|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **о ходе реализации и оценке эффективности**  **государственной программы Калужская область**  **«Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области»**  **в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование государственной программы Калужской области - «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в государственную программу: |
| 1. «Совершенствование организации государственной службы российского казачества»; |
| 2. «Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры». |
| 1.2 Основные цели и задачи государственной программы: |
| Цель государственной программы: |
| - Совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории Калужской области. |
| Задачи государственной программы: |
| 1. Повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству; |
| 2. Развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| количество проведенных общественных мероприятий регионального и межрегионального уровней, а также мероприятий других регионов в области спорта и культуры с участием казачества – 62;  количество казачьих кадетских классов и групп различного профиля, в том числе в составе казачьих кадетских школ, корпусов, учреждений дополнительного образования составило - 11;  В рамках мероприятий по совершенствованию организации государственной службы российского казачества государственной программы в 2020 году:  - в составе Калужского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» (далее - Калужское ОКО ВКО «ЦКВ») осуществляют деятельность зарегистрированные в установленном порядке четыре народные дружины из числа членов казачьих обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее – госреестр). Общее число членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка, составляет 160 человек, из которых 72 входят в состав народных дружин. Ведётся работа по созданию новых народных дружин. Атаман Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» является первым заместителем начальника штаба народных дружин Калужской области. В 2020 году при проведении рейдов и иных специальных мероприятий по охране общественного порядка обеспечено 490 человеко-выходов народных дружинников из числа членов казачьих обществ, с их участием проведено четыре городских общественных мероприятия, а также профилактические мероприятия в отношении 276 человек (вынесено предупреждение);  -в рамках исполнения совместного плана в 2020 году сотрудниками УМВД совместно с представителями калужского казачества проведено 19 мероприятий, направленных на профилактику противодействия незаконному обороту наркотиков. В проведении I этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (далее–акция) приняли участие казаки 9 казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ, 12 казачьих обществ, не внесенных в государственный реестр казачьих обществ, 3 общественные организации казаков. Информационные листовки, направленные на распространение информации о проведении акции, были размещены в социальных сетях, а также в местах для размещения объявлений в 15 районах Калужской области, по месту регистрации казачьи обществ и общественных организаций казаков;  - 6 казаков Малоярославецкого хуторского казачье общества «Карижа» Калужского ОКО ВКО «ЦКВ»привлекались для участия в проведении мероприятий командно-штабных учений Западного военного округа Министерства обороны Российской Федерации в августе текущего года.  -для военной службы в соединениях и воинских частях, комплектуемых членами казачьих обществ подготовлено и призвано в весенне-летнюю и осенне-зимнюю призывные кампании 2020 года 29 казаков.  В рамках мероприятий по содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры государственной программы в 2020 году из наиболее значимых мероприятий проведено:  - Калужским ОКО ВКО «ЦКВ» при поддержке Регионального центра постинтернатного сопровождения «Расправь крылья» продолжается реализация проекта «Я служу России» по интеграции детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лиц из их числа в казачьи общества, подготовке их к государственной, в том числе военной службе, организации прохождения военной службы в частях и соединениях, подлежащих комплектованию членами казачьих обществ, а также социализации их в казачьих обществах после прохождения службы. Главным результатом реализации проекта «Я служу России» стал тот факт, что ни один из участников с момента начала его реализации в 2011 году, не был уличён в противоправных действиях. Военную службу прошли более 180 участников проекта «Я служу России», в том числе по контракту;  - в 2020 году организовано участие представителей Калужской области во Всероссийском открытом конкурсе Российского движения школьников - учащихся казачьих кадетских классов, казачьих школ и казачьих кадетских корпусов «Сохраним историческую память о казаках-героях Великой отечественной войны», посвященном 75-летию Великой Победы. Учащаяся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г.Калуга Гомалеева Анастасия заняла третье место в номинации «Мой край и Великая Отечественная война»;  - 24 июня 2020 года военным комиссариатом Калужской области, во взаимодействии с Калужским ОКО ВКО «ЦКВ», организовано участие парадного расчёта Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» в торжественном марше в колонне войск Калужского гарнизона в соответствии с планом мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и утвержденным протоколом заседания областного организационного комитета «Победа» от 06.03.2019;  - для кадет Людиновского хуторского казачьего общества Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» в сентябре 2020 года была организована экскурсия в музей 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой танковой дивизии им. Ю.В. Андропова, на территории которого проведен торжественный ритуал принятия обещания кадета;  - дважды в году региональное отделение ДОСААФ России Калужской области и Калужское ОКО ВКО «ЦКВ» принимают активное участие в молодежно-патриотической акции «День призывника»;  - мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. во II квартале 2020 года в режиме онлайн;  - 3-9 января 2020 года - цикл семинарских занятий по традиционной культуре, изучению особенностей календарных праздников донских казаков, традиционные посиделки «Казачьи Святки» в рамках работы Профильной смены казачьего кадетского лагеря «Засечная черта»;  -6 января 2020 года - участие в XXVI Всероссийском фестивале-конкурсе «Рождественская ёлка «Казачий круг», получившего диплом лауреата I степени ансамбля народной песни «Варенька»;  -16 февраля 2020 в духовно-просветительском центре при храме Успения Пресвятой Богородицы г.Калуги военно-спортивные, культурные соревнования казачьей молодежи, в которых приняли участие 12 казаков молодёжного казачьего отряда «Георгий Победоносец» Калужского хуторского казачьего общества «Приокское» Центрального казачьего войска и 26 представителей (среди которых 12 девушек) молодежного казачьего клуба имени Святителя Николая при Черноостровском женском монастыре.  - 18 февраля-18 мая 2020 года - выставка работ участников II областного конкурса детского рисунка «Казаки - дорогами Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;  - 23 февраля 2020 года - Калужский областной Съезжий праздник (фестиваль-конкурс) «Казачьему роду нет переводу»;  - 29 февраля 2020 года кадеты Первой калужской казачьей кадетской сотни из г. Калуги совместно с фольклорным образцовым ансамблем «Луговое кольцо» группы «Семиреки» приняли участие в «Масленичной Вечёрке» в г. Обнинске, где вместе с прихожанами храма Рождества Христова проводились традиционные казачьи игры и забавы на Масленице;  - 16 марта 2020 года на базе МБУК «Городской досуговый центр города Калуги» (филиал ДК «Малинники») состоялась творческая встреча сотрудников отдела казачьей культуры ГБУК КО «Дом народного творчества и кино «Центральный» со школьниками средней общеобразовательной школы №25; совместно с организационным отделом Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» и представителями молодёжной казачьей организации «Засечная черта» проведена виртуальная игра-путешествие с участниками «Культура и традиции казаков калужской земли», в завершении которой состоялся просмотр и обсуждение фильма о подвигах казаков в годы Великой Отечественной войны «Неслужебное задание»;  - 16 мая 2020 года состоялся заключительный Гала-концерт в видео-формате Калужского областного открытого фестиваля «Солдатский Георгий»;  -21 мая 2020 года - вебинар для руководителей детских фольклорных коллективов Калужской области «Особенности работы с творческим коллективом при исполнении казачьего репертуара»;  -19 сентября 2020 года в Центре культуры и туризма Малоярославецкого района города воинской славы Малоярославец Калужской области состоялся VI Калужский открытый областной фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачий круг», организованный Министерством культуры Калужской области и ГБУК КО «Дом народного творчества и кино «Центральный». Активное содействие в организации и проведении фестиваля оказывали атаман Малоярославецкого хуторского казачьего общества «Карижа» А.И. Маринин и его начальник штаба С.Л. Полянский. В нем приняли участие 230 самодеятельных артистов-любителей казачьей культуры от 9 лет до 83 лет из Бабынинского, Дзержинского, Боровского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого, районов Калужской области, Москвы, Калуги и Обнинска. На сцену вышли 14 солистов и 21 творческий коллектив. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение цели государственной программы:  - в ходе реализации программы был создан актив молодёжной казачьей организации в количестве 64 человек, в программе «Наследники русских побед» приняло участие 60 детей-сирот, общее количество участников программы «Наследники русских побед» составило 17550 человек, издано 150 экземпляров информационно-справочного пособия по истории казачества, участию казачества в войнах и конфликтах, казачьей культуре, быту, традициям и боевым искусствам.  В 2019/20 учебном году на базе шести общеобразовательных организаций (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» города Калуги, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (г. Людиново), МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (г. Людиново), ГКОУ Калужской области «Областной центр образования», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Калуги, ЧОУ «Православная гимназия Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря») организована деятельность семи казачьих кадетских классов, двух групп и двух объединений (всего-11). Общая численность обучающихся в указанных классах (группах, объединениях) составляет 216 человек.  На землях с.Маслово Козельского района имеется поселение компактного проживания казачьих семей, ведущих традиционный образ жизни и формы хозяйствования. |
|  |
| 2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам: |
| 1. Количество общественных (спортивных, культурных, военно-патриотических и других) мероприятий всех уровней с участием калужского казачества; |
| 2. Количество казачьих кадетских классов и групп различного профиля, в том числе в составе казачьих кадетских школ, корпусов, учреждений дополнительного образования. |
| 2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам: |
| Невыполненные значения индикаторов отсутствуют.  Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» представлены в приложении №1 «Сведения о достижении значений индикаторов» к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» в 2020 году. |
| **3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| «Контрольные события не предусмотрены» |
| **4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**  *Факторы отрицательного влияния.*  В 2020 году не удалось добиться существенного повышения уровня взаимодействия сотрудничества между органами государственной власти, органами местного самоуправления Калужской области и казачеством в направлениях совершенствования механизмов и создания экономических условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы и увеличения числа членов казачьих обществ, задействованных в государственной и иной службе, в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это привело к двум основным существенным негативным последствиям: экономическому и социальному.  Негатив в экономической сфере заключается в том, что активное вытеснение казачества, начавшееся в 2018 году, с рынка охранных услуг и длительное отсутствие подвижек в организации государственной и иной службы казачества на возмездной основе привёли к снижению уровня финансовой обеспеченности казачьих обществ при значительно увеличившейся финансовой нагрузке на казачьи общества в связи с форсированным развитием в казачьих обществах системы довойсковой, вневойсковой и специальной подготовки казаков к военной и иной государственной службе, организацией централизованной системы тылового обеспечения, ростом издержек казачьих обществ на организацию культурных, спортивных и военно-патриотических мероприятий за счёт собственных и привлечённых внебюджетных средств, а также росте объёмов ставящихся задач по организации службы на безвозмездной основе. Подобное положение дел не дает возможность развивать казачество на качественно более высоком уровне, решать вопросы развития материально-технической базы.  Негатив в социальной сфере выразился в истекшем периоде в некотором снижении численности наиболее активных членов казачьих обществ, либо в самоустранении их от активной деятельности. Основной причиной создавшейся напряжённости в казачьих коллективах явилось несоответствие складывающейся обстановки ожиданиям казаков от органов власти различного уровня об организации государственной и иной службы казачества на возмездной основе, о финансировании из бюджетных источников.  Из-за недостатка средств не завершена регистрация центра казачьей культуры, духовно-нравственного, физического, военно-патриотического воспитания и подготовки казаков к защите Отечества в форме автономной некоммерческой организации. Таким образом, его создание не завершено.  *Факторы положительного влияния*.  В 2020 году высоких результатов удалось достичь по направлению повышения роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности и способности к служению Отечеству, в результате длительной подготовительной работы, налаженного системного взаимодействия и достижения общей заинтересованности в конечных результатах этого взаимодействия между Калужским ОКО ВКО «ЦКВ» и министерством образования и науки Калужской области. Найдены и продолжают применяться организационные, правовые, финансовые и иные механизмы, способствовавшие значительному ускорению и расширению общественно-государственного партнёрства на указанном направлении.  Аналогичного взаимодействия частично удалось достичь с министерством культуры Калужской области, в результате которого, в составе государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский областной центр народного творчества» создан отдел казачьей культуры, укомплектованный профильными специалистами из числа членов казачьих обществ Калужского ОКО ВКО «ЦКВ». Это также привело к налаживанию системного взаимодействия и укреплению общественно-государственного партнёрства в направлении пропаганды и развития самобытной казачьей культуры. |
|  |
|  |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование программы в 2020 году составило 500.000 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - областного бюджета 500.000 тыс. руб.; |
| - собственные средства организаций 0.000 тыс. руб.. |
| Средства областного бюджета в размере 500,0 тыс. руб. были направлены на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, созданными в форме казачьих обществ, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющими деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации. Субсидия предоставлена Калужскому хуторскому казачьему обществу «Приокское» Калужского отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» на реализацию программы «Наследники русских побед»;  Собственный средства организаций не предоставлялись из-за отсутствия финансовой возможности. Мероприятия осуществлялись в рамках текущей деятельности организаций.  Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в приложении № 2 «Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» в 2020 году. |
|  |
| **6. Оценка эффективности реализации государственной программы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация государственной программы Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 % |
| Сведения по оценке эффективности реализации государственной программы представлены в приложении №3 «Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» в 2020 году. |