|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **о ходе реализации и оценке эффективности**  **государственной программы Калужская область**  **«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области»**  **в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование государственной программы Калужской области - «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в государственную программу: |
| 1. «Поддержка мероприятий и общественных инициатив, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление российской гражданской идентичности в Калужской области»; |
| 2. «Мероприятия, направленные на реализацию проекта «У истоков российской независимости (Великое стояние на реке Угре 1480 г.)»»; |
| 3. «Организация и проведение межрегионального фестиваля национальных культур «Россия-наш единый дом», посвященного Дню российского флага». |
| 1.2 Основные цели и задачи государственной программы: |
| Цель государственной программы: |
| - укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений и обеспечение общественно - политической стабильности в Калужской области. |
| Задачи государственной программы: |
| 1. Развитие гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности; |
| 2. Укрепление общероссийского гражданского единства. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:  В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения на постоянной основе проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи. |
| - 26 января в Калужском областном молодежном центре состоялся День национальной культуры Украины;  - 9 февраля в Калужском областном молодежном центре прошел творческий вечер, посвященный узбекскому поэту Алишеру Навои;  -15 февраля в Государственной областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского прошел литературный музыкальный вечер, посвященный памяти Мусы Джалиля;  - 23 февраля в Калужском областном молодежном центре состоялся День национальной культуры Татарстана;  - 9 марта в Калужском областном молодежном центре при поддержке Калужского областного отделения общероссийского фонда «Российский Фонд Мира» состоялся ежегодный областной конкурс «Мисс Этно – 2020»;  - 23 марта в здании Администрации Губернатора Калужской области прошло заседание общественного совета по координации деятельности национальных общественных объединений при Губернаторе Калужской области;  - 22 августа в г. Малоярославце министерством совместно с администрацией Малоярославецкого района при поддержке общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» проведен V Открытый (межрегиональный) Всероссийский фестиваль национальных культур «Россия - наш единый дом», приуроченный ко Дню Российского флага. В мероприятиях принимали участие национально-культурные объединения Калужской области, ряда областей Центрального федерального округа и других регионов. В мероприятии приняли участие более 2 000 тыс. человек;  - 29 августа в Новом городском парке состоялся XII региональный фестиваль народного творчества национальных культур «Наш дом Калуга».  Ежегодно с 2017 года в Малоярославецком музейно-выставочном центре имени И.А. Солдатенкова Калужским региональным отделением ООО «Ассамблея народов России» при поддержке министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области проводится открытый конкурс детского художественного творчества «Соцветие», целью которого – через развитие изобразительного творчества детей содействовать познанию многонациональной культуры и истории народов России и Евразии. Ежегодно конкурс расширяет свои границы, участие в нем приняли представители Калужской и соседних областей, а также побратимских городов белорусского Борисова и словацкого Голича.  В 2020 году конкурс «Соцветие» проводился в два этапа: с января по май в Баку, с апреля по май в Калужской области. Это первый в России конкурс художественного творчества, реализуемый в рамках лучшей муниципальной практики по реализации государственной национальной политики среди детей. В настоящее время готовится проект по созданию буклета –визитной карточки конкурса «Соцветие»- дети рисуют мир.  - 11-14 ноября 2020 года проведен фестиваль творчества «УграФест», посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года, участие в котором приняли около 4500 жителей Калужской области и соседних регионов;  - 16 декабря 2020 года - праздничное мероприятие - премьерный показ семейного спектакля для представителей национально-культурных объединений и некоммерческих организаций, посвященное 540 –летию Великого стояния на реке Угре 1480 года;  - 25 декабря в онлайн-формате проведен День Культуры Узбекистана;  - 25 декабря в здании Администрации Губернатора Калужской области прошло заседание общественного совета по координации деятельности национальных общественных объединений при Губернаторе Калужской области. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы: |
| - обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;  - обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;  - сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Калужской области;  - создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере, проживающих на территории Калужской области;  - развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;  - информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  - совершенствование взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества на территории Калужской области. |
| 2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам: |
| 1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области; |
| 2. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Калужской области, и поддержку языкового многообразия на территории Калужской области (нарастающим итогом); |
| 3. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (нарастающим итогом). |
| 2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам: |
| Невыполненные значения индикаторов отсутствуют.  Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы Калужской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» представлены в приложении №1 «Сведения о достижении значений индикаторов» к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» в 2020 году. |
| **3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| «Контрольные события не предусмотрены» |
| **4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы** |
| *Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации государственной программы*.  Из – за отсутствия в бюджете Калужской области средств не осуществлялся капитальный ремонт помещения, предназначенного для Центра межнационального диалога  *Факторы, положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы*.  На территории Калужской области зарегистрирована новая национально-культурная автономия общественная организация «Местная армянская национально-культурная автономия города Калуги».  Создан региональный сегмент системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиальных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.  Выстроена эффективная система взаимодействия с муниципальными образованиями нашего региона в области реализации государственной национальной политики.  Во всех муниципальных районах и городских округах созданы советы по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрациях районов и городских округов Калужской области. |
|  |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование программы в 2020 году составило 6635.405 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - федерального бюджета 1614.900 тыс. руб.; |
| - областного бюджета 5020.505 тыс. руб..  На реализацию государственной программы Калужской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» в 2020 году были направлены средства областного и федерального бюджета.  За счет средств федерального бюджета проведен фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года» (УграФест), а также праздничное мероприятие, посвященное 540-летию Великого стоянию на реке Угре 1480 г.  За счет средств областного бюджета реализованы следующие мероприятия:  - проведение ежегодного социологического опроса, направленного на определение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области;  - создание регионального сегмента системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;  - фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года» (УграФест), а также праздничное мероприятие, посвященное 540-летию Великого стоянию на реке Угре 1480 г.;  - Организация и проведение межрегионального фестиваля национальных культур «Россия – наш единый дом», посвященного Дню российского флага. |
| Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в приложении № 2 «Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» в 2020 году. |
|  |
| **6. Оценка эффективности реализации государственной программы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация государственной программы Калужской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 % |

Сведения по оценке эффективности реализации государственной программы представлены в приложении №3 «Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» в 2020 году.