## Лист1
Итоги финансирования мероприятий федеральных целевых и государственных программ на территории Калужской области в 2013 году
тыс. рублей
Наименование: разлела, федеральной целевой программы, государственной программы, подпрограммы (направления), заказчика программы, объекта, мероприятия | Всего |  |  | в том числе:
| Лимит на 2013 год | Профи-нансировано и освоено | в % к преду-смотренному на год | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Бюджеты МО |  |  | Прочие источники
|  |  |  | лимит | Профи-нансировано и освоено | в % к преду-смотренному на год | лимит | Профи-нансировано и освоено | в % к преду-смотренному на год | лимит | Профи-нансировано и освоено | в % к преду-смотренному на год | лимит | Профи-нансировано и освоено | в % к преду-смотренному на год
В С Е Г О | 8177832.917 | 6288902.3561 | 76.9018 | 5311766.135 | 4186227.1321 | 78.8105 | 1677579.559 | 1099616.241 | 65.5478 | 65241.571 | 57862.371 | 88.6894 | 1123245.652 | 945196.612 | 84.1487
ОБРАЗОВАНИЕ
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России"на 2009 - 2013 годы" | 1654 | 1654 | 100 | 1654 | 1654 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Минобрнауки России
ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", филиал в г.Обнинске | 1654 | 1654 | 100 | 1654 | 1654 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнялись научные исследования, направленные на сохранение и развитие кадрового потенциала государственного научно-технического сектора и адресного финансового обеспечения исследования и разработок, осуществляемых молодыми учеными, аспирантами и студентами как самостоятельно, так и под руководством ведущих ученых России.
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы | 291014.8 | 252990.804 | 86.934 | 142963.8 | 137078.7 | 95.8835 | 128790.7 | 96634.004 | 75.0318 | 0 | 0 | 0 | 19260.3 | 19278.1 | 100.0924
Минобрнауки России
ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", филиал в г.Обнинске | 106320.3 | 106292.5 | 99.9739 | 87860 | 87832.2 | 99.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18460.3 | 18460.3 | 100
За счет средств федерального бюджета и внебюджетных средств осуществлялось строительство учебно-лабораторного корпуса факультета естественных наук: объект введен в эксплуатацию (12,3 тыс. кв. м.), завершена установка оборудования и мебели. За счет внебюджетных источников выполнялись работы по общежитию на 955 мест: выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям, кадастровые работы, разработана проектная документация, проектная докеументация прошла экспертизу.
ФГБОУ ВПО "Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского", г. Калуга | 15800 | 15579.1 | 98.6019 | 15000 | 14761.3 | 98.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 817.8 | 102.225
Начаты работы по строительству общежития по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д. 27.
Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования | 112438.8 | 79908.21 | 71.0682 | 13482.8 | 12878.2 | 95.5158 | 98956 | 67030.01 | 67.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В 2013 году в 75 образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, создана современная развивающая среда во вновь открывающихся дошкольных группах. В результате реализации комплекса мероприятий по созданию новых дошкольных мест в Калужской области введено 2200 новых мест.
Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования | 40187.7 | 39922.064 | 99.339 | 17999 | 17812.8 | 98.9655 | 22188.7 | 22109.264 | 99.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
За счет средств федерального бюджета: оснащение ресурсного центра в области машиностроения на базе ГАОУ СПО "Людиновский индустриальный техникум"; модернизация учебного оборудования: ГБОУ СПО "Калужский техникум электронных приборов", ГБОУ СПО "Калужский государственный машиностроительный колледж", ГАОУ СПО "Калужский колледж информационных технологий и управления". За счет средств областного бюджета: оснащение ресурсных центров в области строительства на базе ГБОУ СПО "Коммунально-строительный техникум", в области машиностроения на базе АОУ СПО "Людиновский индустриальный техникум", в области сельского хозяйства на базе ГБОУ СПО "Губернаторский аграрный колледж"; оснащение профессиональных образовательных организаций компьютерной техникой и модернизация учебного оборудования.
Создание и организация деятельности стажировочных площадок с целью достижения в Калужской области стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | 16268 | 11288.93 | 69.3935 | 8622 | 3794.2 | 44.006 | 7646 | 7494.73 | 98.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в рамках курсов повышения квалификации; оплата услуг по сопровождению деятельности Стажировочной площадки (в том числе – и на базе Ресурсных центров); по редактированию и корректуре научно-методических материалов и методического обеспечения; по предпечатной подготовке материалов (макетирование, верстка, дизайн обложки.); по научному рецензированию материалов. Издательская деятельность: сборник "Опыт реализации моделей государственно-общественного управления школьного и муниципального уровней в Калужской области", информационно-методическое пособие "Региональная модель системы непрерывного профессионального развития". Закупка компьютерного и интерактивного оборудования.
Государственная программа "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 5450.3 | 5217.3 | 95.725 | 2350.3 | 2309.2 | 98.2513 | 1500 | 1362.4 | 90.8267 | 1600 | 1545.7 | 96.6063 | 0 | 0 | 0
Минобрнауки России
Создание условий для инклюзивного образования детей | 2250.3 | 2112.7 | 93.8853 | 750.3 | 750.3 | 100 | 1500 | 1362.4 | 90.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В ГКООУ "Редькинская санаторная школа-интернат": здание обустроено пандусом, произведена замена поручней лестничного марша, обустроен туалет; приобретено специальное и реабилитационное оборудование (складная механическая опора для беспрепятственного передвижения людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, лестничное гусеничное подъемное устройство для перемещения инвалидов в кресле-коляске по лестничному маршу, санитарное приспособление для ванной, ученическая мебель для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, наглядные пособия).
Проведение мероприятий по формированию в муниципальных образованиях Калужской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | 3200 | 3104.6 | 97.0188 | 1600 | 1558.9 | 97.4313 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1545.7 | 96.6063 | 0 | 0 | 0
В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2": произведен ремонт пандуса, заменены входные двери с расширением дверного проема (капитальный ремонт), расширены дверные проемы, отремонтирован санузел; приобретено специальное и реабилитационное оборудование: кабинет логопеда, оборудование для обучения слабовидящих детей, оборудование для сенсорной комнаты. В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29": произведено устройство пандуса, пандусного съезда в раздевалке, отремонтировано половое покрытие в тамбуре, расширены дверные проемы в туалете; заменены дверные блоки, отремонтированы туалеты; приобретено специальное и реабилитационное оборудование (кабинет логопеда, оборудование для обучения слабовидящих детей, оборудование для сенсорной комнаты).
КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ
Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)" | 588871 | 544128.4 | 92.402 | 497134.1 | 493010 | 99.1704 | 90936.9 | 50318.4 | 55.3333 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 100
Минкультуры России, Росархив
ФГБУК "Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского", г.Калуга | 412415.8 | 408291.7 | 99 | 412415.8 | 408291.7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Определен подрядчик по выполнению строительных работ на объекте, ведутся подготовительные работы, строительные работы буду осуществляться в 2014 году.
Проведение фестивалей | 5050 | 5048.8 | 99.9762 | 1000 | 1000 | 100 | 3250 | 3248.8 | 99.9631 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 100
Проведение и организация: V Всероссийского фестиваля "Старейшие театры России в Калуге", XVI Всероссийского фестиваля детских и юношеских любительских театров "Калужские театральные каникулы".
Реконструкция зданий по ул. Баррикад, д. 172 в г. Калуге под Государственный архив Калужской области | 171405.2 | 130787.9 | 76.3033 | 83718.3 | 83718.3 | 100 | 87686.9 | 47069.6 | 53.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществлялось строительство объекта: подведены все наружные сети, выполнено благоустройство территории, ведутся отделочные работы на 5 этаже.
Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" | 146219.3 | 51050.6 | 34.9137 | 15133.2 | 0 | 0 | 4321.7 | 372.6 | 8.6216 | 0 | 0 | 0 | 126764.4 | 50678 | 39.9781
Ростуризм
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Никола-Ленивец" в Дзержинском районе Калужской области, в том числе: сети газоснабжения, водоснабжения | 146219.3 | 51050.6 | 34.9137 | 15133.2 | 0 | 0 | 4321.7 | 372.6 | 8.6216 | 0 | 0 | 0 | 126764.4 | 50678 | 39.9781
За счет областного бюджета по трем объектам инженерной инфраструктуры проведена Санкт-Петербургским филиалом ФАУ "Главгосэкспертиза России" проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, в том числе: сети водоснабжения в районе д. Кольцово; сети водоснабжения в районе д.Звизжи; сети газоснабжения от д. Звизжи до д. Кольцово. За счет средств внебюджетных источников финансировалась разработка проектной документации по объектам инженерной инфраструктуры, а также строительство объектов туристкой индустрии. Средства федерального бюджета поступили в конце декабря 2013 года, будут освоены в 2014 году.
Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" | 215281.1 | 206576.7 | 95.9567 | 210672.9 | 202065.9 | 95.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608.2 | 4510.8 | 97.8864
Роспечать
ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", филиал РТРС "Калужский ОРТПЦ" | 215281.1 | 206576.7 | 95.9567 | 210672.9 | 202065.9 | 95.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608.2 | 4510.8 | 97.8864
За счет средств федерального бюджета осуществлялось строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Калужской области первого мультикомплекса (I-III этапы). За счет средств филиала РТРС "Калужский ОРТПЦ" были выполнены: оформление земельных участков; оплата услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям и выполнение ТУ по присоединению; подготовка к строительству и благоустройство территорий, строительных площадок, в том числе устройство подъездных путей; проведение натурных испытаний; проектирование, изготовление и монтаж антенных постов (второй мультиплекс).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" | 216545.538 | 74833.12 | 34.5577 | 146077.038 | 70496.224 | 48.2596 | 70468.5 | 4336.896 | 6.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Минспорт России
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в г.Боровске | 32654.643 | 13104.444 | 40.1304 | 25154.643 | 8914.348 | 35.4382 | 7500 | 4190.096 | 55.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завершаются работы по нулевому циклу (устройство монолитных фундаментов с гидроизоляцией выполнено, ведется установка фундаментных блоков), осуществляется поставка металлоконструкций.
Реконструкция стадиона ГБОУ ДОД КО "ОСДЮСШОР "Юность" (3-й и 4-й этапы), 2 этап строительства | 11035.6 | 9073.1 | 82.2166 | 11035.6 | 9073.1 | 82.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнены работы по устройству ограждающих конструкций территории стадиона и беговых дорожек, установлено электронное табло и система видеонаблюдения.
Спортивный комплекс без зрительских мест по адресу: г.Обнинск, ул.Цветкова, 4 | 55001.8 | 16801.8 | 30.5477 | 45000 | 16705 | 37.1222 | 10001.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завершены работы по устройству фундамента, ведутся работы по монтажу металлоконструкций.
Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Малоярославце Калужской области | 55001.8 | 16801.8 | 30.5477 | 39886.795 | 10803.776 | 27.0861 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завершены подготовительные работы; завершаются работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительной площадки; осуществляется поставка металлоконструкций.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Юхнов Калужской области | 62766.7 | 25050 | 39.9097 | 25000 | 25000 | 100 | 37766.7 | 50 | 0.13239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнены работы по устройству фундамента, осуществлен монтаж каркаса здания, наружных стеновых панелей и кровельного настила.
Государственная программа "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 5000 | 5000 | 100 | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Минспорт России
Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 5000 | 5000 | 100 | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
За счет бюджетных средств были приобретены: автобус, спортивный инвентарь и оборудование.
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
Минздрав России
ФГБУ детский психоневрологический санаторий "Калуга-Бор" Минздрава России, г. Калуга | 35588.5 | 27325.7 | 76.7824 | 35588.5 | 27325.7 | 76.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завершение реконструкции главного корпуса: завершены строительно-монтажные работы, проводится монтаж лифтов, подключение технологического оборудования, осуществляются мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию.
Реконструкция и расширение зданий военного городка в поселке Грабцево под областную инфекционную больницу на 125 коек в г. Калуге | 431500 | 459293 | 106.441 | 302400 | 384310 | 127.0866 | 129100 | 74983 | 58.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процент технической готовности - 97,7%, ввод объекта - в 2014 году.
Минспорт России
Спортивный комплекс в г. Обнинске по пр. Ленина - Региональный центр с местами для проживания спортсменов. 2 этап строительства | 102165 | 99.5 | 0.097391 | 100000 | 0 | 0 | 2165 | 99.5 | 4.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы. Средства федерального бюджета будут освоены в 2014 году.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы | 1734327.877 | 1529804.261 | 88.2073 | 1054933.427 | 854392.337 | 80.9902 | 210000 | 206017.474 | 98.1036 | 22652.6 | 22652.6 | 100 | 446741.85 | 446741.85 | 100
Минрегион России
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | 975509 | 777051.3 | 79.656 | 975509 | 777051.3 | 79.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, граждан уволенных с военной службы, мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 955538.6 | 757080.9 | 79.2308 | 955538.6 | 757080.9 | 79.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выданы государственные жилые сертификаты, в том числе: гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами – 9; гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера – выдано 2; гражданам, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – 2. По обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц - выдано 52 свидетельства, из них 50 - реализовано. Также выделялись средства на обеспечение жильем: ветеранов ВОВ (571 888,0 тыс. рублей), ветеранов боевых действий (12531,0 тыс. рублей), инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов (29687,5 тыс. рублей).
Мероприятия по обеспечению жильем прокуроров | 13050 | 13050 | 100 | 13050 | 13050 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по обеспечению жильём федеральных государственных гражданских служащих | 6920.4 | 6920.4 | 100 | 6920.4 | 6920.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" | 20256.6 | 19467.67 | 96.1053 | 20256.6 | 19467.67 | 96.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта "Школа на 630 учащихся в с. Воскресенское Ферзиковского района". Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 738562.277 | 733285.291 | 99.2855 | 59167.827 | 57873.367 | 97.8122 | 210000 | 206017.474 | 98.1036 | 22652.6 | 22652.6 | 100 | 446741.85 | 446741.85 | 100
В 2013 году улучшили свои жилищные условия 250 молодых семей (за счет средств, выделенных в 2011-2013 годах).
Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011-2017 годы | 403883.16 | 146561.7 | 36.2881 | 158601.37 | 88792.5 | 55.9847 | 245281.79 | 57769.2 | 23.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Минрегион России
В 2013 году былли введены в эксплуатацию: система водоснабжения в с. Утёшево Бабынинского района, очистные сооружения Думиничского района в пос. Новослободск, строительство водоснабжения в с. Березичи Козельского района, реконструкция водоснабжения с. Тарасково Мосальского района (1 этап). Велись работы на объектах: реконструкция водонапорной башни и трассы водопровода в деревне Большие Савки Кировского района (объект готовится к сдаче, ведутся пуско-наладочные работы), станция обезжелезивания воды производительностью 4000 м3/сут на базе трех скважин в г. Малоярославец (подведены итоги открытого аукциона, определен подрядчик), реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кирова (выполнены работы: фундаменты здания мембранной фильтрации – 100 %, фундаменты блоков мембранной фильтрации – 100 %; получено технологическое оборудование), строительство системы водоснабжения дер. Криуша Ферзиковского района (ведутся земляные работы по устройству подъездной дороги к проектируемому водозабору, сети водопровода проложены на 100 %).
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 531717.4 | 509115.13 | 95.7492 | 202099 | 179496.73 | 88.8162 | 0 | 0 | 0 | 5158.4 | 5158.4 | 100 | 324460 | 324460 | 100
Минэнерго России
Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на объектах капитального и жилищного строительства | 126572 | 116572 | 92.0994 | 110000 | 100000 | 90.9091 | 0 | 0 | 0 | 572 | 572 | 100 | 16000 | 16000 | 100
Организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, публикации в печатных изданиях, поддержание страницы по энергосбережению на сервере исполнительных органов власти Калужской области | 2560 | 1376.9 | 53.7852 | 1500 | 316.9 | 21.1267 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 960 | 960 | 100
Проведение энергетических обследований объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 41253.4 | 35856 | 86.9165 | 30378.1 | 24980.7 | 82.2326 | 0 | 0 | 0 | 3375.3 | 3375.3 | 100 | 7500 | 7500 | 100
Разработка схем теплоснабжения | 11111.1 | 5337.8 | 48.0402 | 10000 | 4226.7 | 42.267 | 0 | 0 | 0 | 1111.1 | 1111.1 | 100 | 0 | 0 | 0
Установка приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов на вводе в многоквартирные дома | 348430 | 348195 | 99.9326 | 48430 | 48195 | 99.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
Создание региональных обучающих центров энергетической эффективности | 790.9 | 790.9 | 100 | 790.9 | 790.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка топливно-энергетического баланса Калужской области | 1000 | 986.53 | 98.653 | 1000 | 986.53 | 98.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России" на 2013-2020 годы | 42569.3 | 42565.8 | 99.9918 | 42569.3 | 42565.8 | 99.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Калужской области, г.Калуга | 7269 | 7269 | 100 | 7269 | 7269 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектные и изыскательские работы по строительству здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области; предоставление субсидии на приобретение жилого помещения.
Федеральный Арбитражный суд Центрального округа | 15800.3 | 15796.8 | 99.9778 | 15800.3 | 15796.8 | 99.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение жилья для судей; мероприятия по обеспечению сканирования всех поступающих документов в рамках проекта "Электронное касационное производство"; монтаж системы охранной сигнализации. | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Арбитражный суд Калужской области | 7116.7 | 7116.7 | 100 | 7116.7 | 7116.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение жилья для судей, предоставление субсидии на приобретение жилого помещения.
Калужский областной суд | 12383.3 | 12383.3 | 100 | 12383.3 | 12383.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение жилья для судей, предоставление субсидии на приобретение жилого помещения.
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области, г. Калуга | 1299.5 | 1299.5 | 100 | 1299.5 | 1299.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектные и изыскательские работы по строительству административных зданий в г. Боровске, г. Малоярославце, г. Сухиничи.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Федеральная целевая программа "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" | 85080.1 | 25051.99 | 29.4452 | 81243.1 | 23240.3 | 28.6059 | 3837 | 1811.69 | 47.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МЧС России
Создание центра обработки вызовов системы "112" в г. Калуге | 76736 | 16710.69 | 21.7769 | 72899 | 14899 | 20.4379 | 3837 | 1811.69 | 47.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проводились работы по созданию центра обработки вызовов системы "112" на 12 автоматизированных рабочих мест на базе Главного управления МЧС России по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а: строительно-монтажные работы, техническое оснащение, закупка мебели.
Создание инфраструктуры дежурно-диспетчерских служб в рамках системы "112" | 8344.1 | 8341.3 | 99.9664 | 8344.1 | 8341.3 | 99.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Техническое оснащение и интеграция 11 дежурно-диспетчерских служб системы "01" в систему "112".
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" | 65903.6 | 60842 | 92.3197 | 45629.6 | 45534 | 99.7905 | 20274 | 15308 | 75.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МЧС России
Строительство газовых сетей и водопроводов | 41428.5 | 36366.9 | 87.7823 | 21154.5 | 21058.9 | 99.5481 | 20274 | 15308 | 75.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В 2013 году введены в эксплуатацию два объекта газификации протяженностью 12,7 км, в том числе: "Газификация с. Сорокино Ульяновского района" (10,3 км), "Газификация д. Коренево Жиздринского района" (2,4 км). Введен в эксплуатацию один объект водоснабжения: "Реконструкция водоснабжения д. Милеево Куйбышевского района Калужской области" протяженностью 4,1 км. В 2013 году оплачена кредиторская задолженность за выполненные в 2012 году работы на объекте "Газификация д. Ветьмица Куйбышевского района".
Развитие подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения (КСМ-ЗН) Калужской области | 24475.1 | 24475.1 | 100 | 24475.1 | 24475.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие и доработка подсистемы КСМ-ЗН Калужской области оборудованием.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)" | 22900 | 22900 | 100 | 22900 | 22900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Росгидромет
ФГБУ "Центральная аэрологическая обсерватория" | 22900 | 22900 | 100 | 22900 | 22900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома "Калуга": выполнены проектные и изыскательские работы, начато строительство объекта.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", подпрограмма "Автомобильные дороги" | 296357.8 | 293447.0611 | 99.0178 | 296357.8 | 293447.0611 | 99.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Росавтодор
Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог | 296357.8 | 293447.0611 | 99.0178 | 296357.8 | 293447.0611 | 99.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Москва | 1562.5 | 700.9 | 44.8576 | 1562.5 | 700.9 | 44.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 1562.5 | 700.9 | 44.8576 | 1562.5 | 700.9 | 44.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агенства", г.Калуга | 294795.3 | 292746.1611 | 99.3049 | 294795.3 | 292746.1611 | 99.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство надземного пешеходного перехода на км 6+150 (н.п. Аненки) автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), подъезд к г.Калуге, Калужская область | 10664.3 | 10664.2 | 99.9991 | 10664.3 | 10664.2 | 99.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Введено в эксплуатацию 26,84 пог.м.
Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 3+260 - км 6+340 г. Калуга, п. Секиотово, Калужская область | 3790 | 3789.9611 | 99.999 | 3790 | 3789.9611 | 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Введено в экплуатацию 3,08 км линий.
Строительство шумозащитных экранов на автомобильной дороге М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), подъезд к г. Калуге на участках км 5+250 - км 5+650, км 6+250 - км 6+850, км 10+200 - км 11+900, км 12+500 - км 12+900 (н.п. Аненки, н.п. Мстихино), Калужская область | 109755.7 | 109755.6 | 99.9999 | 109755.7 | 109755.6 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Введено в экплуатацию 5 694 п.м.
Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) на участках км 112+300 - км 117+500 д. Оболенское, д. Коллонтай, км 117+500 - км 125+500 г. Малоярославец, км 157+800 - км 163+000 г. Медынь, км 206+500 - км 210+500 г. Юхнов, Калужская область | 53437.9 | 52840.1 | 98.8813 | 53437.9 | 52840.1 | 98.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объект переходящий на 2014 год.
Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) на участках км 108+100 - км 111+000 д. Доброе, транспортная развязка, км 126+100 - км 126+500 транспортная развязка, км 139+210 - км 140+700 д. Сергеевка, км 144+010 - км 145+027 д. Сокольники, км 153+035 - км 153+530 д. Дворики, км 168+281 мост через р. Шаню, км 169+350 - км 169+710 д. Радюкино, км 174+000 - км 176+300 п. Мятлево, км 177+085 - км 177+170 д. Кононово, км 182+792 - км 182+848 д. Воронки, км 185+985 - км 186+570 д. Чернышовка, км 188+117 - км 188+950 д. Курганы, км 188+300 - км 188+550 транспортная развязка, км 189+730 - км 190+480 д. Рудинка, км 194+045 - км 194+750 д. Крюково, км 199+360 - км 200+010 д. Стрекалово, км 203+094 мост через р. Угру, км 203+885 - км 205+050 д. Колыхманово, км 266+870 - км 268+000 д. Зайцева Гора, км 286+695 - км 288+400 д. Ерши, Калужская область | 107102.5 | 105651.7 | 98.6454 | 107102.5 | 105651.7 | 98.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Экономия бюджетных средств 1450,8 тыс. рублей, объект переходящий на 2014 год.
Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 10044.9 | 10044.6 | 99.997 | 10044.9 | 10044.6 | 99.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" | 194048.1 | 48826.1 | 25.1619 | 128210.5 | 22942.1 | 17.8941 | 60685.2 | 24740.3 | 53.0483 | 5152.4 | 1143.7 | 13.3333 | 0 | 0 | 0
Росводресурсы
Реконструкция гидротехнических сооружений Кировского нижнего водохранилища. 1 пусковой комплекс | 105880 | 18438 | 17.4141 | 70000 | 0 | 0 | 34380 | 18238 | 53.0483 | 1500 | 200 | 13.3333 | 0 | 0 | 0
Выполнены работы по строительству верховой и низовой перемычки (64 тыс. м3), водопонижению, переносу газопровода, линии газоснабжения, строительству автодороги по верховой перемычке (400 м).
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) | 88168.1 | 30388.1 | 34.4661 | 58210.5 | 22942.1 | 39.4123 | 26305.2 | 6502.3 | 24.7187 | 3652.4 | 943.7 | 25.8378 | 0 | 0 | 0
Закончены работы по капитальному ремонту ГТС шести прудов на ручьях без названия притоках р. Турея в г. Мещовске. Выполнялись работы по капитальному ремонту: ГТС на р. Протве в г. Боровске, ГТС пруда на р. Жиздра в г. Жиздра.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы | 1307993.6 | 1183048.4 | 90.4476 | 737921.7 | 736892.7 | 99.8606 | 570071.9 | 446155.7 | 78.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Минсельхоз России
Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 279542 | 252860.8 | 90.4554 | 169386.4 | 169386.4 | 0 | 110155.6 | 83474.4 | 75.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Возмещены процентные ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам на развитие подотрасли растениеводства.
Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 779199.9 | 703200.4 | 90.2465 | 493757.9 | 493542.7 | 99.9564 | 285442 | 209657.7 | 73.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Возмещены процентные ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам на развитие подотрасли животноводства.
Развитие мясного скотоводства | 108274.9 | 87309.8 | 80.6372 | 5089.3 | 5089.3 | 100 | 103185.6 | 82220.5 | 79.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Предоставлены субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.
Поддержка малых форм хозяйствования | 118976.8 | 117677.4 | 98.9079 | 47688.1 | 46874.3 | 98.2935 | 71288.7 | 70803.1 | 99.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
По итогам конкурсного отбора в 2013 году гранты предоставлены 23 начинающим фермерам и 9 семейным животноводческим фермам. Возмещены процентные ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам МФХ. Предоставлены субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затарат, связанных с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции.
Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения | 22000 | 22000 | 100 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средства направлены на выполнение работ по текущему ремонту 5 гидротехнических сооружений. Проведены культурнотехнические работы и работы по химической мелиорации почв на площади 2,4 тыс. га.
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" | 336346.842 | 291323.85 | 86.6141 | 88372 | 88372 | 100 | 137646.869 | 117207.077 | 85.1506 | 30678.171 | 27361.971 | 89.1904 | 79649.802 | 58382.802 | 73.2994
Минсельхоз России
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 147752.657 | 147728.09 | 99.9834 | 19168 | 19168 | 100 | 58451.631 | 58427.064 | 99.958 | 11750.224 | 11750.224 | 100 | 58382.802 | 58382.802 | 100
в том числе: молодых семей и молодых специалистов | 87241.347 | 87216.78 | 99.9718 | 10502 | 10502 | 100 | 34851.631 | 34827.064 | 99.9295 | 6419.222 | 6419.222 | 100 | 35468.494 | 35468.494 | 100
Построено (приобретено) 5383,1 кв. м жилой площади для граждан, в т.ч. 3115,7 кв. м - для молодых семей и молодых специалистов.
Строительство объектов газоснабжения в сельской местности | 22841.525 | 22956.6 | 100.5038 | 7604 | 7604 | 100 | 12959.025 | 12952.2 | 99.9473 | 2278.5 | 2400.4 | 105.35 | 0 | 0 | 0
Введено в эксплуатацию 26,35 км газопроводов.
Реконструкция и строительство систем водоснабжения в сельской местности | 46890.6 | 43360.1 | 92.4708 | 20800 | 20800 | 100 | 21906.7 | 18614.3 | 84.9708 | 4183.9 | 3945.8 | 94.3091 | 0 | 0 | 0
Введено в эксплуатацию: 21,97 км водопроводов, 3 водонапорные башни, 1 артезианская скважина.
Развитие сети образовательных уреждений в сельской местности | 18595.06 | 18595.06 | 100 | 9800 | 9800 | 100 | 1329.513 | 1329.513 | 100 | 7465.547 | 7465.547 | 100 | 0 | 0 | 0
Проведена реконструция общеобразовательной школы на 90 уч. мест в с. Хотьково Думиничского района.
Комплексная компактная застройка сельских поселений | 100267 | 58684 | 58.5277 | 31000 | 31000 | 100 | 43000 | 25884 | 60.1953 | 5000 | 1800 | 36 | 21267 | 0 | 0
В 2013 году в рамках реализации проекта комплексной компактной застройки в пос. Кудиново Малоярославецкого района было построено: 0,2 км ливневой канализации, 0,67 км слаботочных сетей, 1,8 км хозяйственно-бытовой канализации, 1,4 км линий электроснабжения, 1,9 км уличных дорог с твердым покрытием (в щебеночном исполнении).
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 213500 | 213500 | 100 | 213500 | 213500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Росатом
ФГУП "ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт им.А.И.Лейпунского", г.Обнинск | 213500 | 213500 | 100 | 213500 | 213500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- техническое перевооружение комплекса больших физических стендов для моделирования реакторов на быстрых нейтронах и их топливных циклов | 120000 | 120000 | 100 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- техническое перевооружение комплекса электростатических ускорителей | 93500 | 93500 | 100 | 93500 | 93500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 120000 | 50322.54 | 41.9355 | 85000 | 27915.88 | 32.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 22406.66 | 64.019
Минпромторг России
Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на ОАО "Калугаприбор".
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года" | 575961.1 | 134531.5 | 23.3577 | 555000 | 134531.5 | 24.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20961.1 | 0 | 0
Минпромторг России
ФГУП "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", г.Обнинск | 575961.1 | 134531.5 | 23.3577 | 555000 | 134531.5 | 24.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20961.1 | 0 | 0
Техническое перевооружение (реконструкция) научно-исследовательских и производственных комплексов по разработке технологий для производства изделий из композиционных, керамических, стеклокерамических и органо-силикатных материалов (1 и 2 этапы).
"Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы" | 65000 | 65000 | 100 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Роскосмос
Филиал ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина" - "Сосенский приборостроительный завод", г.Сосенский | 65000 | 65000 | 100 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция и техническое перевооружение производства: выполнены строительно-монтажные работы, осуществлялись приобретение и монтаж технологического и инженерного оборудования.
Федеральная целевая программа "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" | 137000 | 37938.4 | 27.6923 | 72000 | 20000 | 27.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 17938.4 | 27.5975
Роскосмос, Минпромторг России
Реконструкция и техническое перевооружение действующих производств.
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы" | 4655 | 4655 | 100 | 4655 | 4655 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Минобрнауки России
ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", филиал в г.Обнинске | 4655 | 4655 | 100 | 4655 | 4655 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований и создание научно-технического задела в области рационального природопользования.