**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Калужской области**

**«Экономическое развитие в Калужской области»**

**в 2020 году**

**1. Общая часть**

Наименование государственной программы Калужской области - «Экономическое развитие в Калужской области».

1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

1. «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области»;

2. «Развитие промышленного сектора экономики Калужской области»;

3. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области»;

4. «Развитие торговли в Калужской области»;

5. «Защита прав потребителей в Калужской области»;

6. «Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области».

1.2 Основные цели и задачи государственной программы:

Цель государственной программы:

 - Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Задачи государственной программы:

Создание условий для размещения новых предприятий, повышение конкурентоспособности организаций промышленного комплекса, обеспечение эффективного передвижения пассажиров и грузов с целью устойчивого роста экономики.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

1. Количество заключенных соглашений с инвесторами и инвестиционных проектов включенных в реестр инвестиционных проектов и реестр участников региональных инвестиционных проектов Калужской области составило 22.

2. Уровень среднемесячной заработной платы на предприятии-получателе субсидии, созданном в результате реализации инвестиционного проекта, составил не менее 59,94 тыс. рублей.

3. Объем промышленного производства составил 904,6 млрд. рублей.

4. Транспортная подвижность населения в межмуниципальном и пригородном сообщении выросла в 2020 году на 2,0% к уровню 2019 года.

5. Количество выполненных рейсов воздушным транспортом составило 2 278 (что на 24 % больше уровня 2019 года).

6. Заключено 11 договоров о предоставление субсидий из средств областного бюджета на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 43 маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение), что позволило осуществить 124 323 рейса.

7. Заключено 20 государственных контрактов на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам путем проведения закупок (закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд), что позволило выполнить 172 861 рейс.

В 2020 году для нужд областных и муниципальных заказчиков Калужской области в соответствии с Законом о контрактной системе № 44-ФЗ проведено 11 тысяч конкурентных процедур на общую сумму 45,8 млрд. рублей, что примерно соответствует уровню прошлого года.

Экономия бюджетных средств за счет снижения цен по результатам торгов составила около 5,5 млрд. рублей (или 11,9%).

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

По итогам 2020 года на территории Калужской области реализуется 220 инвестиционных проектов, в том числе 116 предприятий уже введены в эксплуатацию. Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области составило порядка 30 тыс. (нарастающим итогом с 2006 года).

В 2020 году Калужская область заняла 8 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, войдя в первую десятку регионов с наилучшими условиями инвестиционного климата.

Сохранение социально значимой маршрутной сети, обеспечение регулярности пассажирских перевозок и увеличение выполняемых рейсов в целях расширения транспортной доступности и обеспечения более полного удовлетворения населения области транспортными услугами позволяет развивать транспортные связи между населенными пунктами Калужской области, способствует обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах, повышению пространственной и ценовой доступности транспортных услуг для населения, включая малообеспеченные слои населения, расширяет возможность получения социальных и культурных услуг, увеличивает доступность мест приложения труда, усиливает межрегиональную интеграцию с соседними регионами.

Доля потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты их прав как потребителей составила 52%.

Ухудшение конъюнктуры, связанное со сложной эпидемиологической ситуацией, повысило интерес бизнеса к рынку госзакупок. Уровень конкуренции (среднее количество участников) по сравнению с предыдущим годом вырос на 20% и достиг 3,35 заявки в среднем на одну процедуру.

В 2020 году рейсы выполнялись по 10 внутренним направлениям в города Екатеринбург, Минеральные Воды, Симферополь, Анапа, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и Калининград авиакомпаниями АО «Авиакомпания «Сибирь», АО АК «РусЛайн» и АО «Авиакомпания АЗИМУТ».

2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:

Инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств на душу населения.

2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:

Все запланированные значения по индикаторам выполнены.

*Сведения о достижении значений индикаторов, показателей представлены в приложении № 1 к годовому отчету.*

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

3.1 Выполненные контрольные мероприятия:

- Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди работников потребительского рынка Калужской области.

По итогам проведения областного конкурса профессионального мастерства среди работников потребительского рынка Калужской области определены победители и призеры конкурса.

- Проведения ежегодного конкурса на лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Калужской области.

По итогам проведения областного конкурса на лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Калужской области определены победители и призеры конкурса.

3.2 Не выполненные контрольные мероприятия:

Ежегодное проведение областного смотра-конкурса «Покупаем калужское».

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации 2020 году проведение мероприятий областного смотра-конкурса «Покупаем калужское» не осуществлялось.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

 - создание оптимальной системы взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Калужской области, институтами развития Калужской области и субъектами инвестиционной деятельности, реализующими и/или планирующими реализацию инвестиционных проектов на территории региона;

- предоставление финансовой поддержки и налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, реализующим и/или реализовавшим инвестиционные проекты на территории Калужской области;

- повышение правовой грамотности населения, уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей работ, услуг;

- своевременное принятие мер, способствующих устойчивому развитию экономики и социальной сферы региона.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование программы в 2020 году составило 2 567 134,660 тыс. руб., в том числе за счет средств:

 - областного бюджета 2 567 134,660 тыс. руб.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 2 к годовому отчету.*

**6. Оценка эффективности реализации государственной программы**

 В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация государственной программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,4 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

 - высоким уровнем эффективности - 5 подпрограмм, в том числе:

 - «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области» (100%);

 - «Развитие промышленного сектора экономики Калужской области» (100%);

 - «Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области» (100%);

 - «Защита прав потребителей в Калужской области» (100%);

 - «Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области» (100%).

- удовлетворительным уровнем - 1 подпрограмма, в том числе:

 - «Развитие торговли в Калужской области» (93,3%).

Подпрограмма характеризуется удовлетворительным уровнем в связи с невыполнением контрольного мероприятия: «Ежегодное проведение областного смотра-конкурса «Покупаем калужское».

*Расчет оценки эффективности реализации государственной программы представлен в приложении № 3 к годовому отчету*.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области»**

**государственной программы Калужской области**

**«Экономическое развитие в Калужской области»**

**в 2020 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы - «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Экономическое развитие в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Создание благоприятной для инвестиционной деятельности административной среды»;

2. «Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков, особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития»;

3. «Развитие финансовой поддержки и налоговое стимулирование инвестиционной деятельности»;

4. «Формирование инвестиционной привлекательности региона, развитие механизмов государственно-частного партнерства».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

 - Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Калужской области, открытие новых производств, создание новых рабочих мест.

Задачи подпрограммы:

1. Устранение административных барьеров и создание благоприятной для инвестиционной деятельности административной среды;

2. Устранение инфраструктурных ограничений для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности путем создания и развития индустриальных парков, особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития;

3. Совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности;

4. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Калужской области и привлечение инвестиций в сферу государственно-частного партнерства.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

В 2020 году количество заключенных соглашений с инвесторами и инвестиционных проектов включенных в реестр инвестиционных проектов и реестр участников региональных инвестиционных проектов Калужской области составило 22, из них:

- 1 инвестиционный проект включен в реестр участников региональных инвестиционных проектов (общий объем инвестиций 80 млн. руб., количество рабочих мест – 30);

- 4 инвестиционных проекта включены в реестр инвестиционных проектов (общий объем инвестиций 8 238,89 млн. руб., количество рабочих мест – 87);

- 3 соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов (общий заявленный объем инвестиций 520,0 млн. руб., количество рабочих мест – 120);

- 8 соглашений о намерениях (общий объем инвестиций 11 300,5 млн. рублей, количество рабочих мест – 770);

- 1 соглашение об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР «Сосенский» (объем инвестиций 335,0 млн. руб., количество рабочих мест – 22);

- 5 соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Калуга» (общий объем инвестиций 19 755,85 млн. руб., количество рабочих мест – 797).

На территории индустриального парка «Ворсино» построено 4 объекта инфраструктуры.

На территории АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга», для обеспечения деятельности резидентов, построено и введено в эксплуатацию 6 объектов инфраструктуры.

 Уровень среднемесячной заработной платы на предприятии-получателе субсидии, созданном в результате реализации инвестиционного проекта, составляет не менее 59,94 тыс. рублей.

 В 2020 году автономным учреждением Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области» в рамках работы по привлечению инвестиций на территорию региона и сопровождению инвестиционных проектов:

- оказано 1300 консультаций по вопросам реализации инвестиционных проектов и 100 консультаций по вопросам проектного управления;

- организовано и проведено 3 публичных мероприятия, направленных на привлечение инвестиций в Калужскую область;

- организовано участие представителей Калужской области в 15 публичных мероприятиях, направленных на привлечение инвесторов и реализацию инвестиционных проектов на территории Калужской области.

Кроме того, издано 6 «Информационных вестников», выпущено 180 пресс-релизов, подготовлено 150 презентационных материалов для информационного освещения реализации инвестиционных проектов на территории Калужской области через средства массовой информации.

Осуществлялось укрепление имиджа региона в инвестиционной среде и привлечение новых партнеров путем публикаций в СМИ.

Автономным учреждением Калужской области «Центр государственно-частного партнерства Калужской области» проведено 1500 консультаций по процедуре реализации проектов с использованием механизмов ГЧП, организовано и проведено 5 мероприятий с целью привлечения инвестиций в Калужскую область. На регулярной основе производилось освещение реализации проектов государственно-частного партнерства через СМИ посредством наполнения и обновления информационных ресурсов государственно-частного партнерства Калужской области на странице Facebook и канале YouTube.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

По итогам 2020 года на территории Калужской области реализуется 220 инвестиционных проектов, в том числе 116 предприятий уже введены в эксплуатацию. Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области составило порядка 30 тыс. (нарастающим итогом с 2006 года).

В 2020 году Калужская область заняла 8 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, войдя в первую десятку регионов с наилучшими условиями инвестиционного климата.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

количество новых производств, открытых на территории Калужской области;

рост общего количества созданных на территориях индустриальных парков объектов инженерной, транспортной, технологической и/или иной инфраструктуры, нарастающим итогом, начиная с даты создания индустриальных парков и до конца отчетного периода по отношению к общему количеству созданных на территориях индустриальных парков объектов инженерной, транспортной, технологической и/или иной инфраструктуры, нарастающим итогом, начиная с даты создания индустриальных парков до начала отчетного периода;

количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области;

объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами особых экономических зон на территории особых экономических зон в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в особых экономических зонах;

объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода);

среднемесячная заработная плата на предприятиях - получателях субсидии, созданных в результате реализации инвестиционного проекта;

объем привлеченных инвестиций в рамках проектов государственно-частного партнерства, реализуемых на территории Калужской области.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Все запланированные значения по показателям выполнены.

*Сведения о достижении значений индикаторов, показателей представлены в приложении № 1 к годовому отчету.*

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены».

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 877 810,498 тыс. руб., в том числе за счет средств:

 - областного бюджета 877 810,498 тыс. руб.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к годовому отчету.*

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %.

*Оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении № 3 к годовому отчету*.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Развитие промышленного сектора экономики Калужской области»**

**государственной программы Калужской области**

**«Экономическое развитие в Калужской области»**

**в 2020 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы - «Развитие промышленного сектора экономики Калужской области» государственной программы Калужской области - «Экономическое развитие в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Системные меры по повышению производительности труда»;

2. «Содействие внедрению современных методов организации производства и управления в промышленном секторе экономики Калужской области».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

 повышение международной конкурентоспособности промышленных предприятий Калужской области.

Задачи подпрограммы:

1. Обновление и модернизация основных средств промышленных предприятий Калужской области;

2. Внедрение передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

По итогам 2020 года в Калужской области объем промышленного производства составил 904,6 млрд. рублей.

По большинству видов обрабатывающих производств наблюдается рост объемов промышленного производства, в том числе:

- в производстве готовых металлических изделий -159,1 %;

- в металлургическом производстве - 116,1 %;

- в производстве бумаги и бумажных изделий - 114,4 %;

- в производстве пищевых продуктов - 109,0 %;

- в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - 106,9 %.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

 Сохранение положительной динамики объемов отгруженной продукции подтверждает тенденцию к росту конкурентоспособности промышленных предприятий Калужской области.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

- достижение коэффициента обновления основных фондов по виду деятельности «обрабатывающие производства»;

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики;

- количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда».

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Все запланированные значения по показателям выполнены.

*Сведения о достижении значений индикаторов, показателей представлены в приложении № 1 к годовому отчету.*

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных**

**(с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены».

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 50 000,000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

 - областного бюджета 50 000,000 тыс. рублей.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к годовому отчету*.

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие промышленного сектора экономики Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %.

*Оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении № 3 к годовому отчету*.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области» государственной программы Калужской области**

**«Экономическое развитие в Калужской области»**

**в 2020 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы - «Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области» государственной программы Калужской области - «Экономическое развитие в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

 «Обеспечение осуществления перевозки пассажиров воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

 - Повышение уровня доступности услуг транспортного комплекса для населения Калужской области.

Задачи подпрограммы:

Организация транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и пригородном сообщении.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

- транспортная подвижность населения в межмуниципальном и пригородном сообщении выросла в 2020 году на 2,0% к уровню 2019 года;

- в связи с оказанием услуг по осуществлению перевозок пассажиров железнодорожным транспортом по 25 пригородным маршрутам выполнено 37 224 рейса, или 100% к уровню 2019 года;

- количество выполненных рейсов воздушным транспортом составило 2 278 (что на 24 % больше уровня 2019 года);

- заключено 11 договоров о предоставление субсидий из средств областного бюджета на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 43 маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение), что позволило осуществить 124 323 рейса;

- заключено 20 государственных контрактов на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам путем проведения закупок (закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд), что позволило выполнить 172 861 рейс.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Сохранение социально значимой маршрутной сети, обеспечение регулярности пассажирских перевозок и увеличение выполняемых рейсов в целях расширения транспортной доступности и обеспечения более полного удовлетворения населения области транспортными услугами позволяет развивать транспортные связи между населенными пунктами Калужской области, способствует обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах, повышению пространственной и ценовой доступности транспортных услуг для населения, включая малообеспеченные слои населения, расширяет возможность получения социальных и культурных услуг, увеличивает доступность мест приложения труда, усиливает межрегиональную интеграцию с соседними регионами.

*Автомобильный транспорт*

В 2020 году межведомственной комиссией рассмотрены вопросы, направленные на оптимизацию существующей маршрутной сети, что позволило внести изменения в 68 действующих маршрутов *(добавить новые остановочные пункты, скорректировать протяженность маршрутов).*

*Железнодорожный транспорт*

С целью обеспечения перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении с АО «Центральная пригородная компания» заключен долгосрочный договор на транспортное обслуживание населения на период с 2021 по 2035 годы.

*Воздушный транспорт*

В 2020 году рейсы выполнялись по 10 внутренним направлениям в города Екатеринбург, Минеральные Воды, Симферополь, Анапа, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и Калининград авиакомпаниями АО «Авиакомпания «Сибирь», АО АК «РусЛайн» и АО «Авиакомпания АЗИМУТ».

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

Транспортная подвижность населения Калужской области.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Все запланированные значения по показателям выполнены.

*Сведения о достижении значений индикаторов, показателей представлены в приложении № 1 к годовому отчету.*

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены».

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 1 086 943,121 тыс. руб., в том числе за счет средств:

 - областного бюджета 1 086 943,121 тыс. руб. или 100%.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к годовому отчету.*

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %.

*Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении № 3 к годовому отчету*.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Развитие торговли в Калужской области»**

**государственной программы Калужской области**

**«Экономическое развитие в Калужской области»**

**в 2020 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы - «Развитие торговли в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Экономическое развитие в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Создание условий для свободных поставок товаров от производителей Калужской области в сетевые магазины, действующие на территории Калужской области»;

2. «Стимулирование предоставления населению качественных услуг торговли».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

 - Удовлетворение потребностей населения Калужской области в услугах торговли.

Задачи подпрограммы:

1. Развитие инфраструктуры торговли;

2. Стимулирование продажи товаров местного производства.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

- стимулирование предоставления населению качественных услуг торговли;

- создание условий для свободных поставок товаров от производителей Калужской области в сетевые магазины, действующие на территории Калужской области.

Основные мероприятия направлены на развитие инфраструктуры торговли и создание условий для свободных поставок товаров от производителей Калужской области в сетевые магазины, действующие на территории Калужской области.

Доля магазинов, применяющих безналичную систему оплаты за товар – 49,0%. Система безналичного расчета сокращает расходы предпринимателей на оплату услуг инкассации, а также облегчает и ускоряет оплату товаров (работ, услуг) потребителей.

Доля магазинов, практикующих самообслуживание покупателей – 44,9%. Система самообслуживания сокращает расходы предпринимателей на организацию торговли, что способствует ее активному распространению, а также сокращение очередей.

Доля продовольственных товаров местных производителей в товарообороте розничных торговых сетей: хлеб и хлебобулочные изделия – 80%; молоко и молочная продукция – 60,0%, по мясу и мясным полуфабрикатам – 50,0%. Достигнутые значения по хлебу и хлебобулочным изделиям, молоку и молочной продукции, мясу и мясным полуфабрикатам стабильны и соответствуют фактическим возможностям основных производителей Калужской области.

Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами – 14 ед. на 10 тыс. человек. Такой высокий уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами сохраняется в связи с ростом заинтересованности субъектов малого и среднего предпринимательства в приобретении нестационарных торговых объектов за счет возмещения части затрат на их приобретение.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

* увеличение доли магазинов, применяющих безналичную систему оплаты за товар на 2% по сравнению с 2019 годом;
* увеличение доли магазинов, практикующих систему самообслуживания покупателей на 2,6 % по сравнению с 2019 годом;
* стабильная доля товаров местных производителей в товарообороте розничных торговых сетей.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами по продаже печатной продукции, единиц на 10 тысяч человек;

уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тысяч человек населения;

доля магазинов, применяющих безналичную систему оплаты за товар;

доля магазинов, практикующих самообслуживание покупателей;

доля продовольственных товаров местных производителей в товарообороте розничных торговых сетей, в том числе по хлебу и хлебобулочным изделиям;

доля продовольственных товаров местных производителей в товарообороте розничных торговых сетей, в том числе по молоку и молочной продукции;

доля продовольственных товаров местных производителей в товарообороте розничных торговых сетей, в том числе по мясу, колбасным изделиям, мясным полуфабрикатам.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Все запланированные значения по показателям выполнены.

*Сведения о достижении значений индикаторов, показателей представлены в приложении № 1 к годовому отчету*.

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

4.1 Выполненные контрольные мероприятия:

- Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди работников потребительского рынка Калужской области.

По итогам проведения областного конкурса профессионального мастерства среди работников потребительского рынка Калужской области определены победители и призеры конкурса.

- Проведение ежегодного конкурса на лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Калужской области

По итогам проведения областного конкурса на лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Калужской области, проведенного в заочном режиме, определены победители по трем номинациям и вручены почетные грамоты министерства конкурентной политики Калужской области.

4.2 Не выполненные контрольные мероприятия:

- Ежегодное проведение областного смотра-конкурса «Покупаем калужское».

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации 2020 году проведение мероприятий областного смотра-конкурса «Покупаем калужское» не осуществлялось.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 1 044,556 тыс. руб., в том числе за счет средств:

 - областного бюджета 1 044,556 тыс. руб.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к годовому отчету*.

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие торговли в Калужской области» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 83,3 %.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 2020 году контрольное мероприятие по проведению ежегодного областного смотра-конкурса «Покупаем калужское» не осуществлялось.

*Оценка эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении № 3 к годовому отчету.*

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Защита прав потребителей в Калужской области»**

**государственной программы Калужской области**

**«Экономическое развитие в Калужской области»**

**в 2020 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы - «Защита прав потребителей в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Экономическое развитие в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

«Развитие региональной системы защиты прав потребителей».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

 - Создание условий для максимальной реализации потребителями Калужской области своих прав.

Задачи подпрограммы:

Повышение эффективности функционирования системы защиты прав потребителей и уровня правовой грамотности населения и хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

Основными результатами подпрограммы являются увеличение доли потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты их прав как потребителей

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Основными результатами подпрограммы являются увеличение доли потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты их прав как потребителей.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

1. Доля потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты их прав как потребителей;

2. Доля общественных объединений потребителей в общем количестве существующих в текущий период, представители которых включены в межведомственный координационный совет при Правительстве Калужской области по защите прав потребителей и участвуют в разработке и проведении политики в сфере защиты прав потребителей на региональном уровне.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Все запланированные значения по показателям выполнены.

*Сведения о достижении значений индикаторов, показателей представлены в приложении № 1 к годовому отчету.*

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены».

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Мероприятия подпрограммы в 2020 профинансированы не были.

В 2020 году, выделенные на указанные цели в сумме 150,000 тыс. руб. направлены на оптимизацию расходов областного бюджета.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 2 к годовому отчету.*

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Защита прав потребителей в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %.

*Расчет оценки эффективности подпрограммы представлен в приложении № 3 к годовому отчету*.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области»**

**государственной программы Калужской области**

**«Экономическое развитие в Калужской области»**

**в 2020 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы - «Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Экономическое развитие в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

 1. «Информатизация и автоматизация процессов государственного управления и регулирования»;

 2. «Оптимизация государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики»;

 3. «Создание стимулов, способствующих повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области»;

 4. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»;

 5. «Финансовое обеспечение закупок для нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им казённых учреждений».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

 - Устойчивое социально-экономическое развитие региона в целом, а также его отдельных территорий.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование системы стратегического управления и прогнозирования социально-экономических процессов;

2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области;

3. Обеспечение государственного контроля (надзора) регулируемых цен (тарифов) и оптимизация модели тарифного регулирования в сфере электроэнергетики;

4. Обеспечение совершенствования системы закупок для государственных и муниципальных нужд;

5. Повышение эффективности деятельности государственных учреждений в сфере закупок, подведомственных органам исполнительной власти Калужской области.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

В 2020 году для нужд областных и муниципальных заказчиков Калужской области в соответствии с Законом о контрактной системе № 44-ФЗ проведено 11 тысяч конкурентных процедур на общую сумму 45,800 млрд. рублей, что примерно соответствует уровню прошлого года.

Экономия бюджетных средств за счет снижения цен по результатам торгов составила около 5,5 млрд. рублей (или 11,9%).

В отчётном периоде для заказчиков и поставщиков Калужской области проведено 20 обучающих мероприятий по вопросам реализации требований законодательства о контрактной системе (среди них: семинары, вебинары, конференции, круглые столы). В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в нашей стране практически все мероприятия прошли в формате видеоконференции.

29 января 2020 года в Инновационном культурном центре города Калуги состоялась II межрегиональная конференция «Организация регулируемых закупок: вызовы и решения». Организатором мероприятия выступало министерство конкурентной политики Калужской области при поддержке ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов». Участие в конференции приняли представители федеральных министерств и ведомств, специалисты в сфере закупочной деятельности субъектов Российской Федерации, представители электронных площадок.

Государственным казенным учреждением Калужской области «Служба единого заказчика» в 2020 году было принято, обработано 1 512 заявок-потребностей по 229 позициям номенклатуры закупок товаров, работ и услуг, обеспечивающих бесперебойную деятельность органов исполнительной власти Калужской области и подведомственных им казенных учреждений, что на 7% превышает данный показатель 2019 года.

Проведена 1101 закупочная процедура (в т. ч. электронные конкурентные процедуры, закупки у ед. поставщика, контракты с монополистом) на общую сумму более 323,6 млн. руб. Экономия областных бюджетных средств по результатам процедур и исполнению государственных контрактов составила 40,91 млн. руб., что на 38 % больше аналогичного показателя 2019 года.

В целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области бюджетам муниципальных образований Калужской области предоставлены иные межбюджетные трансферты: городской округ «Город Обнинск», муниципальный район «Бабынинский район», муниципальный район «Боровский район», муниципальный район «Износковский район», муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район», муниципальный район «Малоярославецкий район», муниципальный район «Медынский район», муниципальный район «Мещовский район», муниципальный район «Мосальский район», муниципальный район «Перемышльский район», муниципальный район «Тарусский район», муниципальный район «Ульяновский район», муниципальный район «Ферзиковский район».

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Ухудшение конъюнктуры, связанное со сложной эпидемиологической ситуацией, повысило интерес бизнеса к рынку госзакупок. Уровень конкуренции (среднее количество участников) по сравнению с предыдущим годом вырос на 20% и достиг 3,35 заявки в среднем на одну процедуру.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

1. Доля организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, тарифное решение которым установлено при помощи программного комплекса в сфере тарифного регулирования Калужской области, от общего количества организаций, к которым применяется тарифное регулирование;

2. Отклонение фактических показателей развития экономики от прогнозируемых (не более), процентных пунктов;

3. Индекс физического объема валового регионального продукта;

4. Доля консолидируемых закупок в общем объеме конкурентных процедур, приводящих к заключению государственных контрактов.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Запланированные значения по показателям выполнены.

*Сведения о достижении значений индикаторов, показателей представлены в приложении № 1 к годовому отчету.*

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены».

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 299 058,330 тыс. руб., в том числе за счет средств:

 - областного бюджета 299 058,330 тыс. руб.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении 2 к годовому отчету.*

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %.

*Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3 к годовому отчету.*