|  |
| --- |
|  |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **о ходе реализации и оценке эффективности**  **государственной программы Калужской области**  **«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»**  **в 2021 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование государственной программы Калужской области - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области». |
| 1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу: |
| 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области»; |
| 2. «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области». |
| 1.2 Основные цели и задачи государственной программы: |
| Цель государственной программы: |
| - Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инновационной активности регионального бизнеса. |
| Задачи государственной программы: |
| 1. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства; |
| 2. Поддержка инновационной деятельности и высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году: |
| - количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Калужской области: 2021 – 42,4 ед.; |
| - доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей): 2021 год – 28,3% (оценка); |
| - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения: 2021 год – 35,5%; |
| - увеличение совокупной выручки организаций – участников высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров: 2021 год - 84,0 млрд. руб. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы: |
| - улучшение условий ведения бизнеса в Калужской области;  - развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. |
| 2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам: |
| 1. Рост совокупной выручки организаций - участников высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров; |
| 2. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей); |
| 3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения; |
| 4. Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта в Калужской области; |
| 5. Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; |
| 6. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства; |
| 7. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года. |
| 2.4. Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам: |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Калужской области.  Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы представлены в приложении № 1. |
| **3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 3.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
| - Достижение получателем объема задолженности по субсидированным лизинговым договорам по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, не более 100000 тыс. рублей; |
| - Количество заключенных получателем договоров (контрактов) на поставку товаров (продукции), по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не менее 1 ед.; |
| - Количество проведенных получателем мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества молодежи по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не менее 3 ед.; |
| - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами центра поддержки экспорта, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не менее 200 ед.. |
| **4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы** |
| *Реализация мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства способствовала развитию предпринимательства в регионе.* |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование программы в 2021 году составило 349285,876 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - федерального бюджета 127045.400 тыс. руб.; |
| - областного бюджета 218490.476 тыс. руб.;  - местных бюджетов 3750,00 тыс. руб. |
| Средства федерального бюджета были привлечены в рамках Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».  Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы представлены в приложении № 2. |
| **6. Оценка эффективности реализации государственной программы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,9 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется: |
| - высоким уровнем эффективности - 2 подпрограммы, в том числе: |
| - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» (99,9%); |
| -«Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области» (100%).  Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы представлен в приложении № 3. |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области»**

**государственной программы Калужской области**

**«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»**

**в 2021 году**

|  |
| --- |
|  |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1. «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калужской области»; |
| 2. «Стимулирование муниципальных образований Калужской области к осуществлению мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Калужской области»; |
| 3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.»; |
| 4. «Адресная поддержка повышения производительности труда.»; |
| 5. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»; |
| 6. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Совершенствование форм и методов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; |
| 2. Аккумулирование ресурсов муниципальных образований на обеспечение мероприятий муниципальных программ поддержки предпринимательства; |
| 3. Повышение доступности заемных средств; |
| 4. Формирование системы организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса; |
| 5. Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Калужской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства; |
| 6. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях; |
| 7. Увеличение количества самозанятых граждан в Калужской области, получивших комплекс услуг, сервисов и мер поддержки; |
| 8. Увеличение числа социальных предпринимателей в Калужской области. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году: |
| - в рамках реализации мероприятий региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Адресная поддержка повышения производительности труда», и мероприятий подпрограммы:  - поддержка предоставлена 46 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, специализированных транспортные средства в лизинг, производственного оборудования, а также поддержка в рамках реализации муниципальных программ.  Поддержка, оказываемая субъектам малого и среднего предпринимательства, позволила предпринимателям модернизировать производственные процессы путем приобретения современного производственного оборудования, закупить высокопроизводительные специализированные транспортные средства (за исключением легкового транспорта) используемые в хозяйственной деятельности;  - обеспечение деятельности центра кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области - участников инновационных территориальных кластеров. В 2021 году сотрудниками ЦКР Калужской области была оказана  1771 услуга, в том числе 1360 услуг для 305 субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Калужской области и являющихся действующими/потенциальными участниками территориальных кластеров Калужской области, а также 338 услуг для 111 крупных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в других субъектах РФ, учреждений высшего и среднего профессионального образования, организаций инфраструктуры, ассоциаций, некоммерческих организаций и 73 услуги для 33 физических лиц.  -обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. **ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»** является единым органом управления организациями, образующими инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На базе Агентства действуют Центр поддержки предпринимательства (проводит обучающие программы, семинары, тренинги, в том числе с выездом в муниципальные образования области),  В 2021 году Центром поддержки предпринимательства оказано 6323 услуг, предоставленных 2501 субъекту малого и среднего предпринимательства, а также 303 физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 676 физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности». Проведены обучающие программы, семинары, тренинги, в том числе с выездом в муниципальные образования области.  В 2021 году в целях содействия развитию экспортного потенциала организаций Калужской области, в выходе компаний на межрегиональные и международные рынки полноценно начала осуществлять свою деятельность вновь созданная организация инфраструктуры поддержки предпринимательства - автономная некоммерческая организация «Центра поддержки экспорта Калужской области» (далее – Центра экспорта). Центром экспорта оказана поддержка 640 субъектам малого и среднего предпринимательства, которые получили более 1379 консультаций по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности. По итогам 2021 года заключено 60 экспортных контрактов по результатам предоставленных центром экспорта услуг.  По направлению оказания кредитно-гарантийной поддержки, реализуемого Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области, в 2021 году заключено 197 договоров с субъектами МСП на предоставление микрозаймов на сумму 358,01 млн. руб., из них выдано: - по правилам антикризисной поддержки 109 микрозаймов на сумму 255,4 млн. руб.; - субъектам МСП из пострадавших отраслей 24 микрозайма на сумму 17,4 млн. руб.; - начинающим предпринимателям 36 микрозаймов на сумму16,8 млн. руб.; - 11 самозанятым на сумму 5,0 млн. руб.; - 6 займов на сумму 37,1 млн. руб.; - 11 микрозаймов на «стандартных» условиях на сумму 26,4 млн. руб. За 2021 год субъектам малого и среднего предпринимательства региона предоставлено 35 поручительств на сумму 423,4 млн. рублей, под которые предприниматели привлекли кредиты на сумму 1,1 млрд. рублей.  С 2021 года начата реализация нового направления по поддержке социальных предпринимателей. Так при плановом показателе 7 предприятий, в реестр социальных предпринимателей включено 19 субъектов социального предпринимательства. Проведен отбор заявок на получение грантов, выдано грантов на обеспечение затрат 4 социальным предприятиям на сумму 1,562 млн. рублей. |
|  |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| - улучшение условий ведения бизнеса в Калужской области;  - проведение модернизации и технического перевооружения производства на малых и средних предприятиях; |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (при реализации пункта 1.2. раздела 5 "Перечень мероприятий подпрограммы"); |
| 2. Количество объектов, предоставленных cамозанятым гражданам в аренду или на иных правах из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом; |
| 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях; |
| 4. Количество предоставленных в аренду или на иных правах объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом; |
| 5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (при реализации пункта 2.1. перечня мероприятий подпрограммы); |
| 6. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами региональной гарантийной организации (РГО), ежегодно ; |
| 7. Количество действующих микрозаймов микрофинансовой организации, предоставленных начинающим предпринимателям, ежегодно ; |
| 8. Количество действующих микроозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства микрофинансовой организацией . |
| 9. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организацией (РГО); |
| 10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами центра поддержки экспорта; |
| 11. Количество граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, нарастающим итогом; |
| 12. Ежегодный объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центров поддержки экспорта; |
| 13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства -экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта, ежегодно ; |
| 14. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в агро-промышленном комплексе, получивших доступ к информационно-консультационной поддержке центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров в формате «единого окна»; |
| 15. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центра "Мой Бизнес"; |
| 16. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), нарастающим итогом; |
| 17. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом ; |
| 18. Количество самозанятых граждан, получивших комплекс услуг, предоставленных организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн и онлайн форматах, в том числе прошедших программы обучения, нарастающим итогом; |
| 19. Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) по льготной ставке, ежегодно; |
| 20. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), нарастающим итогом ; |
| 21. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, нарастающим итогом; |
| 22. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, нарастающим итогом ; |
| 23. Количество социальных предпринимателей, включенных в реестр социальных предпринимателей, получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, нарастающим итогом; |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| 1. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения подпрограммы. – причина невыполнения связана с увеличением финансирования других мероприятий подпрограммы.  Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1. |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
| - Достижение получателем объема задолженности по субсидированным лизинговым договорам по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, не более 100000 тыс. рублей; |
| - Количество заключенных получателем договоров (контрактов) на поставку товаров (продукции), по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не менее 1 ед.; |
| - Количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами центра поддержки экспорта, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не менее 200 ед. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2021 году составило 289884.256 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - федерального бюджета 127045.400 тыс. руб.; |
| - областного бюджета 159088.856 тыс. руб.  - местных бюджетов 3750,00 тыс. руб. |
| По итогам участия Калужской области в конкурсных мероприятиях, проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в 2021 году было привлечено 101 326,00 тыс. рублей. |
| Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 2 |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,9 %  Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3. |
| **Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**  **«Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области»**  **государственной программы Калужской области**  **«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»**  **в 2021 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области» государственной программы Калужской области - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1. «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства»; |
| 2. «Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Повышение инновационной активности регионального бизнеса, развитие организаций инновационной инфраструктуры и компаний, входящих в высокотехнологичные промышленные и инновационные кластеры Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Развитие механизмов поддержки инновационной деятельности и высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров; |
| 2. Создание инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году: |
| - Количество субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства, получивших поддержку организаций инновационной инфраструктуры: 2021 год 305 ед.;  - Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий: 2021 год - 1652 ед.  -Количество компаний-резидентов технопарка в сфере высоких технологий в г. Обнинске – 38 ед.  - В рамках выполнения государственного задания ГАУ КО «Технопарк «Обнинск» оказаны следующие услуги:  - Предоставление информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – 17 ед.; - Консультирование резидентов технопарка «Обнинск» (в том числе потенциальных) по вопросам участия в проектах, реализуемых на территории технопарка «Обнинск», а также по условиям размещения в Бизнес-инкубаторе и получения мер государственной поддержки – 13 ед.; - Предоставление услуг по организации и содействию в проведении семинаров, совещаний, «круглых» столов и иных мероприятий (в том числе организация и проведение мероприятий с целью привлечения инвестиций в проекты резидентов бизнес-инкубатора) – 14 ед.; - Информирование резидентов технопарка по вопросам развития бизнеса, а также сопровождение деятельности резидентов в сборе и подаче комплекта документов в различные органы, с целью получения грантов, субсидий и иных мер поддержки – 6 ед.  Обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества с целью научно-технического просвещения и воспитания адаптивного поколения молодежи. В 2021 году услугами центра в г. Обнинске воспользовались более 1100 школьников и студентов, количество разработанных с участием ЦМИТ проектов – 14 ед., разработанных образовательных курсов – 8 шт. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (молодежь), вовлеченных в деятельность ЦМИТ при ООО «Технолаб Сосенский» в г. Сосенский Калужской области в 2021 году составило 552 человека, количество разработанных с участием ЦМИТ проектов – 12 ед., разработанных образовательных курсов – 5 шт. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| Развитие механизмов поддержки инновационной деятельности и высокотехнологичных промышленных кластеров:  - Повлияло на развитие организаций инновационной инфраструктуры, оказывающих поддержку высокотехнологичному, наукоемкому малому и среднему предпринимательству, а также компаниям, входящим в высокотехнологичные промышленные инновационные кластеры.  -Обеспечило создание условий по дальнейшему развитию инновационной составляющей региональной экономики  -Повлияло на создание благоприятных условий для разработки, внедрения в производство и вывода на рынок наукоемкой продукции |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Количество субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства, получивших поддержку организаций инновационной инфраструктуры; |
| 2. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий подпрограммы; |
| 3. Количество компаний-резидентов технопарка в сфере высоких технологий в г. Обнинске.  Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1. |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
| - Количество проведенных получателем мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества молодежи по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не менее 3 ед. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2021 году составило 59401.620 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - областного бюджета 59401.620 тыс. руб.  Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 2 |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %  Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3. |