|  |
| --- |
|  |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности** **государственной программы Калужской области****«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»****в 2021 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование государственной программы Калужской области - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области». |
| 1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу: |
|  1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области»; |
|  2. «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области». |
| 1.2 Основные цели и задачи государственной программы: |
| Цель государственной программы: |
|  - Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инновационной активности регионального бизнеса. |
| Задачи государственной программы: |
| 1. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства; |
| 2. Поддержка инновационной деятельности и высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году: |
| - количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Калужской области: 2021 – 42,4 ед.; |
| - доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей): 2021 год – 28,3% (оценка); |
| - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения: 2021 год – 35,5%; |
| - увеличение совокупной выручки организаций – участников высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров: 2021 год - 84,0 млрд. руб. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы: |
| - улучшение условий ведения бизнеса в Калужской области;- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. |
| 2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам: |
| 1. Рост совокупной выручки организаций - участников высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров; |
| 2. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей); |
| 3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения; |
| 4. Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта в Калужской области; |
| 5. Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; |
| 6. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства; |
| 7. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года. |
| 2.4. Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам: |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Калужской области. Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы представлены в приложении № 1. |
| **3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 3.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
|  - Достижение получателем объема задолженности по субсидированным лизинговым договорам по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, не более 100000 тыс. рублей; |
|  - Количество заключенных получателем договоров (контрактов) на поставку товаров (продукции), по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не менее 1 ед.; |
|  - Количество проведенных получателем мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества молодежи по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не менее 3 ед.; |
|  - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами центра поддержки экспорта, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не менее 200 ед.. |
| **4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы** |
| *Реализация мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства способствовала развитию предпринимательства в регионе.* |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование программы в 2021 году составило 349285,876 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - федерального бюджета 127045.400 тыс. руб.; |
|  - областного бюджета 218490.476 тыс. руб.;- местных бюджетов 3750,00 тыс. руб. |
| Средства федерального бюджета были привлечены в рамках Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы представлены в приложении № 2. |
| **6. Оценка эффективности реализации государственной программы**  |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,9 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется: |
|  - высоким уровнем эффективности - 2 подпрограммы, в том числе: |
|  - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» (99,9%); |
|  -«Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области» (100%). Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы представлен в приложении № 3. |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области»**

**государственной программы Калужской области**

**«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»**

**в 2021 году**

|  |
| --- |
|  |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
|  1. «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калужской области»; |
|  2. «Стимулирование муниципальных образований Калужской области к осуществлению мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Калужской области»; |
|  3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.»; |
|  4. «Адресная поддержка повышения производительности труда.»; |
|  5. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»; |
|  6. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
|  - Совершенствование форм и методов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; |
| 2. Аккумулирование ресурсов муниципальных образований на обеспечение мероприятий муниципальных программ поддержки предпринимательства; |
| 3. Повышение доступности заемных средств; |
| 4. Формирование системы организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса; |
| 5. Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Калужской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства; |
| 6. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях; |
| 7. Увеличение количества самозанятых граждан в Калужской области, получивших комплекс услуг, сервисов и мер поддержки; |
| 8. Увеличение числа социальных предпринимателей в Калужской области. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**  |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году: |
| - в рамках реализации мероприятий региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Адресная поддержка повышения производительности труда», и мероприятий подпрограммы:- поддержка предоставлена 46 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, специализированных транспортные средства в лизинг, производственного оборудования, а также поддержка в рамках реализации муниципальных программ. Поддержка, оказываемая субъектам малого и среднего предпринимательства, позволила предпринимателям модернизировать производственные процессы путем приобретения современного производственного оборудования, закупить высокопроизводительные специализированные транспортные средства (за исключением легкового транспорта) используемые в хозяйственной деятельности;- обеспечение деятельности центра кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области - участников инновационных территориальных кластеров. В 2021 году сотрудниками ЦКР Калужской области была оказана  1771 услуга, в том числе 1360 услуг для 305 субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Калужской области и являющихся действующими/потенциальными участниками территориальных кластеров Калужской области, а также 338 услуг для 111 крупных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в других субъектах РФ, учреждений высшего и среднего профессионального образования, организаций инфраструктуры, ассоциаций, некоммерческих организаций и 73 услуги для 33 физических лиц.  -обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. **ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»** является единым органом управления организациями, образующими инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На базе Агентства действуют Центр поддержки предпринимательства (проводит обучающие программы, семинары, тренинги, в том числе с выездом в муниципальные образования области),  В 2021 году Центром поддержки предпринимательства оказано 6323 услуг, предоставленных 2501 субъекту малого и среднего предпринимательства, а также 303 физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 676 физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности». Проведены обучающие программы, семинары, тренинги, в том числе с выездом в муниципальные образования области. В 2021 году в целях содействия развитию экспортного потенциала организаций Калужской области, в выходе компаний на межрегиональные и международные рынки полноценно начала осуществлять свою деятельность вновь созданная организация инфраструктуры поддержки предпринимательства - автономная некоммерческая организация «Центра поддержки экспорта Калужской области» (далее – Центра экспорта). Центром экспорта оказана поддержка 640 субъектам малого и среднего предпринимательства, которые получили более 1379 консультаций по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности. По итогам 2021 года заключено 60 экспортных контрактов по результатам предоставленных центром экспорта услуг.По направлению оказания кредитно-гарантийной поддержки, реализуемого Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области, в 2021 году заключено 197 договоров с субъектами МСП на предоставление микрозаймов на сумму 358,01 млн. руб., из них выдано: - по правилам антикризисной поддержки 109 микрозаймов на сумму 255,4 млн. руб.; - субъектам МСП из пострадавших отраслей 24 микрозайма на сумму 17,4 млн. руб.; - начинающим предпринимателям 36 микрозаймов на сумму16,8 млн. руб.; - 11 самозанятым на сумму 5,0 млн. руб.; - 6 займов на сумму 37,1 млн. руб.; - 11 микрозаймов на «стандартных» условиях на сумму 26,4 млн. руб. За 2021 год субъектам малого и среднего предпринимательства региона предоставлено 35 поручительств на сумму 423,4 млн. рублей, под которые предприниматели привлекли кредиты на сумму 1,1 млрд. рублей.С 2021 года начата реализация нового направления по поддержке социальных предпринимателей. Так при плановом показателе 7 предприятий, в реестр социальных предпринимателей включено 19 субъектов социального предпринимательства. Проведен отбор заявок на получение грантов, выдано грантов на обеспечение затрат 4 социальным предприятиям на сумму 1,562 млн. рублей. |
|  |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| - улучшение условий ведения бизнеса в Калужской области;- проведение модернизации и технического перевооружения производства на малых и средних предприятиях; |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (при реализации пункта 1.2. раздела 5 "Перечень мероприятий подпрограммы"); |
| 2. Количество объектов, предоставленных cамозанятым гражданам в аренду или на иных правах из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом; |
| 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях; |
| 4. Количество предоставленных в аренду или на иных правах объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом; |
| 5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (при реализации пункта 2.1. перечня мероприятий подпрограммы); |
| 6. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами региональной гарантийной организации (РГО), ежегодно ; |
| 7. Количество действующих микрозаймов микрофинансовой организации, предоставленных начинающим предпринимателям, ежегодно ; |
| 8. Количество действующих микроозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства микрофинансовой организацией . |
| 9. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организацией (РГО); |
| 10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами центра поддержки экспорта; |
| 11. Количество граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, нарастающим итогом; |
| 12. Ежегодный объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центров поддержки экспорта; |
| 13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства -экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта, ежегодно ; |
| 14. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в агро-промышленном комплексе, получивших доступ к информационно-консультационной поддержке центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров в формате «единого окна»; |
| 15. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центра "Мой Бизнес"; |
| 16. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), нарастающим итогом; |
| 17. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом ; |
| 18. Количество самозанятых граждан, получивших комплекс услуг, предоставленных организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн и онлайн форматах, в том числе прошедших программы обучения, нарастающим итогом; |
| 19. Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) по льготной ставке, ежегодно; |
| 20. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), нарастающим итогом ; |
| 21. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, нарастающим итогом; |
| 22. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, нарастающим итогом ; |
| 23. Количество социальных предпринимателей, включенных в реестр социальных предпринимателей, получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, нарастающим итогом; |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| 1. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения подпрограммы. – причина невыполнения связана с увеличением финансирования других мероприятий подпрограммы. Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1. |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
|  - Достижение получателем объема задолженности по субсидированным лизинговым договорам по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, не более 100000 тыс. рублей; |
|  - Количество заключенных получателем договоров (контрактов) на поставку товаров (продукции), по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не менее 1 ед.; |
|  - Количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами центра поддержки экспорта, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не менее 200 ед. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2021 году составило 289884.256 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - федерального бюджета 127045.400 тыс. руб.; |
|  - областного бюджета 159088.856 тыс. руб.- местных бюджетов 3750,00 тыс. руб. |
|  По итогам участия Калужской области в конкурсных мероприятиях, проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в 2021 году было привлечено 101 326,00 тыс. рублей.  |
| Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 2 |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,9 %Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3. |
| **Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы** **«Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области»****государственной программы Калужской области** **«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»****в 2021 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области» государственной программы Калужской области - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
|  1. «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства»; |
|  2. «Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
|  - Повышение инновационной активности регионального бизнеса, развитие организаций инновационной инфраструктуры и компаний, входящих в высокотехнологичные промышленные и инновационные кластеры Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Развитие механизмов поддержки инновационной деятельности и высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров; |
| 2. Создание инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**  |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году: |
| - Количество субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства, получивших поддержку организаций инновационной инфраструктуры: 2021 год 305 ед.;- Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий: 2021 год - 1652 ед.-Количество компаний-резидентов технопарка в сфере высоких технологий в г. Обнинске – 38 ед.- В рамках выполнения государственного задания ГАУ КО «Технопарк «Обнинск» оказаны следующие услуги: - Предоставление информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – 17 ед.; - Консультирование резидентов технопарка «Обнинск» (в том числе потенциальных) по вопросам участия в проектах, реализуемых на территории технопарка «Обнинск», а также по условиям размещения в Бизнес-инкубаторе и получения мер государственной поддержки – 13 ед.; - Предоставление услуг по организации и содействию в проведении семинаров, совещаний, «круглых» столов и иных мероприятий (в том числе организация и проведение мероприятий с целью привлечения инвестиций в проекты резидентов бизнес-инкубатора) – 14 ед.; - Информирование резидентов технопарка по вопросам развития бизнеса, а также сопровождение деятельности резидентов в сборе и подаче комплекта документов в различные органы, с целью получения грантов, субсидий и иных мер поддержки – 6 ед.Обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества с целью научно-технического просвещения и воспитания адаптивного поколения молодежи. В 2021 году услугами центра в г. Обнинске воспользовались более 1100 школьников и студентов, количество разработанных с участием ЦМИТ проектов – 14 ед., разработанных образовательных курсов – 8 шт. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (молодежь), вовлеченных в деятельность ЦМИТ при ООО «Технолаб Сосенский» в г. Сосенский Калужской области в 2021 году составило 552 человека, количество разработанных с участием ЦМИТ проектов – 12 ед., разработанных образовательных курсов – 5 шт.  |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| Развитие механизмов поддержки инновационной деятельности и высокотехнологичных промышленных кластеров:- Повлияло на развитие организаций инновационной инфраструктуры, оказывающих поддержку высокотехнологичному, наукоемкому малому и среднему предпринимательству, а также компаниям, входящим в высокотехнологичные промышленные инновационные кластеры.-Обеспечило создание условий по дальнейшему развитию инновационной составляющей региональной экономики-Повлияло на создание благоприятных условий для разработки, внедрения в производство и вывода на рынок наукоемкой продукции |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Количество субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства, получивших поддержку организаций инновационной инфраструктуры; |
| 2. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий подпрограммы; |
| 3. Количество компаний-резидентов технопарка в сфере высоких технологий в г. Обнинске.Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1. |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
|  - Количество проведенных получателем мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества молодежи по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не менее 3 ед. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2021 году составило 59401.620 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - областного бюджета 59401.620 тыс. руб.Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 2 |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3. |