## Table1
Приложение № 1
Сведения о достижении значений индикаторов, показателей
№ п/п | Индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов государственной программы Калужской области и показателей подпрограмм |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Справочно: значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу (при наличии)
|  |  | 2019 - факт | 2020
|  |  |  | план | факт | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»
1 | Рост совокупной выручки организаций - участников высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров | млрд. руб | 67,8 | 65 | 65 | 100 | Оценка
2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Калужской области | ед. | 42,5 | 42,8 | 41 | 95,794 | В связи с введением налога на профессиональный доход отмечается сокращение индивидуальных предпринимателей.
3 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | ед. | 27,9 | 28 | 28 | 100 | Оценка
4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 26,7 | 26,9 | 26,9 | 100 | Оценка
5 | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта в Калужской области | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | Оценка
6 | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | 21,5 | 20,3 | 20,3 | 100 | Оценка
7 | Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 93,3 | 80 | 79,2 | 99 | Снижение количества малых и средних предприятий
8 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 105,4 | 105,7 | 105,7 | 100 | Оценка
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области»
1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (при реализации пункта 1.2. раздела 5 "Перечень мероприятий подпрограммы"); | ед. | 22 | 20 | 49 | 245 | Рост за счет увеличения объемов финансирования мероприятия по предоставлению поддержки субъектам МСП в рамках подпрограммы.
2 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом) | тыс. ед | 7,462 | 9,9 | 17,733 | 179,121 | Рост за счет проведенной информационной компании по внедрению "Налога на профессиональный доход" на территории Калужской области.
3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (при реализации пункта 2.1. перечня мероприятий подпрограммы) | ед. | 65 | 50 | 58 | 116 | Рост за счет увеличения количества МО участвующих в программе софинансирования.
4 | Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения подпрограммы | % | 1,45 | 1 | 0,7 | 70 | Снижение показателя связано с увеличением финансирования других мероприятий подпрограммы
5 | Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) | ед. | 253 | 244 | 286 | 117,213 | Рост за счет увеличения объемов бюджетных ассигнований направляемых на финансовую поддержку МСП
6 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организацией | млн.руб. | 215,248 | 550 | 577,12 | 104,931 | Рост за счет увеличения объемов бюджетных ассигнований направляемых на финансовую поддержку МСП
7 | Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства (при реализации пункта 1.7 раздела 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы) | ед. |  | 30 | 37 | 123,333 | Рост за счет востребованности данной поддержки
8 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организацией (при реализации подпункта 1.9 пункта 1 раздела 5 «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» подпрограммы) | тыс. руб. |  | 15875,04 | 15875,04 | 100 | Исполнено
9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации (при реализации подпункта 1.9 пункта 1 раздела 5 «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» подпрограммы) | ед. |  | 3 | 4 | 133,333 | Рост за счет востребованности данной поддержки
10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку (нарастающим итогом) | ед. | 3250 | 4506 | 4634 | 102,841 | Рост за счет проводимой работы организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства
11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) | ед. | 62 | 120 | 139 | 115,833 | Рост за счет проводимой работы организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (ЦЭ).
12 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, получивших поддержку | ед. | 4 | 3 | 3 | 100 | Выполнено
13 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» | % | 3,07 | 4 | 7,39 | 184,75 | Рост за счет проводимой работы организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства
14 | Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте (нарастающим итогом) | тыс.чел. | 0,26 | 0,97 | 0,984 | 101,443 | Рост за счет проводимой работы организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства
15 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта (нарастающим итогом) | тыс. ед | 0,095 | 0,179 | 0,179 | 100 | Выполнено
16 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом) | чел | 840 | 1487 | 1967 | 132,28 | Рост за счет проводимой работы организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства
17 | Количество физических лиц – участников регионального проекта (нарастающим итогом) | тыс.чел. | 4,556 | 8,187 | 9,128 | 111,494 | Рост за счет проводимой работы организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства
18 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | ед. | 12 | 20 | 20 | 100 | Выполнено
19 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), нарастающим итогом | ед. | 6 | 18 | 18 | 100 | Выполнено
20 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно (нарастающим итогом) | ед. | 11 | 16 | 16 | 100 | Выполнено
21 | Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | чел | 235 | 201 | 330 | 164,179 | Заинтересованность сотрудников предприятий в обучении методикам "бережливого производства"
22 | Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | чел | 175 | 192 | 297 | 154,688 | Заинтересованность сотрудников предприятий в обучении методикам "бережливого производства"
23 | Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, нарастающим итогом | чел | 104 | 148 | 167 | 112,838 | Заинтересованность сотрудников предприятий в обучении методикам "бережливого производства"
24 | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям | % | 60 | 80 | 80 | 100 | Выполнено
Подпрограмма 2 «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области»
1 | Количество субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства, получивших поддержку организаций инновационной инфраструктуры | ед. | 142 | 140 | 294 | 210 | Количество субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства, получивших поддержку организаций инновационной инфраструктуры, увеличилось за счет реализации в 2020 году новых программ поддержки Фонда содействия инновациям и мероприятий проводимый Центром кластерного развития
2 | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий подпрограммы | ед. | 1550 | 1600 | 1600 | 100 | Выполнен
3 | Количество компаний-резидентов технопарка в сфере высоких технологий в г. Обнинске | ед. | 10 | 11 | 35 | 318,182 | Рост за счет проводимой работыт ехнопарка в сфере высоких технологий