## Table1
Приложение № 2 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области "Развитие туризма в Калужской области" за 2021 год
Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы
Наименование программы: | Развитие туризма в Калужской области
Наименование мероприятий |  | 2021 год (тыс. руб.) |  | Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году
|  | предусмотрено | кассовое исполнение
1 |  | 2 | 3 | 4
Общий объем финансирования государственной программы - всего |  | 67682.113 | 67682.113
в том числе за счет средств:
областного бюджета (всего) |  | 67682.113 | 67682.113
Министерство экономического развития Калужской области |  | 67682.113 | 67682.113
из них:
в том числе за счет средств:
1. Определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности |  | 8915.343 | 8915.343
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 8915.343 | 8915.343
из них:
Министерство экономического развития Калужской области
1.1. Предоставление субсидий на возмещение части фактически произведенных затрат на развитие материально-технической базы субъектам аграрного туризма |  | 5615.343 | 5615.343 | Субсидии предоставлены 16 субъектам аграрного туризма
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 5615.343 | 5615.343
Министерство экономического развития Калужской области
1.2. Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство экономического развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя |  | 3300 | 3300 | проведены маркетинговые исследования сферы туризма Калужской области
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 3300 | 3300
Министерство экономического развития Калужской области
1.3. Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части фактически произведенных затрат по оплате потребленной электрической энергии при предоставлении гостиничных услуг |  | 0 | 0 | В 2021 году субсидия не предоставлялась. Получатели субсидий предоставляли отчеты о достижении результата предоставленной в 2020 году субсидии.
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 0 | 0
2. Организационная, информационная и кадровая поддержка туристско-рекреационного комплекса Калужскойобласти |  | 58766.77 | 58766.77
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 58766.77 | 58766.77
из них:
Министерство экономического развития Калужской области
2.1. Предоставление субсидий на выполнение государственного задания автономным учреждениям, в отношениях которых министерство экономического развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя |  | 58766.77 | 58766.77 | 1) принято участие в выездных мероприятиях: 3 выставках и 3 мероприятиях, направленных на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма; 2) организовано и проведено в Калужской области 7 мероприятий, направленные на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма; 3) размещена информация об инвестиционных проектах в сфере туризма и инвестиционном потенциале Калужской на 8 информационных ресурсах; 4) проведено 250 консультаций потенциальным и существующим инвесторам по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Калужской области; 5) представлен туристский потенциал Калужской области на 13 крупнейших туристских международных выставках и форумах; 6) разработаны и изготовлены рекламно-информационные материалы в сфере туризма и выставочное оборудование; 7) осуществляется администрирование и наполнение официального регионального туристско-информационного портала – visitkaluga.ru; 8) ведется работа туристско-информационных точек в Калуге, Малоярославце и визит-центре Калужского края; 9) организованы мероприятия социального туризма, в том числе: - 8 автобусных экскурсии по г. Калуге в рамках Всероссийского проекта «Калуга- Новогодняя столица (138 чел)и 8 пешеходных экскурсий (230 чел); 20 пешеходных экскурсий по г. Калуге (337 чел.); 14 автобусных экскурсий по г. Калуге космической тематике (230 чел.); 10 походов выходного дня на территории Калужской области (180 чел.);- 2 пешеходные экскурсии по г. Калуге по космической тематике (45 чел.); 2 пешеходные экскурсии по г. Калуге, посвященные 650-летию г. Калуги (27 чел.); 5 квизов (викторин) для школьников по г. Калуге (105 чел.); -культурно-познавательные поездки школьников Калужской области (субсидирование перелета из международного аэропорта «Калуга») с общим количество участников 1 211 чел.; 10) Продвижение туристского потенциала Калужской области в СМИ; 11) Организованы и проведены мероприятия туристической направленности: - 2 экспертных тура для членов Экспертного совета и представителей туриндустрии по реализации программы развития туристских продуктов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму по маршруту «Императорский маршрут Калужской области» 3 – 4 февраля; - совещание для представителей туристской индустрии региона по вопросам деятельности гостиничной сферы 11 февраля; - конференция, посвященная Всемирному дню экскурсовода 18 февраля; - VI съезд-конференция представителей сельского туризма Калужской области – 19 февраля (г. Мещовск); - пресс-тур для представителей телеканала ОТР в рамках программы «Большая страна» с 4 по 6 января; - рекламный тур для представителей туроператоров Кировской области с 28 февраля по 4 марта; - 6 кустовых совещаний (нетворкинг №1,2,3) по развитию сельского туризма; - пресс-туры для представителей СМИ и туроператоров по объектам сельского туризма Перемышльского, Козельского, Сухниничского и Бабынинского и Боровского районов, а также по туристическим объектам города Обнинска; - совещание с регионами ЦФО по вопросу продвижения «Музейных маршрутов России-2021» в апреле; - X Калужский туристский Форум «Калуга – время первых», с 27 по 28 мая, г. Калуга; -11 мероприятий проекта «Сельское лето. Отдыхай в Калужской области».
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 58766.77 | 58766.77