**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственных программ Калужской области**

**в 2015 году**

1. **Основные результаты реализации государственных программ Калужской области в 2015 году**

В 2015 году в Калужской области реализовывалось 28 государственных программ Калужской области, из них в составе 18 государственных программ Калужской области реализовывались 87 подпрограмм.

Количество государственных программ Калужской области, которые направлены:

* на формирование «нового качества жизни» составило 19 государственных программ (60 подпрограмм);
* на инновационное развитие и модернизацию экономики - 8 государственных программ (25 подпрограмм);
* формирование «эффективного государства» - 1 государственная программа (2 подпрограммы).

В рамках единой социально-экономической политики для решения задач регионального и (или) муниципального уровней в рамках государственных программ Российской Федерации финансирование осуществлялось по 22 государственным программам Российской Федерации, из них на инновационное развитие и модернизацию экономики привлекались средства федерального бюджета по 8 государственным программам Калужской области.

Основные результаты реализации государственных программ Калужской области в 2015 году:

* ***«Новое качество жизни»:***
* численность населения по сравнению с 2014 годом практически осталась без изменения и составила 1 009,7 тыс. человек \*);
* число зарегистрированных рождений по сравнению с 2014 годом увеличилось на 919 детей и составило 12 803 ребенка;
* *«Здравоохранение»*
* снизилась смертность от всех причин по сравнению с 2014 годом на 1,3% и составила 15,1 случаев на 1 тыс. населения;
* снизилась смертность от новообразований (в том числе злокачественных) по сравнению с уровнем 2014 года на 5,4% и составила 221 случай на 100 тыс. населения;
* за год сократилось потребление алкогольной и табачной продукции населением на 14,6% и 29,1% соответственно;
* в 1,4 раза увеличилось число жителей Калужской области, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских учреждениях региона
и в федеральных клиниках (7182 пациента против 5021 пациент в 2014 году);
* завершено строительство поликлиники в г. Балабаново на 360 посещений в смену;
* на базе ГБУЗ КО «Калужская городская больница скорой медицинской помощи» им. Шевченко К. Н. открыт Центр травматологии и ортопедии с операционными и реанимационным блоком, интегрированные операционные с системой телемедицины и архивации; проведены работы по ремонту эндоскопического отделения больницы;
* на базе ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» открыто отделение реанимации и анестезиологии с операционным блоком с «чистыми» помещениями, введен в эксплуатацию ангиограф; подготовлены помещения, установлено и введено в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование: КТ, маммограф и рентген, подготовлены помещения и проводен монтаж МРТ и линейного ускорителя, проведены работы по ремонту кровли и фасадов зданий;
* установлены модульные фельдшерско-акушерские пункты в д. Тростье Жуковского района, д. Богданово-Колодези Сухиничского района, в д. Хотисино Перемышльского района и врачебная амбулатория п. Воскресенское Ферзиковского района;
* в рамках мероприятий, направленных на борьбу с туберкулезом, в отчетном году закуплено оборудование для областной туберкулезной больницы;
* в отчетном году в территориальной программе государственных гарантий участвовало 16 негосударственных медицинских организаций (в 2014 году - 7);
* приняты следующие меры по сокращению дефицита медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения:

открыты два медицинских факультета на базе вузов Калужской области (КГУ им. К.Э. Циолковского, Обнинского ИАТЭ - филиала НИЯУ МИФИ), организованы целевые приемы в медицинские вузы и медицинский колледж;

реализовывались меры социальной поддержки медиков (компенсация расходов за найм жилых помещений, выплата части процентной ставки по ипотечным кредитам, поддержка молодых специалистов при приобретении жилья в сельской местности по программе «Земский доктор»);

* активно функционировала информационно-пропагандистская система информирования населения о путях и способах формирования здорового образа жизни, о мерах по профилактике факторов риска инфекционных и неинфекционных заболеваний (сайты «Будь здоров, Калуга!», ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» и ГАУЗ КО «Калужский областной центр борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями», лекции, семинары, публикации в СМИ, школы для отдельных групп населения, различные акции и др.);
* осуществлялась санаторно-курортная реабилитация пациентов, проводилось лекарственное обеспечение пациентов;
* *«Образование»*
* обеспечена доступность дошкольного образования 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет;
* численность населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составляет 99,1%;
* программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет охвачено 76,7% (по России показатель составляет 65,0 %);
* было введено в эксплуатацию 1100 новых мест для детей дошкольного возраста, в том числе:
* построен детский сад в г. Обнинске на 250 мест; реконструировано здание детского сада на 60 мест в п. Детчино; приобретено в муниципальную собственность здание детского сада в г. Калуге на 350 мест;
* за счет эффективного использования помещений путем проведения капитальных и текущих ремонтов введено 440 мест;
* доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составила 92,1% (что больше на 2,1% показателя 2014 года);
* удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг составила 67% (в 2014 году -65%);
* в первый год после выпуска из образовательных организаций среднего профессионального образования трудоустроилось по специальности 53,5% выпускников (в 2014 году 47,4%). При этом низкий уровень трудоустройства по специальности связан с призывом выпускников в ряды Вооруженных сил России, частично выпускники продолжают обучение в образовательных организациях высшего профессионального образования;
* оптимизирована сеть подведомственных образовательных организаций: реорганизован «Калужский колледж информационных технологий и управления» путем присоединения к нему «Калужский государственный машиностроительный колледж» и «Калужский политехнический колледж».
* начал полноценно функционировать Ресурсный центр (многофункциональный центр прикладных квалификаций) в области строительства на базе ГБОУ СПО «Коммунально-строительный техникум»;
* суммарная протяженность маршрутов школьного автобуса возросла более чем на 129 км и составила 26,44 тыс. км (протяженность дневного пробега);
* в региональных конкурсах Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) приняли участие 914 человек. В реализации проектов по конкурсам РФФИ и РГНФ приняли участие ученые, специалисты, преподаватели, талантливая молодежь (всего 373 человек, из них докторов наук – 73 человек, кандидатов наук – 156 человек, аспирантов и студентов вузов – 40 человек, специалистов научных организаций и вузов, не имеющих учёную степень - 104) из 24 организации, в том числе из 9-ти ведущих научных организаций и 7-ми вузов;
* *«Социальная защита»*

- предоставлена социальная поддержка 577,4 тысяч человек (с членами семей), в том числе по оплате за жилищно-коммунальные услуги - 369 тысяч граждан (с членами их семей);

- социальные услуги в соответствии с установленными требованиями к объему
и качеству услуг предоставлены 177,1 тыс. пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- меры социальной поддержки получили 100% граждан, имеющих на них право
и обратившихся за их предоставлением;

- социальную помощь получили 100 % граждан пожилого возраста, инвалидов
и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, от обратившихся за помощью;

- стационарное социальное обслуживание получили 2268 человек;

- социальную выплату на обеспечение жильем получили 55 многодетных семей и дополнительные социальные выплаты для возмещения части процентной ставки по кредиту на приобретение и строительство жилого помещения - 92 многодетные семьи;

- около 9 % пожилых людей воспользовались услугой по доставке лекарств на дом от общего количества граждан, получивших социальные услуги;

- службы «Социальное такси» и мобильные бригады организованы в одиннадцати государственных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- 5209 пожилых граждан прошли обучение современным информационным технологиям и навыкам пользования компьютером;

- дополнительные социально-бытовые услуги с привлечением волонтеров получили 3441 человек, в том числе на дому - 1450 чел., в рамках акций – 1991 чел.

- 22 % пожилых людей от общего числа граждан пожилого возраста приняли участие в культурных, спортивных и туристических мероприятиях.

* *«Культура»*
* количество граждан, воспользовавшихся услугами учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства, архивов Калужской области составило 855,74 тыс. человек (рост к уровню 2014 года составил 31,6%);
* количество проведенных мероприятий в сфере культуры и искусства составило 3474 единиц (рост к уровню 2014 года на 12,8 %);
* удельный вес объектов культурного наследия, имеющих удовлетворительное состояние, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области составил 33,10 %.

2015 год стал Годом литературы. Литература – один из главных факторов духовного и интеллектуального развития человека, становления гармоничной, высоконравственной личности.

В 2015 году в Калужской области прошли крупные культурные события, среди которых:

* проведена акция «Литературный троллейбус»;
* продолжена реализация проекта «Уличные библиотеки» (в настоящее время на территории Калужской области функционируют 550 уличных библиотек);
* Калужская область присоединилась к Всероссийской акции «Читаем Толстого»;
* реализован проект «Мобильная библиотека» (установлены 40 стендов с изображением книжных полок, на которых расположены книги с нанесённым на них QR-кодом, по которому можно скачать произведение в удобном формате в библиотеке ЛитРес);
* проведен литературный конкурс «Сорок литераторов сорокового региона»;
* проведен «Книжный форум» Российским книжным союзом совместно с Правительством Калужской области;
* в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1954 годов были проведены областные фестивали-праздники «Солдатская завалинка», «Ты с нами, Победа!» «Ты с нами, Победа!», фестиваль духовых оркестров. Представленная на межрегиональном этапе в Туле конкурсная театрализованная программа «Я мечтаю вернуться с войны» награждена Дипломом Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»;
* проведена большая работа по установке памятных стел на территориях населенных пунктов Калужской области, удостоенных почётных званий;
* состоялся ряд мероприятий, посвященных памятным датам Российской истории, среди которых мероприятия, посвященные празднованию 535-летия Великого Стояния на реке Угре.
* *«Спорт»*

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 32,5 % и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 3,7 процентных пункта, а доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы составила 14,7% (увеличение на 2,7 процентных пункта);

- более 55 тыс. человек приняли участие в 336 региональных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях;

- более 18,5 тыс. чел. приняли участие в 458 межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных и спортивных мероприятий;

- спортсменам Калужской области было присвоено спортивное звание: «Мастер спорта России» – 73 чел., «Мастер спорта России международного класса» – 4 чел., [«Спортивный судья Всероссийской категории»](http://www.minsport.gov.ru/documents/awards/5094/) - 5 чел.;

- спортсменам Калужской области присвоены спортивные разряды: 1 разряд - 443 чел., КМС - 309 чел.;

- 69 спортсменов являлись спортсменами - кандидатами спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта;

- 14 спортсменов Калужской области в составе сборных команд Российской Федерации находятся на целенаправленной подготовке к участию в Играх ХХХI Олимпиады и 5 спортсменов к ХV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).

- количество призеров Спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр - 329 человек.

- за счет софинансирования с федеральным бюджетом осуществлялось строительство 9-ти крупных спортивных объектов: 1) физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Боровске; 2) физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами в городе Малоярославце; 3) спортивного центра для пляжных видов спорта в городе Обнинске; 4) регионального центра с местами для проживания спортсменов в г. Обнинске по пр. Ленина; 5) многофункционального спортивного центра в г. Калуге по ул. Грабцевское шоссе; 6) спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Медынь; 7) физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Думиничи;
8) футбольного поля в микрорайоне Анненки; 9) футбольное поле с искусственным покрытием в микрорайоне «Сукремль» города Людиново.

* *«Туризм»*

- уровень туристского потока региона по итогам года составил 1991,7 тыс. человек;

- количество занятых в сфере туриндустрии составило 4,96 тыс. человек;

- количество хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в сфере аграрного туризма, на конец года составило 150 единиц, количество гостевых домов - свыше 590 единиц;

- в результате предоставления субсидий на развитие материально-технической базы субъектам аграрного туризма в сельской местности было создано порядка 30 рабочих мест;

- на территории области состоялось более двадцати фестивалей, праздников и опенэйров. Многие из них проводятся ежегодно: международный фестиваль «Мир гитары», международный мото-рок-фестиваль «Мото-Малоярославец», фестиваль ландшафтной архитектуры «Архстояние», фестиваль «Архстояние Детское 2015», фестиваль искусства и современных технологий в природной среде «Ночь новых медиа», детский фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе», образовательно-музыкальный исторический фестиваль «Стояние на Угре», реконструкция исторически значимых сражений Великой Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года, детский рыболовный фестиваль «В гостях у Карпа»;

- в рамках развития социального туризма разработана программа культурно-познавательных поездок для школьников и студентов в г. Санкт-Петербург из международного аэропорта «Калуга». Участниками программы с июня по октябрь 2015 года стали более 500 учащихся.

- в г. Калуге и г. Малоярославце открыты информационные точки, предоставляющие жителям и гостям города полную информацию о туристическом потенциале Калужской области;

* *«Жилищное и коммунальное хозяйство»*
* введено 794, 6 тыс. кв. метров жилья, из них 293 тыс. кв. метров жилья, соответствующего стандартам экономкласса;
* 5,4 тыс. семей улучшили жилищные условия с помощью ипотечных кредитов (займов), выданных в кредитных организациях региона (сумма кредитов составила 8,8 млрд. рублей);
* переселено 2259 чел. из аварийного жилья. Для указанной категории граждан в отчетном периоде построено 39 тыс. кв. метров нового жилья;
* предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 475 семьям (251 молодой семье; 49 сельской семье, в том числе 32 молодым семьям и молодым специалистам, 175 семьям сотрудников индустриальных парков и технопарков);
* предоставлены 176 молодым семьям дополнительные социальные выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам
и 12 дополнительных социальных выплат в связи с рождением детей;
* компенсирована часть процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам 123 медицинским работникам, а также 547 медицинским работникам, приглашенным для работы в государственные учреждения здравоохранения, предоставлена компенсация за коммерческий найм жилых помещений;
* 168 детей-сирот получили жилые помещения специализированного жилищного фонда Калужской области;
* введено в эксплуатацию по объекту «Комплексная малоэтажная застройка в д. Яглово г. Калуги» 14 км внутриплощадочных сетей электроснабжения, 13 км внутриплощадочных сетей газоснабжения и 2,5 км магистрального напорного канализационного коллектора;
* введена в эксплуатацию насосная станция 3-го подъема в мкрн. Турынино
г. Калуги мощностью 40 тыс. куб. м в сутки (1-ый этап) и система водоснабжения
в дер. Криуша Ферзиковского района мощностью 35 куб. м/сутки,
* проведена реновация более 20,97 км водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности;
* построен 242,7 км газопроводов (на 1 января 2016 г. общий уровень газификации составил 81 %, в том числе в сельской местности – 66 %);
* кадровый состав строительных организаций области пополнился выпускниками профессиональных учебных заведений в количестве 501 человека и 40 специалистов высшего профессионального обучения заочной формы. На обучение в высшие учебные заведения направлены 15 человек по целевому направлению. 5 человек получили диплом бакалавра. Всего обучается 44 человека;
* Инспекцией государственного строительного надзора Калужской области было проведено 1066 проверки строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, выдано 242 заключения о соответствии и принято 3 решения об отказе в выдаче заключения, дела об административных правонарушениях возбуждены по итогам 119 проверок (11,1% от общего количества проверок).
* *«Безопасность жизнедеятельности»*
* снижение количества деструктивных событий до 1084 единиц по сравнению с 2012 годом, в котором данный показатель составил 1162 единицы (на 6,7 %);
* сокращение количества погибших и травмированных в деструктивных событиях до 184 человек по сравнению с 2012 годом, в котором данный показатель составил 233 человека (на 21 %);
* рост соотношения числа спасенных к общему количеству погибших и травмированных в деструктивных событиях до 2,15 (на 3,4%) по сравнению с 2012 годом, в котором данный показатель составил 2,08;
* обеспеченность граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения доведена до 80,3 %;
* охват 92,5 % населения мероприятиями обучающего характера по основам безопасности жизнедеятельности при ЧС;
* охват 83 % населения системами оповещения об угрозах поражения;
* предоставление 100% населения Калужской области возможности вызова всех экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (охвачено 100% территории Калужской области);
* увеличение коэффициента реагирования пожарно-спасательных подразделений на ДТП до 0,92 единицы (в 2014 году - 0,9 единиц);
* сокращение числа пожаров на территории Калужской области на 6 % к уровню 2012 года, в том числе в жилом секторе – на 3 %;
* снижение среднего уровня гибели людей на пожарах до 9,21 человек на 100 тыс. населения;
* сокращение количества погибших на водных объектах Калужской области до 2,47 на 100 тыс. населения;
* полный охват школьников обучением в рамках образовательных программ приемам спасания на воде и безопасному поведению на водных объектах;
* увеличение уровня обеспеченности граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения с 77,4 % в 2012 году до 80,3 % в 2015 году;
* доведение уровня обеспеченности граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения и канализацией до 58,7 % в 2015 году.
* *«Занятость:*
* обеспечено трудоустройство 21,1 тыс. человек, 27,8 % из которых – в рамках временных работ, организованных органами службы занятости населения, на постоянную работу трудоустроено 11,9 тыс. человек;
* оказано стабилизирующее воздействие на региональный рынок труда – среднегодовой уровень регистрируемой безработицы составил 0,7 %, что лишь на 0,1 п.п. выше значения 2014 года, среднегодовой уровень общей безработицы составил 4,3 % (2014 год – 4,2 %);
* доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы в органы службы занятости, увеличена с 56,9 % до 62,4 %;
* предотвращен рост уровня производственного травматизма.
* ***«Инновационное развитие и модернизация экономики»:***
* *«Экономика»*
* привлечение 92,5 млрд. руб. инвестиций в основной капитал;
* открытие 9 новых высокопроизводительных предприятий (при реализации инвестиционных проектов создано порядка 1,8 тыс. рабочих мест), в том числе:

2 предприятия автомобильного кластера: ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» – производство двигателей внутреннего сгорания; ООО «СМК (проект компании Челлино С.р.л.») – производство топливных баков для грузовых автомобилей;

3 предприятия фармацевтического кластера: ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт» – производство инсулина; ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА» производство лекарственного препарата «Кагоцел», синтез инновационных субстанций, переработка коллагена; ООО «АстраЗенека Индастриз» – производство готовых лекарственных форм и аптечного склада;

1 предприятие строительной отрасли: ЗАО «Триада-Импекс» – производство специализированных составов для ремонта на основе цементных и полимерных материалов;

1 предприятие транспортно-логистического кластера: производственно-логистический центр ООО «Омега Лиз-Калуга»;

2 предприятия агропромышленного комплекса: ЗАО «Биотехнологический комплекс Росва» – комплекс по глубокой переработке пшеницы; ООО «Агро-Инвест» – тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей;

* обеспечение 31,6 % доли инвестиций в валовом региональном продукте региона (оценка);
* увеличение с 13,6 % в 2012 году до 23,2 % в 2015 году в общем объеме обрабатывающих отраслей доли производств, обеспечивающих диверсификацию экономики региона (металлургия и металлообработка, химическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных обрабатывающих отраслей);
* увеличение на 1,7 тыс. количества созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест по сравнению с 2014 годом, их общее количество составило 156,5 тыс.;
* начата реализация 3-х инвестиционных проектов, подписано 8 соглашений о намерениях с компаниями, выразившими желание разместить производства на территории особой экономической зоны «Калуга»;
* увеличение объема отгруженной продукции по промышленным предприятиям Калужской области на 3,8 % относительно 2014 года, относительно 2012 года тот же показатель увеличился в 1,13 раза;
* количество выполненных рейсов всеми видами транспорта составило 142 812, что на 1069 рейсов или на 0,8% больше, чем в 2014 году;
* общий объем перевезенных пассажиров всеми видами транспорта составил 7,2 млн. человек или на 2,1% больше к уровню 2014 года;
* с июня 2015 года АО «Международный аэропорт Калуга» начал осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Калужской области (перевозки пассажиров и багажа выполнялись из Калуги в города Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Минеральные воды, а также немецкий город Брауншвейг; перевезено 9 тыс. пассажиров, осуществлено 257 рейсов и обработано около 50 тонн багажа);
* *«Малое предпринимательство и инновации»*
* увеличилось до 43 количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Калужской области
(2014 год – 41,2 ед. на 1 тыс. населения);
* дополнительно создано порядка 350 рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства с помощью механизмов господдержки;
* доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения составила 27,5%;
* совокупная выручка организаций - участников кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий от продаж продукции на внутреннем и внешнем рынках за год составила 19 млрд. руб. (рост в 2,2 раза относительно уровня 2014 года);
* *«Сельское хозяйство»*
* объём производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за отчетный период составил 36,7 млрд. рублей (на 17% больше объемов 2014 года);
* индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 110,0% к уровню 2014 года;
* индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составил 101,2 % к уровню 2014 года;
* индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 118,7 % к уровню 2014 года;
* площадь ярового сева сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составила 152,2 тыс. га, или 104,7 % к 2014 году, в том числе зерновых
и зернобобовых культур 98,3 тыс. га, или 121,4 % к 2014 году, картофеля 21,6 тыс. га, овощей 5,8 тыс. га или 102,4% к 2014 году;
* по состоянию на конец отчетного года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 138,6 тыс. голов (107,1 % к аналогичному периоду 2014 года), в том числе коров – 57,8 тыс. голов (105,8 %), свиней – 72,8 тыс. голов (109,4 %), овец и коз – 48,1 тыс. голов, в том числе маточное поголовье овец составило 11,4 тыс. голов, (120,1 %), птицы – 3933,4 тыс. голов (101,4 %);
* хозяйствами всех категорий произведено: зерна 209,2 тыс. тонн (прирост на
49 % к уровню 2014 года), картофеля 336,6 тыс. тонн (прирост на 30 %), молока 253,8 тыс. тонн (прирост на 11,2%), скота и птицы на убой (в живом весе) 97,7 тыс. тонн (99 % от уровня 2014 года), яйца – 125,4 млн. штук (прирост на 2,2 %);
* увеличена на 12,0 % среднемесячная заработная плата работников, занятых
в сельском хозяйстве, по сравнению с 2014 годом (22,2 тыс. руб.);
* вовлечено в сельскохозяйственный оборот дополнительно 17 тыс. га неиспользуемых земель;
* возрождается садоводство (площадь закладки молодого сада семечковых культур и ягодников составила 69,7 га, что выше уровня 2014 года на 24,7 га);
* развиваются новые направления сельскохозяйственного производства:
* рыбоводство и рыболовство, в т.ч. производство товарной аквакультуры (объем товарной рыбы (форели) составил более 550 тонн в год);
* производству грибов «вешенка» (произведено 150 тонн грибов «вешенка» и 12,0 тыс. тонн мицелия);
* овощеводство закрытого грунта (произведено более 10 тыс. тонн томатов, огурцов и зелени);
* по глубокой переработке зерна (создан и введен в эксплуатацию комплекс с единовременным хранением пшеницы в количестве 180 тонн и ее глубокой переработки мощностью 250 тыс. тонн в год);
* по переработке молока (молокоперерабатывающие предприятия области ОАО «МосМедыньагропром» и ООО «САПК-МОЛОКО» на итальянских сыродельных линиях производят мягкие, рассольные и полутвердые сыры.
На молокоперерабатывающем предприятии КФХ «НИЛ» установлена испанская сыродельная линия);
* устойчиво работает 51 современный животноводческий комплекс
по производству молока, более 50 % от общего количества животных сельскохозяйственных организаций содержится по технологии беспривязного содержания, доение коров осуществляется в 50 доильных залах;
* введено в эксплуатацию 60 роботизированных установок различных модификаций: Lely (Нидерланды), DeLaval (Швеция), GEA Farm Technologies (Германия), SAC (Дания) в 13 сельскохозяйственных организациях области;
* функционирует 750 крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых постоянно работает более 4 тыс. человек (доля участия крестьянских (фермерских) хозяйств
в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства составил 5,4%);
* проведено более 1320 выставок, ярмарок выходного дня, предпраздничных ярмарок с представлением сельскохозяйственной продукции местных товаропроизвоизводителей;
* предоставлено сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами 588 займа на сумму 58,3 млн. рублей (107% от уровня 2014 года);
* предоставлены гранты сельским поселениям на реализацию 10 общественно-значимых проектов по улучшению условий жизнедеятельности сельского населения.
* *«Дорожное хозяйство»*
* увеличена на 0,5 % по отношению к 2014 году доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 01.01.2016 данный показатель составил 50,0 %;
* введено в эксплуатацию после строительства и реконструкции 7,355 км автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального
и местного значения;
* завершено строительство автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Окружная автодорога п. Ферзиково» (в рамках проекта по строительству цементного завода компании «Лафарж), протяженностью 5,072 км;
* начато строительства «Обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки
с мостом через р. Оку»;
* отремонтировано 30,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 100,8 пог. м искусственных дорожных сооружений на них, а также выполнен ремонт размытых и разрушенных участков автодорог вследствие пучинообразования общей площадью 15,1 тыс. кв. м. (наиболее значимые объекты ремонта: автодорога Боровск-Федорино-«Медынь-Верея» в Боровском районе – 27,3 км, автодорога Бебелево-Болдасовка в Ферзиковском районе - 3,52 км, автодорога Медынь – Верея в Медынском районе, ремонт размытых
и разрушенных участков вследствие пучинообразования – 15,1 тыс. кв. м, наплавной мост через реку Оку на автодороге «Ферзиково-Дугна»-1Р 132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в Ферзиковском районе – 100,8 пог. м);
* поддержано транспортно-эксплуатационное состояние объектов дорожной инфраструктуры за счет выполнения мероприятий по содержанию 4,5 тыс. км областных автодорог и 14,4 тыс. пог. м искусственных дорожных сооружений на них;
* отремонтировано 49,1 км автодорог местного значения (из них 17,5 км
в городском округе «Город Калуга») и 146,3 пог. м искусственных дорожных сооружений на них;
* построено и введено в эксплуатацию 2,283 км автодорог местного значения,
из них 1,1 км к строящемуся микрорайону «Тайфун» и в микрорайоне «Кубяка» и 1,2 км сельских автодорог и 47,2 пог. м искусственных сооружений;
* выполнен ремонт 227 дворовых территорий общей площадью 105,5 тыс. кв. м;
* приобретено 10 стационарных комплексов типа «Кордон» для фиксации нарушений скоростного режима;
* обустроено искусственным электроосвещением 11,545 км автодорог, проходящих по территориям населенных пунктов, в том числе в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;
* установлено 3038 пог. м барьерных ограждений, 950 пог. м пешеходных ограждений, системы импульсной индикации на двадцати нерегулируемых пешеходных переходах, 428 шт. дорожных знаков на перекрестках и пешеходных переходах, в том числе знаков индивидуального проектирования;
* нанесено на 1220 км автодорог горизонтальная дорожная разметка;
* изготовлено и распространено среди дошкольников и учащихся младших классов 9500 шт. световозвращающих браслетов.
* *«Природные ресурсы»*
* выявлено крупное комплексное месторождение известняков, строительных песков и трепела в Кировском районе для особой экономической зоны «Калуга»;
* оценены запасы подземных вод на участках Аристовский, Авчуринский, Бебелевский, Октябрьский и Кольцовский Ферзиковского района;
* получен прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых в количестве более 10 млн. куб. м, что позволит удовлетворить перспективную потребность строительной отрасли региона;
* получен прирост запасов пресных подземных вод в объеме 2,5 тыс. куб/сутки;
* добыто в отчетном году 8 млн. куб. м общераспространенных полезных ископаемых;
* завершена реконструкция ГТС Кировского нижнего водохранилища
и выполнен капитальный ремонта ГТС Кировского верхнего водохранилища в г. Киров;
* завершена расчистка пруда в д. Шишкино Тарусского района;
* завершены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Оки в районе населенных пунктов от впадения р. Жиздры до административных границ МО «Город Калуга» (определены водоохранные зоны на протяжении 22 км с каждой из сторон р. Оки).
* *«Лесное хозяйство»*
* объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда составил 190,5 руб./га, в том числе в областной бюджет – 83,6 руб./га (прирост к уровню 12014 года 20,2% и 37,5% соответственно). Всего в бюджетную систему поступило 238,9 млн. руб., в том числе в областной бюджет – 104,8 млн. руб.;
* искусственное лесовосстановление проведено на площади 2 217 га (112 % к проведенному объему 2014 года);
* выращено 10,1 млн. шт. посадочного материала, собрано 3 834 кг семян, из них: 2 430 кг дуба и 1 404 кг семян хвойных пород;
* санитарные рубки погибших и поврежденных насаждений были проведены на площади 1 916 га (при плане 1 800 га), при этом площадь искусственного лесовосстановления в 2015 году составила 2 217 га (в 2014 году – 1 977,5 га).
* общий объем заготовки древесины составил 1 372,8 тыс. куб. м. (114,9 % к 2014 году), объем выборочных рубок – 196,4 тыс. куб. м. (14,3 % от общего объема рубок при плановом показателе – 7,6 %). Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений проведены на площади 1068 га (131 % к площади, пройденной выборочными рубками в 2014 году), рубки ухода за лесом (прореживание и проходные рубки) - на площади 1477 га (117,5 % к площади, пройденной рубками ухода в 2014 году). Проведение выборочных рубок в лесах способствует сохранению экологических функций леса, повышению эффективности использования лесов.
* *Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области:*
* доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составляет 40,4% ( в 2014 году – 34%);
* уровень удовлетворенности граждан Калужской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 83%;
* доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, составила 98,65 (в 2014 году – 51,97%);
* среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Калужской области услуг составило 7,19 минут;
* доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Калужской области, органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота составила 79% (общее количество документов 287194 ед., документов в электронной форме 226 883 ед.);
* созданы условия для доступа граждан, организаций и органов власти к современной информационно-коммуникационной инфраструктуре (1503 точки доступа, из них: 24 администрации муниципальных районов Калужской области, 202 администрации городских и сельских поселений региона, 351 школа и школа-интернат, 429 библиотек,  409 медицинских организаций, 27 органов исполнительной власти Калужской области, 31 государственный орган Калужской области, 30 подведомственных органам исполнительной власти области ГБУ, ГКУ, ГАОУ и БСУ. Доступ к ВКИКС и сети Интернет обеспечен в 466 населенных пунктах Калужской области, что обеспечивает возможность для более чем 70% населения Калужской области использовать механизм получения государственных услуг в электронном виде).
1. **Соответствие установленных и достигнутых целевых индикаторов государственных программ за 2015 год, темпы изменения по сравнению с 2014 годом**

Оценка эффективности реализации 28 государственных программ Калужской области производилась по 200 индикаторам, характеризующим изменения в определенной сфере. По 157 индикаторам плановые значения на 2015 год были достигнуты, по 43 индикаторам фактические значения имели отрицательные отклонения от планируемых значений на 2015 год.

По 6 государственным программам Калужской области плановые значения индикаторов на 2015 год были выполнены на 100 и более процентов, в том числе:

* «Управление имущественным комплексом Калужской области»;
* «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»;
* «Развитие культуры в Калужской области»;
* «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области»;
* «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области»;
* «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

По 5 государственным программам Калужской области индикаторы 2015 года имели положительную динамику изменений по сравнению с уровнем 2014 года, в том числе:

* «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»;
* «Социальная поддержка граждан в Калужской области»;
* «Семья и дети Калужской области»;
* «Патриотическое воспитание населения Калужской области»;
* «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области».

Сведения о достижении значений индикаторов государственных программ Калужской области в 2015 году приведены в ***приложении № 1****.*

1. **Отклонения индикаторов государственных программ (показателей подпрограмм) по сравнению с аналогичными индикаторами (показателями) по Российской Федерации, Центральному федеральному округу (ЦФО) в 2015 году**

Индикаторы государственных программ Калужской области (показателей подпрограмм), где отклонения по сравнению с аналогичными индикаторами (показателями) по Центральному федеральному округу, Российской Федерации, являются:

* *выше среднего уровня по ЦФО (справочно – сравнение со среднероссийским уровнем):*
* «Индекс производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах» - 110 %, по ЦФО – 105 %, по России -103%;
* «Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Калужской области» - 11,3%, по России – 13,4%;
* «Суммарный коэффициент рождаемости» - 1,836, по ЦФО – 1,575, по России – 1,777;
* «Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы» ‑ 71,1 %, по ЦФО – 66,5 %;
* «Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы» ‑ 62,4 %, по ЦФО – 44,1 %;
* «Строительство жилых домов на 1000 человек населения» ‑ 786,8 кв. м., по ЦФО – 621,9 кв. м., по России – 572,5 кв. м.;
* «Охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования» ‑ 76,7 %, по России – 65,0 %;
* «Снижение числа лиц, погибших в ДТП, по отношению к 2012 году» ‑ сокращение на 27,7 %, по России – на 17,4 %;
* «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда» ‑ 190,5 руб. на га, по ЦФО – 144,1 руб. на га;
* «Лесистость Калужской области» ‑ 45,3 %, по ЦФО – 34,3 %;
* «Численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Калужскую область и зарегистрированных в Управлении Федеральной миграционной службы по Калужской области» ‑ Регионы ЦФО приняли более 42% соотечественников, переселившихся в Российскую Федерацию. Наиболее высокие результаты показали Воронежская (13,8 тыс. чел.), Калужская (12,5 тыс. чел.), Тульская (12 тыс. чел.), Липецкая (11,8 тыс. чел.);
* *ниже среднего уровня по ЦФО (справочно – сравнение со среднероссийским уровнем):*
* «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» ‑ 70,73 года, по ЦФО – 72,72 года, по России – 71,39 года;
* «Инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств на душу населения» ‑ 75,4 тыс. рублей, по ЦФО – 79,9 тыс. рублей;
* «Уровень общей безработицы» ‑ 4,3 %, по ЦФО – 3,5 %, по России – 5,6 %;
* «Смертность от всех причин» ‑ 15,1 ед. на 1 тыс. населения, по ЦФО – 13,5 ед. на 1 тыс. населения, по России – 13,1 ед. на 1 тыс. населения;
* «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» ‑ 40,4 %, по ЦФО – 47,9 %, по России – 39,6 %.
1. **Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией государственных программ Калужской области в 2015 году**

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию государственных программ Калужской области составил 38 438,9 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 30 306,3 млн рублей, средства федерального бюджета 8 132,7 млн рублей.

Основной объем бюджетных ассигнований направлен на реализацию следующих государственных программ Калужской области:

* «Развитие образования в Калужской области» (9 124,5 млн руб.);
* «Социальная поддержка граждан в Калужской области» (5 539,1 млн руб.);
* «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (4 570,0 млн руб.);
* «Развитие здравоохранения в Калужской области» (4 339,2 млн руб.).

Ассигнования в 2015 году из федерального бюджета на совместные и переданные полномочия субъектов Российской Федерации предоставлялись по 16-ти государственным программ Российской Федерации. Наибольшие объемы государственной поддержки были направлены по следующим государственным программам Российской Федерации:

* «Развитие транспортной системы» (2,2 млрд рублей) – на строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Аненки с мостом через реку Оку, а также на развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог
* «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (1,2 млрд рублей) - на государственную поддержку сельхоз товаропроизводителей;
* «Развитие здравоохранения» (1,0 млрд. рублей) - на профилактику заболеваний, совершенствование оказания медицинской помощи
и обеспечение лекарствами.

В бюджетных ассигнованиях наибольшая доля (почти 90 %) федеральных ассигнований были привлечены по следующим государственным программам (подпрограммам) Калужской области, в том числе:

* подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» (26,9%);
* подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (19,9%)
* подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» (14,1%);
* подпрограмма «Демографическое развитие и семейная политика Калужской области» (6,5%);
* подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (6,2%);
* подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (5,4%);
* государственная программа «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» (3,3%);
* подпрограмма «Развитие общего образования» (2,5%);
* подпрограмма «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» (2,4%);
* государственная программа «Развитие рынка труда в Калужской области» (2,1%).

Структура расходов бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Калужской области в 2015 году приведена в ***приложении № 2.***

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей на основе оценки эффективности государственной программы Калужской области в 2015 году**

Оценка эффективности 28 государственных программ Калужской области производилась ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ Калужской области в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 на основании:

* двух критериев оценки, в том числе:
* степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы. В случае, если показатели оценки превышали 100 %, принималось значение в 100 %;
* степени реализации контрольных событий;
* в рамках принятой градации оценки эффективности реализации государственной программы (от 0 до 100 %) с определением:
* высокого - более 95 %;
* удовлетворительного – 80 % - 95 % ;
* и неудовлетворительного - менее 80 % уровней эффективности.

Высокий уровень эффективности отмечен у 15 государственных программ Калужской области, в том числе по следующим ответственным исполнителям государственных программ Калужской области:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * министерство труда и социальной защиты Калужской области
 | [«Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/gosprogr/) | 100 % |
| * министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области
 | [«Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/sub/min_inform/agreements/index.php) | 100 % |
| * министерство спорта Калужской области
 | [«Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/plan%20/) | 100 % |
| * министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
 | [«Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/ecology/folder1/) | 100 % |
| * министерство экономического развития Калужской области
 | [«Управление имущественным комплексом Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/dokladi/) | 100 % |
| * министерство культуры и туризма Калужской области
 | [«Развитие культуры в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/minkult/WTSP/index.php/)  | 100 % |
| * министерство образования и науки Калужской области
 | [«Развитие образования в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/education/Gosprogrammy/Gosprogrammy_otchet.php)  | 99,8 % |
| * министерство образования и науки Калужской области
 | «Патриотическое воспитание населения Калужской области» | 99,8 % |
| * министерство сельского хозяйства Калужской области
 | [«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/folder4/gosprogramma/)  | 99,6 % |
| * министерство здравоохранения Калужской области
 | [«Развитие здравоохранения в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/health/CURRENT_ACTIVITIES/CELEVYE_PROGRAMMY/razvitie%20zdrav/index.php)  | 98,7 % |
| * Главное управление МЧС России по Калужской области
 | [«Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/gumchs/napr_deatel/gos_programma/) | 97,7 % |
| * министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
 | [«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/stroy/DCP.php)  | 97,5 % |
| * министерство культуры и туризма Калужской области
 | [«Развитие туризма в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/minkult/WTSP/index.php/)  | 97,3 % |
| * министерство труда и социальной защиты Калужской области
 | [«Развитие рынка труда в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/gosprogr/)  | 96,8 % |
| * министерство труда и социальной защиты Калужской области
 |  [«Семья и дети Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/gosprogr/)   | 96,6 % |

Удовлетворительный уровень эффективности отмечен у 12 государственных программ Калужской области, в том числе по следующим ответственным исполнителям государственных программ Калужской области:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * министерство экономического развития Калужской области
 | [«Экономическое развитие в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/dokladi/) | 94,9 % |
| * министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
 | [«Охрана окружающей среды в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/ecology/folder1/)  | 93,4 % |
| * министерство лесного хозяйства Калужской области
 | [«Развитие лесного хозяйства в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/sub/min_forest/activities/kontrol_forest/)  | 93,0 % |
| * министерство дорожного хозяйства Калужской области
 | [«Развитие дорожного хозяйства Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/road/road_mindor/main/razvitie_dh.php)  | 92,3 % |
| * министерство промышленности и малого предпринимательства Калужской области
 | [«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/min-industry/gosprog.php) | 92,3 % |
| * министерство труда и социальной защиты Калужской области
 | [«Доступная среда в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/gosprogr/)  | 92,0 % |
| * министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
 | [«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/stroy/DCP.php) | 91,6 % |
| * министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
 | «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» | 91,0 % |
| * министерство здравоохранения Калужской области
 | «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Калужской области» | 89,2 % |
| * министерство образования и науки Калужской области
 | [«Молодежь Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/education/Gosprogrammy/Gosprogrammy_otchet.php) | 89,1 % |
| * министерство труда и социальной защиты Калужской области
 | [«Социальная поддержка граждан в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/gosprogr/)  | 85,4 % |
| * министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
 | [«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/min_communications/gosprogram)  | 83,8 % |

Неудовлетворительный уровень эффективности отмечен у 1 государственной программы Калужской области:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * министерство образования и науки Калужской области
 | [«Профилактика правонарушений в Калужской области»](http://www.admoblkaluga.ru/sub/education/Gosprogrammy/Gosprogrammy_otchet.php) | 78,0 %  |

Причиной неудовлетворительной оценки государственной программы Калужской области «Профилактика правонарушений в Калужской области» является не выполнение запланированных значений индикаторов по сокращению количества преступлений к уровню 2012 года.

Справочно: из 87 подпрограмм государственных программ Калужской области
65 подпрограмм имеют высокий уровень эффективности, 13 – удовлетворительный
и 9 неудовлетворительный уровень эффективности.

Расчет и оценка эффективности государственных программ Калужской области, а также подпрограмм, входящим в государственные программы Калужской области, представлены в составе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Калужской области в 2015 году, которые размещены на едином портале органов власти Калужской области в сети Интернет во вкладках соответствующих органов исполнительной власти.

1. **Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий**

*В части форм и методов реализации государственных программ представляется необходимым проработать следующие направления:*

1. Усиление контроля за соблюдением сроков строительства жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, а также увеличение специализированного жилищного фонда Калужской области для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот за счет закупки готовых жилых помещений на территории Калужской области в рамках государственной программы Калужской области «Семья и дети Калужской области».
2. Включение в план программных мероприятий государственной программы Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» конкретного размера финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий данной государственной программы в рамках других государственных программ. Без устранения данного недостатка есть вероятность срыва достижения целей и выполнения задач программы.

Ситуация может быть значительно улучшена в случае создания для казачьих обществ возможности укрепления своей экономической и материально-технической базы за счёт предоставления им государственного заказа на услуги по охране государственной и муниципальной собственности, охране лесов, объектов культурного наследия, объектов животного мира и биоводных ресурсов, охране общественного порядка, а также поставку сельскохозяйственной продукции и продовольствия для государственных и муниципальных нужд. Эффективным также может быть предоставление Калужскому казачьему обществу земельных участков в городах Калуге и Обнинске для организации сельскохозяйственных оптово-розничных рынков и платных парковок.

*В части финансирования представляется необходимым проработать следующие направления:*

1. Увеличение финансирования мероприятия «Строительство объекта «Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района Калужской области» подпрограммы «Пожарная безопасность в Калужской области» государственной программы ««Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» в 2017 году с суммы 20 млн. 400 тыс. рублей до 60 млн. 400 тыс. рублей в связи с отсутствием указанного мероприятия в Законе Калужской области «Об областном бюджете на 2016 год».
2. Предоставление порядка 46 млн. рублей из областного бюджета в 2016-2017 годах на реализацию мероприятия по приобретению данных дистанционного зондирования территории Калужской области (космосъемка и аэрофотосъемка) в рамках государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области», которые необходимы для ведения кадастра земель и инвентаризации объектов недвижимости, строительства новых автомобильных магистралей и объектов инфраструктуры, ведения реестра лесных участков, наблюдения за состоянием дамб и других гидротехнических сооружений, оценки состояния водных объектов и другого.
3. Внедрение подсистемы мониторинга транспортных средств, осуществляющих дорожную деятельность, предназначенной для использования в организациях, занимающихся решением задач по содержанию автомобильных дорог регионального и муниципального уровня, в рамках государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» позволит повысить контроль за фактически выполненными объемами работ по содержанию дорог (на внедрение подсистемы в 2016 году требуется 2,5 млн рублей).
4. Увеличение финансирования на проведение молодежного фестиваля культур народов, проживающих на территории Калужской области и финансирование мероприятия «Предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по социальной адаптации иностранных граждан (мигрантов) в рамках регионального проекта «Социальная адаптация иностранных граждан (мигрантов)» в рамках государственной программы Калужской области ««Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области».

*В части включения новых мероприятий в государственные программы представляется необходимым проработать следующие направления:*

1. Включение следующих новых мероприятий в государственную программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области»:

- участие в работе системы мониторинга состояния межнациональных отношений и предупреждения межнациональных конфликтов, созданной Федеральным агентством по делам национальностей;

- организация методического семинара для органов исполнительной власти и местного самоуправления Калужской области с приглашением ведущих специалистов по религиоведению;

- предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) при реализации на территории Калужской области проектов, проведения мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений.

1. Внесение изменений в государственные программы Калужской области в целях их приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, а также участия в федеральных конкурсах экономически значимых региональных программ (например, включение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 155 «О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», в государственную программу Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области»).

Для учета общественного мнения о ходе реализации государственных программ Калужской области при помощи функции «обратной связи» с пользователями сети Интернет ответственные исполнители государственных программ Калужской области организуют до 1 мая 2015 года размещение годовых отчетов в сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| **Министр****экономического развития****Калужской области** | **В.И. Попов**  |