## Лист1
Таблица № 2
Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"
Наименование мероприятий | 2016 год (тыс. руб.) |  | Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году
| предусмотрено*) | кассовое исполнение **)
1 | 2 | 3 | 4
Общий объем финансирования государственной программы - всего | 248530.462 | 248530.462
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 73942.854 | 73942.854
федерального бюджета | 168775.608 | 168775.608
местных бюджетов | 5812 | 5812
Общий объем финансирования подпрограммы 1 Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области - всего | 123557.747 | 123557.747
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 49091.539 | 49091.539
федерального бюджета | 68654.208 | 68654.208
местных бюджетов | 5812 | 5812
Из них:
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие лизинга | 36652.004 | 36652.004 | Проплачена кредиторская задолженность по средствамобластного бюджета в размере 4834,243 тыс. рублей. По данному направлению осуществлялась поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, приобретающих оборудование, специализированные транспортные средства в лизинг. Поддержка, оказываемая СМП, позволила предпринимателям модернизировать производственные процессы путем приобретения современного производственного оборудования, а также закупить высокопроизводительные специализированные транспортные средства (за исключением легкового транспорта) используемые в хозяйственной деятельности. (Заключено 35 договоров ). По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность по средствам областного бюджета в сумме 6979, 355 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 11197.796 | 11197.796
федерального бюджета | 25454.208 | 25454.208
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | 25000 | 25000 | По данному направлению осуществлялась поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства приобретающих производственное оборудование. Поддержка, оказываемая СМП, позволила предпринимателям модернизировать производственный процесс, приобрести современное оборудование. (Заключен 29 договоров). Кредиторская задолженность на 01.01.2017 по средствам областного бюджета -3000,0 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 5000 | 5000
федерального бюджета | 20000 | 20000
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | 13272.964 | 13272.964 | Проплачена кредиторская задолженность 2015 года в сумме 6346,767 тыс. руб. В 2016 году поддержка, оказываемая СМП, позволила предпринимателям приобрести высокотехнологичное оборудование в целях модернизации производственных процессов, продолжить строительство собственных производственных зданий для размещения новых производственных мощностей и увеличения объемов выпускаемой продукции. (Заключено 17 договоров). Кредиторская задолженность на 01.01.2017 по средствам областного бюджета -2500,036 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 3272.964 | 3272.964
федерального бюджета | 10000 | 10000
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на частичную компенсацию затрат, связанных с участием в выставках | 4000 | 4000 | Проплачена кредиторская задолженность 2015 года по средствам областного бюджета – 4000,0 тыс. рублей. В 2016 году заключены договора о предоставлении субсидий с 10 СМП на сумму 3000, 0 тыс. рублей. Участие в выставках способствует привлечению новых потенциальных клиентов, продемонстрировать производимую продукцию и новые образцы продукции, пролонгации действующих соглашений. По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность по средствам областного бюджета в сумме 3000,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 4000 | 4000
федерального бюджета
Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным финансовым ресурсам на льготных условиях | 4000 | 4000 | ГФ ПП предоставил в 2013 году займы предпринимателям, для чего Фондом были взяты кредитные средства в ОАО МСП-Банке и в ООО банке "Элита". Займы предоставлены на срок до 5 лет. Проплачена кредиторская задолженность за 2015 год по средствам областного бюджета – 4000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность по средствам областного бюджета - 4000,0 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 4000 | 4000
федерального бюджета
Предоставление грантов (субсидий) начинающим малым инновационным компаниям, зарегистрированным и действующим на территории Калужской области не более одного года, осуществляющим инновационную деятельность | 990 | 990 | В 2015 году проведен конкурсный отбор получателей поддержки по данному мероприятию. Заключено 2 договора о предоставлении субсидий на сумму 1000,0 тыс. руб. Проплачена кредиторская задолженность в размере 900,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность по средствам областного бюджета 10,0 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 990 | 990
федерального бюджета
Участие Калужской области в работе Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" | 2500 | 2500 | Оплачен членский взнос Калужской области как участника Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» в 2016 году в сумме 2 500 000 руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 2500 | 2500
федерального бюджета
Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающим поддержку субъектам малого и среднего инновационного предпринимательства | 704.484 | 704.484 | Проплачена кредиторская задолженность за 2015 год в сумме 704,484 тыс. руб. В 2016 году проведен конкурсный отбор претендентов по данному мероприятию . Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Победителями конкурса признаны 4 организаций. По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность по средствам областного бюджета 500,0 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 704.484 | 704.484
федерального бюджета
Обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 5570 | 5570 | В рамках реализации мероприятия средства областного и федерального бюджетов перечислены в виде имущественного взноса ГФПП для обеспечения деятельности Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Основные цели в деятельности Центра: содействие развитию экспортного потенциала организаций Калужской области, содействие в выходе на межрегиональные и международные рынки, создание информационного пространства на территории Калужской области в целях содействия продвижения товаров (работ, услуг) предприятий региона на зарубежные рынки. Услугами Центра в 2016 году воспользовались 117 субъектов малого и среднего, оказано 183 консультации.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 1570 | 1570
федерального бюджета | 4000 | 4000
Обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства | 7500 | 7500 | Средства областного и федерального бюджетов перечислены ГФПП в виде имущественного взноса. Центром оказывались информационные, консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, проведены обучающие семинары, тренинги. Услугами Центра в 2016 году воспользовались более 1500 субъектов малого и среднего предпринимательства, оказано 1875 консультаций.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 1500 | 1500
федерального бюджета | 6000 | 6000
Субсидии на обеспечение деятельности центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | 4015.006 | 4015.006 | В 2016 г. при содействии ОАО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области» было подготовлено 2 бизнес плана для малых инновационных компаний и 1 технико-экономическое обоснование инновационной разработки. При содействии Агентства участниками кластеров Калужской области было создано 50 рабочих мест, а 20 субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области стали новыми участниками территориальных кластеров; было оказано более 300 услуг для 201 регионального предприятия.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 815.006 | 815.006
федерального бюджета | 3200 | 3200
Предоставление субсидий на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | 1000 | 1000 | Проплачена кредиторская задолженность в сумме 1000,0 тыс. руб. Основные ключевые показателей деятельности Центра в 2015 году: услугами Центра воспользовались 700 школьников; 170 студентов, аспирантов, молодых ученых; 30 представителей субъектов МСП. В 2016 году на базе Центра были разработаны и проведены 7 образовательных программ для посетителей с учетом их потребностей и возрастных категорий. В течение 2016 года было проведено 18 публичных мероприятий, направленных на развитие детского научно-технического творчества. По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность в сумме 500,0 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 1000 | 1000
федерального бюджета | 0 | 0
Обеспечение деятельности ГАУ КО «Агентство по развитию малых форм торговли и бытового обслуживания Калужской области» | 2541.289 | 2541.289
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 2541.289 | 2541.289
федерального бюджета | 0 | 0
Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 15812 | 15812 | Значимой мерой государственной поддержки является стимулирование муниципальных образований к осуществлению мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях области за счет софинансирования муниципальных программ развития предпринимательства из средств областного бюджета. В 2016 году проплачена кредиторская задолженность за 2015 год в сумме 10,0 млн. рублей. Постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2016 № 679 утверждено распределение субсидий по средствам областного бюджета в сумме 10000,0 тыс. рублей. В 2016 году заключены соглашения с 13 муниципальным образованиям области . По состоянию на 01.01.2017 неисполненные обязательства в сумме 10000,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 10000 | 10000
федерального бюджета | 0 | 0
местных бюджетов | 5812 | 5812
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области» государственной программы «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» - всего | 119972.715 | 119972.715
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 19851.315 | 19851.315
федерального бюджета | 100121.4 | 100121.4
Из них:
Здание бизнес-инкубатора на территории площадки №1 технопарка "Обнинск". Калужская область, г.Обнинск, Студгородок, 1 | 111933.4 | 111933.4 | По состоянию на 01.01.2017 на объекте за счет средств федерального и областного бюджета освоено 111933,4 тыс. рублей. По итогам 2016 года возведены: монолитный железобетонный каркас здания, наружные и внутренние пенобетонные и кирпичные стены, внутренние перегородки. Начаты работы по заполнению наружных оконных и дверных блоков, утеплению фасадов плитами из минеральной ваты, облицовке фасада керамогранитом, монтажу витражных конструкций. Выполнен монтаж наружных сетей водопровода, канализации ливневой, дренажной, хозяйственно-бытовой, сетей электроснабжения,. Частично выполнены кровельные работы: устройство пароизоляции, утепление керамзитом, устройство выравнивающей стяжки, устройство кровли из наплавляемых материалов. Произведены пусконаладочные работы: системы ОДК (оперативно-дистанционный контроль) теплотрассы, сети 0,4 и 10 Кв.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 11812 | 11812
федерального бюджета | 100121.4 | 100121.4
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Выполнение ГКУ КО "Дирекция технопарка "Обнинск" государственной функции по созданию благоприятных условий для разработки, внедрения в производство и вывода на рынок наукоемкой продукции | 8039.315 | 8039.315 | Управляющей компанией технопарка Обнинск» заключено 5 «Договоров о намерениях» о реализации инновационных проектов на территории технопарка «Обнинск» с компаниями: ОНПП «Технология», ООО «НПК Медбиофарм», ООО «Бион», ЗАО «ОХФК», ООО «МТМ Групп Регион». На основании положительного заключения экспертного совета компаниям присвоен статус "резидент технопарка". Три компании (ОАО "МТС", ПАО "Мегафон" и ОАО "КСК") аккредитованы в качестве сервисных резидентов технопарка.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 8039.315 | 8039.315
федерального бюджета
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Создание и развитие инновационных территориальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий " - всего | 5000 | 5000
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 5000 | 5000
федерального бюджета
Из них:
Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера в виде взноса в уставный капитал ОАО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» | 5000 | 5000 | Функции специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития территориального кластера осуществляет ОАО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области», созданное в 2010 году Правительством Калужской области с целью координации и продвижения кластерных инициатив.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 5000 | 5000
федерального бюджета
Примечание:
*) Указываются значения из государственной программы с учетом последней редакции государственной программы, утвержденой Правительством Калужской области в срок не позднее даты рассмотрения Правительством Калужской области проекта закона Калужской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год.
**) По бюджетным источникам и средствам государственных внебюджетных фондов указывается кассовое исполнение, по средствам юридических и физических лиц - фактические расходы.
***) При отсутвии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить.
_______________________________________________________________________________ _________________
(Ф.И.О. исполнителя) (№ телефона)