Министерство экономического

развития Калужской области

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственных программ
Калужской области в 2017 году**

2018 год

Оглавление стр.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 5 |
| 2. | Сведения об основных результатах реализации государственных программ за 2017 год | 6 |
| 2.1. | Раздел 1. «Новое качество жизни» | 7 |
| 2.1.1. | Государственная программа Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» | 7 |
| 2.1.2. | Государственная программа Калужской области «Развитие образования в Калужской области» | 14 |
| 2.1.3. | Государственная программа Калужской области «Молодежь Калужской области» | 20 |
| 2.1.4. | Государственная программа Калужской области «Патриотическое воспитание населения Калужской области» | 24 |
| 2.1.5. | Государственная программа Калужской области «Социальная поддержка граждан в Калужской области» | 28 |
| 2.1.6. | Государственная программа Калужской области «Семья и дети Калужской области» | 30 |
| 2.1.7. | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | 33 |
| 2.1.8. | Государственная программа Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» | 39 |
| 2.1.9. | Государственная программа Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области» | 47 |
| 2.1.10. | Государственная программа Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 50 |
| 2.1.11. | Государственная программа Калужской области «Профилактика правонарушений в Калужской области» | 55 |
| 2.1.12. | Государственная программа Калужской области «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Калужской области» | 66 |
| 2.1.13. | Государственная программа Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» | 73 |
| 2.1.14. | Государственная программа Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» | 76 |
| 2.1.15. | Государственная программа Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» | 80 |
| 2.1.16. | Государственная программа Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» | 85 |
| 2.1.17. | Государственная программа Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» | 94 |
| 2.1.18. | Государственная программа Калужской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» | 102 |
| 2.1.19. | Государственная программа Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области»  | 107 |
| 2.2. | Раздел 2. «Инновационное развитие и модернизация экономики» | 110 |
| 2.2.1. | Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» | 110 |
| 2.2.2. | Государственная программа Калужской области«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» | 114 |
| 2.2.3. | Государственная программа Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» | 117 |
| 2.2.4. | Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» | 123 |
| 2.2.5. | Государственная программа Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» | 127 |
| 2.2.6. | Государственная программа Калужской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» | 135 |
| 2.2.7. | Государственная программа Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» | 138 |
| 2.2.8. | Государственная программа Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» | 141 |
| 2.3. | Раздел 3. «Эффективное государство» | 146 |
| 2.3.1. | Государственная программа Калужской области «Управление имущественным комплексом Калужской области» | 146 |
| 3. | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов государственных программ за 2017 год, темпы изменения по сравнению с 2016 годом | 150 |
| 4. | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией государственных программ Калужской области в 2017 году | 151 |
| 5. | Оценка деятельности ответственных исполнителей на основе оценки эффективности государственных программ Калужской области в 2017 году | 152 |
| 6. | Заключение | 153 |
| 7. | Сведения об индикаторах государственных программ Калужской области в 2017 году - Таблица № 1.  | 154 |
| 8. | Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию государственных программ Калужской области в 2017 году - Таблица № 2. | 167 |
| 9. | Результат оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области в 2017 году - Таблица № 3. | 169 |

**1. Введение**

Правовые основы для реализации государственных программ установлены Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ.

Действующая система государственных программ Калужской области выстроена во взаимосвязи с государственными программами Российской Федерации по предметам совместных полномочий, опирается на Стратегию социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, утвержденную постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250, и учитывает решение приоритетных задач, поставленных Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

На основе государственных программ реализуется программно-целевой метод расходования бюджетных средств, который позволяет консолидировать финансовые ресурсы на приоритетных направлениях социально-экономического развития области, повышать результативность и эффективность их использования.

Преимущество применения программно-целевого метода организации деятельности органов государственной власти Калужской области заключается в:

- комплексном и системном решение задач для достижения общественно значимых результатов;

- увязке стратегических направлений и решаемых задач с бюджетным планированием;

- повышении эффективности бюджетных расходов;

- определении механизмов достижения результатов;

- обеспечении прозрачности и подотчетности деятельности органов власти.

Большинство государственных программ решают задачи развития отдельных отраслей, но одновременно действуют государственные программы решающие межотраслевые задачи.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ показывает, насколько эффективно в отчетном году ответственные исполнители смогли использовать имеющиеся у них возможности и ресурсы для достижения поставленных целей.

Сводный годовой доклад основан на анализе сведений, отражённых ответственными исполнителями в рамках уточнённых годовых отчётов, а также на представленной министерством финансов Калужской области информации о финансовом обеспечении государственных программ Калужской области в рамках областного бюджета.

**2. Сведения об основных результатах реализации государственных программ Калужской области
в 2017 году**

В Калужской области постановлением Правительства Калужской области
от 22.07.2013 № 370 утвержден перечень государственных программ Калужской области, который сформирован в большей части по отраслевому принципу, основываясь на аналогичном перечне государственных программ Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1950-р, и охватывает все ключевые функции исполнительных органов государственной власти области, обеспечивающих достижение поставленных перед ними целей.

В 2017 году в Калужской области реализовывалось 28 государственных программ Калужской области (по сравнению с 2016 годом их количество не изменилось) по трем направлениям:

- формирование «нового качества жизни» - 19;

- «инновационное развитие и модернизацию экономики» - 8;

- «эффективное государство» - 1.

 **2.1. Раздел 1. «Новое качество жизни»**

**[2.1.1. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/sub/health/CURRENT_ACTIVITIES/CELEVYE_PROGRAMMY/razvitie%20zdrav/otchet-razvitie-zdrav_2017/index.php)**

**[«Развитие здравоохранения в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/sub/health/CURRENT_ACTIVITIES/CELEVYE_PROGRAMMY/razvitie%20zdrav/otchet-razvitie-zdrav_2017/index.php)**

1. **Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» (далее - государственная программа):

1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
3. «Развитие государственно-частного партнерства»;
4. «Охрана здоровья матери и ребенка»;
5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;
6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;
7. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе
в амбулаторных условиях»;
8. «Развитие информатизации в здравоохранении»;
9. «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области»;
10. «Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области».

**Основные цели и задачи государственной программы:**

***Цель государственной программы:***

* обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калужской области, передовым достижениям медицинской науки.

***Задачи государственной программы:***

* обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
* повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
* развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения;
* повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
* развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
* обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
* сокращение дефицита медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области и повышение уровня квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием;
* повышение доступности качественной, эффективной и безопасной лекарственной помощи населению в амбулаторных и стационарных условиях;
* развитие информатизации здравоохранения Калужской области;
* совершенствование системы территориального планирования оказания медицинской помощи населению Калужской области.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

Активно функционировала информационно-пропагандистская система информирования населения о путях и способах формирования здорового образа жизни, о мерах по профилактике факторов риска инфекционных и неинфекционных заболеваний (сайты «Будь здоров, Калуга!», ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» и ГАУЗ КО «Калужский областной центр борьбы со СПИД
и инфекционными заболеваниями», лекции, семинары, публикации в СМИ, школы для отдельных групп населения, различные акции и др.), что способствовало сокращению спроса на наркотики, снижению уровня потребления наркотических средств
и психотропных веществ и уменьшению неблагоприятных социальных последствий их употребления.

Была продолжена реализация Закона Калужской области от 27.11.2015 № 18-ОЗ «Об обеспечении полноценным питанием детей первого года жизни, находящихся
на искусственном и смешанном вскармливании».

Одним из важнейших моментов в реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни являлась диспансеризация определенных групп взрослого населения и детского населения, профилактические осмотры населения.

На базе ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» успешно функционируют открытые в 2016 году новые высокотехнологичные структурные подразделения, такие как:

* отделение интервенционных вмешательств, позволяющее проводить: химиоэмболизации (метод локальной [химиотерапии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F) злокачественных новообразований различной локализации путём  закрытия просвета с остановкой кровотока, питающей опухоль артерии эмболизирующим материалом, содержащим противоопухолевый препарат); региональную химиотерапию (местная химиотерапия, воздействующая на часть/область тела или орган); лечебно-диагностические интервенционные вмешательства;
* отдельный блок лучевой диагностики 3Тс МРТ с широкой апертурой создают комфорт для пациента, широкий охват зоны сканирования и высокое качество, что позволяет минимизировать время работы с пациентом и повышает пропускную способность на 30%.

В г. Калуге по ул. Гурьянова открыт детский реабилитационный центр для часто болеющих детей, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

В микрорайоне Правобережье «Кошелев проект» открыто новое поликлиническое отделение ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5».

Для оказания скорой и неотложной медицинской помощи жителям микрорайона Правобережье и близлежащих населенных пунктов открыт пост скорой медицинской помощи на две машины.

Открыт модульный ФАП в д. Поляны Перемышльского района.

В Калужскую область осуществлена поставка 10 автомобилей скорой медицинской помощи. В приоритетном порядке четыре автомобиля направленны
в моногорода г. Сосенский и г. Кондрово.

Осуществлялась санаторно-курортная реабилитация пациентов.

Проводилось лекарственное обеспечение пациентов.

С февраля 2017 года ООО «Фрезениуснефрокеа» (диализный центр) в г. Калуге, оказывает медицинскую помощь населению в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В 2017 году в территориальной программе государственных гарантий участвовало 17 негосударственных медицинских организаций (2016 г. – 15; 2015 г.-16; 2014 г.- 7).

По предварительным данным, в Калужской области по состоянию на 01.01.2018 работают 3013 врачей и 7813 медицинских работников со средним специальным образованием.

Укомплектованность штатных должностей врачей – 81,8 %, средних медработников – 87,5 %.

В Калужской области реализуются следующие меры социальной поддержки медицинских работников:

* специалистам, трудоустраивающимся по окончании целевого обучения,
и медработникам, приглашенным на работу, оплачивается найм жилых помещений;
* производится оплата части процентной ставки по ипотечному кредиту
при приобретении жилья в ипотеку;
* медицинским работникам в сельской местности компенсируются расходы
на оплату коммунальных услуг;
* молодые специалисты в возрасте до 30 лет получают 10 % надбавку к окладу;
* в соответствии с Законом Калужской области от 04.02.2005 № 25-ОЗ
«О молодом специалисте в Калужской области» первые три года работы молодым специалистам выплачивается денежная компенсация;
* студентам медицинских вузов, Калужского базового медицинского колледжа обучающимся по договорам целевой подготовки, ежемесячно предоставляется денежная выплата;
* студентам, обучающимся на медицинских факультетах вузов Калужской области, выплачивается денежная компенсация за обучение;
* клиническим ординаторам выплачивается стипендия из средств областного бюджета.

По программе «Земский доктор» в Калужскую область прибыло 99 врачей, в том числе в 2011-2012 гг. – 21 человек, в 2013 году – 14 человек, в 2014 году – 9 человек,
в 2015 г. – 15 человек, в 2016 г. – 16 человек, в 2017 г. – 24 человека.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

* у населения формируется культура здорового образа жизни;
* внедрена система профилактики заболеваний;
* обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
* укрепление система первичной медико-санитарной помощи;
* в лечении заболеваний используется качественная и эффективная лекарственная терапия;
* обеспечена доступность и высокое качество медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;
* расширяется комплекс мер медицинской реабилитации;
* получила развитие паллиативная помощь, что влияет на качество жизни неизлечимых больных;
* сократился кадровый дефицит в здравоохранении.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы***

*Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям*:

* смертность от всех причин;
* младенческая смертность;
* смертность [от дорожно-транспортных происшествий](file:///C%3A%5CD%5CUsers%5Cotdinvest.REGADM%5Cshmatova%5CDesktop%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%202014.xlsx#RANGE!Par553);
* смертность от туберкулеза;
* смертность от злокачественных новообразований;
* потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
* распространенность потребления табака среди взрослого населения;
* зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
* соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) (агрегированные значения);
* соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) (агрегированные значения);
* соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала
и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход
от трудовой деятельности) (агрегированные значения).

*Не достигнуты запланированные значения по следующим индикаторам*:

* ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Показатель выполнен
на 97,2% (оценочное значение на уровне 2016 года, фактическое значение показателя
за 2017 год будет опубликовано в августе 2018 года);
* смертность от болезней системы кровообращения.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
в установленные сроки**

По подпрограмме *«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»*:

1. Контрольное событие - обеспечение полноценным питанием детей первого года жизни, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании - выполнено.

В соответствии с законом Калужской области от 27.11.2015 № 18-ОЗ
«Об обеспечении полноценным питанием детей первого года жизни, находящимся на искусственном и смешанном вскармливании» в 2017 году ежемесячно обеспечивались полноценным питанием в среднем 6183 детей первого года жизни, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, в том числе в г. Калуге ежемесячно получали полноценное питание в среднем 2189 детей.

2. Контрольное событие - приобретение, ремонт и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП), врачебных амбулаторий (в 2017 году - 2 ФАПа) – не выполнено. В 2017 году установлен один модульный ФАП
в дер. Поляны Перемышльского района.

По подпрограмме *«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»*:

1. Контрольное событие - приобретение реанимобилей (в 2017 году) для доставки пациентов с сосудистой патологией в сосудистые центры из медицинских организаций
из зоны ответственности и увеличение мощности плановых кардиологических отделений г. Калуги – не выполнено.

2. Контрольное событие - открытие кабинета цитогенетических методов исследований по раннему выявлению рака на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной клинический онкологический диспансер» (2017 - 2020 годы) – не выполнено.

3. Контрольное событие - поэтапное с 2016 по 2020 годы дооснащение
и переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Станция скорой медицинской помощи» в целях выполнения порядков путем обновления парка автомобилей скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи – выполнено.

В 2016 и 2017 годах для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» приобретено по 2 автомобиля скорой медицинской помощи.

4. Контрольное событие - в целях обеспечения эффективности работы скоропомощной больницы, сокращения сроков госпитализации, установления диагноза будет создано отделение экстренной медицинской помощи на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. Шевченко Клеопатры Николаевны (в 2016 - 2020 годах) – не выполнено.

5. Контрольное событие - создание симуляционного центра, на базе которого будет организовано непрерывное обучение медицинских работников навыкам оказания медицинской экстренной помощи, в первую очередь ургентных служб, а также обучение населения, служб экстренного реагирования навыкам оказания первой и доврачебной помощи (в 2017 - 2020 годах) – не выполнено.

По подпрограмме *«Развитие государственно-частного партнерства»:*

Контрольное событие - предусматривает передачу частному инвестору объекта здравоохранения в г. Калуге для осуществления работ по реконструкции с целью предоставления в дальнейшем медицинских услуг населению (в 2016 - 2017 годах) –
не выполнено.

По подпрограмме *«Охрана здоровья матери и ребенка»:*

Контрольное событие - капитальный ремонт здания микролаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский городской родильный дом» (ул. М.Горького, д. 83) (ввод в 2017 году) –
не выполнено.

Контрольное событие -реконструкция корпуса № 1 стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Детская городская больница» на 65 коек с организацией приемно-диагностического отделения на 25 коек
(в 2017 году) – не выполнено.

Контрольное событие - капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Детская городская больница»
(г. Калуга, ул. С.- Щедрина, 13, корп. 3) (в 2017 году) – не выполнено.

По подпрограмме «*Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:*

Контрольное событие - проведение капитального ремонта отделений для реабилитации ГБУЗ КО «Детская городская больница» (в 2016 - 2017 годах) – выполнено.

Капитальный ремонт проведен в 2016 году, финансирование за счет средств областного бюджета оплаты капремонта отделения для реабилитации ГБУЗ КО «Детская городская больница» и дооснащения отделения проведено в феврале 2017 года.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации программы, не выявлено.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

Финансирование программы в 2017 году составило 13 551 039,151 тыс. рублей, из них:

* 3 758 271,092  тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
* 368 448,859 рублей за счет средств федерального бюджета;
* 9 424 319,200 тыс. рублей за счет средств ТФОМС;

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2017 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» характеризуется **высоким уровнем** эффективности – 95,6 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

* ***высоким уровнем эффективности 5 подпрограмм****:*
* «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
в том числе детей» (100%);
* «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (100%);
* «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе
в амбулаторных условиях» (100%);
* «Развитие информатизации в здравоохранении» (100%);
* «Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области» (95%).
* ***удовлетворительным уровнем эффективности 4 подпрограммы****:*
* «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (89,4%);
* «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (82,1%);
* «Развитие государственно-частного партнерства» (80%);

-«Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области» (93%);

* ***неудовлетворительным уровнем эффективности 1 подпрограмма:***

- «Охрана здоровья матери и ребенка» (79,2%).

**[2.1.2. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minobr/doc/otchet_17_redaktion.doc)**

**[«Развитие образования в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minobr/doc/otchet_17_redaktion.doc)**

1. **Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области «Развитие образования в Калужской области» (далее - государственная программа):

1. «Развитие дошкольного образования»;
2. «Развитие общего образования»;
3. «Развитие дополнительного образования»;
4. «Развитие профессионального образования»;
5. «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся»;
6. «Создание условий для получения качественного образования»;
7. «Поддержка научно-исследовательской деятельности»;
8. «Обеспечение функционирования системы образования региона и реализации государственной программы»;
9. «Организация отдыха и оздоровления детей Калужской области».

***Основные цели и задачи государственной программы:***

***Цели государственной программы:***

* обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;
* повышение эффективности работы с обучающимися в интересах инновационного социально ориентированного развития региона;
* сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

***Задачи государственной программы:***

* модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов;
* формирование современной оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
* создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;
* обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
* формирование механизмов адресной поддержки ученых, педагогических работников, талантливых обучающихся, образовательных организаций по результатам достижений;
* обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

* было введено в эксплуатацию 275 новых мест для детей дошкольного возраста, в том числе:
* введен в эксплуатацию детский сад «Цветочный город» в г. Калуге на 120 мест;
* за счет эффективного использования помещений в г. Обнинске создано 100 новых мест;
* открыты 2 частных детских сада (г. Калуга, г. Обнинск) на 55 мест.
* удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составляет 99,2 %;
* удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся» составил 93,1 %;
* в Калужской области в 351 общеобразовательной организации (15 - государственные, 322 - муниципальные, 14 - негосударственные) обучаются 102259 школьников (без учёта контингента негосударственных общеобразовательных организаций). В 2017/18 учебном году обучение по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) второго поколения в штатном режиме осуществляется на уровне начального общего образования, а также на уровне основного общего образования в пятых, шестых и седьмых классах общеобразовательных организаций Калужской области. Общее количество детей, обучающихся в начальных классах в соответствии с ФГОС, составляет 45 400 человек, в пятых, шестых, седьмых классах – 29 073 человек. С 01.09.2016 ФГОС основного общего образования в режиме апробации реализуется в ряде общеобразовательных организаций Калужской области в восьмых и девятых классах. Общее количество школьников, обучающихся по ФГОС основного общего образования, составляет 38 336 человек. С 1 сентября 2017 года 3 общеобразовательные организации города Калуги также в режиме апробации реализуют ФГОС среднего общего образования.

Общее количество обучающихся по ФГОС общего образования в 2017/18 учебном году составляет 83 864 человека (82,01 % от общего количества обучающихся).

* программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет охвачено 78,4%;
* в первый год после выпуска из образовательных организаций среднего профессионального образования трудоустроилось по специальности 57% выпускников. На процент трудоустройства по специальности оказывает влияние призыв выпускников в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, частично выпускники продолжают обучение в образовательных организациях высшего профессионального образования;
* оптимизирована сеть подведомственных образовательных организаций - реорганизация Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский колледж питания и услуг» путем присоединения к нему Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский торгово-экономический колледж».
* отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета)
в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете
на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ - 1,48 (в 2016 году – 1,46).
* доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, – 0,96%
(в 2016 году – 0,79 %).
* качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворено 86% населения;
* доля обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Калужской области, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся
в общеобразовательных организациях Калужской области составила 92%;
* удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций
в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 20%.

***Наименование индикаторов государственной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):***

* *100 % и выше, в том числе:*
* удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;
* доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,
к численности детей 3 - 7 лет);
* удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;
* удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг;
* доля выпускников, обучившихся по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, трудоустроившихся по специальности в первый год после выпуска из профессиональной образовательной организации, в общей численности выпускников;
* отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ;
* доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании;
* удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций
в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (в процентах).
* *менее 100 %, в том числе:*
* удельный вес детей от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей от 7 до 17 лет;
* доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки**

*Контрольные события:*

* Обеспечение ежегодно единовременными выплатами около 150 молодых специалистов - педагогических работников – выполнено. В 2017 году выплатами были обеспечены 212 молодых специалистов – педагогических работников. Таким образом, мероприятие выполнено в полном объеме.
* Организация и проведение областных этапов конкурсных мероприятий в соответствии с Календарем всероссийских массовых мероприятий с обучающимися и ежегодным перечнем конкурсных мероприятий по различным направлениям дополнительного образования, обеспечение участия победителей и призеров областных конкурсных мероприятий во всероссийских и международных мероприятиях по итогам заочных этапов конкурсов, проведение интенсивных школ, тренингов, специализированных профильных смен по направлениям дополнительного образования, реализацию социально-образовательных проектов и проектов сетевого взаимодействия, способствующих созданию эффективных зон полезной занятости подростков, работу очно-заочных школ в системе дополнительного образования – выполнено. В 2017 году было проведено 51 областное конкурсное мероприятие технической, художественной, эколого-биологической, социально-педагогической направленности, участниками которых стали 18901 обучающихся и 154 коллектива образовательных организаций Калужской области.
* Проведение не менее четырех теоретических и прикладных исследований по актуальным проблемам образования ежегодно – выполнено. В 2017 году было проведено 5 теоретических и прикладных исследований.
* Обеспечение обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам не менее 3000 человек ежегодно с выдачей документа установленного образца (диплома, свидетельства, удостоверения) - выполнено.
* Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации - выполнено.

 За отчетный период в рамках реализации мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации (в том числе малых и средних предприятий), а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда Российской Федерации, в том числе капитального строительства объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска осуществлялся 2-ой этап строительства городского магистрального хозфекального коллектора. Произведено сооружение строительных котлованов; переобустройство котлованов в смотровые колодцы; сооружение смотровых колодцев; сооружение канализационного коллектора - проходка; сооружение рабочих колодцев; подключение попутных абонентов.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Показатели реализации мероприятий государственной программы в 2017 году были достаточно высокими. Социально-экономические проблемы не оказали сильного влияния на исполнение мероприятий программы. В то же время следует отметить снижение уровня эффективности отдельных подпрограмм государственной программы «Развитие образования», особенно сильно снизилась эффективность подпрограммы «Развитие общего образования» (на 6,7% по сравнению с 2016 годом), подпрограммы «Развитие дополнительного образования (на 19,4% по сравнению с 2016 годом), подпрограммы «Развитие профессионального образования (на 3,8% по сравнению с 2016 годом). Данные обстоятельства связаны с невыполнением отдельных показателей подпрограммы. Однако на 5,3% повысилась эффективность реализации подпрограммы «Поддержка научно-исследовательской деятельности», ввиду чего данная подпрограмма по итогам 2017 года показала удовлетворительный уровень реализации.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

При реализации государственной программы были привлечены средства:

* областного бюджета;
* федерального бюджета;
* местных бюджетов

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

* обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях;
* организация предоставления качественного общего образования
в государственных общеобразовательных организациях области;
* обеспечение потребности экономики Калужской области в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям развития региона.

Средства федерального бюджета были привлечены в рамках следующих государственных программ Российской Федерации:

* Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы;
* Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки
и технологий» на 2013-2020 годы.

Мероприятия государственной программы, на реализацию которых были привлечены средства федерального бюджета, в том числе:

* осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации;
* повышение уровня технического состояния зданий и сооружений муниципальных и государственных образовательных организаций Калужской области.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие образования в Калужской области» характеризуется с **высоким уровнем** эффективности, комплексная оценка эффективности составила 96,5%, в том числе по подпрограммам:

*с* ***высоким уровнем эффективности****:*

- подпрограмма «Развитие дошкольного образования» - 98,3%;

- подпрограмма «Развитие профессионального образования» - 90,7%

- подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования» -99,9%;

- подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся» - 99,4 %;

- подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования региона и реализации государственной программы» - 100,0%;

-подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Калужской области» - 97,3%;

*с* ***удовлетворительным уровнем*** *эффективности:*

- подпрограмма «Развитие дополнительного образования» - 80%;

- подпрограмма «Развитие общего образования» - 92,0%;

- подпрограмма «Развитие профессионального образования» - 90,7%;

- подпрограмма «Поддержка научно-исследовательской деятельности» - 85%.

**[2.1.3. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minobr/doc/otchet_molodezh_2017.doc)**

**[«Молодежь Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minobr/doc/otchet_molodezh_2017.doc)**

1. **Общая часть**

Подпрограммы в государственной программе Калужской области «Молодежь Калужской области» (далее - государственная программа) не предусмотрены.

***Основные цели и задачи государственной программы:***

***Цель государственной программы****:*

* создание условий для всестороннего развития молодежи Калужской области в интересах социально-экономического развития региона.

***Задачи государственной программы****:*

* содействие вовлечению молодежи в общественную, трудовую и добровольческую деятельность;
* формирование условий для развития потенциала молодежи;
* развитие механизмов социальной поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
* содействие гражданскому, нравственному и патриотическому воспитанию молодежи;
* содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде;
* развитие ресурсного обеспечения сферы молодежной политики.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

* доля молодежи, положительно оценивающей состояние межнациональных отношений составила 82,3 % от общего количества опрошенных респондентов;
* уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и молодежной среде составил 90,4 %;
* увеличение с 6,5% в 2012 году до 9,9 % охвата молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
* увеличение с 24% до 37,8% доли молодежи, участвующей в деятельности учреждений по работе с молодежью;
* увеличение с 40 в 2012 году до 57 молодежных проектов, направленных на развитие Калужской области, получивших организационную, финансовую или иную поддержку.
* в соответствии с законодательством Калужской области осуществлены социальные выплаты и стипендии студентам и молодым специалистам;
* проведены областные конкурсы профессионального мастерства среди молодых специалистов по профессии «Инженер-технолог», «Специалист сферы молодежной политики», «Эколог», «Бухгалтер» и «Медицинская сестра палатная» всего в конкурсах приняло участие 112 молодых специалистов.
* проведен молодежный образовательный форум Калужской области «Новый формат» в котором приняли участие 100 молодых людей.;
* проведена традиционная новогодняя встречи Губернатора Калужской области
с молодежью региона. Во встрече приняли участие 350 человек;
* более 200 представителей молодежи, в том числе в составе молодежных делегаций, творческих коллективов, общественных объединений приняли участие
в мероприятиях различного уровня;
* проведены военно-спортивные игры для молодежи.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

Инвестиции в развитие государственной молодежной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Программа имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на воспитание молодежи, на изменения, которые должны произойти в поведении молодых людей.

Благодаря реализации программы созданы условия и для закрепления достижений прошлых лет, и для продолжения эффективной работы в заданном направлении. Сложились все предпосылки для того, чтобы поддерживать и развивать собственную инициативу молодёжи при решении актуальных проблем, вовлекать в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, привлекать молодёжь к участию в проектной, управленческой и исследовательской деятельности, способствовать усилению мер по предупреждению правонарушений, профилактики алкоголизма, наркомании в подростковой среде.

Практика реализации программы показала, что только при наличии комплексного подхода к решению вопросов, стоящих перед молодёжной политикой, стало возможным улучшение условий для самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Калужской области.

***Наименование индикаторов государственной программы с характеристикой
их достижения:***

*- 100 % и выше, в том числе:*

* уровень толерантного отношения к представителям другой национальности
и молодежной среде;
* доля молодежи, положительно оценивающей состояние межнациональных отношений;
* охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
* доля молодежи, участвующей в деятельности учреждений по работе
с молодежью;
* количество молодежных проектов, направленных на развитие Калужской области, получивших организационную, финансовую или иную поддержку.

*- менее 100 %, в том числе:*

* удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями, направленными
на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также получившей меры социальной поддержки;
* удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений;
* доля молодежи, принимающей участие в проектах по поддержке талантливой молодежи;
* удельный вес молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность.

*Сведения об индикаторах государственной программы в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки.**

Контрольные события 2017 года, предусмотренные в государственной программе (раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы») с отметкой об их выполнении следующие:

- Ежегодное проведение молодежных образовательных форумов, направленных
на развитие молодежных инициатив, разработку и реализацию молодежных проектов - выполнено.

С 25 по 29 сентября 100 молодых, активных и творческих людей Калужской области приняли участие в молодежном образовательном форуме «Новый формат 2017». Участники форума посещали лекции и тренинги, встречались с интересными людьми и готовили оригинальные проекты.

Образовательная программа Форума строится в соответствии с направлениями государственной молодежной политики, определенными Федеральным агентством по делам молодежи: вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа); вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью; патриотическое воспитание молодежи; содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде. По итогам форума проведен конкурс - презентации проектов молодежного образовательного форума в 2017 году, конкурс состоялся в пяти номинациях, победителям конкурса-презентации назначены денежные премии в размере 40,0 тыс. рублей

- Осуществление единовременной ежегодной выплаты отдельным категориям обучающихся – выполнено.

Осуществлены выплаты следующим категориям обучающихся: студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; студенты, являющиеся инвалидами I, II и III групп, в том числе инвалидами с детства; студенты, являющиеся ветеранами боевых действий; студент, состоящий в браке, супруг которого не является студентом, имеющий несовершеннолетнего ребенка (детей), среднедушевой доход семьи которого не превышает величину прожиточного минимума, установленного на территории Калужской области; студент, состоящий в браке, супруг которого является студентом, имеющий несовершеннолетнего ребенка (детей); студент, являющийся единственным родителем несовершеннолетнего ребенка (детей);

- Проведение новогодней встречи Губернатора Калужской области с молодежью региона (ежегодно) - выполнено.

22 декабря 2017 года в Инновационном культурном центре состоялась новогодняя встреча Губернатора Калужской области Анатолия Артамонова с молодежью региона.
В этот раз около 300 человек собралось в зале - представители молодежных общественных советов и организаций, наиболее активные участники проектов сферы молодежной политики, лидеры ученического и студенческого самоуправления, молодые рабочие, ученые, спортсмены, члены Молодежного Парламента и Правительства, школьных, студенческих и юнармейских отрядов, участники и победители молодежного образовательного форума «Новый формат».

- Ежегодное проведение Вахт Памяти, военно-спортивных игр для молодежи – выполнено.

С 12 по 20 мая 2017 года в городе воинской славы Козельске проведены областная военно-спортивная игра «Зарница-Орленок» среди учащихся общеобразовательных учебных заведений, девятая открытая областная военно-спортивная игра «Звезда» среди студентов профессиональных образовательных организаций Калужской области
с участием команд регионов Центрального федерального округа Российской Федерации, областная военно-спортивная игра «Стратегия-Поиск» среди студентов образовательных организаций высшего образования и работающей молодежи.

С 1 по 14 июля 2017 года в Барятинском районе прошла межрегиональная поисковая экспедиция «Западный фронт - 4», в которой приняли участие более 230 поисковиков из 17 регионов России, в том числе 5 отрядов из Калужской области.
В рамках экспедиции продолжены поисковые работы в поселке Зайцева Гора, начатые
в 2014-2016 годах. В ходе поисков обнаружены останки 190 бойцов Советской Армии. За три года работы в Барятинском районе найдены и захоронены с воинскими почестями останки более 400 защитников Отечества.

С мая по сентябрь текущего года на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» прошла областная «Вахта Памяти - 2017». 8 сентября состоялось торжественное захоронение останков 432 советских воинов, обнаруженных
в ходе проведения поисковых работ, на военно-мемориальном комплексе в с. Букань.

На основании Закона Калужской области от 27.02.2015 № 687-ОЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся» назначены выплаты 937 студентам.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

*Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:*

На ход реализации государственной программы повлияло сокращение объемов финансирования. В результате, удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации,
а также получившей меры социальной поддержки снизился.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

На реализацию мероприятий государственной программы израсходованы средства областного бюджета в размере 45 292, 515 тыс. рублей.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на:

- развитие и поддержку студенческой молодежи;

- развитие учреждений сферы молодежной политики, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя (в соответствии
с государственным заданием ГБУ КО ОМЦ оказывает государственную услугу
по предоставлению дополнительного образования детей и молодежи, в 10 творческих объединениях по следующим направлениям: социально-педагогическое; художественное. Среднее количество обучающихся за учебные месяцы 2017 года составило 441 человек. За 12 месяцев 2017 года было проведено 217 региональных и межмуниципальных мероприятий для детей и молодежи Калужской области, охват молодежи составил 74 236 человек (37,8% от общего количества молодежи Калужской области);

- осуществление единовременных ежегодных выплат молодым специалистам
в Калужской области – 17273,94 тыс. рублей.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы Калужской области «Молодежь Калужской области» составила 82,5% и характеризуется **удовлетворительным уровнем** эффективности.

**[2.1.4. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minobr/doc/Otchet_2017_patriotika.doc)**

**[«Патриотическое воспитание населения Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minobr/doc/Otchet_2017_patriotika.doc)**

1. **. Общая часть**

В государственной программе Калужской области «Патриотическое воспитание населения Калужской области» подпрограммы не предусмотрены (далее – государственная программа).

***Цель государственной программы*** - создание условий для развития патриотического воспитания граждан Калужской области, обеспечение соответствия его содержания новым историческим реалиям.

***Задачи государственной программы***:

* формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан
к отечественной истории и культуре;
* военно-патриотическое воспитание граждан, формирование у молодежи положительных мотиваций к прохождению военной службы;
* координация деятельности образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений социального обслуживания и средств массовой информации
в патриотическом воспитании граждан.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2017году:*

Основные результаты, достигнутые в 2017 году:

* в муниципальных районах и городских округах Калужской области проведено более 10 000 мероприятий патриотической направленности;
* удельный вес граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан составил 38 процентов;
* удельный вес молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений патриотической направленности составляет 20 процентов от общего количества молодежи.

В Калужской области продолжают работу организации, реализующие проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, в том числе военно-патриотические и военно-спортивные клубы, поисковые отряды, объединения военно-исторической реконструкции, волонтерские отряды патриотической направленности, музеи и комнаты боевой славы.

В рамках подготовки и проведения празднования в Калужской области 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. проведен комплекс мероприятий патриотической направленности: социально-патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», «Стена Памяти», «Письма Победы», «Солдатская каша», а также автопробеги по местам боевой славы Калужской области, посвященные Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, месячники оборонно-массовой работы, уроки мужества, соревнования по военно-прикладным видам спорта, военно-спортивные игры. Во всех мероприятиях активное участие приняли представители ветеранских и молодежных общественных организаций, военно-спортивных клубов, поисковых отрядов и кадетских классов.

С 12 по 20 мая 2017 года в городе воинской славы Козельске проведены областная военно-спортивная игра «Зарница-Орленок» среди учащихся общеобразовательных учебных заведений, девятая открытая областная военно-спортивная игра «Звезда» среди студентов профессиональных образовательных организаций Калужской области с участием команд регионов Центрального федерального округа Российской Федерации, областная военно-спортивная игра «Стратегия-Поиск» среди студентов образовательных организаций высшего образования и работающей молодежи.

21 апреля и 12 октября 2017 года на базе 605-го отдельного Центра подготовки личного состава национальной гвардии Российской Федерации (в/ч 6681, г. Калуга, дер. Рождествено) прошли социально-патриотические акции «День призывника
в Калужской области», в которых приняли участие около 700 призывников.

В Калужской области большое внимание уделяется работе по увековечению памяти погибших при защите Отечества и поисковой деятельности. Калужская область является исторической родиной организованного поискового движения России. В течение почти тридцати лет на территории Калужской области традиционно проходят областные, всесоюзные, всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт».

В рамках «Вахты Памяти» в 2017 году проведены четыре сводные поисковые экспедиции, торжественное захоронение останков советских воинов, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ.

В период с 8 апреля по 8 мая 2017 года в Калужской области организован молодежный месячник по благоустройству воинских захоронений.

С 1 по 14 июля 2017 года в Барятинском районе прошла межрегиональная поисковая экспедиция «Западный фронт - 4», в которой приняли участие более 230 поисковиков из 17 регионов России, в том числе 5 отрядов из Калужской области. В рамках экспедиции продолжены поисковые работы в поселке Зайцева Гора, начатые в 2014-2016 годах. В ходе поисков обнаружены останки 190 бойцов Советской Армии. За три года работы в Барятинском районе найдены и захоронены с воинскими почестями останки более 400 защитников Отечества.

С мая по сентябрь текущего года на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» прошла областная «Вахта Памяти - 2017». 8 сентября состоялось торжественное захоронение останков 432 советских воинов, обнаруженных
в ходе проведения поисковых работ, на военно-мемориальном комплексе в с. Букань.

За поисковый сезон 2017 года поднято и захоронено с воинскими и религиозными почестями более 1000 останков бойцов и командиров РККА; прочитано 18 медальонов, останки 8 бойцов переданы для захоронения на малой родине.

Большая работа проводится в Калужской области по сбору материалов и изданию областной Книги Памяти. В настоящее время вышли 24 тома книги, в которых представлены материалы о калужанах, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о воинах Красной Армии, погибших на территории Калужской области, о развитии поискового движения, о мемориальных комплексах и местах захоронений погибших воинов.

Готовится к изданию заключительный, 25 том Книги Памяти в связи
с обнаружением по результатам поисковых работ останков ранее неизвестных погибших солдат и офицеров РККА.

В целях совершенствования гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, создания условий для развития патриотического воспитания молодежи с 2016 года осуществляет свою деятельность Калужское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

С 11 по 14 сентября текущего года на базе полевого учебного центра Козельской ракетной дивизии в/ч 54055 прошел первый юнармейский полевой лагерь, в котором приняли участие 14 юнармейских отрядов Калужской области.

В Калужской области проводится большое количество массовых молодежных мероприятий военно-патриотической направленности, формирующих у молодых людей чувство патриотизма, стремление к занятиям активными видами спорта, готовность
к военной службе и действиям в чрезвычайных ситуациях. Одним из наиболее значимых мероприятий является ежегодное первенство Калужской области по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи, посвященное дню рождения нашего земляка четырежды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, которое состоялось 1 декабря 2017 года.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение цели государственной программы***

Инвестиции в патриотическое воспитание населения Калужской области не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Программа имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на повышение уровня патриотического воспитания населения Калужской области, в частности подрастающего поколения, на изменения, которые должны произойти в поведении молодых людей.

Реализация мероприятий государственной программы способствует формированию у граждан, особенно у подрастающего поколения, духовных и социально-значимых ценностей и таких качеств, как патриотизм, долг, ответственность за судьбу своей Родины и готовность к ее защите.

Благодаря успешной реализации государственной программы «Патриотическое воспитание населения Калужской области» созданы условия для продолжения эффективной работы в сфере патриотического воспитания.

***Наименование индикаторов государственной программы с характеристикой
их достижения:***

*- 100 % и выше, в том числе:*

* количество мероприятий патриотической направленности;
* удельный вес молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодежи в возрасте 14-30 лет;
* удельный вес мероприятий патриотической направленности, освещенных
в средствах массовой информации Калужской области.

*- менее 100%, в том числе:*

* удельный вес граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан;
* удельный вес образовательных организаций, в которых оформлены героико-исторические и историко-патриотические музеи образовательных учреждений.

*Сведения об индикаторах программы и их значениях указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки**
2. Организация и проведение ежегодно областных «Вахт Памяти». Выполнено. Проведены четыре сводные поисковые экспедиции, военно-исторический лагерь «Западный фронт – 2017».
3. Проведение мероприятий, посвященных юбилейным и славным историческим событиям истории России и Калужской области. Выполнено. Проведены мероприятия в рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне.
4. Проведение областных соревнований, полевых лагерей, направленных на повышение уровня физической готовности граждан к военной службе. Выполнено. Проведены: ежегодное первенство области по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи, полевой юнармейский лагерь.
5. Организация и проведение военно-спортивных игр для молодежи. Выполнено. Проведены областные военно-спортивные игры «Зарница-Орленок», «Стратегия-Поиск», «Звезда».
6. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

На ход реализации государственной программы повлияло сокращение объемов финансирования.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

В 2017 году на реализацию государственной программы Калужской области «Патриотическое воспитание населения Калужской области» израсходовано средств областного бюджета на сумму 472 310 рублей.

Средства областного бюджета израсходованы на организацию и проведение военно-спортивных игр для молодежи, полевого юнармейского лагеря.

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации программы в 2017 году составила 95,7%.

Таким образом, реализация программы в 2017 году характеризуется **высоким уровнем эффективности.**

**[2.1.5. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minsocial/gosprog/SP/2017/sp.rtf)**

**[«Социальная поддержка граждан в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minsocial/gosprog/SP/2017/sp.rtf)**

1. **Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области «Социальная поддержка граждан в Калужской области» (далее - государственная программа):

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
2. «Модернизация и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
3. «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;
4. «Повышение качества жизни пожилых людей в Калужской области».

***Основные цели и задачи государственной программы:***

***Цель государственной программы:***

* создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
* повышение доступности социального обслуживания населения.

***Задачи государственной программы:***

* выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
* обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов
в социальном обслуживании;
* повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций
в предоставлении социальных услуг.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

* Меры социальной поддержки предоставлялись 335,1 тысяч человек (с членами семей), или 33,5 % от общей численности населения Калужской области, в том числе
по оплате за жилищно-коммунальные услуги – 247,9 тысяч граждан или 24,7 % от общей численности населения области;
* социальные услуги в соответствии с установленными требованиями к объему
и качеству услуг предоставлены 167,2 тыс. пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
* меры социальной поддержки получили 100% граждан, имеющих на них право
и обратившихся за их предоставлением;
* социальную помощь получили 100 % граждан пожилого возраста, инвалидов
и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, от обратившихся за помощью.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы***

*Выполнен на 100% следующий показатель:*

* доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения в Калужской области.

*Сведения об индикаторе государственной программы представлены в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события в программе на 2017 год не установлены.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

На ход реализации подпрограммы оказали влияние следующие факторы:

* снижение реальных располагаемых доходов населения;
* естественная убыль пожилого населения.
1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

При реализации государственной программы использовались средства областного
и федерального бюджетов, были привлечены средства местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов (субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации), физических и юридических лиц.

Наибольший объем средств на реализацию мероприятий программы направлен
из областного бюджета - 4 057 297,51 тыс. рублей

Основной объем средств федерального бюджета в сумме 1 345 955,357 тыс. рублей был направлен на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме
2311,49 тыс. рублей направлены на проведение ремонтных работ в государственных стационарных учреждениях и на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

За счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 2017 году проведен капитальный ремонт в двух государственных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов на общую сумму 14 769,7 тыс. рублей.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы Калужской области «Социальная поддержка граждан в Калужской области» характеризуется **высоким уровнем** эффективности 98,3 %, в том числе реализация входящих в неё подпрограмм характеризуется:

***высоким уровнем эффективности подпрограммы****:*

* «Модернизация и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» - 100 %;
* «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» - 100,0%;
* «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» - 96,1 %;

***удовлетворительным уровнем эффективности подпрограмма:***

* «Повышение качества жизни пожилых людей в Калужской области» - 90,3 %.

**[2.1.6. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minsocial/gosprog/semdet/svodn_17.rtf)**

**[«Семья и дети Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minsocial/gosprog/semdet/svodn_17.rtf)**

1. **Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** реализуемых по государственной программе Калужской области «Семья и дети Калужской области» (далее - государственная программа)
в 2017 году:

1. «[Демографическое развитие](#Par2892) и семейная политика Калужской области»;
2. «[Развитие](#Par4527) системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области»;
3. «Вместе с семьей»;
4. «[Право ребенка](#Par8057) на семью»;
5. «[Старт](#Par10012) в будущее».

***Основные цели и задачи государственной программы:***

***Цели государственной программы:***

* обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;
* повышение рождаемости;
* повышение доступности и качества социального обслуживания семьи
и детей.

***Задачи государственной программы:***

* сокращение бедности в семьях с детьми;
* снижение детского и семейного неблагополучия, беспризорности
и безнадзорности, социального сиротства;
* повышение активности семей в определении и осуществлении жизненной стратегии;
* повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов;
* совершенствование системы социальной поддержки детей и семей
с детьми;
* рост рождаемости.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

- число зарегистрированных рождений в 2017 году составило 10956 детей
(в 2016 г. – 12252). Общий коэффициент рождаемости в 2017 году в Калужской области составил 10,8.Развитие системы мер государственной социальной поддержки семей
с детьми и особенно многодетных семей обусловили позитивные изменения в динамике роста численности детей, родившихся третьими или последующими. Доля таких детей
в общем числе рожденных (данные Калугастат), выросла с 2016 года с 19% до 21% в 2017 году.

- в учреждениях социального обслуживания семьи и детей прошли реабилитацию 1431 несовершеннолетних и оказана социальная помощь 31066 семьям с детьми;

- уменьшен удельный вес безнадзорных и беспризорных детей, помещенных
в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся
 социальной реабилитации, в общей численности детского населения с 0,78 % в 2016 году до 0,6 % в 2017 году;

- увеличилась доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, с 98,4 % в 2016 году до 98,5 % в 2017 году;

- 167 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилые помещения специализированного жилищного фонда Калужской области. В 2017 году закуплена 101 квартира для детей-сирот. Из них предоставлено 98 квартир (3 квартиры в связи с оформлением предоставлены в 2018 году). Кроме того, в 2017 году детям-сиротам предоставлено 69 квартир закупленных в 2016 году.

В области уменьшается число детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях всех видов и типов.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

* преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
* уменьшение количества беспризорных и безнадзорных детей;
* расширение охвата детей-инвалидов социальным обслуживанием.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы***

*Выполнены:*

 *на 100 % и выше планируемые значения по следующим индикаторам:*

* суммарный коэффициент рождаемости;
* удельный вес безнадзорных и беспризорных детей, помещенных
в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, в общей численности детского населения;
* удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности детей-инвалидов;
* доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.

*на менее 100%, в том числе:*

* удельный вес количества семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности семей с детьми.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события (раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы») в государственной программе на 2017 год не предусмотрены.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

На ход реализации государственной программы отрицательное влияние оказали следующие факторы:

* снижение реальных располагаемых доходов населения, вследствие чего увеличилось количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- общее сокращение численности женщин фертильного возраста (15-49 лет), что связано с низким уровнем рождаемости в России 1990 годов значительно повлияло на снижение уровня рождаемости в целом по Российской Федерации и в Калужской области.

Положительное влияние оказали следующие факторы:

* повышение уровня социального обслуживания несовершеннолетних и семей
с детьми в учреждениях социального обслуживания семьи и детей области за счет совершенствования системы социальной поддержки детей и семей с детьми;
1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

При реализации государственной программы были привлечены средства:

* областного бюджета;
* федерального бюджета;
* местных бюджетов;
* внебюджетных фондов.

Фактический объем финансирования в 2017 году на реализацию мероприятий программы составил 2 483 553,02628 тыс. рублей, из них:

* 1 814 112,82299 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
* 656 191,24629 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
* 13 248,95700 тыс. рублей за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы характеризуется с **высоким уровнем эффективности** (96,3%), в том числе реализация входящих в неё подпрограмм характеризуется:

* **высоким уровнем эффективности** – четыре подпрограммы:
* «[Развитие](#Par4527) системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области» (100,0%);
* «Вместе с семьей» (95,7%);
* «[Старт](#Par10012) в будущее» (100,0%);
* [Право ребенка](#Par8057) на семью» (100,0%);
* **удовлетворительным уровнем эффективности** – одна подпрограмма:
* «[Демографическое развитие](#Par2892) и семейная политика Калужской области» (90,5%).

**[2.1.7. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minsocial/gosprog/DS/17.rtf)**

**[«Доступная среда в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minsocial/gosprog/DS/17.rtf)**

1. **Общая часть**

***Основные цели и задачи государственной программы Калужской области*** – «Доступная среда в Калужской области» (далее – программа):

***Цель программы*** - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Калужской области.

***Задачи программы:***

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Калужской области;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации
и социальной интеграции инвалидов в Калужской области;

- формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности
и устранения отношенческих барьеров в Калужской области.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017году:***

- принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области.

Принято постановление Правительства Калужской области от 17.01.2017 № 15
«О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 30.09.2015 № 551 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2015 -2020 годы) в Калужской области».

- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Калужской области составила 57% (в 2016 году 55,5%).

Сформирован и своевременно актуализируется реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг, находящихся в государственной или муниципальной собственности Калужской области.

Выполнены работы:

- по замене кабины лифта в ГБУ КО «Городская клиническая больница «Сосновая роща»;

- по приобретению и установке средств ориентации для инвалидов, расширению дверных проемов и приспособлению санитарно-гигиенических помещений, установке поручней, перил на лестничных маршах, установке системы тревожной (палатной) сигнализации в ГБУ КО «Нагорновский психоневрологический интернат», ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ КО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Двуречье», ГБУ КО «Кировский психоневрологический интернат»;

- по приобретению специализированного оборудования для инвалидов, а также адаптации для обслуживания инвалидов в ГКУ КО «Центр занятости населения Боровского района», ГКУ КО «Центр занятости населения Жуковского района»;

-по установке пандуса в ГАУ культуры Калужской области «Калужская областная филармония», приобретению и установке средств ориентации в ГБУ культуры КО «Государственный музей Г.К. Жукова», установке пандуса в филиале ГБУ культуры Калужской области «Ульяновская картинная галерея». Приобретено оборудование, адаптированное для инвалидов, в ГБУ культуры Калужской области «Калужская областная детская библиотека».

- по приобретению специализированного оборудования для подъема и обслуживания инвалидов, а также адаптацию для обслуживания инвалидов по зрению и слуху двух филиалов ГБУ КО «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Калужской области».

- доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Калужской области по результатам
их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг составила 67% (в 2016 году – 56,7%).

С целью оказания информационной поддержки инвалидам и другим МГН, в том числе общественным организациям инвалидов, паспорта доступности на 168 объектов,
в отношении которых были осуществлены работы по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других МГН, размещены для визуализации пространственных данных на информационном портале «Жить вместе».

- создание возможности систематических занятий спортом более 1,9 тыс. детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, в том числе
на приведенных в соответствие с нормами обеспечения безбарьерной среды спортивных учреждениях.

В ГБУ ДО КО «Спортивная адаптивная школа сурдлимпийского и паралимпийского резерва «Эверест» закуплен спортивный инвентарь, спортивные тренажеры, спортивная экипировка.

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций составила 22,3%.(в 2016 году – 21,4%).

Четыре общеобразовательные организации оснащены специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, а также созданы условия для обучения детей-инвалидов в четырнадцати дошкольных образовательных организациях.

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Калужской области составила 60% (в 2016 году – 57%), а доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Калужской области 55% (в 2016 году 52,7%). Данные получены по результатам социологического опроса граждан с участием региональных общественных организаций инвалидов.

В рамках проведения общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в региональных эфирах областной телерадиокомпании ООО «Телерадиокомпания «Ника» осуществлялось ежедневное размещение видео- и аудиороликов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и их проблемам.

Для обеспечения доступности получения информации инвалидами с нарушением слуха областной телерадиокомпанией ООО «Телерадиокомпания «Ника» оказывались услуги по сопровождению субтитрированием в виде бегущей строки и сурдопереводом информационных программ.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов
в Калужской области;

- организация сбора и систематизации информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области;

- укрепление материально-технической базы учреждений социальной защиты, занятости, культуры, здравоохранения, спортивной направленности по адаптивной физической культуры и спорту в Калужской области;

- создание условий для получения детьми-инвалидами образования
в общеобразовательных организациях, улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций с целью обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов;

- преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей государственной программы за отчетный год***

*Наименование показателей программы с их характеристикой (отклонение факта
от плана):*

* 100 % и выше, в том числе:
* доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Калужской области.
* доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Калужской области;
* принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области;
* доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Калужской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
* доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Калужской области;
* доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области;
* доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
* доля государственных профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве государственных профессиональных образовательных организаций;
* доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Калужской области;
* доля инвалидов и других МГН, воспользовавшихся услугами службы «Социальное такси», в общей численности людей данной категории, обратившихся за получением этих услуг в Калужской области;
* доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Калужской области;
* доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан Калужской области;

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Калужской области;

- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Калужской области;

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Калужской области;

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Калужской области;

- доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Калужской области;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Калужской области;

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Калужской области;

- доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Калужской области;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области;

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста Калужской области;

- доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования;

- доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости;

- доля инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, организовавших предпринимательскую деятельность, в общей численности инвалидов, признанных в установленном порядке безработными в Калужской области.

* менее 100%:

- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН,
в парке этого подвижного состава в Калужской области;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области.

*Сведения о показателях программы и их значениях указаны в таблице № 1.*

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события в 2017 году в программе не установлены.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

*Отрицательные факторы:*

 Ограниченность средств местных бюджетов, а также убыточность автотранспортных предприятий, работающих на социально-значимых маршрутах, не позволило достигнуть запланированного значения показателя (индикатора) программы «доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Калужской области». Увеличение транспортного парка, адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения, возможно только с привлечением средств областного и федерального бюджетов.

В соответствии с методическими рекомендациями расчета значений показателей государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденными приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. № 1175, изменился показатель «доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области». В то же время все дети-инвалиды, желающие получать услуги дошкольного образования обеспечены местами в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях.

*Положительные факторы:*

Получена государственная поддержка на реализацию мероприятий программы в виде субсидии из федерального бюджета.

**5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

Общий объем финансирования, запланированный по программе на 2017 год, составил 36786,58205 тыс. рублей.

На реализацию программы были направлены средства:

* областного бюджета;
* федерального бюджета;
* местных бюджетов.

В соответствии с Соглашением от 17.02.2017 № 149-08-168, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Калужской области, в 2017 году выделена субсидия из федерального бюджета в объеме 16 210,6 тыс. рублей на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в Программу и направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе через Минтруд России (3513,5 тыс. рублей); Минобр России (12235,5 тыс. рублей); Минспорт России (461,6 тыс. рублей).

Наибольший объем средств федерального бюджета направлен на реализацию мероприятий:

- на адаптацию учреждений здравоохранения, социальной защиты, занятости
к обслуживанию инвалидов;

- по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Средства местных бюджетов муниципальных образований Калужской области направлены на реализацию мероприятия по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Фактический объем финансирования в 2017 году на реализацию мероприятий программы составил 36 786,582 тыс. рублей, из них за счет ассигнований из областного и федерального бюджетов 33 778,371 тыс. рублей.

*Информация по финансированию мероприятий программы приведена в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации государственной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации программы в 2017 году составила 97,1 %. Таким образом, реализация программы в 2017 году **характеризуется высоким уровнем** эффективности.

**[2.1.8. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minstroy/energy/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%93%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD..docx)**

**[«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minstroy/energy/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%93%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD..docx)**

**1. Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (далее – государственная программа)**:**

1. «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства»;

2. «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья
и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан»;

3. «Обеспечение жильем молодых семей»;

4. «Развитие арендного фонда жилья в Калужской области - жилье для профессионалов»;

5. «Кадровое обеспечение задач строительства»;

6. «Поддержка ипотечного жилищного кредитования»;

7. «Чистая вода в Калужской области»;

8. «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации
на территории Калужской области» (газификация Калужской области)»;

9. «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области»;

10. «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля
за долевым строительством на территории Калужской области»;

11. «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора)
на территории Калужской области».

***Основные цели и задачи государственной программы.***

***Цели государственной программы:***

* снижение до 2018 года стоимости одного квадратного метра жилья на 20%
к уровню 2012 года;
* создание условий для обеспечения доступным и комфортным стандартным жильем отдельных категорий граждан, в том числе граждан, имеющих трех
и более детей;
* формирование для населения Калужской области благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания;
* создание для граждан возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;
* предоставление доступного и комфортного жилья 60% семей, желающих улучшить свои жилищные условия;
* повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

***Задачи государственной программы:***

* увеличение объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья и объектов инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках, находящихся в государственной собственности, муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена;
* стимулирование строительства жилых помещений, технико-экономические показатели и параметры которых соответствуют условиям отнесения этих жилых помещений к стандартному жилью;
* стимулирование развития энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов, создания условий для их использования в жилищном строительстве;
* обустройство территорий жилищной застройки посредством строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
* разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;
* создание условий для развития рынка арендного жилья;
* совершенствование механизмов ипотечного жилищного кредитования;
* предоставление мер государственной поддержки в приобретении жилья молодым семьям, отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области;
* улучшение качества и уровня благоустройства жилищного фонда Калужской области;
* обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;
* создание условий для формирования института ответственного собственника жилья.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

Главным результатом реализации государственной программы является увеличение объемов жилищного строительства.

Так, плановый показатель, установленный Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в объеме 720 тыс. кв. метров, выполнен на 120% и составил 864,1 тыс. кв. метров жилья.

В рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий
в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства», Закона Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» Фондом поддержки строительства доступного жилья Калужской области продолжалась реализация мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте «Комплексная малоэтажная застройка в дер. Яглово г. Калуги».

В полном объеме выполнены работы по строительству внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, сетей электроснабжения и газоснабжения. Ведутся работы по устройству внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации.

В рамках заключенного Фондом поддержки строительства доступного жилья в Калужской области с ООО «Удача» 8 сентября 2017 года договора на устройство временной технологической дороги на период консервации дорог на объекте капитального строительства «Комплексная малоэтажная застройка в д. Яглово г. Калуги» работы выполнены в полном объеме.

В 2017 году Калужская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище». В рамках предоставленной в 2016 году из федерального бюджета субсидии в отчетном периоде завершено строительство объекта «Магистральная улица районного значения и улицы в жилой застройке по адресу: г. Калуга, ул. Верховая». Кроме того, в соответствии с Соглашением от 17.02.2017 № 069-08-064 о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджету Калужской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы в 2017 году осуществлялась реализация проектов жилищного строительства, а именно строительство следующих объектов капитального строительства:

* + - 1. Микрорайон «Кошелев проект»:

 «Детский сад № 2 на 350 мест, расположенный по адресу: Калужская область,
г. Калуга, ул. Верховая». Объект введен в эксплуатацию в 2017 году.

2. Новый микрорайон массовой малоэтажной застройки «Правобережье» г. Калуга:

2.1. «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег-Шопино», стр. 1б протяженностью 4,5 км» (1 этап: 3-й Академический проезд до ул. Воротынская, протяженностью - 0,85 км.)». Объект введен в эксплуатацию в 2017 году.

2.2. «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег-Шопино», стр. 1б протяженностью 4,5 км» (2 этап: от ул. Воротынская -
до мкрн. «Кошелев проект», протяженность - 1,85 км.)». Объект введен в эксплуатацию
в 2017 году.

2.3. «Детский сад на 280 мест в районе д. Чижовка г. Калуга». Ввод объекта
в эксплуатацию предусмотрен в 1 квартале 2018 года.

3. Микрорайон «Заовражье» в городе Обнинске:

3.1. «Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске». Ввод объекта в эксплуатацию объекта предусмотрен во 2 квартале 2018 года.

На территории области в 2017 году завершена реализация третьего (2015-2016 гг.) и четвертого (2016-2017гг.) этапов *областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской области*.

За 2017 год переселено 2964 человека из 1 234 жилых помещений аварийной площадью 46,78 тыс. кв. метров в Боровском, Козельском, Людиновском, Бабынинском, Куйбышевском, Дзержинском, Малоярославецком и Ферзиковском районах Калужской области. Построено 60,76 тыс. кв. метров нового жилья.

На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья
из областного бюджета Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области перечислен имущественный взнос в сумме 199,99 млн. рублей. Средства направлены на строительство 42-х квартирного дома по ул. Дегтярева г. Мещовск,
16-ти квартирного дома в с. Сабуровщино, 5-ти этажного дома по ул. Гагарина
в г. Козельск, 12-ти квартирного дома в д. Картышово Мещовского района Калужской области.

В рамках реализации Закона Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства
в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области» перечислена субсидия на решение проблем пострадавших соинвесторов по проектированию, изыскательским работам и строительству сетей инженерно-технического обеспечения проблемных объектов и (или) иных многоквартирных домов, возводимых в целях защиты пострадавших соинвесторов из областного бюджета Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области в сумме 26,0 млн. рублей. Средства направлены на оплату выполненных проектных работ по проблемным объектам: г. Калуга, ул. Пухова д. 56; г. Калуга, ул. Дружбы д. 18; г. Калуга, бульвар Моторостроителей, д. 12; Калужская область, Жуковский район г. Жуков, микрорайон «Сказка» ул. Лесная д. 17/1 и д. 17/2.

На территории области продолжается успешная реализация *подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»*. В 2017 году 179 молодых семей улучшила свои жилищные условия. Дополнительные социальные выплаты на субсидирование части процентной ставки по кредитам и займам получили 183 молодые семьи, при рождении детей – 17 молодых семей.

В части реализации подпрограммы «Развитие арендного фонда жилья в Калужской области - жилье для профессионалов» следует отметить, что ввиду отсутствия достаточного объема финансирования, реализация проектов по строительству арендного жилья ООО «Корпорацией «Русская недвижимость» в 2017 году приостановлена. С 2018 года реализация проектов арендного жилья на территории Калужской области продолжится.

Кадровое обеспечение региональной экономики является важной социально-экономической проблемой, обусловленной количественным и качественным несоответствием рабочей силы требованиям работодателей. Кадровый состав строительных организаций области пополнился выпускниками профессиональных учебных заведений по строительным специальностям в количестве 691 человек
и 42 специалиста заочной формы обучения высшего профессионального образования.

В рамках реализации *подпрограммы «Поддержка ипотечного жилищного кредитования»* министерством экономического развития Калужской области проводилась работа по предоставлению социальных выплат сотрудникам организаций, осуществляющих деятельность на территориях индустриальных парков, технопарков, особых экономических зон, а также сотрудникам организаций с численностью персонала 250 человек и более, расположенных вне территорий индустриальных парков, технопарков, особых экономических зон, имеющих основной вид деятельности по «Обрабатывающие производства», и сотрудникам организаций с численностью персонала 250 человек и более, расположенных вне территорий индустриальных парков, технопарков, особых экономических зон, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утверждаемый Правительством Российской Федерации, имеющих основной вид деятельности по разделу «Научные исследования и разработки» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, для возмещения части первоначального взноса, платежа по кредитам на покупаемое или создаваемое (строящееся) жилье, в том числе по ипотечным кредитам.

В 2017 году социальную выплату получили 142 сотрудника организаций.

*По мероприятиям подпрограммы «Чистая вода в Калужской области»
в 2017 году введены следующие объекты*:

* станция очистки питьевой воды в г. Малоярославец – 700м3/сутки;

Кроме того, продолжалась реконструкция очистных сооружений в г. Кирове.

Завершены работы по  реконструкции водозаборных сооружений в пос. Думиничи, строительству сети водоснабжения в с. Березичи Козельского района, строительство сетей водоснабжения микрорайона «Корь» в г. Юхнове, сетей водоотведения по ул. Мичурина в г. Кирове.

Оказана государственная поддержка ГП КО «Калугаоблводоканал» в части увеличения уставного капитала предприятия.

В результате реализации мероприятий *подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)»* построено 90 км газопроводов. Природный газ впервые подан в 42 сельских населённых пункта.

На 1 января 2018 года общий уровень газификации составил 82%, в том числе в сельской местности – 67,5%.

Также, немаловажным направлением является развитие инициативы собственников в управление многоквартирными домами, их профессиональное обучение и правовое просвещение. Основной упор в данной сфере сделан на проведение разъяснительной работы с гражданами и общественными объединениями. Проведены информационные встречи с 3043 представителем многоквартирных домов, товариществ собственников жилья. В соответствии с Законом Калужской области «О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области» и согласно Положению о ежемесячной социальной выплате председателю правления товарищества собственников жилья за 2017 год предоставлено 359 социальных выплат председателям правления товариществ собственников жилья на сумму 1 031,48 тыс. рублей.

По подпрограмме *«**Обеспечение* *государственного строительного надзора
и контроля за долевым строительством на территории Калужской области»*за отчетный период Инспекцией государственного строительного надзора Калужской области была проведена 972 проверки строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (в это число входят также проверки деятельности застройщиков, осуществляющих строительство объектов с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства). Инспекция государственного строительного надзора Калужской области было выдано 259 заключений о соответствии и принято 1 решение об отказе в выдаче заключения.

В рамках подпрограммы *«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области»* по результатам проводившихся проверок Государственной жилищной инспекцией Калужской области в течение 2017 года возбуждались дела об административных правонарушениях, в том числе в связи
с неисполнением предписаний об устранении нарушений, что позволило повысить эффективность работы по предупреждению и пресечению допущенных нарушений.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе судами по материалам, подготовленным инспекцией, применено штрафных санкций
на общую сумму 107 610,10 тыс. рублей (в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года).

За 2017 год проверено 17 467,40 тыс. кв. м многоквартирных домов и жилых помещений. В ходе проверок выявлено 14 639 фактов нарушений правил и норм действующего жилищного законодательства при использовании и сохранности жилищного фонда.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы.***

Реализация государственной программы 2017 году имела положительные результаты.

Так, в 2017 году:

– уровень ипотечного жилищного кредитования превысил уровень 2016 года;

– в целях обустройства жилищной застройки транспортной инфраструктурой
в рамках федеральной целевой программы «Жилище» завершено строительство автодороги протяженностью 4 км в районе ул. Верховая города Калуга и реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег-Шопино» (1 и 2 этапы) в городе Калуга, в стадии завершения находится строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения
с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске.

– путем предоставления государственной поддержки улучшены жилищные условия у 179 молодых семей;

– успешно реализовывалась областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, из аварийного жилищного фонда переселено 2964 человека;

– по завершению 2017 года уровень газификации Калужской области природным газом составил 82 %, в том числе в сельской местности – 67,5 %.

***Наименование индикаторов государственной программы
с их характеристикой (отклонение факта от плана):***

*100 % и выше, в том числе:*

* годовой объем ввода жилья;
* годовой объем ввода стандартного жилья;
* количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
* объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов;
* удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети
и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
* обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
* уровень газификации Калужской области природным газом;
* количество товариществ собственников жилья;
* количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов);
* доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой;
* обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения.

*менее 100 %, в том числе:*

* обеспеченность населения жильем;
* доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем;
* количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе
с использованием заемных средств) при использовании государственной поддержки;
* снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья
на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»;
* коэффициент доступности жилья.

*Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы указаны* в *таблице 1*.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Проанализировав результаты реализации мероприятий в сфере строительства
и жилищно-коммунального хозяйства, отмечено наличие ряда отрицательных факторов, повлиявших на ход выполнения государственной программы.

Так, несмотря на увеличение значений индикаторов и показателей государственной программы, следует отметить ряд основных моментов, имеющих негативное влияние:

* недобросовестные подрядчики;
* отсутствие залоговой базы при получении ипотечного кредита или займа;
* изменение сроков начала строительства объектов, в связи с тем, что проектная документация, заказчиками которой выступали органы местного самоуправления, зачастую не соответствовала нормативным требованиям;
* недостаточное финансирование;
* снижение реальных располагаемых денежных доходов населения.

Кроме того, отдельные мероприятия государственной программы
не проводились в связи с оптимизацией бюджетных расходов.

*Последствия влияния указанных факторов на основные параметры подпрограммы:*

* удорожание стоимости и увеличение сроков строительства объектов.

**4. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

Фактический объем финансирования и кассовые расходы в 2017 году
на реализацию мероприятий государственной программы составили 4 984 218,36 тыс. рублей, из них за счет:

* средств областного бюджета - 2 662 011,09 тыс. рублей (без учета межбюджетного трансферта из местных бюджетов в сумме 38 713,35 тыс. рублей);
* средств федерального бюджета –1 111 367,10 тыс. рублей,
* средств Фонда содействия реформирования ЖКХ –553 406,32 тыс. рублей;
* средств местных бюджетов –127 982,63 тыс. рублей;
* привлеченных средств –529 451,22 тыс. рублей.

Наибольший объем средств за счет всех уровней бюджетов (без учета средств Фонда содействия реформированию ЖКХ) был направлен на реализацию мероприятий подпрограмм «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» - 43,1 %, «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» - 34,8 %, «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» - 7,1 %, «Чистая вода в Калужской области» - 5,5 %.

*Информация по финансированию мероприятий государственной программы приведена в таблице № 2.*

**5. Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, реализация государственной программы в 2017 году характеризуется **высоким** уровнем эффективности – 97,7 %, в том числе реализация входящих в неё подпрограмм характеризуется:

**высоким уровнем эффективности** – **9 подпрограмм**, в том числе:

* «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» (99,8%);
* «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья
и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан» (95,4%);
* «Обеспечение жильем молодых семей» (99,6%);
* «Кадровое обеспечение задач строительства» (100%);
* «Поддержка ипотечного жилищного кредитования» (100%).
* «Чистая вода в Калужской области» (100%);
* «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области» (газификация Калужской области)» (100%);
* «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля
задолевым строительством на территории Калужской области» (100%);
* «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора)
на территории Калужской области» (100%).
* **удовлетворительным уровнем эффективности** – **1 подпрограмма -** «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области» (90%).

Оценка эффективности подпрограммы «Развитие арендного фонда жилья в Калужской области - жилье для профессионалов» не проводилась в связи с отсутствием бюджетного финансирования и утвержденного на 2017 год значения показателя результативности подпрограммы.

**[2.1.9. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minsocial/gosprog/ryntr/otchet.docx)**

**[«Развитие рынка труда в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minsocial/gosprog/ryntr/otchet.docx)**

1. **Общая часть**

На начало 2017 года государственная программа Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области» (далее – государственная программа) состояла ***из трех подпрограмм***:

1. «Содействие занятости населения Калужской области»;
2. «Улучшение условий и охраны труда в организациях на территории Калужской области»;
3. «Повышение мобильности трудовых ресурсов».

Действующие условия участия работодателей в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, а также порядок предоставления им финансовой поддержки, установленные требованиями федерального законодательства (в части обязательной реализации инвестиционного проекта и обязательства для работодателей, участвующих в региональной программе, не сокращать численность работников в период получения и использования финансовой поддержки) не позволяют достичь ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 711. С целью оптимизации расходов по итогам реализации региональных программ за предыдущий период Калужская область в 2017 году не осуществляла реализацию региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

***Основные цели и задачи государственной программы:***

***Цель программы*** - создание условий, способствующих эффективному функционированию и развитию рынка труда Калужской области

 В ходе реализации программы решаются следующие ***задачи***:

* снижение дифференциации локальных рынков труда и предотвращение роста напряженности посредством реализации активной политики занятости населения и обеспечения занятости граждан с функциональными нарушениями;
* повышение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости;
* улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма, удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, и профессиональной заболеваемости;
* обеспечение кадровой потребности работодателей через повышение мобильности трудовых ресурсов.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

* обеспечено трудоустройство 19,54 тыс. человек, 26,8 % из которых – в рамках временных работ, организованных органами службы занятости населения, уровень трудоустройства составил 74,4 %, (в 2016 году – 71,7%), из общего числа трудоустроенных нашли постоянную работу 63,8 % (12,5 тыс. человек). Это больше, чем в 2016 году – 60,8 % (11,6 тыс. человек). По сравнению с предыдущим годом возросла доля граждан, трудоустроенных по направлению службы занятости, в общем числе трудоустроенных. В 2017 году она составила 51,9 %, тогда как в 2016 году – 50,8 %.
* оказано стабилизирующее воздействие на региональный рынок труда – среднегодовой уровень регистрируемой безработицы составил 0,57 %, что на 0,13 п.п. ниже значения 2016 года, среднегодовой уровень общей безработицы составил 4,1 %
(2016 год – 4,2 %);
* доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы в органы службы занятости, составила 59,1 %.
* предотвращен рост уровня производственного травматизма.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение цели государственной программы:***

* предотвращение роста напряженности посредством реализации активной политики занятости населения;
* реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда;
* поддержание занятости граждан с функциональными нарушениями;
* содействие в обеспечении кадровой потребности региональной экономики;
* стабилизация уровня производственного травматизма.

В ходе реализации программных мероприятий создавались условия для повышения эффективности функционирования регионального рынка труда и его стабильности. Официальный статус безработного получили 6,73 тыс. жителей области – 80,3 % от уровня 2016 года (в 2016 году – 8,4 тыс. чел.), при этом уровень трудоустройства данной категории составляет 38,3 % (в 2016 году – 40,2 %). По уровню регистрируемой безработицы Калужская область стабильно входит в число 20 субъектов Российской Федерации с минимальным уровнем регистрируемой безработицы. С января по декабрь 2017, область занимала 3 место среди регионов Центрального федерального округа (далее – ЦФО). Средняя продолжительность безработицы составила 4,8 мес., так же как и в 2016 году.

В ходе работы по обеспечению занятости граждан с функциональными нарушениями область заняла 6 место в ЦФО по такому индикатору, как «Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы» (59,1%).

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы (сравнение плана с фактом)***

* *100% и выше, в том числе:*

- уровень общей безработицы;

- уровень регистрируемой безработицы;

- коэффициент напряженности на рынке труда;

- количество муниципальных районов с уровнем регистрируемой безработицы,
в 2 раза превышающим средне областное значение;

- доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы;

- доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы;

- доля граждан, признанных безработными, в численности граждан, завершивших профессиональное обучение или дополнительное образование по направлению органов службы занятости;

- доля обоснованных жалоб получателей государственных услуг в общем числе поданных жалоб;

- уровень производственного травматизма;

* *менее 100 %, в том числе:* отсутствуют.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных**

Контрольные события:обучение востребованным профессиям до 1 тыс. граждан, трудоустройство около 20 тыс. человек. По итогам отчетного периода контрольные события выполнены: к профессиональному обучению приступили 0,58 тыс. человек, это составило 6,1% от числа граждан, состоявших на регистрационном учете по безработице; в течение года трудоустроено 19,5 тыс. человек, из которых 63,8 % – на постоянную работу.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:

* небольшое повышение индекса промышленного производства;
* невысокий уровень потребности работодателей в рабочей силе

Последствия влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы:

* сохранение уровня коэффициента напряженности на региональном рынке труда, уровня общей и регистрируемой безработицы.
1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

При реализации государственной программы привлекались средства федерального, областного, местного бюджетов. Средства работодателей расходовались на оплату труда граждан, участвующих во временных работах, а также на финансирование и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Калужской области. Средства внебюджетных фондов привлекались на реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в организациях на территории Калужской области».

Всего на реализацию мероприятий государственной программы израсходовано
1550,3 млн. рублей.

Фактический объем расходов из средств областного и федерального бюджетов составил 295,3 млн. рублей (50,2% и 49,8% соответственно). Суммарная доля указанных источников в общей сумме расходов по итогам 2017 года составила 20,1 %.

Средства местных бюджетов составили 11,4 млн. рублей.

81,2 млн. рублей – средства регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

*Информация по финансированию государственной программы приведена
в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

Реализация государственной программы в 2017 году характеризуется, согласно алгоритму комплексной оценки**, высоким уровнем** эффективности (100 %).

 В том числе по подпрограммам:

«Содействие занятости населения Калужской области» - 100 %;

«Улучшение условий и охраны труда в организациях на территории Калужской области» - 100 %;

**2.1.10. Государственная программа Калужской области**

[**«Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом»**](http://admoblkaluga.ru/upload/minsocial/gosprog/soot/2017_dokl.rtf)

1. **Общая часть**

Государственная программа Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» подпрограмм не имеет.

***Основные цели и задачи программы:***

***Цели программы:***

* обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Государственная программа);
* обеспечение социально-экономического развития Калужской области;
* улучшение демографической ситуации.

***Задачи программы:***

* сокращение дефицита трудовых ресурсов;
* увеличение числа высококвалифицированных специалистов;
* реализация экономических и инвестиционных проектов, имеющих общенациональное значение;
* заселение и развитие территорий;
* увеличение миграционного притока населения;
* развитие агропромышленного производства;
* развитие малого и среднего бизнеса;
* обеспечение компактного переселения соотечественников;
* увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
* закрепление переселившихся участников Государственной программы
в Калужской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции
* в российское общество.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

В 2017 году в Калужскую область прибыло 8996 соотечественников, в том числе 5304 участника Государственной программы и 3692 члена их семей.

В разрезе проектов переселения программы прибыло:

по   проекту переселения «Территория вселения - Калужская область» - 8779 соотечественников;

по проекту переселения «Сельское хозяйство» - 34 соотечественника;

по проекту переселения «Образование» - 151 соотечественник;

по проекту переселения «Объекты туриндустрии» - 32 соотечественника.

Миграционный прирост населения Калужской области составил 1,6 тыс. человек.

В целях создания условий для приема соотечественников программой предусмотрены мероприятия по информационному обеспечению реализации программы и мероприятия, связанные с предоставлением мер социальной поддержки соотечественникам.

Информационное обеспечение реализации программы в 2017 году осуществлялось по нескольким направлениям.

1. Информация о программе для соотечественников размещалась на портале органов власти Калужской области.

2. Сведения о вакансиях ежемесячно направлялись в МВД России для  информирования уполномоченных органов по работе с соотечественниками за рубежом.

3. Проведена презентация программы в рамках участия в Форуме соотечественников – участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в   г. Екатеринбурге 2 ноября 2017 года. Презентация программы в режиме видеоконференции проведена 10 марта 2017 года для соотечественников Республики Молдова.

4. Информирование потенциальных участников программы осуществлялось также посредством переписки с соотечественниками, проживающими за рубежом,
и соотечественниками, проживающими на законном основании на территории Российской Федерации. Значительное количество обращений поступило на областной сайт в сети Интернет.

5. Информация о реализации в Калужской области Государственной программы освещалась в СМИ (в журнале «Стратегия», в интервью «Радио России-Калуга», Федеральному информационному агентству «Регнум», в публикации в газете «Из рук в руки»).

6. Проводилась работа по формированию информационного ресурса в сети Интернет «Автоматизированная информационная система «Соотечественники», поддержку которого осуществляет МВД России.

В 2017 году в министерство труда и социальной защиты Калужской области как   в   уполномоченный орган по работе с соотечественниками обратилось 878 соотечественников (письменные обращения, обращения по вопросу получения единовременных пособий, по вопросу получения дополнительного профессионального образования, обращения за содействием в поиске работы).

В результате проводимой работы на протяжении 10 лет сохраняется интерес соотечественников к Калужской области.

В 2017 году министерством труда и социальной защиты Калужской области рассмотрено 6312 заявлений (анкет) об участии в программе потенциальных переселенцев из 21 государства. Согласовано 4500 заявлений (71,3 % от объема рассмотренных), отказано 1812 заявителям (28,7 %).

За период действия программы с ноября 2007 по 2017 год уполномоченным органом рассмотрено 56255 заявлений (анкет) соотечественников. Согласовано 41912 заявлений (74,5 % от объема рассмотренных), отказано 14343 заявителю (25,5 %). Прибыло в  Калужскую область 33663 участника программы - 65301 соотечественник с членами семей (48976 в трудоспособном возрасте).

75 % от общей численности прибывших участников программы и членов их семей – трудоспособного возраста. При рассмотрении заявлений (анкет) об участии в программе заявителям были предложены конкретные вакансии и контактная информация для взаимодействия с работодателем. Учитывая благоприятную ситуацию на рынке труда региона, большинство соотечественников решает вопрос трудоустройства самостоятельно.

Наряду с государственными гарантиями соотечественникам в Калужской области предоставляются дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные программой:

- выплата единовременного пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывшим по проекту переселения «Территория вселения - Калужская область», осуществляющим трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность на территории Калужской области и обратившимся за получением единовременного пособия не ранее чем за 6 месяцев и не позднее 12 месяцев с даты постановки на учет в  Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, в размере 10 тыс. рублей;

- выплата единовременного пособия участникам Государственной программы по   оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и   членам их семей, прибывшим по проекту переселения «Сельское хозяйство» региональной программы переселения, создавшим крестьянское (фермерское) хозяйство либо зарегистрировавшимся в качестве индивидуального предпринимателя, видом деятельности которого является производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в размере 60 тыс. рублей;

- выплата единовременного пособия участникам Государственной программы по   оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим по  проекту переселения «Образование», обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях или федеральных государственных образовательных организациях высшего образования и (или) филиалах федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Калужской области, по  профессиям, специальностям и направлениям подготовки, соответствующим уровням профессионального образования, в размере 30 тыс. рублей;

- выплата единовременного пособия участникам Государственной программы по   оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, трудоустроенным на объекты туристской индустрии, прибывшим по [проекту](#P2045) переселения «Объекты туриндустрии», в размере 20 тыс. рублей;

- оказание бесплатной плановой медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей до получения ими разрешения на временное проживание.

В 2017 году пособие выплачено 347 заявителям: 285 – по проекту переселения «Территория вселения – Калужская область», 7 – по проекту переселения «Сельское хозяйство», 44 – по проекту переселения «Образование» и 11 – по проекту переселения «Объекты туриндустрии».

Бесплатная плановая медицинская помощь участникам Государственной программы и членам семей до получения ими разрешения на временное проживание оказана на сумму 17,022 тыс. рублей

Возможность дополнительного профессионального образования соотечественников и членов их семей, прибывших в Калужскую область, предусмотрена в рамках государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в   Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области 20.12.2013 № 711 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.01.2014 № 58, от 14.02.2014 № 104, от 30.04.2014 № 280, от 28.05.2014 № 318, от 27.06.2014 № 387, от 16.07.2014 № 415, от 09.10.2014 № 587, от 20.03.2015
№ 148, от 10.04.2015 № 186, от 03.07.2015 № 359, от 14.07.2015 № 380, от 22.09.2015 № 536, от 05.11.2015 № 620, от 09.12.2015 № 686, от 11.03.2016 № 159, от 23.06.2016 № 349, от 04.08.2016 № 422, от 19.08.2016 № 445, от 13.10.2016 № 550, от 21.10.2016 № 574, от 13.12.2016 № 664, от 29.12.2016 № 716, от 21.04.2017 № 230, от 18.08.2017 № 466).

В 2017 году на обучение направлено 7 соотечественников по специальностям «оператор ПЭВМ», «бухгалтер», «кондитер».

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы***

Оценка результатов реализации программы осуществляется в соответствии с   критериями оценки эффективности Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 1947-р.

Информация о результатах деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, направляется в МВД России для подготовки ежегодного доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

По итогам реализации региональных программ переселения Федеральным законом о  бюджете утверждается распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами на очередной год.

Определяющим является показатель численности участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область и зарегистрированных в УМВД России по Калужской области.

По данным УМВД России по Калужской области в истекшем году Калужская область заняла 3-е место среди субъектов Центрального федерального округа по численности прибывших соотечественников (8996 человек) после Тульской (10,1 тыс. человек) и Воронежской (9,4 тыс. человек) областей.

***Показатели программы с характеристикой их достижения:***

100% и выше, в том числе:

- численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область и зарегистрированных в УМВД России по Калужской области - 8996 человек (при запланированной численности 8500 человек), или 105,8 %;

- численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область по проекту переселения «Территория вселения – Калужская область» - 8779 человек (при запланированной численности 8287 человек), или 105,9 %;

- численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область по проекту переселения «Сельское хозяйство» 34 человека (при запланированной численности 33 человека), или 103,0 %;

- численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область по проекту переселения «Образование» 151 человек (при запланированной численности 150 человек), или 100,7 %;

- численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область по проекту переселения «Объекты туриндустрии» 32 человека (при запланированной численности 30 человек), или 106,7 %;

- миграционный прирост населения Калужской области – 1,6 тыс. человек (при запланированном показателе 1,5 тыс. человек), или 106,7 %.

*Сведения о показателях государственной программы указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

В отчетном году программой было предусмотрено переселение в Калужскую область 8500 соотечественников. Фактически по итогам 2017 года в Калужскую область прибыло 8996 соотечественников – ниже, чем в 2016 году, но плановый показатель выполнен (в 2016 году прибыло 12677 соотечественников в связи с активным переселением в область граждан, вынужденно покинувших Украину (45,5 %).

Миграционный прирост населения Калужской области за 2017 год составил 1,6 тыс. человек при плановом показателе 1,5 (в 2016 году – 8,0, что было обусловлено также значительной численностью переселенцев из Украины).

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию программы**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году израсходовано 4827,022  тыс. рублей, из них:

2510,052 тыс. рублей – из областного бюджета;

2316,970 тыс. рублей – из федерального бюджета.

Из федерального бюджета были предусмотрены средства в соответствии с соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Калужской области от 20.02.2017 № 188-08-050.

Согласно условиям соглашений в 2017 году предоставление субсидий осуществлялось в пределах заявленной потребности (на основании платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств).

*Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы приведена в таблице № 2.*

1. **Оценка результативности и эффективности реализации программы**

В соответствии с проведенной комплексной оценкой эффективность реализации программы в 2017 году составила 100 %. Согласно градации оценки эффективности – это **высокий уровень** эффективности реализации государственной программы.

**[2.1.11. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minobr/doc/Otchet_2017_profilaktika.docx)**

 **[«Профилактика правонарушений в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minobr/doc/Otchet_2017_profilaktika.docx)**

1. **Общая часть**

Государственная программа Калужской области «Профилактика правонарушений в Калужской области» (далее – государственная программа) подпрограмм не имеет.

***Основные цели и задачи программы:***

***Цель программы*** - снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений, недопущение вовлечения в преступность новых лиц.

***Задачи программы:***

* профилактика подростковой преступности, повышение эффективности профилактической деятельности по противодействию вовлечения несовершеннолетних
и молодежи в совершение правонарушений;
* профилактика правонарушений, связанных с употреблением алкогольной
и спиртосодержащей продукции;
* снижение уровня рецидивной преступности, обеспечение социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
* предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность
для жизни, здоровья, собственности граждан.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

Государственным казенным учреждением социального обслуживания Калужской области «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам
без определенного места жительства» временный приют и необходимые социальные услуги предоставлены 344 гражданам без определенного места жительства, из них
136 гражданам – из числа лиц, ранее судимых и освободившихся из мест лишения свободы.

В Калужской области сформирована группа региональных инновационных площадок, реализующих программы и проекты, связанные с изучением культур разных народов и социализацией обучающихся разных национальностей. С 2010 года количество инновационных площадок, работающих в данном направлении, превысило 5 процентов от общего числа всех региональных инновационных площадок; регулярно проводятся просветительская работа, открытые занятия, семинары различного уровня.

Ежегодно при поддержке Калужского областного отделения Общероссийского фонда «Российский Фонд Мира» проводятся творческие фестивали национальных культур Калужской области «Наш дом – Калуга» (с 2009 года) и «Венок дружбы»
(с 2015 года), областной конкурс «Мисс Этно» (с 2014 года). В программах мероприятий представителями национально-культурных объединений Калужской области, проживающими на территории нашего региона, организуются выставки декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства, изделий художественных народных промыслов и ремесел, выставки-дегустации блюд национальной кухни народов Российской Федерации, демонстрируются творческие номера художественной самодеятельности.

В июне 2017 года межнациональная делегация Калужской области приняла участие в первом Фестивале российского гостеприимства «САМОВАРФЕСТ», проводимом некоммерческой организацией «Фонд культура наций» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы, Комитета по делам национальностей Государственной Думы Российской Федерации и Федерального агентства по делам национальностей. На Фестивале была организована работа 15 тематических площадок, посвященных культуре и традициям народов Российской Федерации.

В целях создания площадки и методики по социальной, культурной, языковой,
и психологической адаптации и интеграции детей-мигрантов и экспатов в русскоязычную среду на базе Белоусовской средней общеобразовательной школы реализуется проект «Одинаково разные». В 2017/2018 учебном году совместно с Национальным исследовательским университетом высшей школы экономики г. Санкт-Петербурга в рамках проекта осуществляются необходимые исследования и апробация образовательных методик для последующего внедрения их в другие школы Калужской области.

При содействии министерства образования и науки Калужской области
и министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области действует региональное отделение Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ», в состав которой входят представители национально-культурных объединений, проживающие на территории Калужской области.

 Ролики социальной рекламы демонстрируются на светодиодных экранах, расположенных в г. Калуге, г. Обнинске, пос. Товарково Дзержинского района Калужской области, а также транслируются на мониторах в помещениях для приема граждан в административных зданиях УМВД России по Калужской области.

В центры занятости населения Калужской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 119 граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказаний, из которых статус безработного получили 55 человек. Всем гражданам, освободившимся после отбытия наказания, предложены различные варианты трудоустройства. В настоящее время трудоустроилось 35 человек.

Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, трудоустроены
по профессиям (специальностям): водитель автомобиля, механик, каменщик, монтажник, охранник, продавец, грузчик, слесарь, токарь, электрогазосварщик, подсобный рабочий и др.

Более половины зарегистрированных в органах службы занятости лиц, относящихся к данной категории, снимается с учета по причине длительной неявки или отказа от услуг службы занятости. В настоящее время на учете в органах службы занятости населения находится 21 гражданин, освобожденный из мест лишения свободы.

Для стимулирования работодателей, трудоустраивающих лиц, отбывших наказание в исправительных учреждениях, в рамках государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области» предусмотрено возмещение организациям затрат на оплату их труда принятым на работу освобожденным гражданам.

В 2017 год в региональных СМИ и на официальных сайтах государственных организаций размещено более 300 информационных материалов о преимуществах введения видеоконтроля за счет собственных средств организаций.

В целях профилактики потребления психоактивных веществ и пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи совместно с УМВД России
по Калужской области и Калужской областной общественной организацией «Российский Союз Молодежи» на базе ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей имени Ю.А. Гагарина» (далее – Центр) создано образовательное объединение подготовки по профилю правоохранительной службы «Школа права» (далее – Школа).

В числе первоочередных задач Школы не только получение качественных юридических знаний, но и пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание, раскрытие индивидуальных способностей, формирование готовности
к самостоятельной жизни.

Воспитанниками (курсантами) Школы являются обучающиеся общеобразовательных организаций и образовательных организаций профессионального образования в возрасте 14-16 лет, в том числе состоящие на внутришкольных учетах, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Срок обучения курсантов составляет 3 года. Количество воспитанников Школы постоянно увеличивается. В настоящее время в Школе обучаются 40 человек.

В состав педагогического коллектива Школы входят педагоги дополнительного образования детей ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей имени Ю.А. Гагарина» и тренеры для проведения массовых семинаров-тренингов Калужской областной общественной организации «Российский Союз Молодежи».

 Программа Школы учитывает психологические особенности подростков
и представляет собой систему образования по курсу юридических наук и углубленную подготовку по профилю правоохранительной службы. Воспитанники дополнительно проходят обучение в кружках, действующих на базе Центра (картинг, судомоделирование, фотодело, информатика). В образовательный процесс включены не только занятия в течение учебного года, но и профильные смены отдыха, проводимые в период летних каникул (смены «Закон и профилактика»).

Школа развивается в тесном сотрудничестве с многочисленными партнерами: УМВД России по Калужской области, Калужской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», ГУ МЧС России по Калужской области и др.

Продолжается проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися образовательных организаций, реализуемое по двум направлениям: социально-психологическое и иммунохроматографическое тестирования. Всего в 2016/17 учебном году участие в тестировании приняли более 32 тыс. обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Калужской области, 8 800 обучающихся профессиональных образовательных организаций и более 5 тыс. студентов образовательных организаций высшего образования. В 2017/18 учебном году тестирование в образовательных организациях проводится в соответствии с утвержденными календарными планами.

 По результатам социально-психологического тестирования с выявленными обучающимися «группы риска» специалистами КГИРО организованы и проведены психологические тренинги.

 В целях осуществления мониторинга и оценки состояния межнациональных
и межрелигиозных отношений в общеобразовательных организациях Калужской области в мае-июне 2017 года проведено социологическое исследование, по результатам которого можно констатировать отсутствие устойчивого негативного восприятия представителей других национальностей молодежью региона, её открытость к межнациональной коммуникации.

За 2017 год трудоустроено 4,2 тыс. несовершеннолетних, рабочие места для которых предоставили более 450 организаций Калужской области по специальностям: курьер, подсобный рабочий, рабочий по благоустройству, помощник библиотекаря, помощник вожатого, делопроизводитель, художник, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, обработчик справочного и информационного материала, уборщик территории, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, рабочий по ремонту мебели.

Социальная реабилитация освободившихся из мест лишения свободы включает социально-правовую, медицинскую, психологическую, педагогическую и социально-экономическую реабилитации.

 В 2017 году на учете уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России
по Калужской области состоит 25несовершеннолетних. В отношении каждого несовершеннолетнего осужденного составляется индивидуальный план профилактической работы на полугодие. При каждой явке в инспекцию с осужденным проводятся занятия психокоррекционной направленности, которые включают в себя беседы, сеансы обучения навыкам саморегуляции эмоциональных состояний, занятия в соответствии с программой по снижению агрессивности у несовершеннолетних.

 В отношении несовершеннолетних, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, реализуются программы «Осознание своей роли в семье» и «Профилактика социально-психологических проблем семей «трудных подростков», в рамках которых в 2017 году с несовершеннолетними и их законными представителями проведено 57 групповых занятий.

 В целях профилактики правонарушений и социальной поддержки несовершеннолетних осужденных заключены соглашения о сотрудничестве
с девятнадцатью социально-реабилитационными центрами Калужской области.

Учреждениями социального обслуживания работа по выявлению и постановке на учет семей, находящихся в социально опасном положении, осуществляется на постоянной основе. Количество детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, составляет 1484.

Специалистами учреждений социального обслуживания семьи и детей разработаны программы по профилактике правонарушений в подростковой среде, направленные на оказание адресной помощи данной категории подростков: «Не оступись» (работа с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации), «Вместе с семьей» (профилактика детского и семейного неблагополучия), «Поверь в себя» (клубная работа с подростками группы риска).

Сотрудники центров социального обслуживания семьи и детей и комиссий по делам несовершеннолетних проводят воспитательную работу с несовершеннолетними, анализируют социальную ситуацию в семьях, стоящих на учете в социальных центрах,
а также проводят социальные патронажи семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей группы социального риска.

С подростками проводится индивидуальная социально-психологическая работа, осуществляется социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении.

На профилактический учёт органов внутренних дел поставлено 539 родителей (законных представителей), отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей.

В 2017 году осуществлено 114 межведомственных рейда в ночное время, в ходе которых выявлено более 100 несовершеннолетних, находящихся на улице, а также проведены профилактические беседы социально-правовой и психологической направленности со 125 родителями.

 В результате проведения комплексной социализации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации по программе «Преодолеем вместе» новым технологиям обучено 64 специалиста, работающих с несовершеннолетними и их семьями, в том числе с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, несовершеннолетними правонарушителями и преступниками, несовершеннолетними, отбывшими наказание за совершение преступления, несовершеннолетними, ставшими жертвами преступлений (36 человек в направлении работы Службы досудебного, судебного сопровождения и ресоциализации, 14 человек  в направлении работы «Службы примирения», 7 человек по направлениям работы «Арт-терапия» и 7 человек
по «Фототерапии»). С 268 несовершеннолетними проводились коррекционные
и профилактические мероприятия, направленные на формирование позитивных жизненных стратегий.

За отчетный период 547 подростков приняли участие в различных мероприятиях, проводимых с целью развития их спортивного потенциала, вовлечения в досуговую деятельность, создания условий для формирования установок на здоровый образ жизни.
С целью организации коррекционно-оздоровительной среды были проведены смены,
в которых приняло участие 93 подростка.

Для актуализации процесса профессионального самоопределения среди 70 несовершеннолетних, проводились консультации по профориентации, оказывалось содействие во временной занятости.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы***

В период с 15 по 20 сентября 2017 года на территории Калужской области была проведена акция «Ночной патруль» («Вечерний город»).

Сотрудниками УМВД России в Калужской области совместно с представителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 191 образовательной организации перед обучающимися и их родителями проведено более 260 выступлений, лекций и бесед на правовую тематику.

В качестве превентивных и профилактических мер в рамках проведенной акции были организованы ежедневные проверки мест вероятного совершения противоправных действий и концентрации несовершеннолетних. В ходе рейдов осуществлены свыше 1 тыс. проверок мест возможного пребывания подростков, в том числе 111 ночных клубов, 80 домов культуры, 68 сельских клубов, 1311 иных общественных мест (улицы, скверы, дворы и др.), в результате чего пресечено 183 административных правонарушения.

В целях разъяснения подросткам и их родителям (законным представителям) норм действующего законодательства по вопросам профилактики правонарушений
и преступлений, ответственности за них на территории области в период с 8 по 24 ноября 2017 года проведено мероприятие «Закон и прядок» («Месячник права»).

В проведении мероприятий приняли участие представители органов и учреждений, входящих в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области и прокуратуры Калужской области.

В образовательных организациях Калужской области проведены индивидуально-профилактические мероприятия с лицами, состоящими на учетах в органах внутренних дел, выступления перед родителями об ответственности несовершеннолетних
за совершение административных правонарушений и преступлений, а также
о профилактике преступлений среди несовершеннолетних.

Совместно с представителями органов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних сотрудниками УМВД России в Калужской области в образовательных организациях перед обучающимися и их родителями проведено более 400 выступлений, лекций и бесед на правовую тематику.

В качестве превентивных и профилактических мер в рамках проведенной акции организованы проверки мест вероятного совершения противоправных действий
и концентрации несовершеннолетних. В ходе рейдов пресечено 194 административных правонарушения.

В период с 17 по 24 апреля 2017 года на территории Калужской области проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Здоровье», целью которого являлось предупреждение распространения алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних.

За время проведения акции пресечено 184 административных правонарушения, совершенных несовершеннолетними или в отношении них.

Выявлено 3 работника торговли, реализовавших несовершеннолетним алкогольную продукцию (часть 2.1 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).

В период мероприятия по месту жительства проверено 673 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, с которыми проведены профилактические беседы, направленные на недопущение распространения алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних.

В период с 1 июня по 31 августа 2017 года на территории Калужской области в три этапа проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» (далее – операция):

- первый этап «Подросток – Игла» – с 26 июня по 3 июля 2017 года;

- второй этап «Подросток – Беспризорник» – с 17 по 24 июля 2017 года;

- третий этап «Подросток – Семья» – с 14 по 21 августа 2017 года.

В период проведения операции проведено свыше 1 тыс. проверок предприятий
и организаций торговли и 448 мест досуга молодежи, в том числе: 59 дискотек, 64 клуба, более 140 баров, кафе и ресторанов. Осуществлено 78 проверок оздоровительных лагерей, а также более 1,5 тыс. других мест концентрации несовершеннолетних.

В целях привлечения внимания населения к проблемам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в период проведения операции были организованы выступления на телевидении, радио и в печатных изданиях.

В результате проведенной работы по мероприятиям программы:

* численность несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел снизилась с 1121 человека до 982 человек, что составляет 12,4 %;
* численность несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) снизилась с 1269 человек до 1220 человек, что составляет 3,8 %;
* удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних снизился с 0,24% по 0,16%;
* удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление повторно,
в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление увеличился
с 20,74% до 24,5%;
* численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию составило 1300 человек.

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 03.07.2017 № 382 «Об определении министерства экономического развития Калужской области органом исполнительной власти Калужской области, уполномоченным
на организацию работ по созданию региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Калужской области» Главному управлению МЧС России по Калужской области, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и министерству финансов Калужской области поручено принять участие в работах по созданию региональной интеграционной платформы как центрального ядра всего аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Калужской области (далее – АПК «Безопасный город»).

Мероприятия реализуются в рамках четырехстороннего соглашения об организации взаимодействия при проведении работ по созданию региональной интеграционной платформы, заключенного между вышеуказанными органами исполнительной власти Калужской области и Главным управлением МЧС России по Калужской области.

В рамках реализации мероприятий АПК «Безопасный город» установлено свыше
6 тыс. средств видеонаблюдения на различных объектах, которые имеют техническую возможность хранения и передачи информации. При этом часть видеокамер функционирует с выводом в дежурные части органов внутренних дел. Компаниям-застройщикам объектов недвижимости даны рекомендации по оборудованию средствами видеонаблюдения вводимых в эксплуатацию объектов.

На территории г. Калуги, г. Обнинска и г. Малоярославца продолжается реализация пилотных проектов по созданию АПК «Безопасный город», согласованных в МЧС России.

В г. Калуге к системе АПК «Безопасный город» подключено 58 видеокамер наружного наблюдения, установленных на различных объектах социальной инфраструктуры. Установлено 25 афишных тумб с камерами наружного наблюдения
с выводом в городскую дежурную часть УМВД России по Калужской области.
На общественном транспорте и в школьных автобусах действует система ГЛОНАСС. Подразделениями Главного управления МЧС России по Калужской области и Управления Росгвардии по Калужской области используются беспилотные летательные аппараты. Камерами и системами контроля уровня воды и экстренного оповещения в случае возникновения критической ситуации оборудована плотина Людиновского водохранилища. Динамично развивается сегмент фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. В состав Единой автоматизированной системы фото-
и видеофиксации входят 65 стационарных и передвижных комплексов, а также два мобильных комплекса «Стрелка».

Главным управлением МЧС России по Калужской области успешно введена
в эксплуатацию система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», организована работа единых дежурно-диспетчерских служб и региональной комплексной системы информирования и оповещения населения Калужской области.

Внедрение и развитие систем АПК «Безопасный город» в Калужской области осуществляется в рамках реализации пункта 1.17 мероприятий Программы, государственных программ Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения
в Калужской области»), «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» (подпрограмма «Создание региональной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Калужской области) и в рамках аналогичных муниципальных программ.

В рамках государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» в декабре 2017 года на средства регионального бюджета в сумме 98,450 тыс. рублей заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке технического задания на создание региональной интеграционной платформы АПК «Безопасный город» (далее – РИП). В 2018 году планируется произвести сопряжение РИП с действующими автоматизированными системами общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы***

Плановые значения выполнены менее чем на 100 % по следующим индикаторам:

* сокращение количества зарегистрированных преступлений;
* снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления;
* снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Плановые значения выполнены на 100 % по следующему индикатору:

* снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
и с их участием;

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события на 2017 год не предусмотрены.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Было запланировано достичь к уровню 2012 года сокращение количества зарегистрированных преступлений, а также преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, преступлений, совершенных несовершеннолетними
и с их участием и преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем, уровень преступности в Калужской области в 2017 году к уровню 2012 году показал рост по трем индикаторам, а снижение - по одному индикатору.

Криминальная обстановка на территории Калужской области по итогам 2017 года характеризуется увеличением на 8,9% (с 16193 до 17638) общего массива преступности, который произошел за счет роста числа зарегистрированных нарко преступлений
(1175 против 985; +19,3%), мошенничеств (2130 против 1725; +23,5%), фактов организации незаконной миграции (2474 против 846; +192,4%).

При этом сократилось количество зарегистрированных убийств (-2,9%), изнасилований (-31,5%), разбоев (-19,4%), угонов (-5,9%), хулиганств (-44,4%), краж
(-7,9%), в том числе транспортных средств (-24,2%), из дач (-20,2%), гаражей (-5,4%), автомобилей (-8,3%).

Оперативная обстановка на территории области характеризуется увеличением
на 6,7% числа преступлений, совершенных в общественных местах (4364 против 4091),
в том числе на улицах на 5,4% (3282 против 3114). Их удельный вес в числе зарегистрированных преступлений составил на улицах 18,6% (19,2%), в общественных местах - 24,7% (25,3%).

Рост количества уличных преступлений обусловлен, в основном, увеличением числа выявленных преступных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков
(559 против 270, +107%).

Возросло количество совершенных на улицах фактов умышленного причинения вреда здоровью, в том числе тяжкого (58 против 48, +20,8%), средней тяжести (100 против 89, +12,4%), легкого (122 против 100, +22%), угроз убийством (61 против 48, +27,1%).

Вместе с тем, отмечается снижение числа совершенных на улицах краж
(1039 против 1077, -3,5%), грабежей (135 против 164, -17,7%), разбойных нападений
(12 против 15, -20%), фактов неправомерного завладения автотранспортом (118 против 129, -8,5%).

В 14 населенных пунктах Калужской области установлены 175 видеокамер, из них в охране общественного порядка используются 160 телекамер, с выводом изображения в дежурные части территориальных органов МВД России в Калужской области на районном уровне.

Ведётся работа по привлечению для обеспечения общественного порядка персонала представителей казачества, членов народных дружин.

На территории Калужской области в региональный реестр внесены
59 общественных формирований правоохранительной направленности, в том числе
58 народных дружин численностью 1133 человека и 1 общественное объединение правоохранительной направленности. С их участием пресечены 1629 административных правонарушений, раскрыты 5 преступлений, задержаны 120 нарушителей общественного порядка.

Одним из видов профилактики преступлений является пресечение административных правонарушений, которых на территории области зарегистрировано 43977 (-22,8%).

Сократилось на 15,6% (с 9788 до 8259) число пресеченных фактов мелкого хулиганства, на 45% (с 13753 до 7623) - распития алкогольной продукции в запрещенных местах, на 29,1% - появления в общественных местах в состоянии опьянения (с 15523 до 11007).

Выявлено 1074472 административных правонарушений ПДД, в том числе 888031 - выявленных с помощью системы автоматической фото-видео фиксации нарушений ПДД. Задержаны 5254 (2016 год – 6128) водителя в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Благодаря принятым мерам обеспечено снижение аварийности в регионе. Сократилось на 13,9% общее количество дорожно-транспортных происшествий (1575),
на 15,3% - лиц, получивших в них ранения (2053), на 16% - погибших в авариях людей (173).

По вине нетрезвых водителей произошли 142 (-6,6%) дорожно-транспортных происшествия, в которых 44 (-12%) человека погибли и 203 (-1,5%) получили ранения.

Одной из мер профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против личности, является выявление и раскрытие преступлений превентивной направленности.

Сотрудниками территориальных органов МВД России в Калужской области раскрыты 4033 преступления по превентивным составам (2474, +63%).

Принятыми мерами удалось на 47,7% снизить количество бытовых преступлений
(с 539 до 282), в том числе на 5,8% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, совершенных на бытовой почве (с 69 до 65).

В 2017 году наблюдается снижение уровня рецидивной преступности – 1247 против 1310 (-4,8%), их удельный вес по области снизился и составил 12,9% (2016-14%).

Одним из эффективных и действенных методов профилактики преступлений данного вида является работа по установлению надзора за лицами, ранее судимыми или освобождёнными из мест лишения свободы и подпадающими под действие Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы».

Под административный надзор подпадает 1769 лиц, состоит 859, в отношении 278 надзор установлен по инициативе органов внутренних дел (по инициативе УФСИН - 581). В 2017 году поднадзорными лицами совершены 112 (2016 - 115) преступлений.

Зарегистрированы 393 преступления, совершенные несовершеннолетними, что
на 10,1% больше, чем в прошлом году. В то же время, отмечается снижение совершенных несовершеннолетними краж (с 271 до 257), фактов умышленного причинения вреда здоровью (с 4 до 3).

Снизилось на 9,7% количество несовершеннолетних, совершивших преступления.

Сотрудниками полиции поставлены на учёт 1124 подростка и 816 родителей,
не занимающихся воспитанием детей, способствующих своим антиобщественным поведением совершению ими преступлений (в 2016 году – 1121 и 563 соответственно).

Пресечено 3871 административное правонарушение по линии несовершеннолетних, из них 882 - совершенных подростками. К административной ответственности привлечен 2761 (2403) родитель (законный представитель).

Реализуется комплекс организационных и практических мер по недопущению распространения идеологии экстремизма, выявлению и пресечению преступлений экстремистского характера. Организована целенаправленная работа по информационно-пропагандистскому противодействию экстремистской идеологии.

Выявлено 6 преступлений экстремистского характера, в суд направлены
11 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены 8 лиц. Выявлены
20 административных правонарушений, к административной ответственности судом привлечены 20 жителей области.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы**

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям государственной программы на 2017 год, составил 65214,763 тыс. рублей, из них:

 - 55255,1 тыс. рублей средства областного бюджета, включенные в другие государственные программы Калужской области;

- 9959,7 тыс. рублей - за счет средств местных бюджетов.

 В результате внесения изменений в государственные программы Калужской области, на которые имеются отсылочные указания, по ряду мероприятий государственной программы были уточнены плановые объемы финансирования мероприятий на дату подготовки отчета.

 Фактический объем финансирования государственной программы составил 62245,748 тыс. рублей (по информации, предоставленной органами исполнительной власти Калужской области - соисполнителями программы и органами местного самоуправления) из них:

 - 52286,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

 - 9959,7 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов (по оперативной информации, предоставленной органами местного самоуправления).

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) реализация государственной программы в 2017 году характеризуется с **неудовлетворительным уровнем** эффективности (79,1%).

**[2.1.12. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/sub/health/CURRENT_ACTIVITIES/CELEVYE_PROGRAMMY/otchet_narkoman_2016/godovoy-otchet-narko-2017/index.php)**

**[«Профилактика незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/sub/health/CURRENT_ACTIVITIES/CELEVYE_PROGRAMMY/otchet_narkoman_2016/godovoy-otchet-narko-2017/index.php)**

1. **Общая часть**

Государственная программа Калужской области «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области» (далее – государственная программа) подпрограмм не имеет.

***Цель государственной программы*** - сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории Калужской области.

***Задачи государственной программы:***

- повышение эффективности работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни;

- создание регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

**Основные результаты, достигнутые в 2017 г.:**

В рамках выполнения мероприятий первого раздела программы органами исполнительной власти Калужской области проведена нормотворческая работа и работа
в сфере первичной и вторичной профилактики наркомании.

В целях **совершенствования нормативно-правовых актов Калужской области** в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков (п.1.1 программы) разработаны следующие нормативно-правовые акты:

- постановление Губернатора Калужской области от 22.06.2017 года № 235
«Об организации и проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота (26 июня)»;

- постановление Правительства Калужской области №410 от 17.07.2017 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 12.05.2015 № 265 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области»;

- постановления Губернатора Калужской области от 22.02.2017 № 58 и от 23.11.2017 № 502 «О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 11.12.2007 № 467 «Об антинаркотической комиссии в Калужской области».

В 1 квартале 2017 года проведен ежегодный мониторинг наркоситуации
в Калужской области (п.1.3 программы). Подготовлен доклад о наркоситуации
в Калужской области, который направлен в Государственный антинаркотический комитет.

Во всех 24 муниципальных районах и 2 городских округах – г. Калуга и г. Обнинск Калужской области органами местного самоуправления Калужской области реализуются муниципальные планы создания системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков на территории муниципальных образований, а также муниципальные антинаркотические программы, содержащие мероприятия в сфере профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни (п.1.4 программы).

Во исполнение п.1.5 программы Калужским государственным институтом развития образования организовано проведение социологического исследования распространённости наркомании на территории Калужской области. Результаты исследования будут использованы для мониторинга наркоситуации в 1 квартале 2018 года.

Специалистами КГИРО также организуется работа по экстренной психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выявлению факторов употребления психоактивных веществ у обучающихся посредством диагностики на аппарате «Имедис-Эксперт», оказанию психологической помощи участникам образовательного процесса (детям, родителям, законным представителям, педагогическим работникам, администрации) посредством проведения индивидуальных и групповых консультаций, обучения жизненно важным навыкам поведения (п. 1.7. программы).

В 2017 году организованы конкурсы, фестивали, акции, направленные
на профилактику наркомании и вовлечение молодёжи в антинаркотическую работу
 (п.1.6, 1.8 программы)

- в январе 2017 года проведено родительское собрание в режиме видеоконференции, в рамках работы Регионального родительского университета на тему: «Профилактика немедицинского потребления наркотиков в подростковом возрасте». Мероприятием охвачено 450 человек;

- в феврале 2017 года подведены итоги регионального этапа «Всероссийского конкурса по созданию социальной рекламы антинаркотической направленности
и пропаганды здорового образа жизни». Победители регионального этапа Конкурса
по 3 номинациям награждены грамотами УМВД России по Калужской области;

- 13 апреля на базе ГБУ КО «Областной молодежный центр» проведен областной конкурс агитбригад «Молодежь против наркотиков». В конкурсе приняли участие команды и коллективы обучающихся, студентов и военнослужащих (п.1.15, 1.16 программы);

- в марте и ноябре 2017 года в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» организована рекламная кампания, направленная на информирование общественности
о телефонах доверия УМВД России по Калужской области и ГБУЗ «Наркологический диспансер Калужской области». В этих целях размещена социальная антинаркотическая реклама (в общественных учреждениях, на транспорте, на светодиодных видеоэкранах, распространены листовки) и проведены публичные антинаркотические мероприятия (пп.1.18, 1.19, 1.20 программы);

- с 15 по 21 мая 2017 года волонтерами реализованы профилактические мероприятия в рамках регионального этапа Всероссийской Акции «Стоп Вич/Спид» (пп.1.15, 1.16 программы);

- в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота - 26 июня 2017 года, при участи волонтеров проведены профилактические квест-игры с детьми и подростками, находящимися в летних оздоровительных лагерях Калужской области (пп.1.15, 1.16 программы);

- министерством образования и науки Калужской области организованы мероприятия правовой направленности в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям: проведено 5 993 мероприятия по правовому просвещению для 27 558 обучающихся общеобразовательных организаций области. В рамках внеурочной деятельности 2016/17 учебном году проведено 14 крупных мероприятий по правовому просвещению подростков на региональном уровне с общим количеством участников 2 715, в муниципальных образованиях - 46 мероприятий, участников - 4 716; 10 357 обучающихся приняли участие в 383 мероприятиях правовой направленности в общеобразовательных организациях области.

В рамках реализации программы (п.1.9) с целью организации работы с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, и подростками, состоящими на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, продолжается реализация проекта «Школа права» - объединения дополнительного образования юридической направленности, созданной совместно с правоохранительными органами Калужской области. Занятия в Школе права проводятся по комплексной образовательной программе, включающей следующие направления: «Школа достоинства», «Правовые дисциплины», «Основы самообороны». Занятия с подростками проводятся еженедельно в течение учебного года социальными педагогами и сотрудниками правоохранительных органов Калужской области.

Для воспитанников «Школы права» на базе ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Звездный» в июле-августе 2017 года проведена профильная лагерная смена «Закон
и профилактика» (п. 1.9.Программы).

Органами образования Калужской области совместно с иными субъектами профилактики организован комплекс мероприятий, направленных
на совершенствование информационно-методического сопровождения работы
по профилактике наркомании, а также подготовку специалистов в сфере антинаркотической работы (п.1.7, 1.10 программы). Разработаны программы повышения квалификации педагогических работников, обновлено содержание учебных модулей по вопросам создания безопасной образовательной среды с учетом актуальных тенденций детского и подросткового неблагополучия. Обучение по указанной тематике в 2017 году прошли 1120 педагогов.

Министерством образования и науки Калужской области проведено 10 обучающих семинаров для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций муниципальных образований по темам: «Профилактика употребления ПАВ в подростковой и молодежной среде»; «Профилактика деструктивного поведения детей и подростков» в семинарах приняли участие 534 педагога. Специалистами УМВД России по Калужской области организовано проведение 3 семинаров для педагогов общеобразовательных организаций по теме «Современные технологии профилактики наркомании, обучено 94 педагога.

В рамках первичной информационно-просветительской работы антинаркотической направленности в образовательных учреждениях проведены мероприятия Всероссийского интернет-урока антинаркотической направленности «Имею право знать!» (п.1.11 программы).

В 2017 году продолжено взаимодействие УМВД России по Калужской области
и Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области (п.1.12 программы). Осуществлялось взаимное информирование о фактах наличия в семьях несовершеннолетних наркопотребителей несовершеннолетних детей и проверка условий их содержания. К указанной работе также привлекались муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области в 2017 году организовано регулярное проведение занятий
по профилактике наркомании для детей, находящихся в реабилитационном центре
для несовершеннолетних «Надежда» и воспитанников Азаровского и Кондровского детских домов.

Сотрудниками УМВД России по Калужской области проводилась работа, направленная на воспитание толерантности, профилактику экстремизма, правонарушений, наркомании и асоциальных явлений в молодежной среде (п.1.13 программы). В этих целях в образовательных учреждениях проведены тематические внеклассные мероприятия по профилактике наркомании в общеобразовательных учреждениях с участием специалистов: диспуты, круглые столы, лекции, беседы, видеолектории, тренинги, родительские собрания, волонтёрские акции и др. За 12 месяцев 2017 года сотрудниками управления проведено свыше 150 подобных мероприятий с общим охватом около 4 тыс. человек.

С целью вовлечения подростков и молодежи в волонтерскую деятельность, а также активизации и мотивации работы волонтерских объединений в 2017 году продолжена реализация ежегодного областного проекта - конференции по добровольчеству «Важное дело». В рамках проекта проводится рейтинг деятельности волонтерских объединений по 4 направлениям, одно из которых - «За здоровый образ жизни».

Министерством образования и науки Калужской области осуществляется информационная поддержка волонтерских объединений, методические разработки лучших проведенных мероприятий размещаются на портале органов власти Калужской области (официальный сайт министерства образования и науки Калужской области: [www.molodezh40.ru](http://www.molodezh40.ru)) (п. 1.15. программы).

ГБУ культуры Калужской области «Калужский областной центр народного творчества» проведено 156 показов тематических фильмов в 24 муниципальных районах области. На сеансах присутствовало 5133 зрителей, преимущественно подростковая аудитория. В библиотеках проведены выставки литературы антинаркотической направленности (п.1.23).

В целях информирования населения о способах преодоления зависимости
от наркотиков, алкоголя и табака функционируют интернет-сайты ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» и УМВД России по Калужской области России по Калужской области (п.1.21). На официальном интернет-сайте администрации Калужской области создан раздел «антинаркотическая деятельность», где размещается информация о работе антинаркотической комиссии в Калужской области.

Министерством спорта Калужской области проведено 375 региональных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (60500 участников) и 34 международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий (16258 участников). Кроме того, в 2017 году прошли областные зимняя (февраль) и летняя (сентябрь) Недели здоровья, в которых приняли участие почти 120 тысяч человек различного возраста из всех муниципальных образований Калужской области (зимой)
и 185 тысяч человек в сентябре (п.1.33).

УМВД России по Калужской области, ГБУЗ «Наркологический диспансер Калужской области» проводились мероприятия по профилактике наркологических заболеваний на местах работы граждан (беседы, видеолектории и т.д.), организованы профилактические осмотры работающих граждан (п.1.27).

Во исполнение п.1.36 программы вопросы противодействия наркопреступности
и профилактики наркомании включены в планы проведения общественно-политического и государственно-правового информирования с личным составом правоохранительных органов на 2017 год и преподаются в рамках служебной подготовки. В июне 2017 года в рамках месячника противодействия наркомании «Армия против наркотиков» в воинских частях Калужской области проведены антинаркотические профилактические мероприятия (п. 1.37).

Мероприятия раздела 2 государственной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области» направлены на развитие сферы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

В этих целях продолжено **сотрудничество с негосударственными организациями**, осуществляющими реабилитационную деятельность (п.2.2). В этих целях ведется реестр неправительственных организаций, занимающихся вопросами комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на территории региона. В 2017 году в реестр входили 5 таких организаций. С реабилитационными центрами, входящими в указанный реестр, заключены и реализуются соглашения о взаимодействии с ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области». В течение 2017 г. в негосударственных реабилитационных центрах Калужской области проходили реабилитацию 153 человека (п.2.13).

Во 2 полугодии 2017 года проведен конкурс для выделения субсидий негосударственным реабилитационным центрам в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 23.07.2014 № 426 «О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по профилактике социально опасных форм поведения граждан». Субсидию в сумме 1500 тыс. рублей получила общественная организация «Казачья община «Спас» (п.2.12.).

В целях содействия в трудоустройстве граждан, прошедших лечение от наркомании, между министерством труда и социальной защиты Калужской области и министерством здравоохранения Калужской области заключено соглашение о порядке взаимодействия по вопросам трудоустройства граждан, прошедших лечение в ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области». В рамках соглашения 36 пациентам наркологического диспансера было выдано направления в учреждения службы занятости населения для оказания содействия в трудоустройстве (п.2.14).

Содействие в трудоустройстве также оказывается лицам, освободившимся их мест лишения свободы (п.2.15). В органы службы занятости населения области в поиске подходящей работы обратилось 111 лиц освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы Калужской области. Им предоставлены различные варианты трудоустройства и оказаны информационные услуги по вопросам трудоустройства.

Совместно с негосударственными реабилитационными центрами и администрациями муниципальных районов Калужской области совершенствуется деятельность по мотивации потребителей наркотиков к прохождению реабилитации (п.2.3). В 2017 году на территории Калужской области функционируют 7 негосударственных мотивационных центров: на базе ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области», общественная организация «Будем жить» на базе ГАУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», общество «Анонимные наркоманы» (г. Жуков), ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Родник» (г. Кондрово), мотивационные кабинеты организации «Общинный центр педагогики Спас» (г. Боровск, г. Балабаново, г. Обнинск).

Министерством здравоохранения Калужской области в соответствии
с утвержденными стандартами организуется оказание наркологической помощи, а также патронажное сопровождение наркологических больных. Так, в 2017 г. сотрудниками ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» было осуществлено 6026 патронажей (п.2.5).

В рамках программы (п.2.8) на средства областного бюджета проведен текущий ремонт НДКО на сумму 638,6 тыс. рублей, закуплены лабораторное оборудование
и лекарственные препараты для лечения и поддержания ремиссии больных наркоманией на сумму 300 тыс. рублей.

В рамках подготовки специалистов по выявлению потребителей наркотиков за 2017 год обучено 267 врачей и фельдшеров по раннему выявлению лиц, склонных
к злоупотреблению психоактивными веществами, и медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (п.2.9). Трём центральным районным больницам оказана выездная методическая помощь специалистов ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» по совершенствованию оказания наркологической помощи (п.2.11).

В целях ранней диагностики наркологических расстройств среди населения Калужской области внедрено использование экспресс-тестирования на основе иммунохроматографического метода (п.2.10). Организованное тестирование на наркотики при проведении профилактических медицинских осмотров различных групп населения позволило выявить 71 потребителя наркотиков и в рамках профилактического наблюдения привлечь их к лечебно-реабилитационным программам.

В Калужской области продолжена работа по осуществлению контроля
за исполнением возложенной судом при назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (п.2.16). На учёт в УМВД России по Калужской области поставлено 781 лицо, на которое судом возложена указанная обязанность. Для её исполнения наркопотребители направляются в ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» или в ЦРБ муниципальных районов области.

В 2017 году в программу внесены изменения: в состав мероприятий программы внесены пункты по реабилитации больных наркоманией осужденных к наказаниям
и мерам уголовно-правового характера (п.2.17-2.19). Исполнителем является УФСИН России по Калужской области. В рамках указанных мероприятий уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Калужской области обеспечивает прохождения реабилитации лицами, которым такая мера назначена судом при вынесении уголовного наказания. За истекший период 2017 года по учётам ФКУ УИИ прошло 119 осужденных, имеющих обязанность прохождения курса лечения и (или) социальной реабилитации. В течение 2017 года нарушения обязанности допускали 11 осужденных.

***Показатели программы с характеристикой их достижения:***

100% и выше, в том числе:

- удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных
в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, в общей численности указанной категории;

- доля обучающихся, прошедших медицинские осмотры с отрицательным результатом, к количеству обучающихся, подлежащих медицинским осмотрам
по результатам социально-психологического тестирования;

- доля больных наркоманией, прошедших реабилитацию, длительность ремиссии
у которых составляет от 1 до 2-х лет и более, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших реабилитацию;

- число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, ежегодно включаемых в реализуемые организациями, входящими в национальную систему комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, программы комплексной реабилитации и ресоциализации.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события на 2017 год не предусмотрены.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Значимых факторов, влиявших на ход реализации государственной программы
не отмечено.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы**

На реализацию государственной программы были направлены средства областного бюджета, финансирование при этом проходило в рамках ряда государственных программ Калужской области: «Развитие образования в Калужской области», «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области», «Молодежь Калужской области», «Развитие здравоохранения в Калужской области», «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области», «Профилактика правонарушений в Калужской области», «Социальная поддержка граждан в Калужской области».

Общий объем финансовых средств, предусмотренных паспортом программы
на реализацию в 2017 году, составил 121096,28 тыс. рублей. Объемы средств, предусмотренных в Законе Калужской области «Об областном бюджете на 2016 год»
и решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период 2017 года - 90010,34 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 89835,14 тыс. рублей.

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

Оценка эффективности государственной программы Калужской области «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Калужской области» составила 100 % и характеризуется **высоким уровнем** эффективности.

**[2.1.13. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/gumchs/normativka_2018/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%93%D0%9F%20%D0%91%D0%96%D0%9D%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf)**

**[«Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/gumchs/normativka_2018/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%93%D0%9F%20%D0%91%D0%96%D0%9D%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf)**

1. **Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области - «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» (далее - государственная программа):

1. «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области»;

2. «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
в Калужской области»;

3. «Пожарная безопасность в Калужской области»;

4. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской области».

***Основные цели и задачи государственной программы:***

Цель государственной программы - минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению и экономике Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), пожаров, происшествий
на водных объектах, а также от ведения и вследствие ведения военных действий.

Задачи государственной программы:

* обеспечение населения Калужской области средствами оповещения и защиты
от угроз мирного и военного времени;
* развертывание и поддержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система-112 Калужской области);
* повышение уровня защищенности населения Калужской области от пожаров;
* развитие системы поиска и спасания на воде.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

* снижение количества деструктивных событий до 949 единиц по сравнению
с 2016 годом, в котором данный показатель составил 1017 единиц (на 6,7%), по сравнению с 2012 годом – 1162 единицы (на 18,3 %);
* сокращение количества погибших и травмированных в деструктивных событиях до 153 человек по сравнению с 2016 годом, в котором данный показатель составил 171 человек (на 10,5%), по сравнению с 2012 годом – 233 человека (на 34,3 %);
* рост соотношения числа спасенных к общему количеству погибших
и травмированных в деструктивных событиях до 2,94 (на 41%) по сравнению с 2012 годом, в котором данный показатель составил 2,08;

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

* повышение уровня защищенности населения, территорий и критически важных объектов Калужской области от опасностей и угроз мирного и военного времени;
* повышение эффективности использования средств бюджетов различного уровня и организаций для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий от угроз ЧС мирного и военного времени;
* создание и поддержание в готовности региональных систем комплексной безопасности.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы***

Плановые значения выполнены на 100 % по всем индикаторам:

* количество деструктивных событий, (ед.);
* число погибших и травмированных в деструктивных событиях, (чел.);
* соотношение количества спасенных к общему числу погибших и травмированных в деструктивных событиях, (ед.);
* охват средствами информирования и оповещения населения Калужской области, (%).

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события на 2017 год не планировались

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации подпрограммы, отсутствуют.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

При реализации государственной программы были привлечены средства:

* областного бюджета;
* средства внебюджетных фондов.

Наибольший объем средств областного бюджета (более 7 млн. рублей) был направлен на реализацию основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области» – «Развертывание, ввод в действие и эксплуатационно-техническое обслуживание системы-112 Калужской области» с учетом погашения кредиторской задолженности 2015 и 2016 годов.

Собственные средства организаций были привлечены на реализацию следующих мероприятий:

* ремонт внутренних помещений зданий пожарных депо на территории индустриальных парков Калужской области;
* оснащение подразделений частной пожарной охраны индустриальных парков Калужской области новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров, оповещения населения, инструментами, специальными техническими средствами, оборудованием, спецодеждой, СИЗ и прочие расходы;
* обучение личного состава подразделений частной пожарной охраны индустриальных парков Калужской области, получение и продление лицензий (свидетельств) на ведение деятельности;
* противопожарные мероприятия на территории индустриальных парков Калужской области;
* противопожарная пропаганда среди населения и организация деятельности ДЮП, осуществляемые Калужским отделением Общероссийской общественной организацией «ВДПО».

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы характеризуется ***высоким уровнем эффективности*** (98,5%), в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

* ***высоким уровнем эффективности*** – 3 подпрограммы:
* «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области» (98,3%);
* «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области» (100%);
* «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской области» (100%);
* ***удовлетворительным уровнем эффективности*** – 1 подпрограмма:
* «Пожарная безопасность в Калужской области» (89,6%).

**[2.1.14. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minkult/gosprogramma/kultura_otchet/za%202017/doklad_GP_kultur_26_%2002_2018.doc)**

**[«Развитие культуры в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minkult/gosprogramma/kultura_otchet/za%202017/doklad_GP_kultur_26_%2002_2018.doc)**

**1. Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» (далее – программа):

1. «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры»;
2. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства
и кинематографии»;
3. «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования
и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов»;
4. «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области»;
5. «70-летию Великой Победы - достойную встречу».

***Цель программы:*** Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Калужской области.

***Задачи программы:***

* сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Калужской области;
* обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию
в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
* создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Калужской области.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в отчетном году:***

В 2016 году было завершено строительство Инновационного культурного центра (далее - ИКЦ) в Калуге - одного из трёх пилотных проектов на территории России, призванных стать центрами притяжения творческих сил и талантов.

В течение 2017 года на базе ИКЦ реализован целый ряд ярких культурных проектов: фестиваль современного искусства «Циолковский Фест», мини-фестиваль «Искусство. Музыка. Космос», проект «Действующие лица». Организованы десятки выставок и творческих встреч с современными мастерами изобразительного искусства. ИКЦ стал любимой площадкой калужан для просмотров художественных и мультипликационных фильмов, предоставленных Киноконцерном «Мосфильм». Появился первый в Калуге профессиональный театр танца. Работают литературный клуб и керамическая мастерская.

Калужский ТЮЗ и Калужский кукольный театр получили новое оборудование
в рамках поддержки из федерального бюджета.

На территории области выстроена и успешно действует система проведения фестивалей и праздников: ставшие традиционными для нашего региона Всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Калужские театральные каникулы», Областной фестиваль народной культуры «Калужские карагоды», организованные совместно с некоммерческими организациями Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары», Международный конкурс камерных ансамблей им. С.И. Танеева», совместно с Калужской Епархией - Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча».

Знаковым стал прошедший в июне 2017 года на концертной площадке «Гостиный двор» Межрегиональный творческий проект «Карл Орф «Кармина Бурана», в реализации которого участвовали творческие коллективы Калуги, Москвы, Тулы.

Для современного зрителя гастроли - это неотъемлемая часть культурной жизни. Творческие выезды способствуют формированию положительного имиджа Калужской области, ее узнаваемости как региона с высоким уровнем развития.

2017 год отмечен оживлением гастрольной деятельности калужских театральных
и концертных коллективов, расширением ее географии и активизации творческих контактов.

С успехом состоялись гастроли Оркестра русских народных инструментов
им. Е. Тришина Калужской областной филармонии в Швейцарию. Калужский молодежный симфонический оркестр имени С.Т. Рихтера выступил с концертом в Санкт-Петербурге на международном культурном форуме.

Интересным проектом стали «Рязанские выходные в Калуге», в течение которых калужанам была представлена разнообразная программа лучших творческих коллективов Рязанской области.

Продолжена совместная работа с Российским военно-историческим обществом, кульминацией которой в 2017 году стала установка памятника Великому князю Ивану III в городе Калуге. С именем этого государя связано Великое стояние на реке Угре. Присвоение статуса общероссийского праздника Дню окончания Великого стояния на реке Угре – 11 ноября 1480 года, несомненно, будет способствовать воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине. Обсуждению этого вопроса была посвящена Всероссийская научная конференция, состоявшаяся весной 2017 года в Инновационном культурном центре.

В 2017 году установлены три памятные стелы:

* «Город воинской доблести» на территории города Кирова;
* «Город воинской доблести» на территории города Людиново;
* «Рубеж воинской доблести» на территории города Кремёнки.

Такие крупные выставочные проекты, как «Антуан Ватто «Пейзаж с водопадом»
из собрания Государственного Эрмитажа, живопись Исаака Левитана из собрания Государственного Русского музея стали результатом взаимодействия с этими крупнейшими музеями России, с которыми в 2017 году заключены соглашения
о сотрудничестве на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

В целях создания выставочного центра «Эрмитаж-Калуга» совместно с управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области разрабатывается проект приспособления Дома Гражданского губернатора под музейную деятельность.

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) за 2017 год совершил около сотни выездов в 60 населённых пунктов области и стал базой для проведения 150 культурно-просветительских мероприятий (книжные выставки-обзоры, литературно-музыкальные композиции, историко-литературные путешествия, квесты, мобильная правовая помощь сельским жителям).

Состоялся областной конкурс на лучшую муниципальную библиотеку Калужской области «Муниципальная библиотека – 2017», в котором приняли участие 35 библиотек.

С целью поддержки членов творческого союза писателей Калужской области на базе Калужской областной научной библиотеки начал работу «Книжный ларек», в котором продаются книги калужских писателей.

10 детей от Калужской области входят в Детский хор России. В сентябре 2017 года группа Детского хора России от Калужской области стала участниками творческой смены в рамках конкурса солистов Детского хора России в Международном детском центре «Артек». В декабре 2017 года наши дети в составе Детского хора России выступали в Государственном Кремлевском дворце.

Несколько лет подряд дети нашего региона становятся победителями Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», продолжают повышать свое мастерство в Образовательном центре для одаренных детей «Сириус» в г. Сочи.

В Калужской области традиционной формой поддержки одаренных детей и молодежи является присуждение именных стипендий Правительства Калужской области и стипендий Правительства Калужской области «Надежда».

Ежегодно выделяются субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.

Со своей стороны Губернатором Калужской области А.Д. Артамоновым принято решение о выделении в течение трех лет из областного бюджета финансовых средств
в сумме 5 млн. рублей ежегодно на приобретение музыкальных инструментов для организаций дополнительного образования в сфере культуры. В 2017 году 13 детских школ искусств области приобрели новые музыкальные инструменты на сумму по 403 тыс. рублей каждая.

В 2017 году Калужская область получила субсидию из федерального бюджета на приобретение уникальной специализированной машины. Это многофункциональный мобильный культурный центр, предназначенный для звукового и видео сопровождения массовых мероприятий, проводимых на территории Калужской области при большой зрительской аудитории: военно - исторических праздников и реконструкций, фестивалей профессионального искусства и народного творчества, ярмарок мастеров декоративно- прикладного искусства, митингов и др.

В 2017 году завершено строительство Центра культурного развития в Тарусе – нового объекта для досуга, развития, получения новых знаний, который послужит на пользу как жителям Тарусы, так всей Калужской области.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

* сохранение сети учреждений культуры;
* повышение доступности культурных ценностей через использование малозатратных информационных технологий;
* использование механизмов государственно-частного партнерства;
* модернизация материально-технической базы отрасли;
* поддержка творческой части населения.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы
с характеристикой их достижения:***

*- 100% и выше, в том числе:*

* количество граждан, воспользовавшихся услугами учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства, архивов Калужской области;
* количество проведенных мероприятий в сфере культуры и искусства;
* удельный вес объектов культурного наследия, имеющих удовлетворительное состояние, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены в* *таблице* *№ 1.*

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки:**

Контрольные события, установленные на 2017 год:

* строительство центра культурного развития в г. Тарусе – выполнено;
* издание и публикация творческих работ калужских авторов, а также работ о культурных и исторических событиях, связанных с Калужским краем, обучение специалистов отрасли культуры и выделение грантов, стипендий творчески одаренным детям, премирование за особые достижения в различных сферах культуры – выполнено;
* ежегодное увеличение количества единиц хранения архивных документов в государственных архивах Калужской области – выполнено;
* установка в 2017 году 3 стел на территориях населенных пунктов и организаций, удостоенных почетных званий в соответствии с Законами Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», «О почетных званиях населенных пунктов, организаций, расположенных на территории Калужской области» – выполнено.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В 2017 году запланированные индикаторы на 2017 год были достигнуты.

**5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

При реализации государственной программы были привлечены средства:

* областного бюджета – 727 310,00 тыс. рублей;
* федерального бюджета – 12 210,20 тыс. рублей
* муниципального бюджета – 1 486,04 тыс. рублей

*Сведения об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 100 %
и характеризуется **высоким уровнем**, в том числе по подпрограммам:

* «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» -100 %;
* «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства
и кинематографии»- 100 %;
* «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования
и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов» - 100 %;
* «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области» - 100 %;
* «70-летию Великой Победы - достойную встречу» - 100 %.

**[2.1.15. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minkult/gosprogramma/turizm_otchet/2017/Doklad_GP_tur2017_itog.doc)**

**[«Развитие туризма в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minkult/gosprogramma/turizm_otchet/2017/Doklad_GP_tur2017_itog.doc)**

**1. Общая часть**

Государственная программа Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» (далее – программа) подпрограмм не имеет.

***Цель программы -* у**величение туристского потока в Калужской области

***Задачи программы:***

* повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;
* развитие приоритетных направлений туризма в Калужской области;
* повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала Калужской области.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

- Уровень туристского потока региона по итогам 2017 года составил 2440,8 тыс. человек.

- Количество занятых в сфере туриндустрии составило 5,2 тыс. человек

- Количество хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в сфере аграрного туризма, по состоянию на 1 января 2018 года составило более 150 единиц, а количество гостевых домов - свыше 600 единиц.

- Государственную поддержку в виде субсидий на развитие материально-технической базы в 2017 году получили 3 субъекта.

- Впервые была оказана государственная поддержка в виде субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по оплате потребленной электрической энергии при предоставлении гостиничных услуг. Субсидии получили 3 субъекта гостиничного бизнеса региона на общую сумму 5, 084 млн. рублей.

 На территории области состоялось более двадцати пяти фестивалей, праздников
и опенэйров. Многие из них проводятся ежегодно:

* международный музыкальный фестиваль «Мир гитары»,
* международный мото-рок-фестиваль «Мото-Малоярославец»,
* фестиваль ландшафтной архитектуры «Архстояние»,
* фестиваль «Архстояние Детское 2017»,
* фестиваль искусства и современных технологий в природной среде «Ночь новых медиа»,
* международный военно-исторический фестиваль «День Малоярославецкого сражения»;
* военно-исторический праздник «Великое стояние на реке Угре»,
* реконструкция исторически значимых сражений Великой Отечественной войны
и Отечественной войны 1812 года,
* детский рыболовный фестиваль «В гостях у Карпа»,
* фестиваль художественного творчества «Краски Угры»,
* мероприятие событийного туризма – пленэр «Калужская провинция»,
* фестиваль активного отдыха «РОКот».

В 2017 году на территории Калужской области впервые были проведены такие событийные мероприятия как:

* I открытый фестиваль казачьей культуры «Дикое поле»,
* ежегодный фестиваль «Волшебный мир лошади»,
* фольклорные фестивали «Иван Купала», «Иван-чай».

В рамках развития социального туризма министерством культуры и туризма Калужской области совместно с министерством образования и науки Калужской области при сотрудничестве с международным аэропортом «Калуга» продолжена реализация программы культурно-познавательных туристических поездок для школьников в г. Санкт-Петербург и г. Симферополь. Участниками программы с мая по декабрь 2017 года стали более 850 учащихся.

В рамках реализации туристско-краеведческой программы для школьников «Мой край – Душа России» министерством культуры и туризма Калужской области организованы поездки в дни весенних и осенних школьных каникул, в поездки было направлено более 1,4 тыс. детей. Кроме того, по программе «Мой край – душа России»
в рамках профориентационной акции «Выпускник-2017 года» учащиеся выпускных классов образовательных организаций посетили промышленные предприятия нашего региона.

В 2017 году туристско-информационным центром «Калужский край» был разработан уникальный культурно-просветительский проект для детей "Россия - родина космонавтики". В феврале 2017 года распоряжением Президента РФ на его реализацию были выделены средства государственного гранта в размере 1 млн. рублей. В течение двух месяцев (октябрь - ноябрь) в рамках проекта прошло более 20 интереснейших мероприятий (встречи школьников Калужской области с космонавтом М.Р. Аймахановым, Межрегиональная конференция «Космос как культурный код региона», лекции «Космическое питание: вчера, сегодня, завтра» и другие), участие в которых приняло около 1000 детей.

В апреле 2017 года в рамках Года экологии в Калуге открылся Визит-центр Национального парка «Угра», в котором экологическое просвещение проводится современными методами, с помощью новейших технических средств. Для этого организованы экспозиционный, конференц- и медиа- залы, а также детский эко-класс. Визит-центр пользуется большой популярностью у туристов, посещающих наш регион.

В 2017 году Калужская область приняла участие в реализации Национальной программы детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия», проводимой Министерством культуры РФ, предполагающей финансирование экскурсионных
и туристских поездок школьников за счет средств федерального бюджета в целях популяризации культурного наследия народов России и приобщения молодежи к истории и культуре страны. От Калужской области было направлено 300 детей в экскурсионные поездки по городам Российской Федерации, в том числе Великий Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Самара, Пенза. В свою очередь, в рамках Национальной программы по маршруту «Большая засечная черта» Калужскую область (Козельский, Дзержинский районы, г. Калуга) посетили 2310 детей из 22 регионов России.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

Строительство новой и расширение уже существующей инфраструктуры аграрного туризма частично решает проблему отсутствия в Калужской области в достаточной мере коллективных средств размещения, а проведение событийных мероприятий на объектах сельского туризма позволяет повысить эффективность мер по развитию аграрного туризма:

* в вопросах занятости населения это выражается в более полном использовании трудового потенциала села, снижении напряженности на сельском рынке труда;
* в части увеличения уровня доходов сельского населения за счет оплаты туристами услуг проживания, питания, транспорта, иных услуг, связанных с пребыванием в сельской местности;
* в сфере благоустройства территорий и развития социальной сферы села;
* в части увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Калужская область отмечена Министерством культуры Российской Федерации как «пилотный» регион в сфере сельского туризма. В 2017 году в Калуге состоялся Всероссийский семинар-конференция по развитию культуры и туризма на селе, на котором было поддержано предложение министерства культуры и туризма Калужской области о проведении во всех регионах страны единого «Дня сельского туризма в РФ», целью которого станет привлечение внимания к этой отрасли общественности, инвесторов, предпринимателей, СМИ.

Калужская область неоднократно становилась победителем и лауреатом разнообразных конкурсов в сфере туризма в 2017 году. А именно:

 IV семейный фестиваль современного искусства «Архстояние Детское 2017» получил гран-при в финале Национальной премии в области событийного туризма
в номинации «Лучшее детское туристическое событие».

Детский рыболовный фестиваль «В гостях у Карпа» занял первое место в финале Первого международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии».

Путеводитель «Из Боровска с Любовью» признан лучшим в номинации «Лучший неформальный путеводитель» Международного конкурса путеводителей, туристских карт и SMART приложений по России MAP.GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA-2017.

Калужская область заняла первое место в рейтинге регионов по показателям социальной ответственности в туризме, составленном организаторами Первого Международного Фото- и Видео- конкурса #Путешествуя\_помогай.

По итогам 2017 года Калужская область вошла в 10-ку лучших регионов
по темпам развития туризма.

Таким образом, развитие приоритетных направлений туризма (аграрного, социального, школьного, событийного), повышение качества туристских услуг позволило достигнуть основную цель государственной программы – увеличение туристского потока региона. Рост туристского потока сопровождается увеличением поступления налогов в бюджет, появлением новых рабочих мест и развитием экономики в целом.

***Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:***

*100% и выше, в том числе:*

- объем туристского потока в Калужской области, включая экскурсантов;

- количество объектов аграрного туризма;

- количество койко-мест в коллективных средствах размещения;

- количество занятых в сфере туриндустрии;

*менее 100%, в том числе:*

-объем платных услуг, оказанных населению в сфере туриндустрии;

- площадь номерного фонда коллективных средств размещения.

*Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы представлены в таблице № 1.*

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события 2017 года, предусмотренные в государственной программе (раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы») с отметкой об их выполнении следующие:

- ежегодное участие региона в крупных международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях, рекламно-информационных турах, форумах, конференциях, семинарах – выполнено.

Принято участие 39 Международной туристской выставке в городе Белграде, в XII международной туристской выставке «Интурмаркет», в международной выставке MITT «Путешествия и туризм», в 23 Международной туристской выставке «Отдых-2017», в ежегодной областной выставке «Калужская осень 2017», в гастрономическом туристском фестивале в г. Санкт-Петербурге, во Всероссийской конференции по статистическому наблюдению во внутреннем туризме, во Всероссийском семинаре-конференции по развитию культуры и туризма на селе.

- проведение ежегодного конкурса среди субъектов туристской индустрии Калужской области – выполнено.

 В конкурсе приняли участие 15 представителя сферы туристской индустрии. По итогам конкурса награждены 4 победителя.

- организация и проведение массовых мероприятий активного туризма на территории Калужской области (туриад, туристских походов I - II категорий сложности) – выполнено.

Организованы и проведены майская и осенняя туриады обучающихся общеобразовательных учреждений, 62-й туристско-краеведческий слет обучающихся общеобразовательных учреждений, посвященный году экологии, учебно-тренировочные курсы по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма.

- организация туристско-краеведческих массовых мероприятий – выполнено.

Проведена экскурсионная туристско-краеведческая программа для школьников Калужской области «Мой край – душа России», IV чемпионат обучающихся образовательных учреждений Калужской области по спортивному туризму, краеведческая олимпиада, ежегодные областные краеведческие чтения памяти А. Д. Юдина

- организация мероприятий социального туризма (походы выходного дня, пешеходные экскурсии) – выполнено.

Проведены мероприятия социального туризма: походы выходного дня, пешеходные экскурсии, познавательные туристические поездки учащихся образовательных организаций Калужской области в город Санкт-Петербург.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

На ход реализации программы повлияло:

1. В 2017 году впервые была оказана государственная поддержка гостиничному бизнесу в виде предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по оплате потребленной электрической энергии при предоставлении гостиничных услуг. В связи с чем, удалось достигнуть показателей «площадь номерного фонда коллективных средств размещения», «количество койко-мест в коллективных средствах размещения».

2. В 2017 году введены новые формы сбора статистической информации («Форма мониторинга регионального туристического потока»), утвержденные согласно поручению Министерства культуры Российской Федерации от 18.07.2016 № 11385-01-55-АМ, в связи с чем, были актуализированы имеющиеся в министерстве культуры и туризма Калужской области данные. Работа по актуализации статистической информации (показателям) будет продолжена.

**5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

При реализации государственной программы были привлечены средства:

областного бюджета – 42 348,49 тыс. рублей, в том числе финансовое обеспечение обязательств, не исполненных в 2016 году на сумму - 1 748,6 тыс. рублей.

*Сведения об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации государственной программы**

Оценка эффективности государственной программы в 2017 году характеризуется **высоким уровнем** эффективности и составила 97,6 %.

**[2.1.16. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minekolog/Doc/Godovoi.doc)**

**[«Охрана окружающей среды в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minekolog/Doc/Godovoi.doc)**

1. **Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» (далее - государственная программа):

1. «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления»;
2. «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения»;
3. «Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий»;
4. «Формирование современной городской среды»;
5. «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля».

***Цели и задачи государственной программы***

***Цель государственной программы -*** повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

***Задачи государственной программы:***

* сохранение и восстановление биологического разнообразия Калужской области;
* сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий;
* развитие комплексной системы обращения с отходами;
* рекультивация не подлежащих эксплуатации объектов размещения отходов;
* повышение уровня благоустройства территории Калужской области.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году в государственной программе***

**Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства
и потребления в Калужской области».**

В Калужской области осуществляется поэтапный переход на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), предусмотренный Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» позволяет субъектам Российской Федерации по мере готовности переходить на систему, при которой обращение с ТКО может осуществляться только по договорам с региональным оператором. Субъектам Российской Федерации необходимо не позднее 1 мая 2018 года заключить соглашения с региональными операторами по обращению с ТКО.

Для обеспечения поэтапного перехода на новую систему регулирования в сфере обращения с ТКО приказами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области утверждены нормативы накопления ТКО на территории Калужской области (от 24.11.2017 г. № 501) и Порядок сбора ТКО на территории Калужской области (в том числе их раздельного сбора) (от 28.08.2017 № 385).

В целях проведения конкурса по отбору регионального оператора по обращению с ТКО проведены следующие мероприятия:

- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 02.02.2017 зарегистрировано в качестве организатора торгов на сайте torgi.gov.ru;

- приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 12.12.2016 № 616 создана конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО Калужской области
и утвержден ее состав. Планируемый срок объявления конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО в Калужской области - не позднее 01 апреля 2018 года.

Осуществление раздельного сбора на территории Калужской области будет осуществляться региональным оператором в соответствии с Порядком сбора ТКО
на территории Калужской области, утвержденным приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 28.08.2017 № 385.

Средства областного бюджета в сумме 7 млн. рублей были направлены на увеличение уставного фонда государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор».

За счет средств муниципального бюджета города Калуги в сумме 4,7824 млн. рублей разработан проект «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО». В настоящее проект время получил положительное заключение государственной экологической экспертизы (приказ Управлении Росприроднадзора по Калужской области от 29.11.2017 № 2750) и находится на государственной экспертизе проектов. Объект размещения отходов (полигон ТКО города Калуги) исключен из ГРОРО (приказ Росприроднадзора от 28.12.2017 № 617).

Рекультивация районных свалок ТКО, исчерпавших ресурс, не производилась
в связи с отсутствием финансирования.

**Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения».**

В рамках основного мероприятия «Осуществление государственного мониторинга окружающей среды, обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области» для обеспечения функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области выделены средства областного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей, которые направлены на погашение кредиторской задолженности прошлого года по государственному контракту от 19.02.2016 № 10 заключенному с ООО «Экоаналитика» за оказанные услуги по объекту «Развитие территориальной системы мониторинга окружающей среды».

В рамках основного мероприятия «Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира», в том числе:

- проведено комплексное экологическое обследование ООПТ регионального значения в Ферзиковском и Перемышльском районах Калужской области
по государственному контракту от 15.08.2017 № 0137200001217002825033854-01 заключенному с ФГБО ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»;

- изготовлены информационные аншлаги об ООПТ регионального значения ООО «ВашДомъ» по государственным контрактам № 0137200001217003966-0330854-01
от 14.11.2017 (изготовлено 8 шт.); № 0137200001217004356-0330854-01 от 13.12.2017 (изготовлено 100 шт.);

- проведено описание местоположения границ ООПТ регионального значения
и направлению сведений о границах ООПТ регионального значения в Единый государственный реестр недвижимости ООО «ПК ГЕО» по государственному контракту №0137200001217002692-0330854-01 от 21.08.2017 (12 ООПТ),
ОАО «Калугаземпредприятие» по государственному контракту
№ 0137200001217003043-0330854-01 от 11.09.2017 (16 ООПТ);

- проведены санитарно-оздоровительные мероприятия (очистка территории
от загрязнения, захламления и иного негативного воздействия) на ООПТ регионального значения:

- санитарно-оздоровительные мероприятия, включающие вырубку сухостойных деревьев, удаление ветровальных и буреломных деревьев и их частей, очистку территории от загрязнения, захламления и иного негативного воздействия, на ООПТ регионального значения: «Парк «Дубки» (местоположение – Калужская область,
г. Малоярославец, площадь – 22,7741 га, «Парк Передельский» (местоположение – Калужская область, Медынский район, с. Передел, площадь – 3,6 га) -
ООО «Лестехсервис плюс» по государственному контракту № 0137200001217004508-0330854-01 от 08.12.2017;

- лесопатологическое обследование лесных участков, входящих в границы ООПТ регионального значения: «Городской бор в г. Кондрово» (местоположение – Калужская область, Дзержинский район, ГКУ Калужской области «Дзержинское лесничество», Кондровское участковое лесничество, кварталы 38, 41, 42, 49, площадь – 391 га); «Кедровые насаждения» (местоположение – Калужская область, Мещовский район, ГКУ Калужской области «Мещовское лесничество», Мещовское участковое лесничество, кварталы 89 (выдел 3) и 90 (выдел 9), площадь – 2,5 га), «Бор-брусничник, бор ландышево-орляковый» (местоположение – Калужская область, Куйбышевский район, ГКУ Калужской области «Куйбышевское лесничество», Кузьминичское участковое лесничество, кварталы 73 и 74, площадь – 341 га) - НО «Фонд муниципального развития г. Калуги» по 1 этапу государственного контракта
№ 0137200001217004238-0330854-01 от 27.11.2017;

- ведение Красной книги Калужской области - издан сборник «Красная книга Калужской области. Том 2. Животный мир» в количестве 1000 экз.

В рамках основного мероприятия «Формирование экологической культуры населения Калужской области, развитие экологического образования и воспитания»:

- изготовлено печатное издание «Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2016 году» в виде книги тиражом 500 экземпляров и оригинал-макет печатного издания в электронном виде в формате PDF на электронном носителе в одном экземпляре (ООО «Амирит» по государственному контракту № 0137200001217002934-0330854-01 от 30.08.2017);

- организован и проведен Третий Международный экологический Форум «Сохранение природных источников и безопасность жизни» - ЧУК «Музей «Русская печь» по государственному контракту № 0137200001217003371 от 04.10.2017.

Формирование эффективной системы управления в области рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности:

- в рамках обеспечения регионального государственного экологического надзора лабораторно-аналитической информацией проведены исследования объектов окружающей среды, включающих отбор проб и проведение измерений с обработкой
и представлением в министерство их результатов, в том числе: исследования воды – 694 шт., атмосферного воздуха и выбросов – 500 шт., отходов производства и потребления – 45 шт., почвы – 10 шт. Произведена оплата кредиторской задолженности за 2016 год.

- за счет средств областного бюджета организована и проведена государственная экологическая экспертиза объекта «Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий регионального значения: «Лесной массив «Бор», «Каскад прудов в д. Бебелево», «Парк с. Кольцово», «Парк с. Богимово» (Ферзиковский район), «Парк с. Ахлебинино», «Источник пресных вод у д. Брагино», «Источник пресных вод у д. Гремячево» (Перемышльский район), «Дубравы в пойме р. Жиздры» (Думиничский район, пойма р. Жиздра), «Хвойные насаждения у с. Дубровка» (Думиничский район, с. Дубровка), «Парк Гнездиловский» (Спас-Деменский район, дер. Гнездилово), «Мещовский городской парк» (Мещовский район, г. Мещовск)». Выдано положительное заключение. Всего в 2017 году проведено 7 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня. По всем объектам выданы положительные заключения.

Во исполнение положений природоохранного законодательства Российской Федерации в Калужской области:

- введен в эксплуатацию и ведется реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. За отчетный период 2017 года поступило 6029 заявок о постановке на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду (далее – НВОС), направлено в государственную информационную систему 1436 свидетельства о присвоении категории объектам НВОС. Дальнейшее ведение реестра в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» будет осуществляться на постоянной основе;

- осуществляется выдача разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю – всего выдано 204, переоформлено – 15 разрешений на выбросы, выдан 1 дубликат и 3 отказа.

Осуществляется прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

В 2017 году министерством принято 2980 отчетов субъектов МСП за 2016 год
(в том числе через систему многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), его филиалы и структурные подразделения в муниципальных образованиях области по соглашению о взаимодействии от 19 декабря 2016 года № 14/12 по принципу «одного окна» было представлено около 12% отчетов). За отчетный период декабрь 2017 – январь 2018 года министерством принято более 3 тыс. отчетов субъектов МСП за 2017 год, в том числе более 75 % поступило через МФЦ города Калуги, его филиалы и структурные подразделения в муниципальных образованиях области. В рамках исполнения полномочия по установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в 2017 году в министерство поступило 17 обращений на переоформление документа об утверждении нормативов образования отходов
и лимитов и 370 проектов, в из них 303 проекта были утверждены в 2017 году, 46 проектов – в январе 2018 года, 16 проектов возвращены заявителям с отказом в утверждении, 5 проектов направлены по принадлежности в Управление Росприроднадзора по Калужской области.

По результатам рассмотрения ПНООЛР за истекший период 2017 года министерством издано 27 приказов об утверждении ПНООЛР на их размещение для
303 субъектов. На текущий момент на рассмотрении находятся 6 ПНООЛР,
на утверждении 35 ПНООЛР.

В подтверждение нормативов и лимитов, установленных в 2016 году, поступило порядка 100 технических отчетов. На переоформление поступило 19 ПНООЛР (издано
16 приказов о переоформлении ПНООЛР).

В сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения:

В рамках осуществления управления в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, ведение кадастра особо охраняемых природных территорий регионального значения в 2017 году принято
28 постановлений Правительства Калужской области, которыми в установленном Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области» порядке:

- утверждены границы и определены режимы особой охраны 7 особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения;

- реорганизованы посредством изменения границ в связи с необходимостью сохранения особо ценных природных объектов и комплексов, не входящих в границы ООПТ регионального значения, но расположенных в непосредственной близости от них, 10 ООПТ регионального значения;

- упразднены в связи с несоответствием положениям пункта 1 статьи
2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» 11 ООПТ регионального значения.

Проведено обследование более 133 ООПТ регионального значения, расположенных на территории Калужской области;

Проведено комплексное экологическое обследование 7 ООПТ регионального значения.

Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 28 ООПТ регионального значения.

Изготовлено 108 природоохранных аншлагов для ООПТ регионального значения. Установлены природоохранные аншлаги на озере Святое в Дзержинском районе, которое является памятником природы регионального значения.

Ведется региональный кадастр отходов Калужской области.

**Подпрограмма «Формирование современной городской среды»**

В 2017 году в программе благоустройства принимали участие муниципальные образования, на территории которых расположены населенные пункты с численностью населения свыше 1000 чел.

Получателями субсидий в 2017 году стали 22 муниципальных образования Калужской области, на территориях которых проводились работы по благоустройству
398 объектов, из них 357 придомовых территорий, 41 общественное пространство.

На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2017 году направлено более 545,8 млн рублей, 262,0 млн рублей –
из федерального бюджета и более 283,8 млн рублей - из областного бюджета.

Проектом предусматривалось финансирование минимального перечня работ

Так было уложено 20489,15 кв. метров асфальтового покрытия, 32432,92 кв. м плиточного покрытия, иные виды твердого покрытия - 4133,6 кв. метров, посажено 956 деревьев, 4609 кустарников, 446 опор освещения, скамеек - 340 шт., урн –358 шт.

В рамках приоритетного проекта на территории области установлены:

- 43 детских игровых площадок и 14 спортивных площадок.

В г. Боровске и г. Спас-Деменске были установлены фонтаны, беседки
в г. Белоусово и г. Кирове, скульптурные группы в г. Тарусе и г. Обнинске.

Общественное пространство, выбранное жителями Обнинска для участия в проекте – это Гурьяновский лес. В 2017 году были выполнены мероприятия по устройству ландшафтной насыпной пешеходной дорожки по периметру леса, длина которой составит 2406 п.м. Работы по благоустройству Гурьяновского леса будет продолжена в рамках программы и в 2018 году.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля»**

В 2017 году Управлением активно велась работа по исполнению функций органа, уполномоченного на осуществление государственного регионального контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси (данными полномочиями Управление было наделено в декабре 2013 года).

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

- формирование инфраструктуры по разделению (сортировке, раздельному сбору), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов на территории Калужской области;

- организация и последующее обслуживание мест сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- повышение уровня экологической безопасности и сохранения природных систем, сохранение стабильной экологической ситуации, что является одним из основных показателей социально – экономического развития региона;

- повышение уровня благоустройства территории Калужской области;

- повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения.

В 2017 году деятельность министерства природных ресурсов и экологии Калужской области далее – министерство), была направлена на безусловное выполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» и Указа Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий» в соответствии с планом основных мероприятий по проведению в 2017году в Российской Федерации Года экологии, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1082-р, планом мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии в Российской Федерации на территории Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 14.04.2017 № 215, и планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2720-р.

По итогам 2017 года на V Всероссийском съезде по охране окружающей среды
в Москве Калужская область была награждена памятным сертификатом в номинации «Активная экологическая политика региона в Год экологии».

9 февраля 2018 года Общероссийская Общественная организация «Зеленый патруль» на торжественном мероприятии в Торгово-промышленной палате Российской Федерации подвела итоги 2017 года – «Года экологии» и обнародовала результаты расчета самого известного и широко обсуждаемого «Экологического рейтинга субъектов Российской Федерации», поддержанного Фондом Президентских грантов. Калужская область улучшила свои показатели по сравнению с 2016 годом на два пункта, и по итогам 2017 года занимает 20 место среди 85 регионов России.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы (сравнение плана с фактом)***

100% и выше, в том числе:

* Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления
от общего количества образующихся отходов I - IV класса опасности (109,27%).

Достигнута за счет того, что в Калужской области действует три мусоросортировочные станции, два мусоросортировочных комплекса и одна мусороперегрузочная площадка.

* Объем образованных отходов I - IV класса опасности (223,64%).

Достигнут в связи с введением новых предприятий и индустриальных парков
в Калужской области и развитием в этот период агропромышленного комплекса в период 2013-2015 годов. В 2017 году увеличение объемов образования отходов было в пределах ежегодных среднестатистических 10-15%.

Значительное увеличение объемов образования отходов I-IV классов опасности по сравнению с 2007 годом происходило скачкообразно: в 2013 году – в 2,5 раза и в 2015 году – в 3,5 раза, за счет увеличения более, в 10 раз объемов образования отходов IV класса опасности, удельный вес которых составляет 85-95% в общем объеме образования отходов I - IV класса опасности. Это было связано с:

- введением в эти годы новых предприятий и индустриальных парков в Калужской области. Так, по сравнению с 2007 годом, произошло увеличение объемов отходов металлургического производства в 2013 году - в 4 раза, в 2014 году – более, чем в 10 раз. Это объясняется тем, что в формате кластера с 2013 года начал работу крупнейший в ЦФО производитель стального проката электрометаллургический завод нового поколения «НЛМК Калуга». В 2014 году он вышел на промышленную мощность. В этот кластер входят ООО «АГРИСОВГАЗ» – выпуск стальных и алюминиевых конструкций любой сложности, ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга» – цех вырубной штамповки сервисного металлоцентра по производству металлозаготовок и другие. Реализация данных проектов позволила вывести отечественный металлургический комплекс на качественно новый уровень, при этом объем промышленных отходов по данной группе тоже увеличился. В 2015 открылся завод двигателей VW и 3 крупных фармзавода — NovoNordisk, «НиармедикПлюс», «АстраЗенека»;

- развитием агропромышленного комплекса: в 2015 году в регионе начали работу 49 КФХ. В этот период более, чем в 550 раз, возросли объемы образования отходов животноводства IV класса опасности. При этом отходы животноводства практически на 100% используются в собственном производстве.

* Доля площади субъекта Российской Федерации, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения (241,06%).

Показатель достигнут в процессе выверения и приведения в соответствие с действующим законодательством границ ООПТ регионального значения и местного значения. За отчетный период общая площадь Калужской области и общая площадь ООПТ регионального и местного значения не уменьшалась. Работа по приведению нормативных правовых актов Калужской области в соответствие с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере особо охраняемых природных территорий, продолжается.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Основным положительным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является финансирование основных мероприятий подпрограмм

*за счет средств областного бюджета:*

- «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской области»;

- «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля»;

*за счет средств федерального бюджета:*

- «Формирование современной городской среды».

Основным отрицательным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является низкие показатели эффективности подпрограммы «Формирование современной городской среды» является:

* нарушение выполнения работ по контракту;
* увеличение объема работ и соответственно сроков проведения работ
по благоустройству территорий.

Отклонение фактических результатов от плановых значений связано с тем,
что показатели на 2017 год установлены с учетом предыдущих годов (2014-2016 гг.), реализованных государственной программой, а также из-за отсутствия полной информации о состоянии территорий требующих благоустройства.

В 2017 году проведена инвентаризация всех дворовых территорий и общественных мест на территории Калужской области.

Так по состоянию на начало 2016 года количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило 2189 единиц. В 2016 году количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило 345 единиц. 356 единиц - планируемое количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году. По итогам 2017 года благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 357 единиц. Таким образом, по факту план 2017 года выполнен на 100 %.

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

*Контрольные мероприятия:*

- объем вывоза отходов в год не менее 30 тыс. куб. м. Выполнено.

*Контрольное мероприятие: Реализация в 2017 году не менее 26 муниципальных программ по формированию современной городской среды муниципальных образований Калужской области. Не выполнено.*

Получателями субсидий в 2017 году стали 22 муниципальных образования Калужской области, на территориях которых проводились работы по благоустройству 398 объектов, из них 357 придомовых территорий, 41 общественное пространство.

В 2017 году в программе благоустройства принимали участие муниципальные образования, на территории которых расположены населенные пункты с численностью населения свыше 1000 чел.

- обеспечение организации и проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, заказчиком которой выступает министерство природных ресурсов, экологии и благоустройство Калужской области. Выполнено. За счет средств областного бюджета проведена 1 государственная экологическая экспертиза. Выдано положительное заключение.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

При реализации государственной программы были использованы средства в сумме 650 943,87 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета 261 103,00 тыс. рублей;

- областного бюджета – 385 058,47 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов –4 782,4 тыс. рублей;

Наибольший объем средств областного бюджета в сумме 282 861,50 тыс. рублей и федерального бюджета 261 103,00 тыс. рублей были направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды».

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» характеризуется с **удовлетворительным уровнем** эффективности (81,8%), в том числе реализация входящих в неё подпрограмм, характеризуется:

**высоким** уровнем эффективности – подпрограммы:

- «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» (95,7 %);

**удовлетворительным** уровнем эффективности – подпрограммы:

- «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» (81,8%).

 - «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» (92,7%),

**неудовлетворительным** уровнем эффективности – подпрограммы:

- «Формирование современной городской среды» (31%).

**[2.1.17. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minsport/plan%20programma/2018/Otchet%20o%20hode%20realizatsii%20%D0%B2%202017.docx)**

**[«Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minsport/plan%20programma/2018/Otchet%20o%20hode%20realizatsii%20%D0%B2%202017.docx)**

1. **Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» (далее – государственная программа):

1. «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;
2. *«*Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области»;
3. «Развитие материально-технической базы для занятий населения Калужской области физической культурой и спортом».

***Основные цели и задачи государственной программы:***

 ***Цель государственной программы*** - создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности калужских спортсменов на официальных международных и российских соревнованиях.

 ***Задачи государственной программы:***

* повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой
и спортом и ведению здорового образа жизни;
* развитие кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;
* обеспечение успешного выступления калужских спортсменов, в том числе лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, на официальных международных и российских соревнованиях;
* повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями;
* развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности;
* создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов
и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;
* создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

*Основные результаты, достигнутые в 2017 году:*

Более 65 тыс. человек приняли участие в 388 региональных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Более 17 тыс. чел. приняли участие в 438 межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях;

Проведено и приняли участие в 175 тренировочных мероприятий по различным видам спорта с количеством участников – 526 человек.

За 2017 год министерством спорта Российской Федерации спортсменам Калужской области было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта» – 2 чел., спортивные звания «Мастер спорта России международного класса» – 7 чел., «Мастер спорта России» – 34 чел.; судьям Калужской области: «Спортивный судья Всероссийской категории» – 16 чел., «Спортивный судья I категории» – 51 чел.

За 2017 год министерством спорта Калужской области были присвоены спортивные разряды: «Первый спортивный разряд» – 353 чел., «Кандидат в мастера спорта» – 288 чел.

В 2017 году 146 калужских спортсменов являлись спортсменами – кандидатами
в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта.

В Играх ХХХI летней Олимпиады в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) приняла участие 1 спортсменка по пляжному волейболу.

Футбольный клуб «Калуга» закончил участие в первенстве России по футболу сезона 2016-2017 гг. среди команд футбольных клубов ПФЛ второго дивизиона зоны «Центр», заняв 10 место из 13 команд.

Волейбольный клуб «Ока» закончил участие в чемпионате России по волейболу
2017 года высшей лиги «Б» сезона 2016-2017 гг., заняв 14 место из 18 команд.

Волейбольный клуб «Обнинск участвовал в чемпионате России по волейболу
2017 года высшей лиги «Б», заняв 8 место из 18 команд.

Количество призеров Спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр - 462 человека.

Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным в 2017 году предоставлены:

- денежные поощрения спортивно одаренной молодежи Калужской области – 10 чел.;

- денежные поощрения лучшим тренерам Калужской области – 10 чел.;

- денежные поощрения лучшим спортсменам Калужской области – 9 чел.;

- гранты 1 спортсменке Калужской области по конькобежному спорту, претендующей на успешное выступление на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в г. Пхёнчхан (Южная Корея), и её тренеру;

- премии 75 спортсменам, представляющим Калужскую область, - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их 15 тренерам;

- денежная компенсация по договорам найма (пожнайма) жилых помещений тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в государственные бюджетные учреждения дополнительного образования Калужской области – 1 чел.;

Всего дополнительное материальное обеспечение предоставлено 95 калужским спортсменам и 27 калужским тренерам.

Сумма выплат составила 6 941,10 рублей.

В рамках реализации социального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Боровске.

В декабре 2017 года введены в эксплуатацию тренировочные площадки «Спутник» и «Орбита» в рамках мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года.

Тренировочные площадки позволят спортивной школе по футболу «Калуга» реализовать дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта и программу спортивной подготовки по футболу, а также проводить
на высочайшем уровне и в большем количестве региональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия Калужской области.

Кроме того, тренировочные площадки станут тренировочной базой для футбольного клуба Калуга выступающего во втором дивизионе Первенства России по футболу среди футбольных клубов.

Во второй половине декабря 2017 года начались работы по демонтажу стадиона «Центральный» и подготовке площадки под строительство Дворца спорта.

Согласно проектно-сметной документации объект состоит из трех основных блоков:

- ледовая арена, которая включает в себя: ледовое поле для проведения соревнований и тренировок по хоккею с шайбой, фигурному катанию с трибунами вместимостью 3000 мест; зал силовой подготовки; залы акробатики и хореографии; теоретический класс; музей спортивной славы;

- водный комплекс, который включает в себя: 50-метровый бассейн; 25-метровый бассейн, приспособленный для прыжков в воду; ванна размерами 10,0 х 5,95 м для обучения плаванию; трибуны на 1065 мест; зал сухого плавания 24,0 на 12,0 м; универсальный спортивный зал 45,1 на 25,8 м;

- корпус временного размещения спортсменов, который включает в себя: кафе
с обеденным залом на 250 посадочных мест; конференц-зал на 300 мест; 160 комнат
для проживания 250 спортсменов.

Кроме того, проект Дворца спорта предусматривает наличие подземной стоянки
на 372 парковочных мест.

Основным функциональным назначением Дворца спорта станет подготовка спортивного резерва по культивируемым видам спорта в Калужской области: плаванию, хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, гандболу, мини футболу и новым видам спорта: подводному плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, регби, адаптивным видам спорта.

Утвержденные проектом технические решения и предусмотренное спортивное оборудование Дворца спорта позволят проводить на его базе спортивные мероприятия
по указанным видам спорта самого высокого уровня, в том числе международного.

В целях профессиональной ориентации граждан на востребованные в сфере физической культуры и спорта профессии проводилась работа с воспитанниками спортивных организаций с целью их информирования о возможностях профессионального обучения и трудоустройства в спортивные школы, предоставления информации о рынке труда, о проведении дней открытых дверей в организациях высшего образования в сфере физической культуры и спорта, проводились проф- ориентационные экскурсии для учеников общеобразовательных школ в организации в сфере физической культуры и спорта Калужской области.

Министерством спорта Калужской области (далее – министерство) заключены договоры о целевом приеме в 2017/2018 учебном году с образовательными организациями высшего образования: ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры», ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского», ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург».
В настоящее время в рамках целевого обучения в организациях высшего образования
и профессиональных образовательных организациях проходят обучение 65 человек.
В 2017/2018 учебном году министерством направлены на поступление на целевые места в образовательные организации высшего образования 14 человек.

Министерством разработаны меры социальной поддержки для целевого обучения студентов:

- приказ министерства спорта и молодежной политики Калужской области
от 04.08.2014 № 474 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта на платной основе» (в ред. приказов министерства спорта и молодежной политики Калужской области
от 22.09.2014 № 563, от 05.11.2014 № 723, от 30.12.2014 № 929, в ред. приказов министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 № 234, от 02.11.2015 № 614,
от 28.01.2016 № 33, от 09.06.2016 № 283),

- приказ министерства спорта Калужской области от 17.03.2015 № 124
«О предоставлении мер социальной поддержки лицам, обучающимся
в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта на бюджетной основе» (в ред. приказов министерства спорта Калужской области от 23.06.2015 № 333, от 28.01.2016 № 32).

В соответствии с данными приказами студентам, обучающимся
в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях и заключившим договоры о целевом обучении
с министерством спорта Калужской области, в 2017 году оказывались меры социальной поддержки в виде материального стимулирования.

В целях профессиональной ориентации граждан министерством регулярно организуются курсы повышения квалификации для тренеров по видам спорта. В 2017 году 205 человек, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры
и спорта, прошли обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, 6 представителей Калужской области обучались в рамках Олимпийской образовательной программы Олимпийского комитета России
и Российского Международного Олимпийского университета в городе Сочи.

Три победителя областного смотра-конкурса «Лучший специалист системы физического воспитания Калужской области» и зонального этапа всероссийского конкурса приняли участие в финале ХII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и вне учебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» в городе Стерлитамак в период с 24 по 28 апреля 2017 г.

За счет бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятий населения Калужской области физической культурой и спортом»:

* проведены работы по капитальному ремонту спортивного комплекса ГБУ КО «СШОР «Юность», а также мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга» и ГАУ КО «ЦСП «Анненки».
* осуществлена закупка спортивного оборудования по специальной физической подготовке и общей физической подготовке для шести специализированных детско-юношеских школ и училищ олимпийского резерва, реализуемое в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы» для ГАУ КО «СШОР резерва «Труд», ГБУ КО «СШОР «Олимп»; ГБУ КО «СШОР по спортивной гимнастики Ларисы Латыниной»; ГБУ КО «СШОР по гребному спорту»; ГБУ Калужской области «СШОР «Юность»; ГБУ КО «СШОР по конному спорту».

Для нужд государственного автономного учреждения Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 8 640,94 тыс. рублей. Из резервного фонда Президента Российской Федерации выделены денежные средства в размере 15 769,7 тыс. рублей на закупку ратрака (специальная снегоуплотнительная техника на гусеничном ходу), что позволит обеспечить необходимые современные условия для подготовки лыжных дистанций спортивной школы «Орленок» и повышения качества оказания услуг населению в сфере физической культуры и спорта.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

- увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1,84%, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, и составила 36,54%;

- увеличилась по сравнению с 2016 годом на 3,37 %, доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Калужской области, и составила 85,17%

- увеличилась по сравнению с 2016 годом на 0,5 % доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, и составила 12,5%;

- увеличился по сравнению с 2016 годом на 31,2 % уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и составил 89,5 %;

- увеличился по сравнению с 2016 годом на 12 %доля спортсменов-разрядников
в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва,
и составил 49,5 %;

- увеличилось на 46 ед. по сравнению с 2016 годом количество региональных
и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план, и составил 388 ед.;

- увеличилось по сравнению с 2016 годом на 59 человек количество спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации основного
и резервного составов, и составило 146 человек;

- увеличилось по сравнению с 2016 годом на 109 мероприятий количество межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых участвуют спортсмены Калужской области, включенных
в календарный план, и составило 438 человек;

- увеличилось на 190 ед. по сравнению с 2016 годом число регулярно функционирующих спортивных сооружений, и составило 2200 ед.;

- доля учащихся и студентов в Калужской области, выполнивших нормативы Комплекса ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие
в сдаче нормативов комплекса ГТО, составила 40%.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы (сравнение плана с фактом):***

*Индикаторы выполнены на 100 % и выше, в том числе:*

* доля граждан Калужской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;
* доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
* доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Калужской области;
* уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
* доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся
в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
* доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;
* удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и массового спорта, в общем количестве организаций, оказывающих услуги в области физической культуры
и спорта.

*Индикаторы выполнены менее, чем на 100 % , в том числе:*

* доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
* эффективность использования существующих объектов спорта
* доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда
до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
* количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события 2017 года, предусмотренные в государственной программе (раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы») с отметкой об их выполнении, следующие:

* завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса
в г. Боровске - выполнено;
* завершение строительства тренировочных площадок в районе Грабцевское шоссе, г. Калуга и в районе Тульское шоссе, г. Калуга - выполнено;
* капитальный ремонт спортивного комплекса ГБУ КО «СШОР «Юность» - выполнено;
* проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга» - выполнено;
* проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности ГАУ КО «ЦСП «Анненки» - выполнено;
* закупка спортивного оборудования по специальной физической подготовке
и общей физической подготовке для ГАУ КО «СШОР резерва «Труд»; ГБУ КО «СШОР «Олимп»; ГБУ КО «СШОР по спортивной гимнастики Ларисы Латыниной»; ГБУ КО «СШОР по гребному спорту»; ГБУ Калужской области «СШОР «Юность»; ГБУ КО «СШОР по конному спорту» - выполнено.
1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

*Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:*

На реализацию подпрограммы отрицательно повлияли следующие факторы:

* несвоевременное выполнение подрядчиками обязательств по заключенными контрактам;
* несвоевременная оплата выполненных работ (услуг).
* отсутствие финансирования реализации некоторых мероприятий.

*Последствия влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы:*

Образовавшаяся кредиторская задолженность по выполненным работам (услугам),
в связи с отсутствием финансирования будет погашена в 2018 году.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

При реализации государственной программы были привлечены средства:

* областного бюджета;
* федерального бюджета;
* местных бюджетов.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

* строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности
(в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на проведение изготовления проектно-сметной документации, предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектно-сметной документации
и осуществление входного контроля над проектно-сметной документацией;
* развитие и создание учреждений в области физической культуры и спорта,
в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции
и полномочия учредителя
* развитие спорта высших достижений;
* организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта, в том числе реализация мероприятий по внедрению комплекса ГТО в Калужской области;

Средства федерального бюджета были привлечены на следующие мероприятия государственной программы:

* строительство ФОКа в г. Боровск;
* строительства тренировочных площадок в районе Грабцевское шоссе,
г. Калуга и в районе Тульское шоссе, г. Калуга;
* строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге
* оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям Калужской области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским, паралимпийским
и сурдлимпийским видам спорта;
* приобретение для спортивных школ, включая спортивные школы олимпийского резерва, финансируемых из областного бюджета Калужской области, спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы характеризуется **высоким уровнем эффективности** (95,8 %), в том числе реализация входящих в неё подпрограмм характеризуется:

* **высоким уровнем эффективности**, в том числе:
	+ подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» (99,5%);
	+ подпрограмма «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» (100%);
	+ подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом» (100%).

**[2.1.18. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/min_communications/gosprogram/otchet2017GP_ukreplenie_edinstva.rtf)**

**[«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие](http://admoblkaluga.ru/upload/min_communications/gosprogram/otchet2017GP_ukreplenie_edinstva.rtf)**

 **[в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/min_communications/gosprogram/otchet2017GP_ukreplenie_edinstva.rtf)**

**1. Общая часть**

В государственной программе Калужской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» (далее - государственная программа) подпрограммы не предусмотрены.

***Основные цели и задачи государственной программы:***

***Цели государственной программы:***

- укрепление единства российской нации в Калужской области;

- этнокультурное развитие на территории Калужской области.

***Задачи государственной программы:***

- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Калужской области;

- содействие этнокультурному многообразию народов России в Калужской области.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

- продолжена работа по активному взаимодействию с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями, направленная на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление межкультурного диалога и гражданского единства;

- продолжено информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

- в целях поддержания национальных и религиозных традиций населения
на постоянной основе проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи.

В 2017 году проведен ряд этнокультурных мероприятий, наиболее заметными
из которых стали:

- этнокультурные мероприятия «Мисс Этно», «Наш дом – Калуга», «Венок дружбы» и открытый фестиваль национальных культур «Россия - наш единый дом», посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации;

- военно-историческая реконструкция «Великое стояние на реке Угре 1480 г.».
В течение двух дней на празднике побывало более 10 тыс. зрителей из Калужской
и соседних областей;

- фестиваль творчества, посвященный Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года;

- творческий конкурс для членов общественных объединений и движений, действующих на территории Калужской области, «Мы любим Россию».

В январе-мае 2017 года в Калужском областном молодежном центре проведены: День культуры Украины, День культуры Татарстана, День культуры Армении, День культуры Грузии. Цель проведения мероприятий - формирование духовно-нравственной общности жителей Калужской области, оптимизация межнациональных отношений.

Традиционными являются встречи в рамках устного межнационального журнала «Лад», в ходе которых представители диаспор и творческой интеллигенции нашего региона имеют возможность общения в неформальной обстановке. В период с 2009 по 2017 год состоялось более 70 таких встреч.

Накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом руководителями национально-культурных объединений Калужской области проведены встречи с членами организаций, посвященные противостоянию идеологии терроризма с целью недопущения ее распространения в обществе.

Для решения задач по сохранению атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям действуют Совет по координации деятельности национальных общественных объединений при Губернаторе Калужской области, советы по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрациях муниципальных районов и городских округов Калужской области.

Количество участников мероприятий, направленных на поддержание межнационального согласия, составило не менее 19 тыс. человек.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;

- обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

- укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

- создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере;

- развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы***

*Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:*

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области;

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Калужской области, и поддержку языкового многообразия на территории Калужской области;

- количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены в таблице № 1.*

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В государственной программе предусмотрены следующие ежегодные контрольные события:

1. Проведение ежегодных социологических опросов, направленных на определение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области, и уровня толерантного отношения к представителям другой национальности - выполнено.

Данный социологический опрос проведен ООО «Стратегия» в декабре 2017 года
по заказу министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области. В ходе исследования был выявлен показатель, отражающий долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, который составил 66,5%. Таким образом, межнациональную ситуацию в области можно оценивать как удовлетворительную;

2. Ежегодное проведение Международного дня толерантности, проведение Дня народного единства - выполнено.

4 ноября 2017 года при поддержке Калужского областного отделения Общероссийского фонда «Российской Фонд Мира» проведен ежегодный творческий фестиваль национальных культур Калужской области «Венок дружбы», участие в котором приняли представители национально-культурных объединений, самодеятельные фольклорно-этнографические коллективы.

В период с 13 по 17 ноября 2017 года в образовательных организациях Калужской области проведен комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности:

- единые тематические классные часы для обучающихся;

- внеклассные мероприятия по формированию толерантности, подготовленные советами обучающихся, родительскими комитетами;

- общешкольные линейки, посвященные Неделе толерантности;

- классные часы, беседы, акции, конкурсы плакатов по профилактике экстремизма, межнациональной розни и формированию культуры межнационального общения;

- вне учебные студенческие мероприятия, подготовленные и проведенные студенческими советами и профсоюзами.

Всего в мероприятиях, приуроченных к Международному дню толерантности, приняли участие более 50 тыс. обучающихся и студентов образовательных организаций Калужской области;

3. Проведение военно-исторической реконструкции «Великое стояние на реке Угре 1480 г.» ежегодно в 2016 - 2020 годах - выполнено.

1 и 2 июля 2017 года в Дзержинском районе на территории Владимирского скита Калужской Свято-Успенской Тихоновой пустыни и в селе Дворцы состоялся исторический праздник, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года.

Торжества в честь победного Великого стояния на Угре начались с молебна во Владимирском скиту.

В этот же день в Дзержинском районе состоялась военно-историческая реконструкция Великого стояния на Угре. Основной частью праздничной программы стала реконструкция боя русских и ордынских войск на реке Угре 1480 года. В масштабных баталиях приняли участие более 300 членов военно-исторических клубов.

В течение двух дней праздник посетили более 10 тысяч зрителей, приехавших не только из Калужской, но и соседних областей. Гости праздника увидели быт бойцов Русской рати и Большой орды, состязания воинов и конные соревнования, военную реконструкцию «Бургут», старинные аттракционы и забавы. Мастера-ремесленники провели мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Все желающие смогли посетить музейную экспозицию и диораму П.В. Рыженко «Великое стояние на реке Угре»;

4. Реализация ежегодного комплекса мероприятий, посвященных Дням славянской письменности и культуры, в организациях общего, профессионального образования - выполнено.

Ежегодно в мае в образовательных организациях Калужской области проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, в которых принимают участие студенты из стран постсоветского пространства, КНР, Социалистической Республики Вьетнам и др.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:

- межведомственный характер государственной программы – осуществление мероприятий в рамках других государственных программ Калужской области, как следствие невозможность определить расходы областного бюджета на реализацию всех мероприятий, указанных в перечне программных мероприятий.

**5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

На реализацию государственной программы были направлены средства областного, федерального бюджетов и внебюджетные источники.

Финансирование государственной программы из областного бюджета осуществлялось как за счет финансирования в рамках указанной программы, так
и предусмотренного финансирования в рамках ряда других государственных программ Калужской области: «Молодежь Калужской области», «Развитие культуры в Калужской области», «Социальная поддержка граждан в Калужской области», «Развитие образования в Калужской области» и ведомственной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Калужской области».

Из федерального бюджета финансирование осуществлялось в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» посредством предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации.

В 2017 году общий объем финансирования мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, составил 7192,8 тыс. рублей, в том числе областного бюджета – 2689,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 2943,7 тыс. рублей, внебюджетных источников – 1560 тыс. рублей.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- «Воспитание толерантности, профилактика экстремизма, правонарушений, наркомании и асоциальных явлений в молодежной среде»;

- «Проведение ежегодных социологических опросов, направленных на определение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,
в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области, и уровня толерантного отношения к представителям другой национальности»;

- «Воссоздание материальной и духовной культуры XV века через организацию военно-исторической реконструкции «Великое стояние на реке Угре 1480 г.»;

- «Фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года»;

- «Организация и проведение областного творческого конкурса для членов общественных объединений и движений, действующих на территории Калужской области, «Мы любим Россию».

Средства федерального бюджета были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- «Воссоздание материальной и духовной культуры XV века через организацию военно-исторической реконструкции «Великое стояние на реке Угре 1480 г.»;

- «Фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года»;

- «Организация и проведение областного творческого конкурса для членов общественных объединений и движений, действующих на территории Калужской области, «Мы любим Россию».

Внебюджетные источники были направлены на реализацию мероприятия «Обеспечение условий увеличения объемов и повышения качества услуг, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям».

*Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, представлены в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы характеризуется с **высоким уровнем** эффективности (100 %).

**[2.1.19. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/min_communications/gosprogram/otchetGPcossacks2017.rtf)**

 **[«Поддержка развития российского казачества на территории
Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/min_communications/gosprogram/otchetGPcossacks2017.rtf)**

1. **Общая часть**

В государственной программе Калужской области «Поддержка российского казачества на территории Калужской области» подпрограммы не предусмотрены.

 ***Цель государственной программы -*** развитие и консолидация российского казачества на территории Калужской области.

***Задачи государственной программы***:

- совершенствование механизма и создание экономических условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;

- развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества;

- повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству;

- увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в государственной и иной службе в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период.**

В отчётном году были достигнуты следующие результаты:

* количество проведенных общественных мероприятий регионального
и межрегионального уровней, а также мероприятий других регионов в области спорта
и культуры с участием казачества – 40;
* количество личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, организаций, учрежденных казачьими обществами, членами казачьих обществ, либо с долей казачьих обществ в уставном капитале не менее 25%, осуществляющих свою деятельность в сельской местности всего на отчётную дату – 53;
* количество членов казачьих обществ, прошедших обучение и получивших квалификацию по военно-учетным специальностям, охранным и иным смежным специальностям, необходимым для несения казаками государственной и иной службы – 10;
* количество детей-сирот, включенных в проект "Я служу России" – 123;
* в рамках формирования материально-технической базы для передового отряда казачьей народной дружины из числа членов казачьих обществ Калужского ОКО ВКО "ЦКВ" пошито 70 комплектов летнего форменного обмундирования и приобретено
50 зимних форменных курток за счёт средств Калужского ОКО ВКО «ЦКВ»;
* в рамках организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта поддержки министерством спорта Калужской области Калужскому ОКО ВКО «ЦКВ» не оказывалось из-за отсутствия средств на указанные цели. Чемпионаты 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии по рубке шашкой, по армейскому рукопашному бою проведены в порядке шефской помощи Калужским ОКО ВКО «ЦКВ» своими силами и средствами. Открытый чемпионат Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» по стрельбе из штатного и табельного оружия проведён при организационном содействии Федерации практической стрельбы Калужской области и регионального отделения ДОСААФ России Калужской области за счёт средств Калужского ОКО ВКО «ЦКВ».Всего за 2017 год Калужским ОКО ВКО «ЦКВ» за счёт собственных средств проведено более тридцати спортивных соревнований различного уровня, в том числе организованы и проведены Чемпионат Калужской области по армейскому команды Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» приняли участие в мероприятиях указанных выше, а также в Турнире по военно-прикладному многоборью памяти И. Сахно, Чемпионатах Калужской области по практической стрельбе из пистолета и карабина, Чемпионате 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой танковой дивизии им. Ю.В. Андропова по стрельбе из табельного и штатного оружия и ряде других соревнований;
* в рамках реализации культурных акций совместно с органом местного управления города Калуги в сфере культуры проведён Калужский городской открытый фестиваль-конкурс «Казачьему роду нет переводу», силами и средствами Козельского хуторского казачьего общества «Оптинское» проведен ежегодный Международный фестиваль-конкурс славянской народной песни «Оптинская весна», в тестовом режиме силами и средствами Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» проведён Первый Калужский открытый фестиваль казачьей культуры, быта и боевых искусств «Православное сердце России», объединивший в себе более тридцати спортивных, культурных и православных мероприятий, проходивших в течение всего 2017 года;
* в рамках организации оздоровительных смен для детей и развития специализированных видов отдыха силами и средствами Козельского хуторского казачьего общества «Оптинское» проведена летняя смена Детского казачьего военно-полевого лагеря «Масловский» (за счёт сил и средств Козельского ХКО «Оптинское» при содействии регионального отделения ДОСААФ России Калужской области и Калужского ОКО ВКО «ЦКВ»);
* Калужским ОКО ВКО «ЦКВ» сформирована концепция и начато создание Центра казачьей культуры, духовно-нравственного, физического, военно-патриотического воспитания и подготовки казаков к защите Отечества, в стадии решения находится вопрос выделения помещения;
* на базе подразделений регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Калужской области по военно-учетным специальностям к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации из числа допризывной казачьей молодежи подготовлено в 2017 году 5 казаков;
* издан альбом по истории калужского казачества «Христово воинство земли благословенной».

***Наименование индикаторов государственной программы с характеристикой их достижения:***

*100 % и выше, в том числе:*

* количество проведенных общественных мероприятий регионального
и межрегионального уровней в области спорта и культуры с участием казачества;
* количество личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, организаций, учрежденных казачьими обществами, членами казачьих обществ, либо
с долей казачьих обществ в уставном капитале не менее 25%, осуществляющих свою деятельность в сельской местности;
* количество детей-сирот, включенных в проект «Я служу России»;
* количество членов казачьих обществ, задействованных в государственной и иной службе в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (нарастающим итогом).

*менее 100 %, в том числе:*

* количество членов казачьих обществ, прошедших обучение и получивших квалификацию по военно-учетным специальностям, охранным и иным смежным специальностям, необходимым для несения казаками государственной и иной службы.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки:**

Контрольные события в государственной программе на 2017 год не предусмотрены.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы:**
* реализация проектов в области образования, культуры, лесного хозяйства, охраны общественного порядка, лесов, объектов животного мира и водных биологических ресурсов, объектов культурного наследия и других реализуется слабо либо вообще не реализуется по причине применения отсылочных норм без указания конкретных сумм, выделяемых на реализацию казачьего компонента **(основная проблема) –** необходимо указать конкретные суммы, которые в рамках отсылочных норм направляются на реализацию казачьего компонента, необходимо разработать правовой механизм осуществления содействия казачьими обществами органам местного самоуправления в осуществлении установленных для них задач и функций;
* формулировки и значения индикаторов программы, мероприятий программы требуют конкретизации и корректировок в соответствии с результатами анализа опыта реализации программы в течение 2015-2017 годов.
1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

Областной бюджет – 500 тыс. рублей;

Собственные и привлечённые средства казачьих обществ – 2279 тыс. рублей;

Личные средства казаков Калужского ОКО ВКО "ЦКВ" – 120 тыс. рублей.

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

Оценка эффективности реализации программы в 2017 году составила 84 % - это **удовлетворительный уровень** эффективности.

**2.2. Раздел 2. «Инновационное развитие
и модернизация экономики»**

**[2.2.1. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/dokladi/)**

**[«Экономическое развитие в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/dokladi/)**

1. **Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области - «Экономическое развитие в Калужской области» (далее - государственная программа):

1. «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области»;
2. «Развитие промышленного сектора экономики Калужской области»;
3. «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Калужской области»;
4. «Применение композиционных материалов и изделий из них в Калужской области»;
5. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области»;
6. «Развитие торговли в Калужской области»;
7. «Совершенствование государственного управления и регулирования
в Калужской области».

***Основные цели и задачи государственной программы:***

***Цели государственной программы:***

* создание благоприятного предпринимательского климата и условий
для ведения бизнеса;
* создание в регионе конкурентоспособной промышленности.

***Задачи государственной программы:***

* создание условий для размещения новых предприятий;
* повышение конкурентоспособности организаций промышленного комплекса;
* обеспечение эффективного передвижения пассажиров и грузов;
* снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности;
* повышение эффективности регионального управления.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

* привлечено 68,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств на душу населения;
* открыто 5 новых высокопроизводительных предприятий, обеспечивающих дальнейшее развитие региона (при реализации инвестиционных проектов создано более 2,0 тыс. рабочих мест);
* развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» (далее – ОЭЗ «Калуга»), в состав которой включены земельные участки, расположенные в Людиновском и Боровском районах Калужской области.

В 2017 году резидентами ОЭЗ было вложено 7,7 млрд. рублей инвестиций, создано 523 рабочих места. Кроме того, в 2017 году статус резидентов ОЭЗ получили
5 компаний с заявленным объемом инвестиций 25,4 млрд. рублей и планируемыми
к созданию 874 рабочими местами.

С 2013 года статус резидента ОЭЗ получили 14 компаний с общим заявленным объемом инвестиций 60,025 млрд. рублей и планируемыми к созданию 3 646 рабочими местами. Фактически резидентами уже вложено более 10 млрд рублей, создано порядка 780 рабочих мест.

В настоящее время в активной стадии переговоров находятся 20 компаний, из них
5 фармацевтических компаний, намеревающихся разместить производство
на Боровской площадке ОЭЗ ППТ «Калуга».

* увеличение в 2017 году объема отгруженной продукции промышленными предприятиями Калужской области на 23,3 % относительно 2016 года, относительно
2012 года тот же показатель увеличился в 1,62 раза;
* количество выполненных рейсов всеми видами транспорта – 211 496, что
на 19 143 рейса или на 10 % больше, чем в 2016 году;
* транспортная подвижность населения в межмуниципальном и пригородном сообщении выросла в 2017 году на 10,2% к уровню 2016 года;
* общий объем перевезенных пассажиров всеми видами транспорта составил
6,6 млн. человек или 89,2% к уровню 2016 года;
* с авиакомпаниями АО «АТК «Ямал» и ПАО «Авиакомпания «Сибирь» заключены договоры о предоставлении субсидий за счет средств, предусмотренных
в областном бюджете на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров, осуществляемых с территории Калужской области, позволивший осуществить по субсидируемым на условиях софинансирования из средств федерального бюджета маршрутам «Калуга – Уфа», «Калуга-Санкт-Петербург» 178 рейсов и перевезти 8,7 пассажиров.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

По состоянию на 1 января 2018 года в реестр инвестиционных проектов Калужской области включено 189 проектов, из них в 2017 году – 12 проектов.

По результатам 2017 года в рейтинге Национального состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Калужская область занимает 5 место.

В целях повышения транспортной подвижности населения в 2017 году перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом выполнялись из Калуги в города Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Уфа, а также немецкий город Брауншвейг авиакомпаниями - АО «АТК «Ямал», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО «Саратовские авиалинии» (внутренние рейсы) и АК «Газпром Авиа» (международный).

Всего за 2017 год на внутренних регулярных авиалиниях перевезено 18,2 тыс. пассажиров, осуществлено 849 рейсов.

Сохранение положительной динамики объемов отгруженной продукции подтверждает тенденцию к росту конкурентоспособности промышленных предприятий Калужской области.

В рамках проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» Некоммерческого партнерствам «Национальная ассоциация участников электронной торговли» (г. Москва) по итогам рейтинга в сегменте государственных заказчиков регионального уровня Калужской области присвоили в 2017 году высокий уровень прозрачности - «Высокая прозрачность».

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы (сравнение плана с фактом)***

*100% и выше, в том числе:*

* инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств на душу населения;

*менее 100 %, в том числе:*

* отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения в Калужской области.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события 2017 года, предусмотренные в государственной программе (раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы») с отметкой об их выполнении следующие:

* проведение ежегодного международного форума по развитию фармацевтической индустрии в России «ФармЭволюция» - выполнено;
* проведение ежегодного VIII международного форума по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России «АвтоЭволюция 2017» - выполнено.
* проведение трех областных конкурсов в сфере потребительского рынка – выполнено. Проведены конкурсы: на лучшее предприятие потребительского рынка Калужской области на лучшего продавца, повара смотр-конкурс «Покупаем Калужское», в том числе организация телепередачи «Высший сорт».
1. **Анализ факторов, повлиявших** **на ход реализации государственной программы**

*Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:*

* действие и углубление санкций против Российской Федерации, в том числе
с рекомендациями бизнесу о приостановлении реализации инвестиционных программ (проектов) на территории Российской Федерации, обусловило снижение экономической активности в отдельных сферах экономической деятельности.

*Последствия влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы:*

Показатель: отношение числа высокопроизводительных рабочих мест
к среднегодовой численности занятого населения в Калужской области – не достигнут,
но улучшился по сравнению с 2016 годом.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

При реализации государственной программы были привлечены средства:

* областного бюджета;
* внебюджетных источников (средства юридических лиц).

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- взнос в уставный капитал АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» (840,0 млн. рублей);

- взнос в уставный капитал акционерного общества «Международный аэропорт «Калуга» (766,8 млн. рублей);

- предоставление субсидии инвесторам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ в рамках реализации инвестиционного проекта (730,5 млн. рублей);

- взнос в уставный капитал ОАО «Корпорация развития Калужской области
 (463,9 млн. рублей);

- предоставление субсидии уполномоченной организации в сфере создания
и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области
(223,9 млн. рублей).

Средства юридических лиц были направлены на развитие сети нестационарных торговых объектов.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности (95,4%), в том числе реализация входящих в неё подпрограммам характеризуется:

* **высоким уровнем эффективности** – 6 подпрограмм, в том числе:
* «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской
области» (100,0%);
* «Развитие промышленного сектора экономики Калужской области» (100,0%);
* «Применение композиционных материалов и изделий из них в Калужской области» (100,0%);
* «Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области» (100,0%);
* «Развитие торговли в Калужской области» (100,0%);
* «Совершенствование государственного управления и регулирования
в Калужской области» (95,0%);
* **не удовлетворительным уровнем эффективности – 1 подпрограмма,** в том числе:
* «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Калужской области» (77,9 %).

**[2.22. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/dokladi/)**

**[«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/dokladi/)**

1. **Общая часть**

 ***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» (далее - государственная программа):

1. «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области»;
2. «Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области»;
3. «Создание и развитие инновационных территориальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий»;

***Основные цели и задачи государственной программы:***

***Цели государственной программы:***

 - создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение инновационной активности регионального бизнеса.

***Задачи государственной программы:***

- повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства;

- развитие механизмов поддержки инновационной деятельности.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 1 тыс. человек населения региона: 2017 год – 41,5 ед.;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получателями поддержки: 2017 год – 0,229 тыс. ед.;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения увеличится: 2017 год -23,5%;

- повышение доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг с 4,54% в 2012 году до 12,5% в 2020 году: 2017 год – 2,5 % (оценка);

- увеличение совокупной выручки организаций - участников кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно телекоммуникационных технологий от продаж продукции на внутреннем и внешнем рынках с 4,3 млрд. рублей (за период 2007 - 2012 годов) в 2012 году до 44,5 млрд. рублей (за период 2013 - 2016 годов): 2017 год - 15,9 млрд. рублей;

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

- улучшение условий ведения бизнеса в Калужской области;

- снижение административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности;

- содействие модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области;

- развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, включающей бизнес-инкубатор технопарка в сфере высоких технологий для стартующих компаний.

**-** проведенный Национальный рейтинг среди 85 субъектов Российской Федерации свидетельствует о  высокой оценке предпринимательским сообществом области о деятельности по развитию предпринимательства - Калужская область по итогам 2017 года находится на **пятом месте**. Это совместный проект ведущих деловых ассоциаций и Агентства стратегических инициатив, направленный на формирование объективной комплексной оценки деятельности органов власти по улучшению бизнес-климата в регионах. По результатам проведенного рейтинга высоко оценены такие направления, как  информационная, консультационная поддержка, проводимая в области для субъектов малого и среднего предпринимательства.

- В 2017 году регион вошел в группу сильных инноваторов рейтинга, провиденного Ассоциацией инновационных регионов России, заняв 6 место среди регионов России.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации кластеру фармацевтики, биотехнологий и биомедицины Калужской области присвоен статус пилотного инновационного территориального кластера, который дает право на получение субсидий из федерального бюджета на развитие кластера.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы***

* *100 % и выше, в том числе:*
* количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 1 тыс. человек населения Калужской области;
* доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта
в Калужской области;
* доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей);
* коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства;
* рост совокупной выручки организаций - участников кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий от продаж продукции;
* количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получателями поддержки.
* *- менее 100%, в том числе:*
* доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
* доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения ;
* доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг.

*Сведения об индикаторах государственной программы и показателях подпрограмм представлены в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события 2017 года не предусмотрены.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

*Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:*

* Снижение финансирования из федерального бюджета.
1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

При реализации государственной программы были привлечены средства:

* областного бюджета;
* федерального бюджета;
* местных бюджетов;

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

* предоставление субсидий в виде имущественного взноса Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания);
* строительства задания бизнес-инкубатора на территории площадки № 1 технопарка «Обнинск»;
* взнос в уставный капитал АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области».

Средства федерального бюджета были привлечены в рамках Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» характеризуется **высоким уровнем** эффективности (95,1%), в том числе реализация входящих в неё подпрограммам характеризуется высоким уровнем эффективности:

* подпрограмма «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области» - 100%.
* подпрограммы «Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий
 в Калужской области» - 100,0%.
* подпрограмма «Создание и развитие инновационных территориальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий» - 100,0%.

**[2.2.3. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/dokladi/)**

**[«Информационное общество и повышение качества государственных](http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/dokladi/)**

**[и муниципальных услуг в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/dokladi/)**

1. **Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных
и муниципальных услуг в Калужской области» (далее - государственная программа):

1. «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области».

2. «Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области».

3. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Калужской области».

***Основные цели и задачи государственной программы:***

***Целями государственной программы*** являются получение гражданами
и организациями преимуществ от применения информационных
и телекоммуникационных технологий, снижение административных барьеров
и повышение доступности государственных и муниципальных услуг.

***Задачи государственной программы:***

* обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг на основе современных ИКТ с использованием элементов электронного правительства;
* развитие технической и технологической основы информационного общества
в Калужской области;
* комплексная оптимизация государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений;
* обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

До конца 2017 года министерство экономического развития Калужской области (далее – министерство) в рамках выполнения государственной программы организовало достижение на территории Калужской области следующих целевых ориентиров, установленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»:

* уровень удовлетворенности граждан Калужской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 90,4% (по данным мониторинга, проведенного министерством);
* доля граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, составила 98,3% (по данным Автоматизированной информационной системы мониторинга развития сети МФЦ Минэкономразвития России – далее АИС МРС МФЦ);
* доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, в 2017 году по предварительной оценке составит 60%. В соответствии с методикой Росстата в 2017 году проводится мониторинг по субъектам Российской Федерации. Значение показателя за 2017 год будет опубликовано в апреле 2018 года.
* среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Калужской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг составило до 15 минут (по данным мониторинга, проведенного министерством);
* доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Калужской области, органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота составила 83,3% (общее количество документов 438226 ед. Документов в электронной форме 365189 ед.);
* созданы условия для доступа граждан, организаций и органов власти
к современной информационно-коммуникационной инфраструктуре, а также создание дополнительных возможностей для информационного взаимодействия между органами государственной власти (реализация проектов «Миля»), в частности:
* проводится работы по подключению органов местного самоуправления
и учреждений бюджетной сферы к высокоскоростной корпоративной сети органов власти региона (ВКИКС) и к сети Интернет. На конец декабря 2017 года подключено
2216 учреждений, из них 24 администрации муниципальных районов Калужской области, 259 администраций городских и сельских поселений региона, 353 школы и школ-интернатов, 412 библиотек, 367 медицинских организаций, 313 организаций клубного типа, 283 детских сада, 40 учреждений среднего профессионального образования, 31 МФЦ, 98 организаций дополнительного образования, 32 учреждения социальной сферы, 4 отдела ЗАГС. Возможность высокоскоростного бесперебойного доступа к сети Интернет обеспечена в населенных пунктах Калужской области, в которых проживают 950 000 тыс. человек, что обеспечивает возможность для более, чем 93,6% населения Калужской области использовать механизм получения государственных услуг в электронном виде. К сети Интернет кроме учреждений бюджетной сферы смогли подключиться 8 400 сельских абонента, 274 юридических лица и 45 агрофирм,
* в рамках выполнения работ развитию инфраструктуры электронного правительства в Калужской области проведены следующие работы:
* интеграция интернет-приемной с СЭД «САДКО. Обращения граждан»
с возможностью реализации личного кабинета заявителя. По состоянию на конец декабря 2017 года зарегистрировано около 6100 обращений (рост около 5% по сравнению с 2016 годом).
* на территории Калужской области было проведено около 610 совещаний
в режиме ВКС, включая ВКС с федеральными органами исполнительной власти;
* по состоянию на 31 декабря 2017 года к региональной СЭД подключено более 80 органов исполнительной власти и местного самоуправления Калужской области и подведомственных учреждений, общее количество пользователей превышает 2000. Ежедневно регистрируются около 900 новых карточек, в активной работе находится около 65 000 карточек, в архиве – порядка 2 миллионов регистрационно - контрольных карточек.
* повышение эффективности использования ИКТ в интересах социально-экономического развития Калужской области охарактеризовалось выполнением следующих работ:
* оказаны услуги по сопровождению региональной инфраструктуры электронного правительства в Калужской области;
* выполнены работы по обеспечению деятельности многофункционального миграционного центра Калужской области в части поставки вычислительной техники
и создания автоматизированной информационной системы;
* оказаны услуги по модернизации информационной системы для предоставления государственной услуги «Выдача (переоформление) разрешений
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»
на территории Калужской области;
* выполнены работы по модернизации подсистемы регистрации обращений граждан в комплексной системе автоматизированного документооборота органов власти Калужской области;
* оказаны услуги по доработке подсистемы автоматизации предоставления услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца»
ИС «Полтава» КО;
* оказаны услуги по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия Калужской области;
* выполнены работы по обеспечению функционирования регионального сегмента единой государственной информационной системы социального обеспечения
в Калужской области, включая поставку вычислительной техники и создание ИС;
* выполнены работы по созданию автоматизированной информационной системы геоинформационного мониторинга общественно-политических и социально-экономических процессов на муниципальном уровне в Калужской области;
* введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система «Проектная деятельность Калужской области»;
* оказаны услуги по предоставлению прав на расширение использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии
АИС «Сетевой город. Образование»;
* выполнены работы по созданию мобильного приложения на платформе
iOS для направления обращения граждан в государственную жилищную инспекцию Калужской области;
* В рамках использования результатов космической деятельности для конечных потребителей, включая органы государственного и муниципального управления, в 2017 году выполнены следующие задачи:
* средствами порталов (Геопортала Калужской области и информационного портала Калужской области) зафиксировано 13 497 просмотров картографической информации;
* посредством программного обеспечения Регионального комплекса обеспечения градостроительной деятельности выполнен 2 981 запрос в режиме «реального времени» и подготовлено данных в ответ на 5 306 заявок на получение картографического материала в бумажном/электронном виде и измерительных данных Спутниковой опорно-межевой сети (общее количество обработанных обращения на получение пространственных данных составило 21 784);
* обеспечены условия для мониторинга перевозок учащихся на территории Калужской области, мониторинга движения транспорта скорой помощи и транспорта органов власти, контроля уборки региональных дорог и дорог на территории городского округа г. Калуга, контроля пассажирских перевозок с использованием региональной навигационно-информационной системы;
* организовано межведомственное электронное взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Калужской области между собой и с федеральными органами исполнительной власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия.;
* проведена успешная работа по внедрению автоматизированной информационной системы «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области. В течение первого года эксплуатации указанная система способствовала повышению собираемости взносов на капитальный ремонт на 13,4%
по сравнению с 2016 годом.

В сфере реализации государственной программы в Российской Федерации проводится ряд рейтингов:

* по рейтингу информационной открытости официального мониторинга высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации «Инфометр» 4-е место среди 85 сайтов. Открытость составила 98%.
* по рейтингу ГАС «Управление» раздела «Информационная открытость»
по использования данных ГЛОНАСС Калужская область имеет 100 баллов из 100.
* по рейтингу ГАС «Управление» раздела «Информационная открытость» доля межведомственного информационного взаимодействия через СМЭВ при предоставлении государственных и муниципальных услуг» составляет 100%.
* в рейтинге по выполнению высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
за 3 квартал 2017 года Калужская область вошла в число регионов, получивших высшую оценку – высокая эффективность деятельности по реализации проекта по созданию и развитию МФЦ.
* в рейтинге внедрения механизма оценки качества предоставления государственных услуг с использованием информационно-аналитической системы «Мониторинг качества предоставления государственных услуг» (ИАС МКГУ) в объектах сети МФЦ субъектов Российской Федерации Калужская область занимает 22 место.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы***

*Наименование индикаторов государственной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):*

* *100 % и выше, в том числе:*
* доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронном виде;
* доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Калужской области, органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота;
* уровень удовлетворенности граждан Калужской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;
* доля граждан Калужской области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
* среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Калужской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
в установленные сроки**

Контрольные события 2017 года, предусмотренные в государственной программе (раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы») с отметкой об их выполнении следующие:

- обеспечить к 2018 году перевод в электронный вид 100% услуг, по которым обеспечена возможность получения результатов предоставления в электронном виде
и доступ к ним посредством единого и регионального порталов государственных услуг – выполнено;

- обеспечить к 2018 году техническое оборудование центров общественного доступа к инфраструктуре получения государственных и муниципальных услуг с помощью современных информационных технологий – выполнено;

- обеспечить запуск системы мониторинга и контроля транспортных средств дорожного хозяйства Калужской области (2017 год)– не выполнено;

- обеспечить создание сети МФЦ в муниципальных образованиях Калужской области (2017 год) и проведение необходимых организационных, информационных и кадровых мероприятий для ее функционирования – выполнено.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В 2017 году запланированные индикаторы в основном были достигнуты.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

По итогам 2017 года объем финансирования мероприятий программы составил 696404,5 тыс. рублей

При реализации государственной программы были привлечены средства:

* областного бюджета;

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

* развитие технологической инфраструктуры информационного общества
и электронного правительства Калужской области;
* обеспечение функционирования информационных систем Калужской области, определенных государственным заданием;
* создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, в 2017 году реализация государственной программы характеризуется **высоким уровнем эффективности** – 96,7% в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

**высоким уровнем эффективности** 2 подпрограммы:

* «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области» (100,0%);
* «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (99,9%);

**удовлетворительным уровнем эффективности** 1 подпрограмма:

* «Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности
на территории Калужской области» (80,0%).

**[2.2.4. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/mindorhoz/doc/razvitie/otchet_2017.pdf)**

## **[«Развитие дорожного хозяйства Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/mindorhoz/doc/razvitie/otchet_2017.pdf)**

1. **Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (далее – государственная программа**:**

1. «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»;

2. «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».

***Цели и задачи государственной программы:***

***Цели государственной программы:***

* ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Калужской области;
* повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Калужской области.

***Задачи государственной программы:***

* развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, обеспечив увеличение объемов их строительства и реконструкции в два раза по сравнению с периодом 2003-2012 годов;
* обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения;
* формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;
* обеспечение доступности транспортной инфраструктуры для экономического развития Калужской области;
* обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

* увеличена на 0,5 %, по отношению к показателю 2016 года, доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 01.01.2018 данный показатель составил 50,5 %.
	+ - введено в эксплуатацию после строительства и реконструкции 17,542 км автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения,
		- объем средств на оказание государственной поддержки органам местного самоуправления, в виде субсидий на осуществление дорожной деятельности на автодорогах общего пользования местного значения, составил 9,8 % от фактического объема средств Дорожного фонда Калужской области 2017 года.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы.***

Улучшение эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (увеличение доли автодорог соответствующих нормативным требованиям) способствует:

* снижению транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;
* удовлетворению потребности в ускорении перевозок грузов;
* снижению времени нахождения пассажиров в пути;
* повышению инвестиционной привлекательности территорий;
* повышению безопасности движения по дорогам регионального или межмуниципального значения.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы.***

Эффективность реализации государственной программы оценивается на основании индикаторов.

*Наименование показателей программы с их характеристикой (отклонение факта от плана:*

*- 100%, в том числе:*

 - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции;

- доля бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области на оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов, на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, и капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

*- менее 100%, в том числе:*

- количество дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. автотранспортных средств, в местах совершения которых установлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

Одной из причин невыполнения планового показателя по количеству дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на автодорогах общего пользования является плохая различимость дорожной разметки, в том числе в зимний период. В целях устранения данной причины на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки проводятся заблаговременно.

*Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы представлены в таблице № 1.*

1. **Перечень контрольных событий**

В 2017 году контрольные события в государственной программе не предусмотрены.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Финансирование мероприятий дорожного комплекса напрямую связано с плановыми показателями доходов Дорожного фонда Калужской области. Программа дорожных работ на 2017 год сформирована с учетом объемов финансирования программных мероприятий, утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2017 год».

Однако средств фонда недостаточно для осуществления развития дорожной отрасли региона, а также обеспечения безопасности и устойчивости транспортной системы Калужской области в полной объеме. Потребность средств, необходимых для обеспечения соответствия автомобильных дорог нормативным требованиям, превышает фактическое финансирование более чем в 2 раза. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Калужской области поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств их иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

Мероприятия государственной программы реализовывались за счет средств областного, федерального, местного бюджетов и привлеченных средств.

Выполненный объем работ составил 6 404,7 млн. рублей, (в том числе 4 044,6 млн. рублей – средства областного бюджета (их них: 3 752,9 млн. рублей – средства Дорожного фонда Калужской области), 2 099,8 млн. рублей – средства федерального бюджета, 230,3 млн. рублей – средства местных бюджетов, 30,0 млн. рублей – привлеченные средства), из них:

1. По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» объем выполненных работ составил 5 893,2 млн. рублей (в том числе 3 533,1 млн. рублей – средства Дорожного фонда Калужской области, 2 099,8 млн. рублей – средства федерального бюджета, 230,3 млн. рублей – средства местных бюджетов, 30,0 млн. рублей – привлеченные средства), из них по следующим основным мероприятиям:

* строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них,
* капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них,
* ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них,
* содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них,
* обеспечение транспортной безопасности,
* подготовка документации по планировке территорий для размещения линейных объектов регионального значения,
* поставка метеорологических систем мониторинга погодных условий
и прогнозирования условий движения,
* оказание государственной поддержки органам местного самоуправления
на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения.

2. По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» объем выполненных работ за счет средств областного бюджета составил 480,0 млн. рублей (в том числе: 219,8 млн. рублей – средства Дорожного фонда Калужской области), из них:

* развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения,
* развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
и повышение безопасности дорожных условий,
* мероприятия, направленные на повышение правового сознания участников дорожного движения.

*Данные об использовании бюджетных средств и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с проведенной оценкой эффективность реализации государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» в 2017году составила 96,3 %. Согласно градации оценки эффективности – это **высокий уровень** эффективности реализации.

Эффективность реализации подпрограмм:

* «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» составила 100,0 % **- высокий уровень** эффективности,
* «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» составила 100,0 % - **высокий уровень** эффективности.

**[2.2.5. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minselhoz/%21%21%21%21%2118/go1.rtf)**

 **[«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minselhoz/%21%21%21%21%2118/go1.rtf)**

**1. Общая часть.**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (далее – программа):

1. «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции
в Калужской области»;
2. «Повышение качества и доступности оказания государственных услуг
и исполнения государственных функций»;
3. «Развитие сельскохозяйственной кооперации в калужской области»;
4. «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области».

***Цели программы:***

 - создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развития рынков сельскохозяйственной продукции;

- повышение финансовой устойчивости предприятий АПК и эффективности использования производственных ресурсов;

- создание условий для развития сельских территорий.

***Задачи программы:***

- повышение эффективности развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, поддержка развития рыночной инфраструктуры;

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение качества жизни сельского населения.

**2. Результаты достигнутые за отчётный период.**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

Объём производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2017 году составил 43,1 млрд. рублей, в том числе в сельскохозяйственных организациях области объем производства продукции составил 23,1 млрд. рублей
и крестьянских (фермерских) хозяйствах 2,7 млрд. рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к соответствующему периоду 2016 года составил 110,0 %, что выше среднероссийского показателя за 2017 года на 7,6 п.п. и Центрального федерального округа на 3,0 п.п. В сельскохозяйственных организациях индекс производства продукции сельского хозяйства составил 115,9 % и крестьянских (фермерских) хозяйствах 127,1%.

Объём производства валовой продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в 2017 году составил 21,5 млрд. рублей или 114,1 % к уровню 2016 года. Индекс физического объёма к соответствующему периоду прошлого года составил 110,0 %. В сельскохозяйственных организациях индекс физического объёма составил 110,9 % и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 137,9%.

Объём производства валовой продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в 2017 году составил 21,6 млрд. рублей или 111,8 % к уровню 2016 года. Индекс физического объёма к соответствующему периоду прошлого года составил 109,9 %. В сельскохозяйственных организациях индекс физического объема составил 127,9 %, крестьянских (фермерских) хозяйства – 112,6%.

В 2017 году на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Калужской области» на 2014 -2020 годы из бюджетов всех уровней перечислено 3 млрд. 670,5 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 779,4 млн. рублей и федерального бюджетов 2 млрд. 877,4 млн. рублей и местных бюджетов 13,6 млн. рублей.

С начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» общий объем инвестиций, привлеченных в развитие сельскохозяйственных предприятий области, составляет более 46,6 млрд. рублей, из них более 26,4 млрд. рублей – частные средства инвесторов и около 20,2 млрд. рублей – инвестиционные банковские кредиты. В 2017 году индекс физического объема инвестиций в сельское хозяйство составил 127,7%.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 26,7 % и составила 28970 рублей.

В 2017 году в хозяйствах всех категорий посевная площадь составила 346,7 тыс. га, что на 4,5 тыс. га больше уровня 2016 года. Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами увеличился на 2,2 тыс. га и составил 310,69 тыс. га.

По состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 159,8 тыс. голов, или 108,4 % к аналогичному периоду прошлого года, в том числе коров – 68,5 тыс. голов (114,5 %), свиней – 109,1 тыс. голов (121,7 %), овец и коз – 42,6 тыс. голов, в том числе маточное поголовье овец составило 11,0 тыс. голов, (97,5 %), птицы – 4635,9 тыс. голов (110,4 %).

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составляет 46,0 тыс. голов. Рост производства на убой скота мясных пород и их помесей (в живом весе) к аналогичному периоду прошлого года составляет 2,82 тыс. тонн при объеме производства 5,2 тыс. тонн.

Хозяйствами всех категорий произведено: зерна 218,7 тыс. тонн, плюс 41,7%
к уровню прошлого года, картофеля 325,8 тыс. тонн или плюс 5,4 %, молока 305,9 тыс. тонн или плюс 13,7%, скота и птицы на убой (в живом весе) 112,2 тыс. тонн или плюс 9,3%, яйца – 138,8 млн. штук или плюс 7,7%.

В 2017 году сельскохозяйственными организациями от реализации практически всех видов сельскохозяйственной продукции получена прибыль, за исключением мяса крупного рогатого скота.

С целью увеличения площади посевных площадей сельскохозяйственными товаропроизводителями в сельскохозяйственный оборот вовлечено 30,1 тыс. га неиспользуемых земель.

В области возрождается садоводство. Площадь закладки молодого сада семечковых культур и ягодников составила 113,5 га.

В целях импортозамещения в области развиваются новые направления сельскохозяйственного производства:

- рыбоводство и рыболовство, в т.ч. производство товарной аквакультуры. Объем товарной рыбы (форели) в 2017 году составил более 727 тонн;

- производство грибов «вешенка». В 2017 году произведено 366 тонн грибов «вешенка» и 3000 тонн мицелия. Калужскими производителями грибов «вешенки» будет использоваться незначительная часть (900 тонн) мицелия, основные объемы субстрата будут экспортироваться за пределы Калужской области и использоваться импортозамещающими грибоводческими предприятиями Российской Федерации;

- овощеводство закрытого грунта с целью выращивания томатов, огурцов и зелени. В особой экономической зоне «Калуга» компания «Агро-Инвест» реализует проект строительства тепличного комплекса. В 2015 году в эксплуатацию введено 20 гектаров теплиц, в декабре 2016 года – 23 га, в ноябре 2017 года 25 га. В 2017 году произведено овощей закрытого грунта - 17,0 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше 2016 года. Прирост выручки от реализации тепличных овощей составил более 1100,0 млн. рублей Численность занятого в тепличном овощеводстве составило более 746 человек;

- по глубокой переработке зерна. На территории индустриального парка «Росва» реализует инвестиционный проект по глубокой переработке зерна ЗАО «Биотехнологический комплекс – Росва» мощностью 250 тыс. тонн. Ввод предприятия намечен в 2018 году. Кроме того ЗАО «Биотехнологический комплекс – Росва» создает свою сырьевую базу на территории области, так в 2017 году предприятием произведено
7,4 тыс. тонн пшеницы.

- по переработке молока. Молокоперерабатывающие предприятия области ОАО «МосМедыньагропром» и ООО «САПК-МОЛОКО» на итальянских сыродельных линиях производят мягкие, рассольные и полутвердые сыры. На молокоперерабатывающем предприятии КФХ «НИЛ» установлена испанская сыродельная линия.

В настоящее время в регионе устойчиво работает более 60 современных животноводческих комплексов по производству молока. Более 70 % от общего количества животных сельскохозяйственных предприятий содержится по технологии беспривязного содержания, доение коров осуществляется в 55 доильных залах.

В 2017 году введено 2920 скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления и 12200 скотомест объектов мясного направления.

С учетом вводов в эксплуатацию трех роботизированных молочных ферм
в 2017 году всего с начала 2011 года в области введено в эксплуатацию
124 роботизированных установок различных модификаций: Lely (Нидерланды), DeLaval (Швеция), GEA FarmTechnologies (Германия), SAC (Дания) в 32 сельскохозяйственных организациях области.

В результате рост валового производства молока к уровню 2016 года
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 17 %. Удой на корову в год возрос более чем на 15 % ( ЦФО – 6,4%, РФ – 5,3%), при этом в сельскохозяйственных организациях удой на корову перешел 6000 рубеж и составил 6947 кг, что на 907 кг больше 2016 года.

На территории Калужской области товарным производством занимаются
750 крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых постоянно работает более 4 тыс. человек. Доля участия крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году составила 6,3%. При этом фермерскими хозяйствами произведено молока на 2,2%% больше уровня 2016 года.

В 2017 году проведено более 2230 выставок, ярмарок выходного дня, предпраздничных ярмарок в муниципальных районах области на которых представлена сельскохозяйственная продукция и продукция переработки местных сельскохозяйственных товаропроизводителей (личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций
и перерабатывающих организаций области).

За счет реализации мероприятий подпрограммы экономика сельскохозяйственной отрасли достигла определенных положительных результатов:

- рост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных организаций в 2017 году составляет на 19,4% к уровню 2016 года;

- обеспечение среднегодового прироста объема инвестиций, включая субсидируемые кредиты, более 35% (при плане 4,9%);

- среднегодовой прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и КФХ, получившими средства государственной поддержки, и реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки составил 10%;

- увеличение собственного производства пищевой продукции в 2017 году по сравнению с 2016 годом: муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в 1,3 раза, производство хлебобулочных изделий, плодоовощных консервов на 0,8%, масла сливочного на 16,6%, сыров и сырных продуктов на 23%.

В системе переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса области, в 2017 году на базе ФГБОУ ДПО «Калужский учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров АПК» прошли обучение и повысили свою квалификацию 1650 специалистов и руководителей сельскохозяйственного производства.

В 2017 году 93 молодых специалиста получали доплату к должностным окладам
и единовременные выплаты из областного бюджета.

С целью распространения данных о наличии в сельскохозяйственных организациях вакансий рабочих профессий и специалистов организована информационная компания в сети интернет, территориальных центрах занятости
и миграционной службе.

В 2017 году организациями потребительской кооперации заключено
1500 договоров-соглашений на закупку сельхозпродукции в хозяйствах населения
и в крестьянских (фермерских) хозяйствах области. Продажа комбикормов и зернофуража для личных подсобных хозяйств в 2017 году составила 2970 тонн.

Калужский областной союз потребительских обществ, организации потребительской кооперации выполняют рекомендации Губернатора Калужской области по установлению предельно-ограничительной 10 % торговой наценки на 25 социально значимых товаров первой необходимости.

В 2017 году организациями потребительской кооперации в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах области закуплено 2322,2 тонн мяса, 1219,9 тонн молока, 1820,4 тонн картофеля, 1412,6 тонн овощей, 635,6 тонн плодов, 6,55 тонн меда, 4724,5 тыс. шт. яиц, 1,9 тонны грибов.

Сельскому населению за сданную сельскохозяйственную продукцию и сырье
в 2017 году организациями потребительской кооперации выплачено 335 млн. рублей.

В 2017 году организации потребительской кооперации обеспечили положительную динамику развития. Получено чистой прибыли 40,2 млн. рублей, вложения в материально-техническую базу составили 33,4 млн. рублей.

В 2017 году выплачено налоговых платежей на сумму 138 млн. рублей. При этом возмещено транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости
из местных бюджетов 6,1 млн. рублей.

Сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами в 2017 году предоставлено 672 займа на сумму 65,518 млн. рублей. Прирост суммы займов составил 7%.

Предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности 90 сельским семьям, в том числе 64 молодым семьям (молодым специалистам). С привлечением социальных выплат 76 сельских семей улучшили жилищные условия, ими было построено (приобретено) 5,55 тыс. кв. метров жилой площади, в том числе 55 молодых семей и молодых специалистов, ими было построено (приобретено) 3,85 тыс. кв. м;

Введены в эксплуатацию:

- универсальная спортивная площадка в с. Ахлебинино Перемышльского района площадью 1344,0 кв. м;

 - 6,95 км уличных газовых сетей в 3-х сельских населенных пунктах;

 - 11,4 км автомобильных дорог, ведущих к объектам производства или переработки сельскохозяйственной продукции.

Начата реконструкция сельского дома культуры в д. Михеево Медынского района;

Предоставлены гранты сельским поселениям на реализацию 8 общественно-значимых проектов по улучшению условий жизнедеятельности сельского населения,
за счет которых построены детские площадки в с. Высокиничи Жуковского района
и в с. Передел Медынского района, спортивные площадки в д. Горки Перемышльского района, с. Трубино Жуковского района, д. Беляево Юхновского района, с. Перемышль, обустроены зоны отдыха в д. Кривское Боровского района и в с. Лопатино Тарусского района.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей программы:***

- улучшение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов;

- повышение уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, позволяющего вести расширенное воспроизводство;

- повышение уровня и качества жизни в сельской местности;

- совершенствование системы привлечения инвестиционных ресурсов, механизма государственной поддержки сельхоз товаропроизводителей, направленной на улучшение материально-технического оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков сельскохозяйственной продукцией.

***Сведения о достижении значений индикаторов программы.***

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

*100% и выше, в том числе:*

* объём производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
* индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;
* индекс производства продукции растениеводства.
* индекс производства продукции животноводства;
* среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, охоты
и предоставления услуг в этих областях;
* индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году;
* индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году;
* индекс производства пищевых продуктов, к предыдущему году;
* индекс производства напитков (в сопоставимых ценах), к предыдущему году;
* рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);
* индекс производительности труда к предыдущему году;
* располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности, рублей
* количество высокопроизводительных рабочих мест.

*Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы указаны в таблице № 1.*

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки.**

Контрольные события 2017 года, предусмотренные в государственной программе (раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы») с отметкой об их выполнении следующие:

- проведение мероприятий развития инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции, ежегодное проведение не менее 110 сельскохозяйственных ярмарок, выставок – выполнено. Всего проведено более 2230 выставок, ярмарок выходного дня, предпраздничных ярмарок.

- ежегодно вовлекать в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель
не менее 11,8 тыс. га, в том числе за счет проведения культуртехнических мероприятий
в 2017 году 2,5 тыс. га, за счет вспашки залежных земель, дискования земель, заросших древесно-кустарниковой растительностью в 2017 году – 9,3 тыс. га – выполнено. Вовлечено в сельскохозяйственный оборот 30,1 тыс. га, в том числе за счет проведения культур технических мероприятий 6,7 тыс. га, вспашки залежных земель, дискования земель, заросших древесно-кустарниковой растительностью – 23,4 тыс. га.

- повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока и повышение товарности за счет государственной поддержки его реализации в объеме не менее 65 тыс. тонн ежегодно – выполнено. Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими хозяйствами) реализовано и (или) отгружено на собственную переработку молока высшего сорта 237,0 тыс. тонн.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

*Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:*

- расширился доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, при сохраняющемся несовершенстве рыночной инфраструктуры в условиях монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- доступность банковских кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- высокие темпы технико-технологической и структурной модернизации как сельского хозяйства, так и агропромышленного комплекса (далее - АПК) в целом, путем возрастающего уровня обновления и воспроизводства ресурсного потенциала;

- в малых и микро сельхозпредприятиях сохраняется дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности;

- недостаточные темпы социального и инженерного развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности.

*Последствия влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы:*

С начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» общий объем инвестиций, привлеченных в развитие сельскохозяйственных предприятий области, составляет более 46,6 млрд. рублей, из них более 26,4 млрд. рублей – частные средства инвесторов и около 20,2 млрд. рублей – инвестиционные банковские кредиты. В 2017 году на развитие данного направления вложено 6841 млн. рублей, в т.ч. частных инвестиций 4870 млн. рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к соответствующему периоду 2016 года составил 110,0 %.

В 2017 году на государственную поддержку АПК из бюджетов всех уровней перечислено 3 млрд. 656,9 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 779,4 млн. рублей.

Хозяйствами всех категорий произведено: зерна 218,7 тыс. тонн, плюс 40 %
к уровню прошлого года, картофеля 325,8 тыс. тонн или плюс 5 %, молока 305,9 тыс. тонн или плюс 13,7%, скота и птицы на убой (в живом весе) 112,2 тыс. тонн или плюс 9,3%, яйца – 138,8 млн. штук или плюс 7,7%.

**5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию программы**

При реализации государственной программы были привлечены средства:

* областного бюджета;
* федерального бюджета;
* местных бюджетов;
* собственные средства организаций;

Общий объем бюджетных ассигнований, направленный на финансирование программы составил 3656874,5 тыс. рублей, в том числе областного бюджета 779445,9 тыс. рублей, федерального 2877428,6 тыс. рублей Кроме того, на реализацию мероприятий программы выплачено из местных бюджетов – 13630,15 тыс. рублей и внебюджетных источников – 7018522,7 тыс. рублей.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в калужской области - 94,1 % от расходов финансирования государственной программы по кассовому расходу или 3442799,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета привлечены в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и заключенными соглашениями между Минсельхозом России и Правительством Калужской области о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, осуществляемых в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации с целью реализации мероприятий государственной программы Калужской области.

*Информация о финансировании государственной программы приводится
в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» характеризуется с **высоким уровнем** эффективности(98,8%), в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

* с **высоким уровнем** эффективности следующие подпрограммы:
* «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» (97,7%),
* «Повышение качества и доступности оказания государственных услуг и исполнения государственных функций» (100,0%),
* «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» (100,0%);
* с **удовлетворительным уровнем** эффективности – подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Калужской области» (92,9%).

**[2.2.6. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minekolog/Doc/God_otchet_voda2017.doc)**

 **[«Воспроизводство и использование природных ресурсов](http://admoblkaluga.ru/upload/minekolog/Doc/God_otchet_voda2017.doc)**

**[в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minekolog/Doc/God_otchet_voda2017.doc)**

1. **Общая часть**

Государственная программа Калужской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» состоит из следующих подпрограмм:

1. «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр
в Калужской области»;
2. «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области»;
3. «Использование водных ресурсов Калужской области».

***Основные цели и задачи государственной программы****:*

***Цели государственной программы:***

- устойчивое обеспечение экономики области запасами и прогнозными ресурсами общераспространенных полезных ископаемых, запасами подземных питьевых вод нормативного качества;

- устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

***Задачи государственной программы:***

- обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы;

- обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах, охрана
и восстановление водных объектов.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

- подготовлены информационные материалы по актуализации запасов по резервным месторождениям строительных известняков, глинистого сырья, строительных песков и ПГС с учетом существующего селитебного и промышленного освоения территории Калужской области (таблицы подсчета активных балансовых запасов по 30 месторождениям; материалы, обосновывающие списание с государственного баланса запасов строительных материалов по 15 месторождениям);

- за счет средств недропользователей проведены геологоразведочные работы,
в результате которых получен прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в количестве более 31 млн.м3, в том числе более 23 млн.м3 песков строительных; более 7 млн.м3 песчано-гравийной смеси.

-прирост запасов пресных полезных вод в количестве более 2 тыс.м3/сут. (средства недропользователей).

- закончены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Луженка у д. Лужница Куйбышевского района Калужской области;

-оказаны услуги по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Оки в районе населенных пунктов территории Ферзиковского и Тарусского районов Калужской области;

-закончены работы по расчистке русла р. Можайка в районе г. Мосальска Калужской области. Всего расчищено 4,159 км русла реки.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

- использование геологической информации в информационных целях
для осуществления управления государственным фондом недр, ведения государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного баланса запасов полезных ископаемых, государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами, предупреждения опасных природных процессов и явлений и устранения их последствий;

- проведение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений
и расчистке русел рек направлено на гарантированное обеспечение устойчивого социально-экономического развития Калужской области при сохранении водных экосистем, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории области, охрану водных объектов и возможное предотвращений их негативного воздействия.

***Сведения о достижении значений показателей программы (сравнение плана
с фактом)***

* 100 %, в том числе:
* доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях;
* уровень аварийности гидротехнических сооружений (отношение количества аварий к количеству гидротехнических сооружений).

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены
в* *таблице* *№ 1.*

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки.**

Контрольные события:

-капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Луженка
у д. Лужница Куйбышевского района Калужской области.

- расчистка русла р. Можайка в районе г. Мосальска Калужской области.

Работы на объектах завершены. Контрольные мероприятие выполнены.

**4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

Значения индикаторов, запланированные на 2017 год:

1. Увеличение удельного веса районов Калужской области, на территории которых проведен ликвидационный тампонаж скважин, обеспечивший недопущение истощения и загрязнения водоносных горизонтов, являющихся источниками централизованного водоснабжения - выполнен.

Этот показатель составил 96% (расчет ведется нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы).

2. Увеличение удельного веса скважин, по которым проведен ликвидационный тампонаж, обеспечивающий недопущение истощения и загрязнения водоносных горизонтов, являющихся источниками централизованного водоснабжения на территории Калужской области составил 96% (расчет ведется нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы).

3.Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях – выполнен.

4. Уровень аварийности гидротехнических сооружений (отношение количества аварий к количеству гидротехнических сооружений) – выполнен.

 **5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию программы**

Общий объем средств, используемый на финансирование мероприятий государственной программы на 2017 год, составил 46 997,64 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет 20 206,25 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 10 862,5 тыс. рублей,

средства местных бюджетов – 5 074,59 тыс. рублей;

средства юридических лиц – 10 854,3 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета в полном объеме были направлены
на капитальный ремонт гидротехнического сооружения, а так же на осуществление мер
по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий,
и осуществление мер по охране водных объектов.

Средства юридических лиц направлены на поисково-оценочные работы промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов пресных подземных вод для обеспечения потребностей действующих предприятий-недропользователей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 по подпрограмме «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области» составляет 2019,94 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

* Актуализация запасов по резервным месторождениям строительных материалов с учетом существующего селитебного и промышленного освоения территории Калужской области – 1900,84 тыс. рублей;
* Геолого-информационное обеспечение лицензирования объектов недропользования на территории Калужской области – 119,1 тыс. рублей

В 2017 году в рамках исполнения Государственного контракта по объекту: «Ликвидационный тампонаж скважин различного назначения на территории Калужской области» 7 этап, выполнен тампонаж 15 бесхозных скважин различного назначения
на территории Боровского района (4 скважины) и Дзержинского района (11скважин) Калужской области.

*Информация по финансированию государственной программы приведена
в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности государственной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации программы в 2017 году составила 100 %.

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограмм:

«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр
в Калужской области» - 100 %;

«Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области» - 100%;

«Использование водных ресурсов Калужской области» - 100%.

Таким образом, реализация программы в 2017 году характеризуется **высоким уровнем** эффективности.

**[2.2.7. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minekolog/Doc/Les_2017_otchet.doc)**

**[«Развитие лесного хозяйства в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minekolog/Doc/Les_2017_otchet.doc)**

1. **Общая часть**

***Перечень подпрограмм,*** входящих в государственную программу Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» (далее – государственная программа):

1. «[Обеспечение](#Par1503) использования лесов»;

2. «[Воспроизводство](#Par2091) лесов»;

3. «[Охрана](#Par2824) и защита лесов».

*Основные цели и задачи государственной программы:*

***Целью государственной программы*** является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации государственной программы предусматривается решение ***следующих задач***:

- создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;

- сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда составил 223,9 рублей/га. Всего в бюджетную систему поступило 280,7 млн. рублей.

В 2017 году искусственное лесовосстановление проведено на площади 2 535,9 га (102,8 % к проведенному объему 2016 года).

Для обеспечения лесовосстановления в последующие годы в отчетном году было выращено 10,98 млн. шт. посадочного материала. Собрано 330 кг семян, из них: 155 кг дуба и др. твердолиственных пород и 175 кг семян хвойных пород.

Из семян хвойных и твердолиственных пород растений выращивается посадочный материал для создания лесных культур хозяйственно-ценных пород на вырубках и непокрытых лесом землях, что способствует сохранению экологических функций и биологического разнообразия лесов.

Общий объем заготовки древесины в 2017 году составил 1 269 тыс.куб.м. (99,1 %
к 2016 году), объем выборочных рубок – 218,8 тыс.куб.м. (17,2 % от общего объема рубок при плановом показателе – 7,8 %). Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений проведены на площади 1 460 га (116,4 % к площади, пройденной выборочными рубками в 2016 году), рубки ухода за лесом (прореживание и проходные рубки) - на площади 2 121 га (124,2 % к площади, пройденной рубками ухода в 2016 году). Проведение выборочных рубок в лесах способствует сохранению экологических функций леса, повышению эффективности использования лесов.

В лесах Калужской области в 2017 году произошло 9 лесных пожаров на общей площади 7,35 га. Все пожары, возникшие на территории региона, потушены в день обнаружения, крупных лесных пожаров не допущено. Перехода огня с земель лесного фонда на земли иных категорий не зарегистрировано. Повреждений огнём жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры, на территориях примыкающим к лесам не допущено. Погибших и пострадавших граждан от лесных пожаров нет.

Пожароопасный сезон на территории Калужской области 16 октября 2017 года завершён.

В соответствии с Лесным планом Калужской области на 2017 год было запланировано проведение работ по лесопатологическому обследованию на площади 3725 га, выборочных санитарных рубок на площади 1815 га, сплошных санитарных рубок на площади 635 га, уборка неликвидной древесины 405 га.

По состоянию на 01.01.2018 лесопатологическое обследование в лесничествах региона проведено на площади 11674,2 га, что составляет 313% от годового объёма, сплошных санитарных рубок на площади 763 га, что составляет 120 % от годового объёма, уборка неликвидной древесины на площади 407,6 га, что составляет 100 % от годового объёма. Выборочные санитарные рубки в лесничествах области проведены в объёмах, соответствующих действующим указаниям и санитарному состоянию лесов. Уборка аварийных деревьев проведена на площади 703 га.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

Калужская область находится на втором месте в ЦФО по количеству заключенных договоров аренды. В 2017 году действовало около 1 200 договоров аренды (на 662 тыс. га) для различных видов пользования: заготовки древесины, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведения сельского хозяйства, осуществления рекреационной деятельности, выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, строительства, реконструкции, эксплуатации линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. Передача площадей земель лесного фонда в аренду создает условия для рационального и интенсивного использования лесов.

***Наименование показателей государственной программы с характеристикой***

***их достижения:***

*-100% и выше, в том числе:*

* объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации
от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда;
* отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины.

*- менее 100%, в том числе:*

* лесистость Калужской области;
* доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда.

*Сведения об индикаторах государственной программы представлены в таблице
№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных
(с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события 2017 года, предусмотренные в государственной программе (раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы») с отметкой об их выполнении следующие:

- обеспечение лесовосстановительных мероприятий на площади более 3000,0 га выполнено, факт 2017 года составил 4 023,4 га;

- разработка 4 проектных документаций на изменение границ лесопарковых зеленых зон выполнено;

- ежегодное обеспечение проведения санитарных рубок леса на площади не менее 2,8 тыс. га – выполнено, факт 2017 года составил 2855 га из них: сплошные санитарные рубки – 763 га, выборочные санитарные рубки - 988 га, уборка единичных деревьев на площади 703 га.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Показатель программы «Лесистость Калужской области» не выполнен в связи с тем, что площадь сплошных рубок превысила площадь перевода земель в покрытые лесом земли.

 Показатель программы «Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда» не выполнен в связи с тем, что площадь сплошных рубок ценных насаждений превысила площадь перевода ценных насаждений в покрытые лесом земли.

1. **Использование бюджетных ассигнований направленных на реализацию государственной программы**

При реализации государственной программы были привлечены средства областного и федерального бюджетов.

Объем финансирования за счет бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий составил 293 093,8 тыс. рублей, в том числе областного бюджета 110 981,9 тыс. рублей.

 Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

* предоставление субсидии Специализированному государственному автономному учреждению Калужской области «Лесопожарная служба Калужской области» на проведение мониторинга пожарной опасности в лесах в соответствии
с государственным заданием;
* осуществление функций государственными казенными учреждениями.

 Средства субвенций из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений были привлечены
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 -2020 годы.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию государственной программы представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» характеризуется **высоким уровнем** эффективности (99,5%), в том числе по подпрограммам:

 с **высоким уровнем** эффективности:

* подпрограмма «Охрана и защита лесов (100 %);
* подпрограмма «Воспроизводство лесов» (100 %).
* подпрограмма «Обеспечение использования лесов» (97,6 %).

**[2.2.8. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/upload/minstroy/energy/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx)**

 **[«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/upload/minstroy/energy/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx)**

1. **Общая часть**

Государственная программа Калужской области - «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» (далее - государственная программа) подпрограмм не имеет.

***Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу*:**

В государственной программе подпрограммы не предусмотрены.

***Основные цели и задачи государственной программы:***

***Цель государственной программы*** - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

***Задачи государственной программы***:

* повышение энергетической эффективности экономики Калужской области;
* развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности;
* внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

* годовая экономия топливно-энергетических ресурсов по всем потребителям
в объеме около 690,3 тыс. тонн условного топлива;
* снижение затрат по оплате за энергетические ресурсы по всем потребителям составило 1240 млн. рублей, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
* снижение на 3% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и организациями бюджетной сферы Калужской области;
* осуществление учета 77,43 % потребляемых топливно-энергетических ресурсов с помощью приборов учета во всех секторах экономики, социальной и жилищной сферах;
* производство 0,58 % объема энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Калужской области.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

* повышение энергетической эффективности экономики Калужской области;
* развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности;
* внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы.***

*Выполнены на 100% и выше следующие индикаторы государственной программы:*

* энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для фактических условий, для сопоставимых условий);
* доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Калужской области;
* доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются
с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Калужской области;
* доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Калужской области;
* удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
* удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
* удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 человека);
* удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете
на 1 человека);
* удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 человека);
* удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете
на 1 кв. метр общей площади);
* удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете
на 1 жителя);
* удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
* удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете
на 1 кв. метр общей площади);
* удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
* доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии;
* удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
* удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).

*Выполнение ниже 100% плановых значений по следующим индикаторам:*

* доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Калужской области;
* доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
на территории Калужской области;
* доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Калужской области;
* количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Калужской области и государственными учреждениями Калужской области;
* доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;
* доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
* доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома
с индивидуальными тепловыми пунктами.

|  |
| --- |
| *Сведения об индикаторах государственной программы представлены в* *приложении* *№ 1.*1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки**

Контрольные события на 2017 год не запланированы.1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

*Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:** отсутствие финансовых средств у собственников жилых помещений на установку общедомовых приборов учета;
* имеются объективные сложности при заключении энергосервисных контрактов с муниципальными образованиями, где объекты не представляют собой больщих объемов: по предварительным расчетам срок окупаемости внедрения необходимых мероприятий по энергосбережению достаточно велик, что становится барьером для энергосервисной компании.

*Последствия влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы:** не полностью выполнены основные показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не достигнут 100 % учет потребляемых топливно-энергетических ресурсов с помощью приборов учета;
* сокращение количества инвесторов, желающих модернизировать системы внутреннего и уличного освещения на условиях энергосервисных контрактов.
 |
| 1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы**

При реализации государственной программы были использованы средства:* областного бюджета – 565 562,886 тыс. рублей;
* внебюджетных средств – 301 126,713 тыс. рублей;
* местных бюджетов – 45 002,322 тыс. рублей.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:* строительство, техническое перевооружение, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий;
* реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов;
* организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения;
* внесение имущественного взноса Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области;
* внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
* финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, публикации в печатных изданиях, поддержание страницы по энергосбережению на интернет-сервере исполнительных органов власти Калужской области, организация общественных обсуждений проектов программ в области энергосбережения, координация работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности, организация выставок энергоэффективных технологий, материалов и оборудования, мероприятий по изучению российского и мирового опыта в энергоресурсосбережении и внедрение его в практику работы предприятий);
* мероприятие в топливно-энергетической области, в т. ч. формирование и хранение аварийно-технического запаса материальных ресурсов.

Внебюджетные средства были привлечены на реализацию следующих мероприятий:* строительство, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий;
* организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения;
* реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов;
* внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;
* разработка и реализация пилотных проектов по внедрению энергосберегающих оборудования, материалов, технологий и мероприятий по повышению энергоэффективности;
* реконструкция центральных тепловых пунктов с применением современных технологий, оборудования и материалов;
* внедрение частотно-регулируемых приводов в системах тепло- и водоснабжения;
* внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением в подъездах многоквартирных жилых домов и на придомовой территории;
* разработка технико-экономического обоснования использования альтернативных источников энергии (биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, биогаза и др.) для производства электрической и тепловой энергии;
* организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, публикации в средствах массовой информации, поддержание страницы по энергосбережению на интернет-сервере исполнительных органов власти Калужской области, аренда помещения обучающего центра.

Средства местных бюджетов были привлечены на реализацию следующих мероприятий:* строительство, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий;
* реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов;
* организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения;
* внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
* проведение энергетических обследований объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в приложении № 2.*1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2017 году реализация государственной программы характеризуется **высоким уровнем эффективности** (95,4%).**Раздел 3. «Эффективное государство»****[2.3.1. Государственная программа Калужской области](http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/dokladi/)****[«Управление имущественным комплексом Калужской области»](http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/dokladi/)** 1. **Общая часть**

**Перечень подпрограмм,** входящих в государственную программу Калужской области «Управление имущественным комплексом Калужской области»:1. «Управление земельно-имущественными ресурсами Калужской области»;
2. «Территориальное планирование в Калужской области».

***Основные цели и задачи государственной программы:******Цели государственной программы:**** повышение эффективности использования государственного имущества и земельных ресурсов;
* обеспечение планирования устойчивого развития территорий Калужской области.

***Задачи государственной программы:**** создание условий для эффективного управления имуществом Калужской области, необходимым для выполнения государственных функций органами государственной власти Калужской области;
* достижение оптимального состава и структуры имущества Калужской области путем вовлечения неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот;
* обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических, физических лиц информацией, достаточной для определения перспектив развития территорий от сельского поселения до Калужской области в целом, в том числе для реализации проектов в сфере экономического и (или) социального развития.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:**** увеличение поступлений неналоговых доходов от использования и реализации государственного имущества Калужской области, за исключением доходов от приватизации, на 14,7 % по сравнению с плановым показателем;

Превышение фактического значения над плановым произошло по следующим причинам:- увеличение размера перечисления части прибыли государственных и казенных предприятий Калужской области в виду увеличения объема реализации продукции, товаров, работ и услуг, а также снижением материальных затрат; - взыскание задолженности по арендной плате за земельные участки по результатам проведенной претензионной работы;- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков;- принятие решения общего собрания учредителей АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» о выплате дивидендов за 2016 год;* процент вовлечения площади земельных участков государственной казны Калужской области, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков государственной казны Калужской области в 2012 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) составил 80 %.

В 2017 году вовлечено в оборот земельных участков площадью более 3600 га, из них 3334 га земель сельскохозяйственного назначения. Всего в течение года в отношении областных земельных участков заключено более 140 договоров и соглашений, принято 60 решений о предоставлении земельных участок без проведения торгов и о предварительном согласовании предоставления участков, по 22 земельным участкам приняты решения о проведении торгов по продаже участков или права аренды участков;* доля объектов областного имущества, учтенных в Реестре государственной собственности Калужской области, в 2016 году составила 90,2% от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года).

За 2017 год выявлено и учтено в Реестре государственной собственности Калужской области 2344 новых объектов областного имущества, актуализированы сведения по 10129 объектам учета.Проведенная работа позволила значительно повысить достоверность и полноту сведений, внесенных в Реестр государственной собственности Калужской области, что повышает возможности контроля за сохранностью и использованием имущества, а также процессом регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Калужской области.* доля муниципальных образований с утвержденными границами.

По состоянию на декабрь 2017 года по из 304 муниципальных образований в государственный фонд данных Управления Росреестра по Калужской области внесена 291 граница муниципальных образований.***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***Проведенные в 2017 году мероприятия по управлению и распоряжению областным имуществом и земельными участками:- вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот;- контроль за использованием областного имущества и земельных участков;- включение в реестр государственной собственности Калужской области сведений об объектах недвижимости и земельных участках;- проведение претензионной работы по взысканию задолженности по арендной плате направлены, прежде всего, на повышение эффективности использования государственного имущества и земельных участков, достижение оптимального состава и структуры имущества Калужской области. Наличие утвержденных документов территориального планирования, установление границ муниципальных образований позволит применять комплексный подход к освоению и развитию территорий с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности человека, а так же позволит повысить эффективность процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, что является составной частью задач по обеспечению устойчивости социально-экономического развития страны, решению социальных, экономических и экологических проблем, повышению качества жизни, улучшению инвестиционного климата и содействию региональному развитию.***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы:*** *- 100 % и выше, в том числе:*- процент выполнения плана по доходам областного бюджета от управления и распоряжения областным имуществом, за исключением доходов от приватизации, утвержденного министром экономического развития Калужской области;- процент вовлечения площади земельных участков государственной казны Калужской области, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков государственной казны Калужской области в 2012 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте);- доля объектов областного имущества, учтенных в реестре областного имущества, от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года);- доля муниципальных образований с утвержденными границами.*Сведения об индикаторах государственной программы представлены в* *таблице* *№ 1.* 1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события на 2017 год не определены.1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.**

В целях обеспечения сохранности и целевого использования имущества, находящегося в государственной собственности Калужской области в 2017 году осуществлено 369 проверок, по результатам которых расторгнуты договоры аренды с недобросовестными арендаторами земельных участков общей площадью 1867 гектаров. В 2017 году вовлечено в оборот земельных участков площадью более 3600 га, из них 3334 га земель сельскохозяйственного назначения. Данные обстоятельства способствовали увеличению доходной части областного бюджета от управления и распоряжения областным имуществом.В 2017 году изменились требования Росреестра в части установления границы Калужской области. В процессе работы по установлению границ муниципальных образований было выявлено большое количество наложений и пересечения земельных участков и кадастрового деления субъектов Российской Федерации, в котором до настоящего времени не учитывалось наличие соседних регионов. Например, имеются многочисленные случаи пересечения границ лесных участков и лесничеств Брянской, Смоленской и Орловской областей с аналогичными границами участков и лесничеств Калужской области. Таким образом, 69 границ муниципальных образований, которые одновременно граничат с границей соседних регионов, не внесены в сведения Единого государственного реестра недвижимости.1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

Финансирование государственной программы осуществлялось за счет средств областного бюджета. Плановый объем финансирования, предусмотренный государственной программой на 2017 год, составил 174200,4 тыс. рублей, кассовое исполнение – 174200,4 тыс. рублей.*Информация по финансированию государственной программы приведена в таблице № 2.*1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области в 2017 году реализация государственной программы характеризуется с **высоким уровнем** эффективности (100%), в том числе реализация входящих в неё подпрограммам характеризуется:* «Управление земельно-имущественными ресурсами Калужской области» - высокий уровень эффективности (100,0%);
* «Территориальное планирование в Калужской области» - высокий уровень эффективности (100,0%).
 |

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов государственных программ
за 2017 год, темпы изменения по сравнению
с 2016 годом**

 В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, была проведена их оценка. Эффективность реализации государственных программ рассчитывается с учетом эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав государственной программы, выполнения контрольных мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Сопоставление фактических значений индикаторов государственных программ с их плановыми значениями оказывает наибольшее влияние на результаты оценки эффективности госпрограмм, проводимой министерством экономического развития Калужской области.

За 2017 год оценены все 28 государственных программ и входящие в них 88 подпрограмм и установленные 216 плановых значений индикаторов.

Проведенный анализ выполнения плановых значений индикаторов показал, что в 2017 по сравнению с 2016 года улучшены значения по 140 индикаторам (65% от общего количества), на стабильном уровне остались значения по 24 индикаторам (11%), ухудшены значения по 52 индикаторам (24%).

 Высокий уровень эффективности реализации программ (результат оценки 95% и выше) достигнут по 24 государственным программам. При этом по 7 из них достигнут 100% уровень эффективности.

Это государственные программы:

- «Развитие рынка труда в Калужской области»;

 - «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

 - «Развитие культуры Калужской области»;

 - «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области»;

 - «Управление имущественным комплексом Калужской области»;

- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области»;

 - «Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании в Калужской области».

**4. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией государственных программ Калужской области
в 2017 году**

Общая сумма расходов на реализацию государственных программ Калужской области в 2017 году за счет всех источников финансирования составила 65,9 млрд. рублей.

Из них основная доля (70,6 %) приходится на бюджетные средства, в том числе:

- 52,8 % средства областного бюджета (34,8 млрд. рублей),

- 16,8 % средства федерального бюджета (11,1 млрд. рублей),

- 1,0 % средства местных бюджетов (0,6 млрд. рублей).

В отчетном году средства **областного бюджета** являлись основным источником финансирования государственных программ Калужской области, вместе с тем 84,2 % или 25,4 млрд. рублей расходов пришлось на 5 государственных программ:

- «Развитие образования в Калужской области» - 9,7 млрд. рублей,

- «Социальная поддержка граждан в Калужской области» - 4,1 млрд. рублей,

- «Развитие дорожного хозяйства в Калужской области» - 3,9 млрд. рублей,

- «Развитие здравоохранения в Калужской области» - 3,8 млрд. рублей,

- «Экономическое развитие в Калужской области» - 3,5 млрд. рублей.

В условиях ограниченности средств областного бюджета все большее значение принимает привлечение средств на реализацию региональных государственных программ из иных источников финансирования, в первую очередь – из федерального бюджета.

Калужская область ежегодно принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации.

Наибольший объем средств из **федерального бюджета** в 2017 году был направлен на реализацию мероприятий в рамках следующих государственных программ Калужской области:

- «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (3,8 млрд. рублей);

- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (2,9 млрд. рублей);

- «Социальная поддержка граждан в Калужской области» (1,3 млрд. рублей);

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (1,1 млрд. рублей).

Софинансирование мероприятий государственных программ Калужской области из **муниципальных бюджетов** осуществлялось по 13 государственным программам в объеме 0,6 млрд. рублей.

Из **внебюджетных источников** привлечено 19,4 млрд. рублей, что составляет 29,4% от всех расходов на государственные программы Калужской области. Средства внебюджетных источников складываются из двух основных частей – это средства государственных внебюджетных фондов (Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации), а также средства организаций и населения.

**5. Оценка деятельности ответственных исполнителей на основе оценки эффективности государственных программ Калужской области
в 2017 году**

Оценка эффективности 28 государственных программ Калужской области производилась ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ Калужской области в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 на основании:

* степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы. В случае, если показатели оценки превышали 100 %, принималось значение в 100 %;
* степени реализации контрольных событий.

 В рамках принятой градации эффективность реализации государственной программы определяется как:

* высокая - более 95 %;
* удовлетворительная – 80 % - 95 %;
* неудовлетворительная - менее 80 % уровней эффективности.

Высокий уровень эффективности отмечен у 24 государственных программ Калужской области, удовлетворительный уровень отмечен у 3 государственных программ Калужской области, неудовлетворительный уровень - у 1 государственной программы Калужской области.

Результат оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области в 2017 году, в том числе в разрезе по ответственным исполнителям государственных программ Калужской области, представлен в Таблице № 3.

**6. Заключение**

В настоящее время одной из основных задач остается повышение эффективности реализации государственных программ Калужской области и совершенствование программно-целевого метода.

Для решения данной задачи в 2018 году планируется:

1. Внедрение в механизм реализации государственных программ принципов проектного управления по отдельным наиболее значимым мероприятиям.

2. Автоматизация процесса формирования, исполнения и мониторинга государственных программ в жёсткой увязке целевых показателей с их финансовым обеспечением.

3. В связи с тем, что срок реализации большинства государственных программ заканчивается в 2020 году, а бюджет формируется на трехлетний период, в текущем году ответственным исполнителям государственных программ Калужской области необходимо представить на рассмотрение в Правительство Калужской области проекты постановлений о внесении изменений в действующие государственные программы с продлением сроков их реализации или об утверждении новых государственных программ с новым сроком реализации, учитывая  приоритетные проекты и мероприятия государственных программ Российской Федерации.