## Лист1
Приложение № 2 к годовому отчету о ходе реализаци и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Управление имущественным комплексом Калужской области»
Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы "Управление имущественным комплексом Калужской области"
тыс. руб.
Наименование мероприятий | 2018 год |  | Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году
| предусмотрено | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4
Общий объем финансирования государственной программы - всего | 539830.5 | 498047.38 | Объем финансирования государственной программы в 2018 год составил 498047,38 тыс. рублей, в том числе: - подпрограммы «Управление земельно-имущественными ресурсами Калужской области» в размере 463761,82 тыс. рублей; - подпрограммы «Территориальное планирование Калужской области» в размере 18461,1 тыс. рублей; - на обеспечение реализации государственной программы в размере 15824,46 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 539830.5 | 498047.38
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Из них:
Обеспечение реализации государственной программы - всего | 15774.1 | 15824.46
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 15774.1 | 15824.46
ГРБС
Общий объем финансирования подпрограммы 1 "Управление земельно-имущественными ресурсами Калужской области" - всего | 460085.06 | 463761.82
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 460085.06 | 463761.82
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Из них:
Проведение оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности Калужской области, а также имущества, в отношении которого принято решение об изъятии, в том числе путем выкупа, для государственных нужд Калужской области | 730.85 | 98.46 | В 2018 году произведена оценка 47 объектов имущества. Произведена оценка рыночной стоимости 24 объектов недвижимого имущества; 8 земельных участков, 6 транспортных средств, 9 объектов иного движимого имущества.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 730.85 | 98.46
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Выполнение кадастровых работ и подготовка технических заключений в отношении объектов недвижимого имущества, за исключением земельных участков, находящихся в собственности Калужской области | 147.7 | 51.9 | За 2018 год заключены 3 государственных контракта на оказание услуг по подготовке технических планов 6 объектов недвижимости
областного бюджета | 147.7 | 51.9
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Приобретение недвижимого имущества в собственность Калужской области | 80034.4 | 80034.4 | С целью размещения органов власти Калужской области в связи с необходимостью оптимизация взаимодействия между органами власти Калужской области в 2018 году в казну Калужской области приобретено 1 нежилое здание и на основании пункта 25 статьи 8 Закона Калужской области от 07.04.2003 № 193-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» в казну Калужской области приобретены 2 квартиры
областного бюджета | 80034.4 | 80034.4
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Реализация полномочий, связанных с определением кадастровой стоимости, в соответствии с Федеральным законом "О государственной кадастровой оценке" | 33107 | 28000 | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ Калужской области «Центр кадастровой оценки». Государственное задание государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр кадастровой оценки» на выполнение государственной работы "Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости" в 2018 году выполнено в 100% объеме, на выполнение государственной работы "Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" в 2018 году выполнено в размере 103%.
областного бюджета | 33107 | 28000
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Укрепление материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Калужской области "Центр кадастровой оценки" | 999.2 | 997.82 | Предоставлена субсидия на иные цели ГБУ Калужской области «Центр кадастровой оценки»
областного бюджета | 999.2 | 997.82
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Заключение договоров на проведение кадастровых работ по земельным участкам, отнесенным к собственности Калужской области и подлежащим отнесению к таковой в соответствии с законодательством, а также по земельным участкам, в отношении которых принято решение об изъятии в порядке, определенном Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" | 200 | 129.1 | Заключены договора на проведение кадастровых работ по земельным участкам общей площадью 281,8 га
областного бюджета | 200 | 129.1
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность Калужской области в соответствии со статьями 6 и 8 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" | 118000 | 121885.65 | В 2018 году в собственность Калужской области приобретены 369 земельных участков, расположенных в Ульяновском, Дзержинском, Боровском и Перемышльском районах Калужской области, общей площадью 5380,6 га
областного бюджета | 118000 | 121885.65
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Организация содержания, ремонта и охраны имущества, находящегося в казне Калужской области | 1130 | 75.91 | В 2018 году оплачены вносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов за квартиры, находящиеся в казне Калужской области, а также услуги по страхованию гражданской ответственности гидротехнических сооружений, находящихся в казне Калужской области
областного бюджета | 1130 | 75.91
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 67950.81 | 64900.21 | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Калужская областная служба недвижимости». Государственное задание государственного бюджетного учреждения «Калужская областная служба недвижимости» на выполнение государственной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности» в 2018 году выполнено в размере 101%.
областного бюджета | 67950.81 | 64900.21
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Укрепление материально-технической базы государственного бюджетного учреждения "Калужская областная служба недвижимости" | 459 | 130.61 | За 2018 год предоставлена субсидия на иные цели ГБУ «Калужская областная служба недвижимости»
областного бюджета | 459 | 130.61
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Предоставление субсидии юридическим лицам, действующим в форме государственных унитарных предприятий Калужской области, на возмещение затрат на уплату расходов, связанных с заключением договоров ипотеки в отношении имущества, находящегося в государственной собственности Калужской области, заключенных в обеспечение обязательств по кредитным договорам, получателями кредитных средств по которым являются третьи лица, расходов по налогу на имущество, находящееся в государственной собственности Калужской области, являющееся предметом договора ипотеки, заключенного в обеспечение обязательств по кредитным договорам, получателями кредитных средств по которым являются третьи лица, расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области, на которых расположено имущество, являющееся предметом договора ипотеки, заключенного в обеспечение обязательств по кредитным договорам, получателями кредитных средств по которым являются третьи лица | 12100 | 12097.4 | В 2018 году ГП Калужской области "Регион" были предоставлены субсидии на возмещение затрат по уплату налогов на имущество, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, и переданные в залог в качестве обеспечения по кредитным договорам, а также по страхованию заложенного имущества и по арендной плате за земельные участки, на которых расположено такое имущество
областного бюджета | 12100 | 12097.4
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Увеличение уставного фонда государственных предприятий Калужской области | 145226.1 | 155360.35 | В 2018 году произведены расходы в целях увеличения уставных фондов: - ГП Калужской области "Регион" в сумме 150025,35 тыс.рублей - ГП Калужской области «Автовокзал «Калуга» в сумме 5335 тыс. рублей
областного бюджета | 145226.1 | 155360.35
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
….
Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Территориальное планирование Калужской области" - всего | 63971.34 | 18461.1
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 63971.34 | 18461.1
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Из них:
Осуществление подготовки документов для установления и изменения границ муниципальных образований Калужской области - всего | 644.27 | 442.98 | Заключено 3 госконтракта по описанию границ муниципальных образований Калужской области
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 644.27 | 442.98
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Подготовка документов для внесения сведений о границе Калужской области в ЕГРН - всего | 146.7 | 146.7 | Залкючено 3 госконтракта на проведение работ по описанию границ Калужской области
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 146.7 | 146.7
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Предоставление межбюджетных субсидий для разработки землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов для внесения сведений в ЕГРН - всего | 16606.4 | 4816.3 | Заключено 142 соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 16606.4 | 4816.3
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Предоставление межбюджетных субсидий для разработки землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон для внесения в сведения ЕГРН - всего | 46386 | 12867.15 | Заключено 162 соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 46386 | 12867.15
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Проведение конкурсов и мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства - всего | 187.97 | 187.97 | Проведено программное мероприятие «Мероприятия в области архитектуры и градостроительства» в октябре 2018 г. По результатам проведенного мероприятия были определены и награждены победители: соискатели премии им. В.И. Баженова; соискатели за лучшую журналистскую работу на тему архитектуры и градостроительства.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 187.97 | 187.97
федерального бюджета
местных бюджетов
средства юридических лиц
средств физических лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Примечание:
*) Указываются значения из государственной программы с учетом последней редакции государственной программы, утвержденой Правительством Калужской области в срок не позднее даты рассмотрения Правительством Калужской области проекта закона Калужской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год.
Кудрявцева Н.И., Попов В.И. |  |  | 778 756, 573 012
(Ф.И.О. исполнителя) (№ телефона)