**Отчет**

 **о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

 **«Обеспечение использования лесов» в 2017 году**

1. **Общая часть**

*Наименование государственной программы Калужской области –* «Развитие лесного хозяйства в Калужской области».

*Подпрограмма* - «Обеспечение использования лесов»(далее – подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

 Цель подпрограммы - рациональное использование лесов.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующей задачи:

- повышение доступности лесов для обеспечения их использования, охраны, защиты и воспроизводства.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2017 году:*

В 2017 году действовало около 1 200 договоров аренды (на 662 тыс.га) для различных видов пользования: заготовки древесины, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведения сельского хозяйства, осуществления рекреационной деятельности, выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, строительства, реконструкции, эксплуатации линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

Общий объем заготовки древесины в 2017 году составил 1 269 тыс.куб.м. (99,1 % к 2016 году), объем выборочных рубок – 218,8 тыс.куб.м. (17,2 % от общего объема рубок при плановом показателе – 7,8 %). Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений проведены на площади 1 460 га (116,4 % к площади, пройденной выборочными рубками в 2016 году), рубки ухода за лесом (прореживание и проходные рубки) - на площади 2 121 га (124,2 % к площади, пройденной рубками ухода в 2016 году).

 Был проведен отвод лесосек на площади 11 605 га (в том числе арендаторами и иными лесопользователями – 9 197 га).

 *Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:*

- Калужская область находится на втором месте в ЦФО по количеству заключенных договоров аренды;

- передача площадей земель лесного фонда в аренду создает условия для рационального и интенсивного использования лесов;

- проведение выборочных рубок в лесах способствует сохранению экологических функций леса, повышению эффективности использования лесов.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

*- 100 % и выше:*

*-* доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины;

*- менее 100%:*

- доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда;

- отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства.

- *Сведения о показателях подпрограммы и их значениях указаны в таблице № 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольное событие – разработка 4 проектных документаций на изменение границ лесопарковых и зеленых зон выполнено.

Лесопарковые зоны устанавливаются в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов. Зеленые зоны устанавливаются в целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. В государственных и муниципальных целях проводится замена площадей лесопарковых и зеленых зон на другие категории защитности, при этом заменяя другие категории лесопарковыми и зелеными зонами.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В 2017 году был выполнен индикаторы подпрограммы «Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины», чему способствовало увеличение площади выборочных рубок спелых и перестойных насаждений.

Показатель подпрограммы «Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда» не выполнен в связи с расторжением договоров аренды со злостными неплательщиками в судебном порядке.

Показатель подпрограммы «Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства» не достиг планового значения в связи с обнаружением крупных незаконных рубок в конце 2017 года, следственные мероприятий по которым не закончены в 2017 году и проводятся в 2018 году.

**5. Использование бюджетных ассигнований направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

 На реализацию мероприятий подпрограммы использованы средства:

- **областного бюджета** в объеме 290,0 тыс. рублей на подготовку проектов документов по изменению границ зеленых и лесопарковых зон .

 **- федерального бюджета** в объеме 10 300,5 тыс. рублей.

Наибольший объем средств федерального бюджета направлен на выполнение лесоустроительных работ.

Средства субвенций из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений были привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 -2020 годы.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с проведенной комплексной оценкой эффективность реализации подпрограммы в 2017 году составила 97,6 %. Согласно градации оценки эффективности – это высокий уровень эффективности реализации подпрограммы.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.2*

*Предложения о включении новых мероприятий подпрограммы:*

В целях приведения в соответствие с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Калужской области в подпрограмму будут внесены необходимые изменения.