ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» в 2019 году

1. Общая часть

Наименование государственной программы Калужской области - «Развитие лесного хозяйства в Калужской области».

1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

1. «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»;

2. «Молодой специалист лесной отрасли».

1.2 Основные цели и задачи государственной программы:

Цель государственной программы:

- эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов.

Задачи государственной программы:

- рациональное использование лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

Лесистость Калужской области считается по итогам учета лесного фонда и будет определена после проведения учета (после 01.03.2020). По учету лесного фонда 2018 года лесистость области составляла 45 %. Площадь занятых лесными насаждениями земель на территории лесного фонда Калужской области составляла 1339,5 тыс.га, площадь Калужской области – 2977,9 тыс.га. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда составил 274,2 руб./га. Всего в бюджетную систему поступило 343,8 млн.рублей.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

В 2019 году действовало около 1 100 договоров аренды (на площади 557 тыс.га) для различных видов пользования: заготовки древесины, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведения сельского хозяйства, осуществления рекреационной деятельности, выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, строительства, реконструкции, эксплуатации линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. Передача площадей земель лесного фонда в аренду создает условия для рационального и интенсивного использования лесов. Общий объем заготовки древесины в 2019 году составил 945,7 тыс.куб.м. Освоение расчетной лесосеки в 2019 году составило 30 %, в 2018 году освоение составляло 41 %. Снижение объема заготовки связано с утверждением в конце 2018 года лесного плана Калужской области и лесохозяйственных регламентов лесничеств, в связи с чем арендаторы разрабатывали проекты освоения лесов на новый срок действия. Был проведен отвод лесосек на площади 11 031,1 га.

2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:

- доля земель лесного фонда, поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади земель лесного фонда.

2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:

- Лесистость Калужской области;

- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

«Контрольные события не предусмотрены»

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Показатель программы «Лесистость Калужской области» считается по итогам учета лесного фонда и будет определен после проведения учета (после 01.03.2020). По учету лесного фонда 2018 года лесистость области составляла 45 %, не выполнялся в связи с тем, что площадь сплошных рубок превысила площадь перевода земель в покрытые лесной растительностью земли.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда составил 274,2 руб./га. Всего в бюджетную систему поступило 343,8 млн.рублей. Показатель не выполнен в связи с расторжением договоров аренды со злостными неплательщиками и исключением приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов из перечня приоритетных инвестиционных проектов, в связи с чем не были заключены новые договоры аренды.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий

Фактическое финансирование программы в 2019 году составило 545686.399 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 255499.809 тыс. руб.;

- областного бюджета 143694.396 тыс. руб.;

- собственные средства организаций 146492.194 тыс. руб..

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации государственной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 95,3 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

- высоким уровнем эффективности - 2 подпрограммы, в том числе:

- «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» (97,5%);

- «Молодой специалист лесной отрасли» (100%).

Показатель программы «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда» не выполнен в связи с расторжением договоров аренды со злостными неплательщиками и исключением приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов из перечня приоритетных инвестиционных проектов, в связи с чем не были заключены новые договоры аренды. В целях выполнения указанного показателя лесные участки выставляются на торги по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Проводится работа по постановке лесных участков на кадастровый учет с целью их выставления в дальнейшем на торги по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков.