Приложение к приказу министерства спорта Калужской области

от 14.03.2019 г. № 80

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» в 2018 году

1. Общая часть

Наименование государственной программы Калужской области - «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

1. «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;

2. «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области»;

3. «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой».

1.2 Основные цели и задачи государственной программы:

Цель государственной программы:

- Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности калужских спортсменов на официальных международных и российских соревнованиях.

Задачи государственной программы:

- обеспечение успешного выступления калужских спортсменов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, на официальных международных и российских соревнованиях;

- Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности;;

- развитие кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;

- создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

- создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год.

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2018 году:

За счет бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» Более 65 тыс. человек приняли участие в 463 региональных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях. Более 19 тыс. чел. приняли участие в 445 межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях; Проведено и приняли участие в 127 тренировочных мероприятий по различным видам спорта с количеством участников – 561 человек. За 2018 год министерством спорта Российской Федерации спортсменам Калужской области было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта» – 1 чел., спортивные звания «Мастер спорта России международного класса» – 5 чел., «Мастер спорта России» – 43 чел.; судьям Калужской области: «Спортивный судья Всероссийской категории» – 4 чел., «Спортивный судья I категории» – 51 чел. За 2018 год министерством спорта Калужской области были присвоены спортивные разряды: «Первый спортивный разряд» – 425 чел., «Кандидат в мастера спорта» – 227 чел. В 2018 году 155 калужских спортсменов являлись спортсменами –кандидатами в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта. Футбольный клуб «Калуга» закончил участие в первенстве России по футболу сезона 2017-2018 гг. среди команд футбольных клубов ПФЛ второго дивизиона зоны «Центр», заняв 12 место из 14 команд. Волейбольный клуб «Ока» закончил участие в чемпионате России по волейболу 2017 года высшей лиги «Б» сезона 2016-2017 гг., заняв 14 место из 18 команд. Количество призеров Спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр - 936 человек. Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным в 2018 году предоставлены: - денежные поощрения спортивно одаренной молодежи Калужской области – 10 чел.; - денежные поощрения лучшим тренерам Калужской области – 10 чел.; - денежные поощрения лучшим спортсменам Калужской области – 9 чел.; - гранты учреждены 3 спортсменам Калужской области по спорту слепых (голбол), претендующим на успешное выступление на Паралимпийских играх 2020 года, и их тренеру, и 1 спортсмену по плаванию, претендующему на успешное выступление на летних Олимпийских играх 2020 года, и его тренеру; - премии 140 спортсменам, представляющим Калужскую область, - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их 37 тренерам; - денежная компенсация по договорам найма (поднайма) жилых помещений тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в государственные бюджетные учреждения дополнительного образования Калужской области – 1 чел.; - денежная компенсация по договорам за наем (поднаем) жилых помещений спортсменам Калужской области – 1 чел.; Всего дополнительное материальное обеспечение предоставлено 164 калужским спортсменам и 50 калужским тренерам. В 2018 году продолжается строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге на территории Калужской области. 30.04.2018 заключен государственный контракт на строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге на территории Калужской области. Согласно проектно-сметной документации объект состоит из трех основных блоков: - ледовая арена, которая включает в себя: ледовое поле для проведения соревнований и тренировок по хоккею с шайбой, фигурному катанию с трибунами вместимостью 3000 мест; зал силовой подготовки; залы акробатики и хореографии; теоретический класс; музей спортивной славы; - водный комплекс, который включает в себя: 50-метровый бассейн; 25-метровый бассейн, приспособленный для прыжков в воду; ванна размерами 10,0 х 5,95 м для обучения плаванию; трибуны на 1065 мест; зал сухого плавания 24,0 на 12,0 м.; универсальный спортивный зал 45,1 на 25,8 м; - корпус временного размещения спортсменов, который включает в себя: кафе с обеденным залом на 250 посадочных мест; конференц-зал на 300 мест; 160 комнат для проживания 250 спортсменов. Кроме того, проект Дворца спорта предусматривает наличие подземной стоянки на 372 парковочных мест. Основным функциональным назначением Дворца спорта станет подготовка спортивного резерва по культивируемым видам спорта в Калужской области: плаванию, хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, гандболу, минифутболу и новым видам спорта: подводному плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, регби, адаптивным видам спорта. Утвержденные проектом технические решения и предусмотренное спортивное оборудование Дворца спорта позволят проводить на его базе спортивные мероприятия по указанным видам спорта самого высокого уровня, в том числе международного. Проведен конкурс «Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области», по итогам которого: - 1 место - государственное бюджетное учреждение Калужской области спортивная школа «Спарта» Сухиничского района Калужской области (награждается дипломом, спортивным инвентарем и оборудованием на сумму 200 000,00 рублей); 2 место - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» МР «Город Киров и Кировский район» (награждается дипломом, спортивным инвентарем и оборудованием на сумму 120 000,00 рублей); 3 место - муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Лидер» Тарусского района Калужской области» (награждается дипломом, спортивным инвентарем и оборудованием на сумму 80 000,00 рублей). На всю сумму закуплен спортивный инвентарь и оборудование и передан учреждениям. За счет бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Калужской области» В целях профессиональной ориентации граждан на востребованные в сфере физической культуры и спорта профессии проводилась работа с воспитанниками спортивных организаций с целью их информирования о возможностях профессионального обучения и трудоустройства в спортивные школы, предоставления информации о рынке труда, о проведении дней открытых дверей в организациях высшего образования в сфере физической культуры и спорта, проводились профориентационные экскурсии для учеников общеобразовательных школ в организации в сфере физической культуры и спорта Калужской области. Министерством спорта Калужской области (далее – министерство) заключены договоры о целевом приеме в 2018/2019 учебном году с образовательными организациями высшего образования: ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры», ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». В настоящее время в рамках целевого обучения в организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях проходят обучение 62 человек. В 2018/2019 учебном году министерством направлены на поступление на целевые места в образовательные организации высшего образования 16 человек. Министерством разработаны меры социальной поддержки для целевого обучения студентов: - приказ министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 04.08.2014 № 474 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта на платной основе» (в ред. приказов министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 22.09.2014 № 563, от 05.11.2014 № 723, от 30.12.2014 № 929, в ред. приказов министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 № 234, от 02.11.2015 № 614, от 28.01.2016 № 33, от 09.06.2016 № 283, 12.03.2018 № 80), - приказ министерства спорта Калужской области от 17.03.2015 № 124 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта на бюджетной основе» (в ред. приказов министерства спорта Калужской области от 23.06.2015 № 333, от 28.01.2016 № 32). В соответствии с данными приказами студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях и заключившим договоры о целевом обучении с министерством спорта Калужской области, в 2018 году оказывались меры социальной поддержки в виде материального стимулирования. В целях профессиональной ориентации граждан министерством регулярно организуются курсы повышения квалификации для тренеров по видам спорта. В 2018 году 194 человек, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, прошли обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, 4 представителя Калужской области обучались в рамках Олимпийской образовательной программы Олимпийского комитета России и Российского Международного Олимпийского университета в городе Сочи. За счет бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятий населения Калужской области физической культурой и спортом» 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2018 году: В 2018 году за счет средств федерального бюджета приобретена снегоуплотнительная машина для ГАУ КО «СШОР «Орленок». Приобретен и установлен туалетный модуль (с септиком) для ГБУ КО «СШОР по гребному спорту». Приобретен робот – пылесос, очищающий чаши 50-ти и 25-ти метровых бассейнов ГБУ КО «СШОР «Олимп». Оснащен пищеблок ГБУ КО «СШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной». Проведены мероприятия по антитеррористической безопасности объектов спорта (приобретены и установлены металлодетекторы и шлагбаумы) в ГАУ КО «СШОР «Орленок» и в КАУ КО «ЦСП «Анненки». Осуществлена поставка теннисных столов для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области. Проведены мероприятия по замене оконных конструкций ГБУ КО «СШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной». Осуществлены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов спорта по приобретению и монтажу оборудования (видеонаблюдение, пожарная сигнализация и т.д.) - ГБУ КО СШОР по гребному спорту», ГАУ КО «ЦСП «Анненки», ГБУ КО «СШОР «Многоборец», ГБУ КО «СШОР «Юность». Проведены мероприятия по капитальному ремонту в 13 подведомственных учреждениях и текущий ремонт в 3 подведомственных учреждениях. Произведена поставка и монтаж блок-контейнеров: - ГАУ КО «СШОР «Орленок»; - ГБУ КО «СШОР по гребному спорту»; - ГБУ КО «СШОР по конному спорту». - ГБУ КО «СШ «Спартак». Осуществлена поставка и укладка искусственного покрытия, поставка и монтаж хоккейных бортов и осуществление строительного контроля за производством работ на территории МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Киров, Кировский район, Калужская область и в муниципальном образовании «Поселок Воротынск» расположенной вблизи МКОУ «Общеобразовательная школа № 2 им. С. Унковского» Калужская область, Бабынинский район.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

- увеличилась по сравнению с 2017 годом на 2 %, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, и составила 40,5 %; - увеличилась по сравнению с 2017 годом на 6,1 %, доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Калужской области, и составила 87,9%; - увеличилась по сравнению с 2017 годом на 4%, доля населения, занятого в экономике занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, и составила 27,8%; - увеличилась по сравнению с 2017 годом на 250 чел. количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, и составила 1351 чел.; - увеличилось на 0,2% по сравнению с 2017 годом эффективность использования существующих объектов спорта, и составила 69,2%. - увеличилось на 153 ед. по сравнению с 2017 годом количество региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план, и составил 463 ед.; - увеличилось на 214 ед. по сравнению с 2017 годом число регулярно функционирующих спортивных сооружений, и составило 2244 ед.; - увеличилось на 24,6 % доля учащихся и студентов в Калужской области, выполнивших нормативы Комплекса ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, составила 54,6%, из них учащихся и студентов составила 50,9 %.

2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:

- Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет;

- Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

- Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Калужской области.

- Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности;

- Эффективность использования существующих объектов спорта.

2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:

- Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет; - Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и массового спорта, в общем количестве организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения;

- Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

- Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом).

- Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

3.1 Выполненные контрольные мероприятия:

1)Капитальный ремонт кровли легкоатлетического тира-манежа ГБУ КО «СШОР «Многоборец»; 2) Капитальный ремонт спортивного комплекса ГБУ КО «СШОР «Юность»; 3)капитальный ремонт стадиона «Анненки» ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга» (замена покрытия футбольного поля стадиона «Анненки»); 4)Капитальный ремонт кровли здания ГАУ КО «ЦСП «Анненки» по адресу: г. Калуга, ул. Анненки д. 5 (Жилой корпус); 5) Капитальный ремонт трибун стадиона «Анненки» ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»; 6) Капитальный ремонт помещений тяжелой атлетики ГБУ КО «СШ «Маршал»; 7) Капитальный ремонт кровли ГАУ КО «ЦСП «Анненки» по адресу: г. Калуга, ул. Беговая д. 8 (помещения 1,2); 8) Капитальный ремонт лестницы запасного выхода, приобретение и установка противопожарных дверей ГАУ КО «СШОР «Труд»; 9) Капитальный ремонт центрального входа в здание ГАУ КО «СШ «Победа»; 10) Капитальный ремонт полов административных помещений ГБУ КО «СШОР «Многоборец»; 11) Капитальный ремонт административных помещений ГАУ КО «ЦСП «Анненки»; 12) Капитальный ремонт рециркуляционных труб большого бассейна ГАУ КО «СШОР «Труд»; 13) Капитальный ремонт ГБУ КО «СШОР «Олимп».

4. Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации государственной программы На реализацию программы отрицательно повлияли следующие факторы: - отсутствие финансирования реализации некоторых мероприятий. 4. Факторы, положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы На реализацию программы положительно повлияли следующие факторы: - выполнение запланированных контрольных событий; - выполнение на 100 % и выше большинство плановых значений показателей позволило реализовать основные мероприятия государственной программы..

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий

Фактическое финансирование программы в 2018 году составило 1954265.736тыс. руб., из них:

- 1119948.989 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 784982.952 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;

- 49333.795 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2. 6. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий При реализации государственной программы были привлечены средства: - областного бюджета; - федерального бюджета; - местных бюджетов. Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий: - строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на проведение изготовления проектно-сметной документации, предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектно-сметной документации и осуществление входного контроля над проектно-сметной документацией; - развитие и создание учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя; - организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта, в том числе реализация мероприятий по внедрению комплекса ГТО в Калужской области; Средства федерального бюджета были привлечены на следующие мероприятия государственной программы: - строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге; - приобретение специальной снегоуплотнительной машины – ратрак PistenBulli 100; - оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям Калужской области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

7. Оценка эффективности реализации государственной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2018 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 95,1 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

- высоким уровнем эффективности - 3 подпрограммы, в том числе:

- «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» (97,2%);

- «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» (99,8%).

- «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой» (100%).