| Приложение №3 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  | « |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi - плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений |  | m Celгп = (1/m) x SUM(Si), i=1 |  |
| 1 | Доля граждан в Калужской области, выполнивших нормативы Комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО | % | 30 | 54,6 | 100 |  |  |  |
| 2 | Доля граждан в Калужской области, выполнивших нормативы Комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО из них учащихся и студентов | % | 50 | 50,9 | 100 |  |  |  |
| 3 | Количество межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых участвуют спортсмены Калужской области, включенных в календарный план | ед. | 470 | 445 | 94,681 |  |  |  |
| 4 | Количество призеров спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр | чел | 435 | 936 | 100 |  |  |  |
| 5 | Количество проводимых иных мероприятий в области физической культуры и спорта | ед. | 4 | 4 | 100 |  |  |  |
| 6 | Количество региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план | ед. | 310 | 463 | 100 |  |  |  |
| 7 | Количество спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации основного и резервного составов | чел | 38 | 155 | 100 |  |  |  |
| 8 | Количество тренировочных мероприятий, в которых участвуют спортсмены Калужской области, включенных в календарный план | ед. | 164 | 127 | 77,439 |  |  |  |
| 9 | Результаты выступлений физкультурно-спортивных организаций на официальных спортивных соревнованиях | место | 10 | 10 | 100 |  |  |  |
| 10 | Число регулярно функционирующих спортивных сооружений | ед. | 2030 | 2244 | 100 |  |  |  |
| Сумма значений: |  |  |  |  | 972,12 |  |  |  |
| Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: |  |  |  |  |  |  | 97,2 |  |
| 2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрольного мероприятия |  | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0" |  | n Merпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1 |  |  |  |
| Сумма значений х 100% |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Комплексная оценка эффективности реализации подрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oпп = 97,2, Высокий уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапазона оценки |  |  |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |  |  |