ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы

«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

государственной программы Калужской области

«Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»

в 2020 году

1. Общая часть

Наименование подпрограммы - «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы Калужской области - «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в  подпрограмму:

1. «Проведение официальных физкультурных мероприятий,  мероприятий комплекса ГТО и иных мероприятий в области физической культуры и спорта»;

2. «Развитие спорта высших достижений»;

3. «Cубсидии физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»;

4. «Строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на изготовление проектной документации, проведение предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектной документации и осуществление входного контроля над проектной документацией»;

5. «Cубсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта»;

6. ««Спорт-норма жизни»;

7. «Оснащение основными средствами и другими материальными ценностями строящихся спортивных объектов».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель  подпрограммы:

- Достижение спортсменами Калужской области высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни;

2. Обеспечение подготовки и участия физкультурно-спортивных организаций, развивающих командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в официальных спортивных соревнованиях;

3. Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Калужской области и спортсменов для спортивных сборных команд Российской Федерации;

4. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями;

5. Повышение эффективности участия социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта;

6. Развитие и модернизация инфраструктуры материально-технической базы строящихся спортивных объектов в отрасли физической культуры и спорта;

7. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

На территории Калужской области проведено 311 региональных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий с участием 47 525 человек, 32 тренировочных мероприятия с участием 113 человек и 29 межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий с участием 9 872 человек.  Обеспечено командирование ведущих спортсменов и спортивных сборных команд Калужской области на 281 межрегиональное, всероссийское и международное физкультурное и спортивное мероприятие и на 85 тренировочных мероприятий, в том числе в составе спортивных сборных команд Российской Федерации.

За 2020 год Министерством спорта Российской Федерации спортсменам Калужской области было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» – 3 чел., спортивные звания «Мастер спорта России международного класса» – 3 чел., «Мастер спорта России» – 17 чел. Судьям Калужской области присвоены категории: «Спортивный судья Всероссийской категории» – 5 чел., «Спортивный судья I категории» – 32 чел.

За 2020 год министерством спорта Калужской области были присвоены спортивные разряды: «Первый спортивный разряд» - 343 чел., «Кандидат в мастера спорта» – 233 чел.

В 2020 году 170 калужских спортсменов являлись спортсменами – кандидатами в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта.

Количество призеров Спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр - 313 чел.

В 2020 году на территории Калужской области проведено 1002 мероприятия комплекса ГТО, в которых приняли участие – 16 915 чел. Нормативы комплекса ГТО выполнили 12 772 человек, из них на «золотой» знак – 5 193, на «серебряный» – 4 139, на «бронзовый» – 3 440  человек.

Всего в области готовы к труду и обороне 61 666 чел. или 6.6 % (численность населения от 6 лет - 935 742 чел.). На сегодняшний день  в рейтинге ГТО среди субъектов Российской Федерации Калужская область занимает 5 место.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

В 2020 году продолжено строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге на территории Калужской области. Основным функциональным назначением Дворца спорта станет подготовка спортивного резерва по культивируемым видам спорта в Калужской области. Утвержденные проектом технические решения и предусмотренное спортивное оборудование Дворца спорта позволят проводить на его базе спортивные мероприятия по указанным видам спорта самого высокого уровня, в том числе международного. Начато строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово и крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник»                 г. Калуги.

Построен и введен в эксплуатацию спортивный центр с универсальным игровым залом в г. Мосальске. Спортивный объект предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, настольному теннису, бадминтону, а также для обеспечения организованных физкультурно-оздоровительных занятий и активного отдыха различных социально-возрастных групп населения.

Организованы и проведены областные смотры-конкурсы среди субъектов физической культуры и спорта. Подведены итоги конкурса «На лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований  Калужской области» в 2019 году. В конкурсе приняли участие 26 муниципальных образований. Победители и призеры конкурса определялись по 12-ти критериям. 9 муниципальных образований стали победителями и призерами конкурса.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей  подпрограммы за отчетный год:

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;

2. Доля сельского населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет;

3. Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол»;

4. Количество спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации основного и резервного составов;

5. Эффективность использования существующих объектов спорта;

6. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;

7. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.

8. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;

9. Доля населения Калужской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

10. Доля населения Калужской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из них учащихся и студентов;

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

1. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта;

2. Количество призеров спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр.

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

«Контрольные события не предусмотрены»

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 2 679 168,839  тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 1 762 763.923 тыс. руб.;

- областного бюджета 916 404,915 тыс. руб.

Большая часть денежных средств подпрограммы в 2020 году направлена на реализацию мероприятия «Спорт-норма жизни» - 2 388 020,882 тыс. руб. В рамках данного мероприятия  продолжилось строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в                г. Калуге, начато строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово и строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник»              г. Калуги.

Также финансирование выполненных объем работ осуществлялось по следующим направлениям:

- «проведение официальных физкультурных мероприятий,  мероприятий комплекса ГТО и иных мероприятий в области физической культуры и спорта» (8 868,058 тыс. руб);

-  «развитие спорта высших достижений» (129 693,199 тыс. руб.);

- «субсидии физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» (9 333,129 тыс. руб.);

- «строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на изготовление проектной документации, проведение предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектной документации и осуществление входного контроля над проектной документацией» (14 636,699 тыс. руб.);

- «оснащение основными средствами и другими материальными ценностями строящихся спортивных объектов» (128 616,871 тыс. руб.);

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 88,8 %.

На удовлетворительный уровень реализации подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений», повлияло невыполнение следующих запланированных значений индикаторов:

- удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта.

Показатель не выполнен в связи с отсутствием нормативно-правового акта о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям ;

- количество призеров спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр.

Показатель не выполнен в связи с отменой соревнований, связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В целях развития спортивной инфраструктуры и увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом необходимо продолжить реализацию мероприятий подпрограммы в последующие годы с сохранением достаточного объема финансирования.