**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Калужская область**

**«Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»**

**в 2020 году**

**1. Общая часть**

Наименование государственной программы Калужской области - «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

1. «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;

2. «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области»;

3. «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом».

1.2 Основные цели и задачи государственной программы:

Цель государственной программы:

- Обеспечение гражданам возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение конкурентоспособности калужских спортсменов на официальных международных и всероссийских соревнованиях.

Задачи государственной программы:

1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни;

2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности;

3. Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

4. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

На территории Калужской области проведено 311 региональных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий с участием 47 525 человек, 32 тренировочных мероприятия с участием 113 человек и 29 межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий с участием 9 872 человек. Обеспечено командирование ведущих спортсменов и спортивных сборных команд Калужской области на 281 межрегиональное, всероссийское и международное физкультурное и спортивное мероприятие и на 85 тренировочных мероприятий, в том числе в составе спортивных сборных команд Российской Федерации.

За 2020 год Министерством спорта Российской Федерации спортсменам Калужской области было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» – 3 чел., спортивные звания «Мастер спорта России международного класса» – 3 чел., «Мастер спорта России» – 17 чел. Судьям Калужской области присвоены категории: «Спортивный судья Всероссийской категории» – 5 чел., «Спортивный судья I категории» – 32 чел.

За 2020 год министерством спорта Калужской области были присвоены спортивные разряды: «Первый спортивный разряд» - 343 чел., «Кандидат в мастера спорта» – 233 чел.

В 2020 году 170 калужских спортсменов являлись спортсменами – кандидатами в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта.

Количество призеров Спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр - 313 человек.

В 2020 году на территории Калужской области проведено 1002 мероприятия комплекса ГТО, в которых приняли участие – 16 915 чел. Нормативы комплекса ГТО выполнили 12 772 человек, из них на «золотой» знак – 5 193, на «серебряный» – 4 139, на «бронзовый» – 3 440 человек.

Всего в области готовы к труду и обороне 61 666 чел. или 6.6 % (численность населения от 6 лет - 935 742 чел.). На сегодняшний день в рейтинге ГТО среди субъектов Российской Федерации Калужская область занимает 5 место.

Министерство спорта Калужской области (далее – министерство) в рамках целевого обучения взаимодействует с образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями: ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» (КГУ им. К.Э. Циолковского), ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО СГАФКСТ), ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» (ФГБОУ ВО МГАФК), ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт - Петербург), ГОУ ВО «Московский государственный областной университет» (ГОУ ВО МО «МГОУ»), ГБПОУ Калужской области «Калужский индустриально-педагогический колледж» (ГБПОУ КО «КИПК»). Обучение в рамках целевого обучения в организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях проходили 67 человек. В 2019/2020 учебном году министерством направлены на поступление на целевые места в образовательные организации высшего образования 15 человек, в профессиональные образовательные организации – 3 человека.

Министерством разработаны меры социальной поддержки для целевого обучения студентов (приказы министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 04.08.2014 № 474 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта на платной основе» и от 17.03.2015 № 124 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта на бюджетной основе») в соответствии с которыми, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях и заключившим договоры о целевом обучении с министерством спорта Калужской области в 2020 году оказывались меры социальной поддержки в виде материального стимулирования.

В 2020 году 80 человек прошли профессиональную переподготовку по дополнительным профессиональным программам «Физическая культура и спорт», 427 человек прошли курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: «Подготовка судей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в Калужской области», «Современные методики тренировочного и соревновательного процесса», «Руководство деятельностью в области физической культуры и спорта», «Антидопинговое обеспечение в спорте».

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» по мероприятию - государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации:

- приобретено оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки по виду спорта «Тяжёлая атлетика» ГБУ КО «СШ «Маршал» и по виду спорта «Конный спорт» ГБУ КО «СШОР по конному спорту», по виду спорта «Гребной спорт» ГБУ КО «СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова», по виду спорта «Горнолыжный спорт» ГАУ КО СШОР «Орленок» и по виду спорта «Легкая атлетика» МБУ «СШОР «Темп» г. Калуга;

- приобретены автомобили, не являющиеся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8 для ГБУ КО «СШОР «Многоборец» и МКУ «СШОР «Лидер» г. Киров.

В 2020 году за счет средств областного бюджета приобретены снегогенератор для ГАУ КО СШОР «Орленок», теплообменник и бак для таяния снеговой стружки для ГБУ КО «СШ «Маршал», парусно-гребные шлюпки и спортивный инвентарь для ГБУ КО «СШОР по гребному спорту» и оборудование для охранной сигнализации ГАУ КО ЦСП «Анненки».

Приобретен спортивный инвентарь, оборудование и наградная атрибутика для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области.

Осуществлены ремонты следующих спортивных учреждений:

- капитальный и текущий ремонт ГБУ КО СШ «Маршал»;

- капитальный ремонт ГАУ КО «СШ «Победа»;

- капитальный ремонт ГАУ КО ЦСП «Анненки»;

Обеспечена антитеррористическая безопасность ГАУ КО ЦСП «Анненки» (закуплено видеонаблюдение).

Осуществлены услуги по экспертизе результатов, предусмотренных контрактами, заключенными для реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» ГБУ КО «СШ «Маршал».

Осуществлены услуги по разработке проектов освоения лесов для ГАУ КО СШОР «Орленок».

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» реализованы следующие мероприятия.

Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок на которых возможно проводить тестирование населения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 5 муниципальных образованиях: МР «Думинчский район»; МР «Износковский район»; МР «Город Людиново и Людиновский район», МР «Ферзиковский район»; МР «Барятинский район».

По мероприятию - реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» приобретено оборудование для общефизической и специальной физической подготовки ГБУ КО СШОР «Многоборец», МАУ СШОР «Квант» г. Обнинск, МБУ СШОР «Фехтование» г. Калуга, МБУ «СШОР по гребле на байдарках и каноэ» г. Калуги и МБУ «СЩОР «Энергия» г. Калуга», а также произведена закупка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля МР «Малоярославецкий район».

Для ГБУ КО «СШ «Маршал» закуплено спортивное оборудование и инвентарь для совершенствования спортивной подготовки по хоккею (приобретены машина для подрезки льда у борта, тренажер для отработки скольжения, самоходная ледозаливочная машина, а также установлена холодильная автоматизированная установка).

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

- увеличилась по сравнению с 2019 годом на 2%, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет и составила 45%;

- увеличилась по сравнению с 2019 годом на 5,1 %, доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, и составила 23,1 %;

- увеличился по сравнению с 2019 годом на 0,1 % уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, и составила 90,3 %;

- увеличилась на 3,7 % по сравнению с 2019 годом, доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, и составила 32,2%;

- увеличилась на 2,9 % по сравнению с 2019 годом доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, и составила 16,2%;

- увеличилась на 2,2 % по сравнению с 2019 годом, доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и составила 100 %;

- увеличилась на 1% по сравнению с 2019 годом, доля спортсменов разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва);

- увеличилась по сравнению с 2018 годом на 5,9%, доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, и составила 32,9%;

- увеличилась по сравнению с 2018 годом на 11,5% доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол», и составила 39,7%;

- увеличилось по сравнению с 2018 годом на 20 человек, количество спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации основного и резервного составов, и составило 175 человек;

- увеличилась на 1,6% по сравнению с 2018 годом, эффективность использования существующих объектов спорта, и составила 70,8%;

- увеличилась на 0,6% по сравнению с 2018 годом, доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, и составила 89,7%;

- увеличилось на 25,8 % по сравнению с 2018 годом, доля учащихся и студентов в Калужской области, выполнивших нормативы Комплекса ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, составила 80,4%, и на 29,7% из них учащихся и студентов, и составила 80,6 %.;

- увеличилась на 27 человек по сравнению с 2018 годом, количество квалифицированных специалистов, работающих по специальностям в области физической культуры и спорта Калужской области, и составила 2468 человек;

- увеличилась на 1% по сравнению с 2018 годом, доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, и составила 48,5%;

- увеличилась на 20,6% по сравнению с 2018 годом, доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, и составила 58,6%.

2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет;

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:

Запланированные значения по индикаторам государственной программы выполнены в полном объеме. Отклонения индикаторов отсутствуют.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

На реализацию программы отрицательно повлияли следующие факторы:

-распространение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

На реализацию программы положительно повлияли следующие факторы:

- реализация мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни». Созданы 5 площадок для сдачи норм ГТО, введен в эксплуатацию спортивный центр с универсальным игровым залом в г. Мосальске, закуплено спортивное оборудование и инвентарь для ГБУ КО «СШ «Маршал» для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, закуплен комплект искусственного покрытия для футбольного поля для спортивной школы в г. Малоярославце.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование программы в 2020 году составило 3460858.794 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 1813228.063 тыс. руб.;

- областного бюджета 1645993.394 тыс. руб.;

- местных бюджетов 1637.337 тыс. руб..

Бюджетные ассигнования направлены на выполнение основных программных мероприятий.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию подпрограммы Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений». По данной подпрограмме выделено и освоено 2 679 168,839 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 762 763,923 тыс. руб.

Средства областного бюджета были направлены на:

- «Проведение официальных физкультурных мероприятий комплекса ГТО и иных мероприятий в области физической культуры и спорта».

- «Развитие спорта высших достижений».

Средства федерального бюджета направлены на реализацию мероприятия «Спорт-норма жизни», в части создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом (строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге, строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово, строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник» г. Калуги).

По подпрограмме «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» выделено и освоено 659 841,117 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 208,895 тыс. руб.

Большая часть денежных средств подпрограммы направлена на реализацию основного мероприятия «развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя» - 631 793,020 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» выделено и освоено 63 907, 692 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 41 255,245 тыс. руб.

Большая часть денежных средств подпрограммы направлена на реализацию основного мероприятия «Спорт-норма жизни» - 47 555,128 тыс. руб.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 95 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

- удовлетворительным уровнем - 3 подпрограммы, в том числе:

- «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» (88,8%);

- «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» (92,4%);

- «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» (88,9%).

На удовлетворительный уровень реализации подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений», подпрограммы «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» и подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» повлияло невыполнение следующих запланированных значений индикаторов:

- удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта.

Показатель не выполнен в связи с отсутствием нормативно-правового акта.

- количество призеров спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр.

Показатель не выполнен в связи с отменой соревнований, связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19;

- доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.

Показатель не выполнен в связи с отменой соревнований, связанной с новой короновирусной инфекцией COVID-19.

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.

Показатель не выполнен в связи с оптимизацией рабочих мест.

- количество контрактов, по которым проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактами, заключенных для реализации мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни».

Показатель не выполнен в связи с поздним исполнением контракта на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания площадок ГТО, экспертиза проведена своими силами. Контракт на поставку спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 2020 году не исполнен, в связи с чем отсутствовал предмет экспертизы).

В целях развития спортивной инфраструктуры и увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом необходимо продолжить реализацию мероприятий государственной программы в последующие годы с сохранением достаточного объема финансирования.