**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области»**

**государственной программы Калужской области**

**«Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»**

**в 2020 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы - «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Меры социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре»;

2. «Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя»;

3. «Мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию»;

4. ««Спорт-норма жизни»;

5. «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта, а также совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение качества оказания государственных услуг в сфере физической культуры и спорта;

2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Калужской области и Российской Федерации;

3. Развитие кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта, в том числе в организациях спортивной подготовки, а также по месту жительства населения;

4. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер их социальной поддержки.

5. Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом стандартов спортивной подготовки.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

Министерство спорта Калужской области (далее – министерство) в рамках целевого обучения взаимодействует с образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями: ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» (КГУ им. К.Э. Циолковского), ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО СГАФКСТ), ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» (ФГБОУ ВО МГАФК), ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт - Петербург), ГОУ ВО «Московский государственный областной университет» (ГОУ ВО МО «МГОУ»), ГБПОУ Калужской области «Калужский индустриально-педагогический колледж» (ГБПОУ КО «КИПК»). Обучение в рамках целевого обучения в организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях проходили 67 человек. В 2019/2020 учебном году министерством направлены на поступление на целевые места в образовательные организации высшего образования 15 человек, в профессиональные образовательные организации – 3 человека.

Министерством разработаны меры социальной поддержки для целевого обучения студентов:

- приказ министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 04.08.2014 № 474 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта на платной основе» (в ред. приказов министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 22.09.2014 № 563, от 05.11.2014 № 723, от 30.12.2014 № 929, в ред. приказов министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 № 234, от 02.11.2015 № 614, от 28.01.2016 № 33, от 09.06.2016 № 283, 12.03.2018 № 80, от 22.05.2019 № 151, 14.05.2020 № 148, от 24.11.2020 № 479).

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

1. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;

2. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

3. Количество квалифицированных специалистов, работающих по специальностям в области физической культуры и спорта Калужской области;

4. Количество лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре, которым предоставляются меры социальной поддержки.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

1. Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Данный показатель снижен в связи с отменой соревнований, связанной с новой короновирусной инфекцией COVID-19.

2. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. В связи с оптимизацией рабочих мест данный показатель снижен.

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 659841.117 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 9208.895 тыс. руб.;

- областного бюджета 650245.735 тыс. руб.;

- местных бюджетов 386.487 тыс. руб..

Большая часть денежных средств подпрограммы направлена на реализацию основного мероприятия «развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя» - 631 793,020 тыс. руб.

Также финансирование выполненных объем работ осуществлялось по следующим направлениям:

- «меры социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре» (992,500 тыс. руб.);

- «мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию» (13 139,015 тыс. руб.);

- «спорт-норма жизни» (13 712,282 тыс. руб.);

- «предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов» (204,300 тыс. руб.);

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 92,4 %.

На удовлетворительный уровень реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» повлияло невыполнение следующих запланированных значений индикаторов:

- доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Невыполнение показателя связано с отменой соревнований, связанной с новой короновирусной инфекцией COVID-19);

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. Невыполнение показателя в связи с оптимизацией рабочих мест.

В целях повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта, а также совершенствование системы подготовки спортивного резерва необходимо продолжить реализацию мероприятий подпрограммы в последующие годы с сохранением достаточного объема финансирования.