**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Калужской области**

**«Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»**

**в 2021 году**

**1. Общая часть**

Наименование государственной программы Калужской области - «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

1. «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;

2. «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области»;

3. «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом».

1.2 Основные цели и задачи государственной программы:

Цель государственной программы:

- Обеспечение гражданам возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение конкурентоспособности калужских спортсменов на официальных международных и всероссийских соревнованиях.

Задачи государственной программы:

1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни;

2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности;

3. Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

4. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году:

На территории Калужской области проведено 471 региональное и межмуниципальное физкультурное и спортивное мероприятие с участием 57 670 человек, 29 тренировочных мероприятий с участием 149 человек и 52 межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий с участием 10 155 человек. Обеспечено командирование ведущих спортсменов и спортивных сборных команд Калужской области на 497 межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий и на 107 тренировочных мероприятий, в том числе в составе спортивных сборных команд Российской Федерации.

За 2021 год Министерством спорта Российской Федерации спортсменам Калужской области были присвоены спортивные звания: «Мастер спорта России международного класса» – 1 чел., «Мастер спорта России» – 27 чел. Судьям Калужской области присвоены категории: «Спортивный судья Всероссийской категории» – 4 чел., «Спортивный судья I категории» – 30 чел.

За 2021 год министерством спорта Калужской области были присвоены спортивные разряды: «Первый спортивный разряд» - 578 чел., «Кандидат в мастера спорта» – 329 чел.

В 2021 году 210 калужских спортсменов являлись спортсменами – кандидатами в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта.

Количество призеров Спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр - 1629 чел.

В 2021 году на территории Калужской области проведено 1212 мероприятий комплекса ГТО, в которых приняли участие 28 805 чел. Нормативы комплекса ГТО выполнили 20 614 человек, из них на «золотой» знак – 7 380 чел., на «серебряный» – 6 805 чел., на «бронзовый» – 6 429 чел.

На сегодняшний день в рейтинге ГТО среди субъектов Российской Федерации Калужская область занимает 4 место.

Министерство спорта Калужской области (далее – министерство) осуществляется взаимодействие в рамках целевого обучения в организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях. Обучение в рамках целевого обучения в организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях проходили 57 человек. В 2021/2022 учебном году министерством направлены на поступление на целевые места в образовательные организации высшего образования 7 человек.

В 2021 году оказывались меры социальной поддержки в виде материального стимулирования в соответствии с приказом министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 04.08.2014 № 474 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта на платной основе» и от 17.03.2015 № 124 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта на бюджетной основе».

В 2021 году проведены следующие мероприятия:

- оказана государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (закуплено более 220 видов спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, для спортивной школы «Торпедо» приобретен автобус);

- осуществлены выплаты 26 человекам в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки спортсменов Калужской области - участников Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборных команд Российской Федерации (СССР, СНГ)», 31 человеку в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере физической культуры и спорта»;

- произведена ежегодная социальная выплата для возмещения части уплаченной процентной ставки гражданам, являющимся заемщиками (созаемщиками) по кредитным договорам (договорам займа), в том числе ипотечным кредитам, или по кредитным договорам, полученным в целях рефинансирования (перекредитования) кредитных договоров (договоров займа), том числе ипотечных кредитов, заключенных с кредитной организацией, на приобретение жилого помещения на территории Калужской области 16 тренерам;

- закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Износки, г. Калуга.

- проведена модернизация футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками в г. Калуге;

- закуплено спортивное оборудование и инвентарь для совершенствования спортивной подготовки по хоккею (для спортивной школы «Космос» закуплены холодильная установка, ледозаливочная машина и хоккейная беговая дорожка, поставка комплекта оборудования для спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» г. Киров за счет экономии, образованной в результате конкурсных процедур);

- закуплено спортивное оборудование и инвентарь для привидения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ГБУ КО СШОР «Олимп»);

- проведен капитальный ремонт системы вентиляции помещения большого бассейна в ГАУ КО «СШОР «Труд»;

- осуществлена поставка и монтаж искусственного покрытия, спортивного оборудования для универсальной спортивной площадки в г. Сосенском.

В целях развития материально-технической базы приобретено имущество для подразделения групп дневного пребывания детей по типу детского сада для ГБОУ КО «СШОР по спортивной гимнастике Л.Латыниной».

В 2021 году продолжилось строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник» в г. Калуге, начато строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново.

Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок на которых возможно проводить тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 3 муниципальных образованиях: МР «Тарусский район»; МР «Жуковский район»; МР «Город Киров и Кировский район».

Осуществлялось строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге, крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово и физкультурно-оздоровительного комплекс открытого типа круглогодичного функционирования в г. Сухиничи.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

- увеличилась по сравнению с 2020 годом на 4,4% доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и составила 49,4%;

- увеличилась по сравнению с 2020 годом на 0,5 % доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, и составила 23,6 %;

- увеличился по сравнению с 2020 годом на 0,2 % уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта и составил 90,5 %;

- увеличилась на 5,3 % по сравнению с 2020 годом доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, и составила 37,5%;

- увеличилась на 3,8 % по сравнению с 2020 годом доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, и составила 20 %;

- увеличилась по сравнению с 2020 годом на 1,6%, доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, и составила 40,2%;

- увеличилась по сравнению с 2020 годом на 7,4% доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол», и составила 43,3%;

- увеличилось по сравнению с 2020 годом на 47 человек, количество спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации основного и резервного составов и составило 210 человек;

- увеличилось по сравнению с 2020 годом на 1311 человек количество призеров спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр и составило 1629;

- увеличилась на 9,7% по сравнению с 2020 годом, эффективность использования существующих объектов спорта и составила 80,5%;

- увеличилась на 51 человек по сравнению с 2020 годом, количество квалифицированных специалистов, работающих по специальностям в области физической культуры и спорта Калужской области и составило 2516 человек;

- увеличилось на 13 человек по сравнению с 2020 годом, количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и составило 1086 человек;

- увеличилась на 1,8 % по сравнению с 2020 годом, доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, и составила 51 %;

- увеличилась на 29,2% по сравнению с 2020 годом доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, и составила 87,7%;

- увеличилась на 4,9% по сравнению с 2020 годом, доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, и составила 58,4%.

2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

Данные представлены в приложении № 1.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

3.1 Выполненные контрольные мероприятия:

- Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 25 человек до 31 декабря в год предоставления субсидии;

- Участие получателя не менее чем в 15 турах официального спортивного соревнования (футбол) до 8 ноября года предоставления субсидии;

- Участие получателя не менее чем в 6 турах официального спортивного соревнования (волейбол) до 27 декабря года предоставления субсидии;

- Участие получателя не менее чем в 6 этапах (турнирах) официального спортивного соревнования (пляжный волейбол) до 6 сентября года предоставления субсидии.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

На реализацию программы отрицательно повлияли следующие факторы:

- распространение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

На реализацию программы положительно повлияли следующие факторы:

- успешная реализация мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни», в том числе введение в эксплуатацию спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге, крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово и физкультурно-оздоровительного комплекс открытого типа круглогодичного функционирования в г. Сухиничи.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование программы в 2021 году составило 1826998.058 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 509762.836 тыс. руб.;

- областного бюджета 1308252.439 тыс. руб.;

- местных бюджетов 8982.783 тыс. руб..

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию подпрограммы Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений». По данной подпрограмме выделено и освоено 843 367,580 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 406 878,763 тыс. руб.

Средства областного бюджета были направлены на следующие мероприятия:

- «проведение официальных физкультурных мероприятий комплекса ГТО и иных мероприятий в области физической культуры и спорта»;

- «развитие спорта высших достижений».

Средства федерального бюджета направлены на реализацию мероприятия «Спорт-норма жизни», в части создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом (строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге, строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово, физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа круглогодичного функционирования в г. Сухиничи, строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник» г. Калуги, строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново).

По подпрограмме «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» выделено и освоено 769 723,991 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 968,524 тыс. руб.

Большая часть денежных средств подпрограммы направлена на реализацию основного мероприятия «Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя» - 742 052,602 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» выделено и освоено 146 299,234 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 95 915,549 тыс. руб.

Большая часть денежных средств подпрограммы направлена на реализацию основного мероприятия «Спорт-норма жизни» - 108 050,543 тыс. руб.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 2.

**6. Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 96,1 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

- удовлетворительным уровнем - 3 подпрограммы, в том числе:

- «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» (93,5%);

- «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» (92,9%);

- «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» (90%).

На удовлетворительный уровень реализации подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений», подпрограммы «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» и подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» повлияло невыполнение следующих запланированных значений индикаторов:

- удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта.

Показатель не выполнен в результате проведения конкурсных процедур в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.06.2021 № 390 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта» победителем признана только 1 СОНКО.

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.

Показатель не выполнен в связи с отсутствием потребности в увеличении штатных единиц в учреждениях спортивной направленности.

- количество контрактов, по которым проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактами, заключенных для реализации мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни».

Показатель не выполнен в соответствии с п.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ экспертиза по контракту на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания площадок ГТО проведена своими силами.

- доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.

Показатель не выполнен в связи с отменой соревнований, связанной с новой короновирусной инфекцией COVID-19.

В целях развития спортивной инфраструктуры и увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, необходимо продолжить реализацию мероприятий государственной программы в последующие годы с сохранением достаточного объема финансирования.