|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цифровая образовательная среда (Калужская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Цифровая образовательная среда (Калужская область) | | | | | | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | 01.11.2018 | | | | 30.12.2024 | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Горобцов К.М. | | | | | | | | | | | | Заместитель Губернатора Калужской области | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Аникеев А.С. | | | | | | | | | | | | Министр образования и науки Калужской области | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Терехина С.А. | | | | | | | | | | | | Заместитель министра - начальник управления | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | 1 | Государственная программа | | | | | | | | | | | Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Калужская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | |
| 1 | | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | Единица | | | 0,0000 | | 01.06.2018 | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | |
| 2 | | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | 01.01.2018 | | | 5,0000 | | | | 15,0000 | 30,0000 | | 50,0000 | | 80,0000 | | 90,0000 | | |
|
| 3 | | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | 01.01.2018 | | | 10,0000 | | | | 15,0000 | 40,0000 | | 60,0000 | | 85,0000 | | 95,0000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | 01.09.2018 | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | 5,0000 | | 10,0000 | | 15,0000 | | 20,0000 | | |
| 5 | | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | 01.09.2018 | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | 10,0000 | | 25,0000 | | 35,0000 | | 50,0000 | | |
| 6 | | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | 75,0000 | | 85,0000 | | 95,0000 | | 100,0000 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Все образовательные организации, расположенные на территории Калужской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | | Процент | | | | 20 | 40 | | 70 | | 100 | - | | - | | Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной | | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | |
|
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 | | | | |  | | | | | |
| 2 | | | Для не менее 95% детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Калужской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | | Тысяча человек | | | | - | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Достижение результата не предусмотрено | | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | |
| 3 | | | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех муниципальных образованиях Калужской области | | Единица | | | | 0 | 31 | | 31 | | 31 | 31 | | 31 | | Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | | |
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | | | | |  | | | | | |
|
| 4 | | | Создан центр цифрового образования детей "IT-куб", в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 500 детей | | Единица | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового | | | | | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | | | | | |
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | образования может осуществлять также за счет региональных средств. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | | | | |  | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | | Процент | | | | - | 0 | | 75 | | 85 | 95 | | 100 | | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области, позволит:- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;- | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | | |
|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет | | | | |  | | | | | |
| 6 | | | Не менее 20% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | | Процент | | | | 10 | 20 | | - | | - | - | | - | | Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 20% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании | | | | | Проведение образовательных мероприятий | | | | | |
|
| 7 | | | На территории Калужской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | - | | | | - | - | | - | | - | - | | 1 | | Реализация к концу 2024 года на территории Калужской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, | | | | | Проведение образовательных мероприятий | | | | | |
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта | | | | |  | | | | | |
| 8 | | | Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами | | - | | | | - | - | | - | | - | - | | 1 | | Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | | | | |  |
| 0 |  | | | | | | | | |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех муниципальных образованиях Калужской области | | | | | | | |  |
| 1.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 70 034,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 034,38 |  |
| 1.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 70 034,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 034,38 |  |
| 1.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | | Создан центр цифрового образования детей "IT-куб", в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 500 детей | | | | | | | |  |
| 2.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 13 264,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 264,90 |  |
| 2.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 13 264,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 264,90 |  |
| 2.1.1.1.4. | | *местным бюджетам* | 0,00 | 13 264,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 264,90 |  |
| 2.1.2. | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 13 264,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 264,90 |  |
| 2.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | | | | | | | | | |  |
|  | | (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 0,00 | 83 299,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 299,27 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | 0,00 | 83 299,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 299,27 |  |
| бюджет субъекта | | | 0,00 | 83 299,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 299,27 |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | | 0,00 | 13 264,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 264,90 |  |
| бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | | | | | |
| Вид документа | | Утвердивший орган | | Дата | Номер | | Наименование | |
| 1 | Дополнительный показатель: Доля образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком | | | Процент | Приказ | | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 17.04.2019 | 179 | | Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "Методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности | |
|
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | | профессионального образования)", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого") | |
| 2 | Основной показатель: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | | | Процент | Приказ | | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 17.04.2019 | 179 | | "Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение | |
|
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | | конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого") | |
| 3 | Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | Процент | Приказ | | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 17.04.2019 | 179 | | "Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы | |
|
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | | (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого") | |
| 4 | Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | Процент | Приказ | | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 17.04.2019 | 179 | | "Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта | |
|
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | | "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого") | |
| 5 | Основной показатель: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | | | Процент | Приказ | | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 17.04.2019 | 179 | | "Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей | |
|
|
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | | федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого") | |
| 6 | Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | Единица | Приказ | | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 17.04.2019 | 179 | | "Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой | |
|
|
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | | расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого") | |
|
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |
|  | | | | | | | | | | | Цифровая образовательная среда (Калужская область) | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | |
| План мероприятий по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
| 1 | | Результат "Не менее 20% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий "0 | | | | - | 31.12.2020 | Пархомина О. С., Начальник отдела | | | Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 20% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании | | |
|
| 1.1 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2019 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах повышения квалификации не менее 10 % работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий | | |
| 1.2 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2020 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах повышения квалификации не менее 20 % работников, привлекаемых к осуществлению образовательной | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий | | |
| 2 | | Результат "Все образовательные организации, расположенные на территории Калужской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")"0 | | | | - | 31.12.2022 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:  - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;  - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от | | |
|
|
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | 7 мая 2018 г. № 204 | | |
| 2.1 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2019 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Не менее 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | | |
| 2.2 | | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | | | | - | 31.12.2020 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | |
|
| 2.2.1 | | Мероприятие "Осуществление мониторинга исполнения соглашения, в том числе динамики | | | | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения, в том | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | | достижения настоящего результата" | | | |  |  |  | | | числе динамики достижения настоящего результата | | |
| 2.3 | | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | | | | - | 31.12.2020 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | |
| 2.3.1 | | Мероприятие "Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций" | | | | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | |
| 2.4 | | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | | | | - | 31.12.2021 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения, в том числе динамики достижения настоящего результата | | |
|
| 2.4.1 | | Мероприятие "Осуществление мониторинга исполнения соглашения, в том числе динамики достижения настоящего результата" | | | | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения, в том числе динамики достижения | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | настоящего результата | | |
| 2.5 | | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | | | | - | 31.12.2021 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | |
| 2.5.1 | | Мероприятие "Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций" | | | | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | |
| 2.6 | | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | | | | - | 31.12.2022 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения, в том числе динамики достижения настоящего результата | | |
|
| 2.6.1 | | Мероприятие "Осуществление мониторинга исполнения соглашения, в том числе динамики достижения настоящего результата" | | | | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения, в том числе динамики достижения настоящего результата | | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
| 2.7 | | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | | | | - | 31.12.2022 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | |
| 2.7.1 | | Мероприятие "Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций" | | | | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | |
| 3 | | Результат "Для не менее 95% детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Калужской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии"0 | | | | - | 31.12.2024 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Достижение результата не предусмотрено | | |
| 3.1 | | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | | | | - | - |  | | |  | | |
| 4 | | Результат "100 % образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"0 | | | | - | 31.12.2024 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | расположенных на территории Калужской области, позволит:  - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;  - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;  - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет | | |
|
|
| 4.1 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2021 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", направленных на обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для | | |
|
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | |
| 4.1.1 | | Мероприятие "Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком" | | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", направленных на обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | |
|
| 4.2 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2022 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", направленных на обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | |
| 4.2.1 | | Мероприятие "Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком" | | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", направленных на обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | |
|
| 4.3 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2023 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", направленных на обеспечение образовательных организаций | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | |
| 4.3.1 | | Мероприятие "Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком" | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", направленных на обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | |
|
| 4.4 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2024 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", направленных на обеспечение | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | |
| 4.4.1 | | Мероприятие "Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком" | | | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Четвериков А. В., Начальник отдела | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", направленных на обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | |
|
| 5 | | Результат "На территории Калужской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в | | | | - | 31.12.2024 | Пархомина О. С., Начальник отдела | | | Реализация к концу 2024 года на территории Калужской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | | сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды"0 | | | |  |  |  | | | органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:  - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;  - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;  - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта | | |
|
| 5.1 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2024 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной | | |
|
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | среды | | |
| 6 | | Результат "Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами"0 | | | | - | 31.12.2024 | Пархомина О. С., Начальник отдела | | | Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами | | |
|
| 6.1 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2024 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий по обеспечению свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами | | |
|
| 7 | | Результат "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных | | | | - | 31.12.2024 | Пархомина О. С., Начальник отдела | | | Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | | образовательных организациях во всех муниципальных образованиях Калужской области"0 | | | |  |  |  | | | Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.  Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | | |
|
|
| 7.1 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2019 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Заявка Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | |
| 7.1.1 | | Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" | | | | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Заявка Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | |
|
| 7.2 | | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | | | - | 28.02.2020 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году | | |
|
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
| 7.2.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" | | | | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году | | |
|
| 7.3 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 31.12.2020 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | |
| 7.3.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации" | | | | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Пархомина О. С., Начальник отдела | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | |
| 8 | | Результат "Создан центр цифрового образования детей "IT-куб", в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр цифрового образования детей | | | | - | 31.12.2024 | Пархомина О. С., Начальник отдела | | | Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT- | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | | «IT-куб» с охватом не менее 500 детей"0 | | | |  |  |  | | | куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.  Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | | |
|
|
| 8.1 | | Контрольная точка "Принято решение о | | | | - | 31.12.2019 | Аникеев А. С., | | | Заявка Заявка на участие в отборе | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | | создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | | | |  |  | Министр образования и науки Калужской области | | | субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей "IT-куб" в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" | | |
| 8.1.1 | | Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)" | | | | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Заявка Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей "IT-куб" в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" | | |
| 8.2 | | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | | | - | 28.02.2020 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году | | |
| 8.2.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской | | | | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Аникеев А. С., Министр образования | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | | |
| начало | окончание |
|  | | Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)" | | | |  |  | и науки Калужской области | | | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году | | |
| 8.3 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 31.12.2020 | Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров цифрового образования детей "IT-куб" | | |
| 8.3.1 | | Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию центров цифрового образования детей "IT-куб"" | | | | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Пархомина О. С., Начальник отдела | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров цифрового образования детей "IT-куб" | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | *(не подлежат утверждению)* | |  |
|  | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |  |
| **регионального проекта** | | | | | | | |  |
| **Цифровая образовательная среда (Калужская область)** | | | | | | | |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | |  |
| 3. Участники регионального проекта | | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Аникеев А. С. | Министр образования и науки Калужской области |  | | 2 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Терехина С. А. | Заместитель министра - начальник управления | Аникеев А. С. | | 2 |  |
| Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех муниципальных образованиях Калужской области | | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Пархомина О. С. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Пархомина О. С. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Чеченкова М. В. | Директор | Зубов Д. Ю. | | 2 |  |
| Все образовательные организации, расположенные на территории Калужской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Четвериков А. В. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Четвериков А. В. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Резник П. В. | главный специалист | Четвериков А. В. | | 10 |  |
| 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | | | | | | | |  |
| 3 | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Четвериков А. В. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Андриянов А. В. | Заместитель начальника управления - начальник отдела | Проскурнин А. Н. | | 10 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Проскурнин А. Н. | Заместитель министра - начальник управления | Разумовский Д. О. | | 2 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Резник П. В. | главный специалист | Четвериков А. В. | | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Четвериков А. В. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| Не менее 20% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | | | | | | | |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Пархомина О. С. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Пархомина О. С. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Чеченкова М. В. | Директор | Зубов Д. Ю. | | 2 |  |
| Создан центр цифрового образования детей "IT-куб", в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 500 детей | | | | | | | |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Пархомина О. С. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | | Пархомина О. С. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным | | | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
| программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами | | | | | | | |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Пархомина О. С. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | | Чеченкова М. В. | Директор | Зубов Д. Ю. | | 2 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | | Пархомина О. С. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| Для не менее 95% детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Калужской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | | | | | | | |  |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Четвериков А. В. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| На территории Калужской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | |  |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Пархомина О. С. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | | Чеченкова М. В. | Директор | Зубов Д. Ю. | | 2 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | | Пархомина О. С. | Начальник отдела | Терехина С. А. | | 2 |  |