|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **о ходе реализации и оценке эффективности**  **государственной программы Калужской области**  **«Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование государственной программы Калужской области - «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области». |
| 1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу: |
| 1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»; |
| 2. «Поддержка добровольчества в Калужской области»; |
| 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области». |
| 1.2 Основные цели и задачи государственной программы: |
| Цель государственной программы: |
| - Создание условий для всестороннего развития молодежи Калужской области в интересах социально-экономического роста Калужской области. |
| Задачи государственной программы: |
| 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей; |
| 2. Совершенствование механизмов поддержки добровольчества (волонтерства) в Калужской области; |
| 3. Содействие вовлечению молодежи в общественную, трудовую и добровольческую деятельность. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| |  | | --- | | - в соответствии с законодательством Калужской области осуществлены социальные выплаты и стипендии студентам и молодым специалистам;  - проведены областные конкурсы профессионального мастерства среди молодых рабочих и молодых специалистов (конкурсы проф. мастерства среди молодых рабочих и молодых специалистов по профессиям: «Эколог», «Специалист сферы молодежной политики», «Инженер-конструктор», «Юрист», «Сварщик»).  - проведен молодежный образовательный форум Калужской области «Новый формат» в котором приняли участие 170 молодых людей;  - проведена традиционная новогодняя встречи Губернатора Калужской области с молодежью региона;  - организовано проведение областного фестиваля «Калужская студенческая весна – 2020», участие в котором приняло 178 человек;  - проведен Форум и фестиваль творчества работающей молодежи;  - представители молодежи и молодежный команды приняли Калужской области | |
| В 2020 году в регионе проведен первый региональный конкурс по поддержке молодежных проектов в сфере добровольчества. Призовой фонд конкурса составил один миллион рублей. В тематических сменах Форума деятелей культуры и искусства «Таврида» приняло участие 4 калужанина. Ведется работа по популяризации ЕИС «Добро.ру». Сегодня в системе зарегистрировано 17 656 добровольцев, проживающих на территории Калужской области. Во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» приняло участие более 50 представителей региона. Подготовлены и направлены методические материалы по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях Калужской области. В 2020 году дистанционное обучение по направлениям работы в сфере добровольчества прошло 126 представителей Калужской области. С 15 ноября по 30 декабря 2020 года на территории Калужской области было организовано проведение федеральной информационной и рекламной кампании, направленной на популяризацию добровольчества (волонтерства). Охват аудитории составил 98 150 человек.  В рамках организации загородных оздоровительных смен на базе ГАУ КО «Центр «Развитие» (в рамках государственного задания) за 2020 год было оздоровлено 1308 (869 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), из них:  - 336 ребенка отдохнули в  ЗОЛ "Галактика" (в т.ч. 196 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации),  - 69 детей в ЗОЛ "Витязь" (в т.ч. 62 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации),  - 210 детей в ГАУЗ КО «Санаторий «Спутник»(в т.ч. 195 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации),  - 90 детей в ОАО «Санаторий «Сигнал»(в т.ч. 90 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации),  - 493 детей в ГАУЗ Калужской области «Калужский санаторий «Звездный»(в т.ч. 276 детей, находящихся трудной жизненной ситуации);  - 110 детей в православном Молодежном Центре «Златоуст»(в т.ч. 50 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации). |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы: |
| |  | | --- | | Инвестиции в развитие государственной молодежной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Подрограмма имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на воспитание молодежи, на изменения, которые должны произойти в поведении молодых людей.  Благодаря реализации подрограммы созданы условия и для закрепления достижений прошлых лет, и для продолжения эффективной работы в заданном направлении. Сложились все предпосылки для того, чтобы поддерживать и развивать собственную инициативу молодёжи при решении актуальных проблем, вовлекать в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, привлекать молодёжь к участию в проектной, управленческой и исследовательской деятельности, способствовать усилению мер по предупреждению правонарушений, профилактики алкоголизма, наркомании в подростковой среде.  Практика реализации подрограммы показала, что только при наличии комплексного подхода к решению вопросов, стоящих перед молодёжной политикой, стало возможным улучшение условий для самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Калужской области.  В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на территории региона отменено проведение оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей в весенний каникулярный период и далее до особого распоряжения, за исключением образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, начиная с 6 июля 2020 года.  В летний период 2020 года была организована работа 191 лагеря с дневным пребыванием детей для 6491 обучающегося. В лагерях в обязательном порядке соблюдались Методические рекомендации, утвержденные руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.  В 2020 году было организовано взаимодействие с ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» с целью организации отдыха детей в сложившейся ситуации. Калужская область была включена в список субъектов, дети из которых могут быть приняты центром «Орлёнок» при неукоснительном соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.  По поручению Губернатора Калужской области Владислава Валерьевича Шапши с 5 октября по 25 октября 2020 года 200 детей медицинских работников Калужской области, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция, направлены в Краснодарский край в центр «Орлёнок» бесплатно чартерным рейсом из Калуги в Краснодар.  Экономия, сложившаяся в результате отмены отдыха и оздоровления детей в летний период во исполнения пункта 5.4 постановления Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», была направлена на укрепление материально-технической базы филиала ГАУ КО «Центр организации детского и молодежного отдыха «Развитие» «Загородный оздоровительный лагерь» «Галактика» и «Центр отдыха и оздоровления детей и молодежи «Сокол». | |
| 2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам: |
| 1. удельный вес численности населения Калужской области, участвующей в добровольческих (волонтерских) мероприятиях. |
| 2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам: |
| 1. Удельный вес численности молодежи Калужской области, охваченной мероприятиями по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Калужской области; |
| 2. удельный вес численности детей от 7 до 17 лет включительно, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет включительно). |
| Запланированные значения по индикаторам в связи с отменой на территории региона проведения массовых мероприятий, а также оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей (постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»).  *Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы представлены в приложении № 1.* |
| **3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| |  | | --- | | 3.1 Выполненные контрольные мероприятия: | | - Обеспечение ежегодного проведения молодежных образовательных форумов, направленных на развитие молодежных инициатив, разработку и реализацию молодежных проектов; | | - Обеспечение проведения новогодней встречи Губернатора Калужской области с молодежью региона (ежегодно). | |
| **4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы** |
| На реализацию государственной программы повлияло распространение коронавирусной инфекции и в связи с этим введения ряда ограничений (постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций») |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование программы в 2020 году составило 258682.451 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - областного бюджета 258682.451 тыс. руб.. |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации государственной программы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности – 73,9 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется: |
| - высоким уровнем эффективности - 2 подпрограммы, в том числе: |
| - «Повышение эффективности реализации молодежной политики» (100%); |
| - «Поддержка добровольчества в Калужской области» (100%). |
| - неудовлетворительным уровнем - 1 подпрограмма, в том числе: |
| - «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области» (41,4%). |
| Государственная программа не выполнена в связи с отменой на территории региона проведения массовых мероприятий, а также оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей (постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций») |

*Расчет оценки эффективности реализации государственной программы представлен в приложении № 3.*

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**  **«Повышение эффективности реализации молодежной политики»**  **государственной программы Калужской области**  **«Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Повышение эффективности реализации молодежной политики» государственной программы Калужской области - «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику»; |
| 2. «Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Создание условий для всестороннего развития молодежи Калужской области в интересах социально-экономического развития региона. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи; |
| 2. Реализация мероприятий по созданию условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| |  | | --- | | - в соответствии с законодательством Калужской области осуществлены социальные выплаты и стипендии студентам и молодым специалистам;  - проведены областные конкурсы профессионального мастерства среди молодых рабочих и молодых специалистов (конкурсы проф. мастерства среди молодых рабочих и молодых специалистов по профессиям: «Эколог», «Специалист сферы молодежной политики», «Инженер-конструктор», «Юрист», «Сварщик»).  - проведен молодежный образовательный форум Калужской области «Новый формат» в котором приняли участие 170 молодых людей;  - проведена традиционная новогодняя встречи Губернатора Калужской области с молодежью региона;  - организовано проведение областного фестиваля «Калужская студенческая весна – 2020», участие в котором приняло 178 человек;  - проведен Форум и фестиваль творчества работающей молодежи;  - представители молодежи и молодежный команды приняли Калужской области | |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| |  | | --- | | Инвестиции в развитие государственной молодежной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Подрограмма имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на воспитание молодежи, на изменения, которые должны произойти в поведении молодых людей.  Благодаря реализации подрограммы созданы условия и для закрепления достижений прошлых лет, и для продолжения эффективной работы в заданном направлении. Сложились все предпосылки для того, чтобы поддерживать и развивать собственную инициативу молодёжи при решении актуальных проблем, вовлекать в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, привлекать молодёжь к участию в проектной, управленческой и исследовательской деятельности, способствовать усилению мер по предупреждению правонарушений, профилактики алкоголизма, наркомании в подростковой среде.  Практика реализации подрограммы показала, что только при наличии комплексного подхода к решению вопросов, стоящих перед молодёжной политикой, стало возможным улучшение условий для самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Калужской области. | |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Доля молодежи, участвующей в деятельности учреждений по работе с молодежью; |
| 2. Количество молодежных проектов, направленных на развитие Калужской области, получивших организационную, финансовую или иную поддержку. |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| *Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
| - Обеспечение ежегодного проведения молодежных образовательных форумов, направленных на развитие молодежных инициатив, разработку и реализацию молодежных проектов; |
| - Обеспечение проведения новогодней встречи Губернатора Калужской области с молодежью региона (ежегодно). |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 76759.970 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - областного бюджета 76759.970 тыс. руб.. |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 % |

*Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в Приложении № 3.1.*

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**  **«Поддержка добровольчества в Калужской области»**  **государственной программы Калужской области**  **«Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Поддержка добровольчества в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1. «Социальная активность». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Создание условий для развития добровольческих (волонтерских) организаций в Калужской области и вовлечения населения в добровольчество (волонтерство) за счет комплексного сопровождения и ресурсной поддержки. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Развитие добровольчества (волонтерства), талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| В 2020 году в регионе проведен первый региональный конкурс по поддержке молодежных проектов в сфере добровольчества. Призовой фонд конкурса составил один миллион рублей. В тематических сменах Форума деятелей культуры и искусства «Таврида» приняло участие 4 калужанина. Ведется работа по популяризации ЕИС «Добро.ру». Сегодня в системе зарегистрировано 17 656 добровольцев, проживающих на территории Калужской области. Во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» приняло участие более 50 представителей региона. Подготовлены и направлены методические материалы по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях Калужской области. В 2020 году дистанционное обучение по направлениям работы в сфере добровольчества прошло 126 представителей Калужской области. С 15 ноября по 30 декабря 2020 года на территории Калужской области было организовано проведение федеральной информационной и рекламной кампании, направленной на популяризацию добровольчества (волонтерства). Охват аудитории составил 98 150 человек. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| |  | | --- | | Инвестиции в развитие государственной молодежной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Подрограмма имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на воспитание молодежи, на изменения, которые должны произойти в поведении молодых людей.  Благодаря реализации подрограммы созданы условия и для закрепления достижений прошлых лет, и для продолжения эффективной работы в заданном направлении. Сложились все предпосылки для того, чтобы поддерживать и развивать собственную инициативу молодёжи при решении актуальных проблем, вовлекать в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, привлекать молодёжь к участию в проектной, управленческой и исследовательской деятельности, способствовать усилению мер по предупреждению правонарушений, профилактики алкоголизма, наркомании в подростковой среде.  Практика реализации подрограммы показала, что только при наличии комплексного подхода к решению вопросов, стоящих перед молодёжной политикой, стало возможным улучшение условий для самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Калужской области. | |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Количество проектов, представленных на региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России», получивших организационную, финансовую и иную поддержку; |
| 2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков, от общего числа молодежи Калужской области; |
| 3. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Калужской области; |
| 4. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом; |
| 5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность. |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:  *Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| «Контрольные события не предусмотрены» |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 2133.450 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - областного бюджета 2133.450 тыс. руб.. |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Поддержка добровольчества в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 % |

*Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3.2.*

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**  **«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области»**  **государственной программы Калужской области**  **«Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1. «Организация отдыха и оздоровления детей»; |
| 2. «Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха  и оздоровления детей»; |
| 3. «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализации аналитического и информационно-методического сопровождения организации детского и молодежного отдыха и оздоровления». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей в Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей Калужской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; |
| 2. Организация подготовки и повышения квалификации персонала учреждений отдыха и оздоровления детей, совершенствование информационной составляющей детского отдыха; |
| 3. Создание условий для обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей в загородных оздоровительных лагерях. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| |  | | --- | | В рамках организации загородных оздоровительных смен на базе ГАУ КО «Центр «Развитие» (в рамках государственного задания) за 2020 год было оздоровлено 1308 (869 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), из них:  - 336 ребенка отдохнули в  ЗОЛ "Галактика" (в т.ч. 196 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации),  - 69 детей в ЗОЛ "Витязь" (в т.ч. 62 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации),  - 210 детей в ГАУЗ КО «Санаторий «Спутник»(в т.ч. 195 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации),  - 90 детей в ОАО «Санаторий «Сигнал»(в т.ч. 90 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации),  - 493 детей в ГАУЗ Калужской области «Калужский санаторий «Звездный»(в т.ч. 276 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации),  - 110 детей в православном Молодежном Центре «Златоуст»(в т.ч. 50 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации). | |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на территории региона отменено проведение оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей в весенний каникулярный период и далее до особого распоряжения, за исключением образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, начиная с 6 июля 2020 года.  В летний период 2020 года была организована работа 191 лагеря с дневным пребыванием детей для 6491 обучающегося. В лагерях в обязательном порядке соблюдались Методические рекомендации, утвержденные руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.  В 2020 году было организовано взаимодействие с ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» с целью организации отдыха детей в сложившейся ситуации. Калужская область была включена в список субъектов, дети из которых могут быть приняты центром «Орлёнок» при неукоснительном соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.  По поручению Губернатора Калужской области Владислава Валерьевича Шапши с 5 октября по 25 октября 2020 года 200 детей медицинских работников Калужской области, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция, направлены в Краснодарский край в центр «Орлёнок» бесплатно чартерным рейсом из Калуги в Краснодар.  Экономия, сложившаяся в результате отмены отдыха и оздоровления детей в летний период во исполнения пункта 5.4 постановления Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», была направлена на укрепление материально-технической базы филиала ГАУ КО «Центр организации детского и молодежного отдыха «Развитие» «Загородный оздоровительный лагерь» «Галактика» и «Центр отдыха и оздоровления детей и молодежи «Сокол». |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| 1. Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Калужской области (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению); |
| 2. Удельный вес детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации); |
| 3. Количество детей от 7 до 17 лет, которым предоставлена услуга по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях, подведомственных министерству образования и науки Калужской области. |
| Не выполнение запланированных значений связано с отменой на территории региона проведения оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей (постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»).  *Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| «Контрольные события не предусмотрены» |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 179789.031 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - областного бюджета 179789.031 тыс. руб.. |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области» характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности – 41,4 % |
| Не выполнение программы связано с отменой на территории региона проведения оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей (постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций») |

*Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3.3.*