|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности** **государственной программы Калужской области****«Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование государственной программы Калужской области - «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области». |
| 1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу: |
|  1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»; |
|  2. «Поддержка добровольчества в Калужской области»; |
|  3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области». |
| 1.2 Основные цели и задачи государственной программы: |
| Цель государственной программы: |
|  - Создание условий для всестороннего развития молодежи Калужской области в интересах социально-экономического роста Калужской области. |
| Задачи государственной программы: |
| 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей; |
| 2. Совершенствование механизмов поддержки добровольчества (волонтерства) в Калужской области; |
| 3. Содействие вовлечению молодежи в общественную, трудовую и добровольческую деятельность. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
|

|  |
| --- |
| - в соответствии с законодательством Калужской области осуществлены социальные выплаты и стипендии студентам и молодым специалистам;- проведены областные конкурсы профессионального мастерства среди молодых рабочих и молодых специалистов (конкурсы проф. мастерства среди молодых рабочих и молодых специалистов по профессиям: «Эколог», «Специалист сферы молодежной политики», «Инженер-конструктор», «Юрист», «Сварщик»).- проведен молодежный образовательный форум Калужской области «Новый формат» в котором приняли участие 170 молодых людей;- проведена традиционная новогодняя встречи Губернатора Калужской области с молодежью региона;- организовано проведение областного фестиваля «Калужская студенческая весна – 2020», участие в котором приняло 178 человек;- проведен Форум и фестиваль творчества работающей молодежи;- представители молодежи и молодежный команды приняли Калужской области |

 |
| В 2020 году в регионе проведен первый региональный конкурс по поддержке молодежных проектов в сфере добровольчества. Призовой фонд конкурса составил один миллион рублей. В тематических сменах Форума деятелей культуры и искусства «Таврида» приняло участие 4 калужанина. Ведется работа по популяризации ЕИС «Добро.ру». Сегодня в системе зарегистрировано 17 656 добровольцев, проживающих на территории Калужской области. Во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» приняло участие более 50 представителей региона. Подготовлены и направлены методические материалы по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях Калужской области. В 2020 году дистанционное обучение по направлениям работы в сфере добровольчества прошло 126 представителей Калужской области. С 15 ноября по 30 декабря 2020 года на территории Калужской области было организовано проведение федеральной информационной и рекламной кампании, направленной на популяризацию добровольчества (волонтерства). Охват аудитории составил 98 150 человек.В рамках организации загородных оздоровительных смен на базе ГАУ КО «Центр «Развитие» (в рамках государственного задания) за 2020 год было оздоровлено 1308 (869 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), из них: - 336 ребенка отдохнули в  ЗОЛ "Галактика" (в т.ч. 196 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации), - 69 детей в ЗОЛ "Витязь" (в т.ч. 62 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации), - 210 детей в ГАУЗ КО «Санаторий «Спутник»(в т.ч. 195 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации), - 90 детей в ОАО «Санаторий «Сигнал»(в т.ч. 90 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации), - 493 детей в ГАУЗ Калужской области «Калужский санаторий «Звездный»(в т.ч. 276 детей, находящихся трудной жизненной ситуации); - 110 детей в православном Молодежном Центре «Златоуст»(в т.ч. 50 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации). |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы: |
|

|  |
| --- |
| Инвестиции в развитие государственной молодежной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Подрограмма имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на воспитание молодежи, на изменения, которые должны произойти в поведении молодых людей.Благодаря реализации подрограммы созданы условия и для закрепления достижений прошлых лет, и для продолжения эффективной работы в заданном направлении. Сложились все предпосылки для того, чтобы поддерживать и развивать собственную инициативу молодёжи при решении актуальных проблем, вовлекать в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, привлекать молодёжь к участию в проектной, управленческой и исследовательской деятельности, способствовать усилению мер по предупреждению правонарушений, профилактики алкоголизма, наркомании в подростковой среде. Практика реализации подрограммы показала, что только при наличии комплексного подхода к решению вопросов, стоящих перед молодёжной политикой, стало возможным улучшение условий для самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Калужской области.В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на территории региона отменено проведение оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей в весенний каникулярный период и далее до особого распоряжения, за исключением образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, начиная с 6 июля 2020 года.В летний период 2020 года была организована работа 191 лагеря с дневным пребыванием детей для 6491 обучающегося. В лагерях в обязательном порядке соблюдались Методические рекомендации, утвержденные руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.В 2020 году было организовано взаимодействие с ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» с целью организации отдыха детей в сложившейся ситуации. Калужская область была включена в список субъектов, дети из которых могут быть приняты центром «Орлёнок» при неукоснительном соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.По поручению Губернатора Калужской области Владислава Валерьевича Шапши с 5 октября по 25 октября 2020 года 200 детей медицинских работников Калужской области, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция, направлены в Краснодарский край в центр «Орлёнок» бесплатно чартерным рейсом из Калуги в Краснодар. Экономия, сложившаяся в результате отмены отдыха и оздоровления детей в летний период во исполнения пункта 5.4 постановления Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», была направлена на укрепление материально-технической базы филиала ГАУ КО «Центр организации детского и молодежного отдыха «Развитие» «Загородный оздоровительный лагерь» «Галактика» и «Центр отдыха и оздоровления детей и молодежи «Сокол». |

 |
| 2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам: |
| 1. удельный вес численности населения Калужской области, участвующей в добровольческих (волонтерских) мероприятиях. |
| 2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам: |
| 1. Удельный вес численности молодежи Калужской области, охваченной мероприятиями по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Калужской области; |
| 2. удельный вес численности детей от 7 до 17 лет включительно, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет включительно). |
| Запланированные значения по индикаторам в связи с отменой на территории региона проведения массовых мероприятий, а также оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей (постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»).*Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы представлены в приложении № 1.* |
| **3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
|

|  |
| --- |
| 3.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
| - Обеспечение ежегодного проведения молодежных образовательных форумов, направленных на развитие молодежных инициатив, разработку и реализацию молодежных проектов; |
| - Обеспечение проведения новогодней встречи Губернатора Калужской области с молодежью региона (ежегодно). |

 |
| **4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы** |
| На реализацию государственной программы повлияло распространение коронавирусной инфекции и в связи с этим введения ряда ограничений (постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций») |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование программы в 2020 году составило 258682.451 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - областного бюджета 258682.451 тыс. руб.. |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации государственной программы**  |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности – 73,9 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется: |
|  - высоким уровнем эффективности - 2 подпрограммы, в том числе: |
|  - «Повышение эффективности реализации молодежной политики» (100%); |
|  - «Поддержка добровольчества в Калужской области» (100%). |
|  - неудовлетворительным уровнем - 1 подпрограмма, в том числе: |
|  - «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области» (41,4%). |
| Государственная программа не выполнена в связи с отменой на территории региона проведения массовых мероприятий, а также оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей (постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций») |

*Расчет оценки эффективности реализации государственной программы представлен в приложении № 3.*

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы** **«Повышение эффективности реализации молодежной политики»****государственной программы Калужской области** **«Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Повышение эффективности реализации молодежной политики» государственной программы Калужской области - «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
|  1. «Вовлечение молодежи в социальную практику»; |
|  2. «Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
|  - Создание условий для всестороннего развития молодежи Калужской области в интересах социально-экономического развития региона. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи; |
| 2. Реализация мероприятий по созданию условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**  |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
|

|  |
| --- |
| - в соответствии с законодательством Калужской области осуществлены социальные выплаты и стипендии студентам и молодым специалистам;- проведены областные конкурсы профессионального мастерства среди молодых рабочих и молодых специалистов (конкурсы проф. мастерства среди молодых рабочих и молодых специалистов по профессиям: «Эколог», «Специалист сферы молодежной политики», «Инженер-конструктор», «Юрист», «Сварщик»).- проведен молодежный образовательный форум Калужской области «Новый формат» в котором приняли участие 170 молодых людей;- проведена традиционная новогодняя встречи Губернатора Калужской области с молодежью региона;- организовано проведение областного фестиваля «Калужская студенческая весна – 2020», участие в котором приняло 178 человек;- проведен Форум и фестиваль творчества работающей молодежи;- представители молодежи и молодежный команды приняли Калужской области |

 |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
|

|  |
| --- |
| Инвестиции в развитие государственной молодежной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Подрограмма имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на воспитание молодежи, на изменения, которые должны произойти в поведении молодых людей.Благодаря реализации подрограммы созданы условия и для закрепления достижений прошлых лет, и для продолжения эффективной работы в заданном направлении. Сложились все предпосылки для того, чтобы поддерживать и развивать собственную инициативу молодёжи при решении актуальных проблем, вовлекать в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, привлекать молодёжь к участию в проектной, управленческой и исследовательской деятельности, способствовать усилению мер по предупреждению правонарушений, профилактики алкоголизма, наркомании в подростковой среде. Практика реализации подрограммы показала, что только при наличии комплексного подхода к решению вопросов, стоящих перед молодёжной политикой, стало возможным улучшение условий для самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Калужской области. |

 |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Доля молодежи, участвующей в деятельности учреждений по работе с молодежью; |
| 2. Количество молодежных проектов, направленных на развитие Калужской области, получивших организационную, финансовую или иную поддержку. |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| *Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
| - Обеспечение ежегодного проведения молодежных образовательных форумов, направленных на развитие молодежных инициатив, разработку и реализацию молодежных проектов; |
| - Обеспечение проведения новогодней встречи Губернатора Калужской области с молодежью региона (ежегодно). |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 76759.970 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - областного бюджета 76759.970 тыс. руб.. |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 % |

*Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в Приложении № 3.1.*

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы** **«Поддержка добровольчества в Калужской области»****государственной программы Калужской области** **«Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Поддержка добровольчества в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
|  1. «Социальная активность». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
|  - Создание условий для развития добровольческих (волонтерских) организаций в Калужской области и вовлечения населения в добровольчество (волонтерство) за счет комплексного сопровождения и ресурсной поддержки. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Развитие добровольчества (волонтерства), талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**  |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| В 2020 году в регионе проведен первый региональный конкурс по поддержке молодежных проектов в сфере добровольчества. Призовой фонд конкурса составил один миллион рублей. В тематических сменах Форума деятелей культуры и искусства «Таврида» приняло участие 4 калужанина. Ведется работа по популяризации ЕИС «Добро.ру». Сегодня в системе зарегистрировано 17 656 добровольцев, проживающих на территории Калужской области. Во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» приняло участие более 50 представителей региона. Подготовлены и направлены методические материалы по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях Калужской области. В 2020 году дистанционное обучение по направлениям работы в сфере добровольчества прошло 126 представителей Калужской области. С 15 ноября по 30 декабря 2020 года на территории Калужской области было организовано проведение федеральной информационной и рекламной кампании, направленной на популяризацию добровольчества (волонтерства). Охват аудитории составил 98 150 человек. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
|

|  |
| --- |
| Инвестиции в развитие государственной молодежной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Подрограмма имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на воспитание молодежи, на изменения, которые должны произойти в поведении молодых людей.Благодаря реализации подрограммы созданы условия и для закрепления достижений прошлых лет, и для продолжения эффективной работы в заданном направлении. Сложились все предпосылки для того, чтобы поддерживать и развивать собственную инициативу молодёжи при решении актуальных проблем, вовлекать в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, привлекать молодёжь к участию в проектной, управленческой и исследовательской деятельности, способствовать усилению мер по предупреждению правонарушений, профилактики алкоголизма, наркомании в подростковой среде. Практика реализации подрограммы показала, что только при наличии комплексного подхода к решению вопросов, стоящих перед молодёжной политикой, стало возможным улучшение условий для самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Калужской области. |

 |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Количество проектов, представленных на региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России», получивших организационную, финансовую и иную поддержку; |
| 2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков, от общего числа молодежи Калужской области; |
| 3. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Калужской области; |
| 4. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом; |
| 5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность. |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:*Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| «Контрольные события не предусмотрены» |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 2133.450 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - областного бюджета 2133.450 тыс. руб.. |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Поддержка добровольчества в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 % |

*Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3.2.*

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы** **«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области»****государственной программы Калужской области** **«Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
|  1. «Организация отдыха и оздоровления детей»; |
|  2. «Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей»; |
|  3. «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализации аналитического и информационно-методического сопровождения организации детского и молодежного отдыха и оздоровления». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
|  - Повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей в Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей Калужской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; |
| 2. Организация подготовки и повышения квалификации персонала учреждений отдыха и оздоровления детей, совершенствование информационной составляющей детского отдыха; |
| 3. Создание условий для обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей в загородных оздоровительных лагерях. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**  |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
|

|  |
| --- |
| В рамках организации загородных оздоровительных смен на базе ГАУ КО «Центр «Развитие» (в рамках государственного задания) за 2020 год было оздоровлено 1308 (869 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), из них: - 336 ребенка отдохнули в  ЗОЛ "Галактика" (в т.ч. 196 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации), - 69 детей в ЗОЛ "Витязь" (в т.ч. 62 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации), - 210 детей в ГАУЗ КО «Санаторий «Спутник»(в т.ч. 195 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации), - 90 детей в ОАО «Санаторий «Сигнал»(в т.ч. 90 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации), - 493 детей в ГАУЗ Калужской области «Калужский санаторий «Звездный»(в т.ч. 276 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации), - 110 детей в православном Молодежном Центре «Златоуст»(в т.ч. 50 из категории детей, находящихся трудной жизненной ситуации). |

 |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на территории региона отменено проведение оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей в весенний каникулярный период и далее до особого распоряжения, за исключением образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, начиная с 6 июля 2020 года.В летний период 2020 года была организована работа 191 лагеря с дневным пребыванием детей для 6491 обучающегося. В лагерях в обязательном порядке соблюдались Методические рекомендации, утвержденные руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.В 2020 году было организовано взаимодействие с ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» с целью организации отдыха детей в сложившейся ситуации. Калужская область была включена в список субъектов, дети из которых могут быть приняты центром «Орлёнок» при неукоснительном соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.По поручению Губернатора Калужской области Владислава Валерьевича Шапши с 5 октября по 25 октября 2020 года 200 детей медицинских работников Калужской области, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция, направлены в Краснодарский край в центр «Орлёнок» бесплатно чартерным рейсом из Калуги в Краснодар. Экономия, сложившаяся в результате отмены отдыха и оздоровления детей в летний период во исполнения пункта 5.4 постановления Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», была направлена на укрепление материально-технической базы филиала ГАУ КО «Центр организации детского и молодежного отдыха «Развитие» «Загородный оздоровительный лагерь» «Галактика» и «Центр отдыха и оздоровления детей и молодежи «Сокол». |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| 1. Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Калужской области (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению); |
| 2. Удельный вес детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации); |
| 3. Количество детей от 7 до 17 лет, которым предоставлена услуга по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях, подведомственных министерству образования и науки Калужской области. |
| Не выполнение запланированных значений связано с отменой на территории региона проведения оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей (постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»).*Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| «Контрольные события не предусмотрены» |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 179789.031 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - областного бюджета 179789.031 тыс. руб.. |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области» характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности – 41,4 % |
| Не выполнение программы связано с отменой на территории региона проведения оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей (постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций») |

*Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3.3.*