|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Поддержка семей, имеющих детей (Калужская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Поддержка семей, имеющих детей |
| Краткое наименование региональногопроекта | Поддержка семей, имеющих детей (Калужская область) | Срок реализации проекта | 01.11.2018 | 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Горобцов К.М. | Заместитель Губернатора Калужской области |
| Руководитель регионального проекта | Аникеев А.С. | Министр образования и науки Калужской области |
| Администратор регионального проекта | Терехина С.А. | Заместитель министра - начальник управления |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" |
| Подпрограмма | Подпрограмма "Развитие общего образования" |
| 2 |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Калужская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года | Миллион единиц | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0210 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | Процент | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 85,0000 |
| 3 |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 0 |
| 1 | Оказано не менее 0,042 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | Миллион единиц | 0.021 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без  | Оказание услуг (выполнение работ) |
|
|
| 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года): в 2019 году - не менее 0,021 млн. услуг; в 2020 году - не менее 0,042 млн. услуг; в 2021 году - не менее 0,042 млн. услуг;в 2022 году - не менее 0,042 млн. услуг;в 2023 году - не менее 0,042 млн. услуг;в 2024 году - не менее 0,042 млн. услуг. В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья  и т.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом методических рекомендаций по  информационно-просветительской поддержке  |  |
|
|
|
| 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе  для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку  |  |
|
|
|
| 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |  |
|
|  |
| 2 | В Калужской области внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | Документ | - | - | 1 | - | - | - | В Калужской области внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе | Утверждение документа |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 7 |  |
| 0 |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Оказано не менее 0,042 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |  |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 203,05 | 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,89 |  |
| 1.1.1. | *бюджет субъекта* | 203,05 | 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,89 |  |
| 1.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | внебюджетные источники, всего | 5 888,50 | 8 202,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090,97 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 6 091,55 | 8 485,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 576,86 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 203,05 | 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,89 |  |
|  бюджет субъекта | 203,05 | 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,89 |  |
|  свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |
|  внебюджетные источники | 5 888,50 | 8 202,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090,97 |  |

|  |
| --- |
| 9 |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1 | Основной показатель: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 17.04.2019 | 179 | "Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности  |
|
|
| 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого") |
| 2 | Основной показатель: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года | Миллион единиц | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 17.04.2019 | 179 | "Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение  |
|
|
| 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого") |
| 12 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Поддержка семей, имеющих детей (Калужская область) |
| 0 |  |
| План мероприятий по реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | Результат "В Калужской области внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе"0 | - | 31.12.2021 | Калитько Е. Н., заместитель директора - начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности | В Калужской областивнедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе |
|
| 1.1 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2021 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Прочий тип документа Ссылка на методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях,  |
| 13 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе, разработанные Министерством просвещения Российской Федерации и опубликованные на федеральном портале информационно-просветительской поддержки родителей |
|
| 2 | Результат "Оказано не менее 0,042 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО"0 | - | 31.12.2024 | Калитько Е. Н., заместитель директора - начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять  |
|
| 14 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):в 2019 году - не менее 0,021 млн. услуг;в 2020 году - не менее 0,042 млн. услуг;в 2021 году - не менее 0,042 млн. услуг;в 2022 году - не менее 0,042 млн. услуг;в 2023 году - не менее 0,042 млн. услуг;в 2024 году - не менее 0,042 млн. услуг.В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья  и т.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.С учетом методических рекомендаций по  информационно-просветительской  |
|
|
|
| 15 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | поддержке родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе  для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.Будут заключены соглашения о  |
|
|
|
| 16 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
| 2.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.05.2019 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |
| 2.1.1 | Мероприятие "Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей" | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |
| 2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по  |
| 17 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| 2.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2019 году  |
| 2.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2020 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |
| 2.4.1 | Мероприятие "Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей" | 01.10.2019 | 20.12.2019 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |
| 2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического  | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию  |
| 18 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  | сопровождения образовательной деятельности  | НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| 2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2020 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2020 году  |
| 2.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2021 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |
| 2.7.1 | Мероприятие "Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и  | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |
| 19 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | консультативной помощи гражданам, имеющим детей"  |  |  |  |  |
| 2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
|
| 2.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2021 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2021 году  |
| 2.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2022 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |
| 2.10.1 | Мероприятие "Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство  | 01.09.2021 | 01.10.2021 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического  | Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального  |
| 20 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей"  |  |  | сопровождения образовательной деятельности  | бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |
| 2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
|
| 2.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2022 году  |
| 2.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому  | - | 01.03.2023 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения  | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении  |
| 21 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"  |  |  | образовательной деятельности  | субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |
| 2.13.1 | Мероприятие "Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей" | 01.09.2022 | 01.10.2022 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |
| 2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
|
| 2.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной  | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2023 году  |
| 22 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  | деятельности  |  |
| 2.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2024 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)  |
| 2.16.1 | Мероприятие "Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей" | 01.09.2023 | 01.10.2023 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |
| 2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
|
|  |  |  |  |  |  |
| 23 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 2.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | Калитько Е. Н., начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности  | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в 2024 году  |

|  |
| --- |
|  |
|  | *(не подлежат утверждению)* |  |
|  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта** |  |
| **Поддержка семей, имеющих детей (Калужская область)** |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 2 |  |
|  |
|  |
| 0 |  |  |
| 3. Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Аникеев А. С. | Министр образования и науки Калужской области |  | 2 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Терехина С. А. | Заместитель министра - начальник управления | Аникеев А. С. | 2 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 3 | Участник | Пархомина О. С. | Начальник отдела государственной политики в сфере общего и дополнительного образования детей | Терехина С. А. | 2 |  |
| 4 | Участник | Четвериков А. В. | Начальник отдела управления системой общего образования | Терехина С. А. | 2 |  |
| 5 | Участник | Чеченкова М. В. | Директор | Зубов Д. Ю. | 5 |  |
| В Калужской области внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Калитько Е. Н. | заместитель директора - начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности | Чеченкова М. В. | 50 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Губарева Ж. Ю. | главный специалист | Четвериков А. В. | 2 |  |
| 3 |  |
|  |
|  |
|  |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Овчинникова Е. А. | главный специалист | Пархомина О. С. | 2 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Калитько Е. Н. | заместитель директора - начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности | Чеченкова М. В. | 50 |  |
| Оказано не менее 0,042 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Калитько Е. Н. | заместитель директора - начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности | Чеченкова М. В. | 50 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Губарева Ж. Ю. | главный специалист | Четвериков А. В. | 2 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Овчинникова Е. А. | главный специалист | Пархомина О. С. | 2 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Борисова Н. Н. | заведующая Службой по социально-психологическому сопровождению и кризисной помощи семье и детям | Коновалов П. В. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Калитько Е. Н. | заместитель директора - начальник Центра психологического сопровождения образовательной деятельности | Чеченкова М. В. | 50 |  |