Приложение № 24

к Приказу

министерства Калужской области

от 14.03.2019 № 182

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области»****государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области»****в 2018 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области» государственной программы Калужской области - «Развитие здравоохранения в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
|  1. «Обеспечение подготовки новых специалистов и повышения уровня квалификации медицинских и фармацевтических»; |
|  2. «Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов, решение социально-бытовых вопросов медицинских работников, в том числе врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
|  - Сокращение дефицита медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области и повышение уровня квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием. |
| Задачи подпрограммы: |
|  - Обеспечение медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Калужской области; |
|  - Подготовка специалистов со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием, в том числе для перинатального центра. Повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников; |
|  - Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа профессии врача, медицинского работника со средним медицинским образованием. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**  |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2018 году: |
| Согласно форме 30 федерального статистического наблюдения по предварительным данным, в Калужской области по состоянию на 01.01.2019 г. работают 3021 врачей и 7941 медицинский работник со средним специальным образованием.Укомплектованность штатных должностей врачей – 79,6 %, средних медработников – 87,1 %. По состоянию на 01.01.2019 г. дефицит составляет 310 врачей, 390 средних медработников при условии, что все специалисты работают на 1 ставку. Наиболее дефицитные специальности: анестезиология и реаниматология, терапия, педиатрия, фтизиатрия, неврология, психиатрия, оториноларингология, функциональная диагностика, акушерство – гинекология, онкология.Принимаемые Правительством Калужской области меры по поэтапному устранению дефицита медицинских кадров по отдельным специальностям за счет реализации конкретных мер социальной поддержки, позволили в 2018 году закрепить положительную динамику численности врачей по специальностям «гастроэнтерология» (+33 %), «онкология» (+6%), «офтальмология» (+6%) «эндоскопия» (+7, 4%), «ультразвуковая диагностика» (+4 %), «кардиология» (+3,6 %) . Прирост врачей отмечен также по специальностям терапия, педиатрия, детская эндокринология, фтизиатрия, скорая медицинская помощь.Потребность во врачах-педиатрах участковых для государственных учреждений здравоохранения Калужской области – 198 единица. Фактически оказывают медицинскую помощь детям 171 врач-педиатр участковых. Дефицит составляет 27 человек, при условии, что все специалисты работают на 1 ставку.Потребность во врачах-терапевтах участковых – 256 единиц, медицинскую помощь оказывают 226 специалиста. Дефицит составляет 30 единиц (при условии, что все специалисты работают на ставку). Укомплектованность штатных должностей врачей-терапевтов участковых 88,6 %, коэффициент совместительства 1,08.Министерством здравоохранения Калужской области в 2018 году проведен комплекс мероприятий, направленных на подготовку специалистов с высшим и средним медицинским (фармацевтическим) образованием, повышение уровня их квалификации, социальную поддержку медицинских работников, повышение престижа профессии врача, среднего медицинского работника.В рамках подпрограммы министерство здравоохранения Калужской области осуществляет мониторинг текущей потребности в медицинских кадрах государственных учреждений здравоохранения Калужской области. Ежемесячно, на 1 число, кадровые службы учреждений здравоохранения направляют информацию о вакантных должностях в медицинских организациях. Данная информация размещается на сайте министерства (раздел: «Вакансии в медицинских организациях»), используется заинтересованными лицами для поиска необходимой работы, заключения договоров о трудоустройстве клиническими ординаторами.Перспективная потребность в медицинских кадрах определяется по методике, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации. Основой для расчета являются показатели коечного фонда, объемы оказания медицинской помощи в стационарах и в амбулаторно-поликлиническом звене, показатели работы койки (длительность пребывания пациента, количества дней работы койки в году) и др. Перспективная потребность рассчитывается один раз в год после утверждения годового отчета.Региональный сегмент федерального регистра медицинских работников (далее – Регистр) ведется специалистами ГБУЗ КО «Медицинский информационно-аналитический центр». Регистр содержит информацию о врачах и средних медицинских работниках учреждений здравоохранения Калужской области: фамилия, имя, отчество специалиста, год рождения, наименование образовательной организации и дата получения соответствующего образования, сведения о повышении квалификации, наличии сертификата специалиста, квалификационной категории, занимаемой должности в учреждении. Информация в регистре ежемесячно обновляется, дополняется работниками кадровых служб учреждений здравоохранения. В 2018 г. в регистр внесена информация о трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения врачах-специалистах, прошедших процедуру аккредитации.В целях укомплектования медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Калужской области министерством здравоохранения области организован целевой прием в медицинские вузы. Порядок заключения договора о целевом обучении утверждается министром здравоохранения Калужской области, публикуется на официальном сайте министерства здравоохранения Калужской области, размещается на информационном стенде министерства.Право на заключение договора о целевом обучении имеют жители Калужской области, имеющие на дату подачи заявления в ВУЗ среднее (полное) общее образование или среднее профессиональное образование, заключившие с руководителем государственного учреждения здравоохранения Калужской области договор на дальнейшее трудоустройство по избранному направлению подготовки (специальности).Проводится системная профориентационная работа для повышения престижа и социального статуса профессии медицинского работника.По данному направлению руководством, работниками отдела кадров министерства проводятся различные мероприятия:* встречи с выпускниками школ, их родителям для разъяснения порядка получения целевых направлений в медицинские образовательные организации, в том числе с выездами в районы области;
* экскурсии школьников в медицинские организации для ознакомления с особенностями работы учреждений здравоохранения, новыми достижениями в диагностике и лечении заболеваний.

Целенаправленная профориентационная работа с молодежной аудиторией, школьниками и их родителями с целью привлечения для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля позволила направить на обучение в 2018 году 93 целевика в медицинские вузы за счет средств федерального бюджета. В настоящее время для медицинских организаций Калужской области по целевым направлениям обучаются 597 студентов-медиков за счет средств федерального бюджета, 76 студентов обучаются в медицинских вузах за счет финансовых средств областного бюджета.Для укомплектования учреждений здравоохранения «узкими» специалистами направлены на обучение в ординатуре 70 молодых врачей за счет финансовых средств федерального бюджета.Повышали квалификацию работающие врачи и средние медицинские работники.На курсах повышения квалификации обучено 666 врачей, 19 человек прошли профессиональную переподготовку.Число средних медицинских работников, повысивших квалификацию в 2018 году, составило 1867 человек.Тематическое усовершенствование по отдельным вопросам диагностики и лечения заболеваний прошли 26 врачей. На эти цели израсходовано 728,4 тыс. руб. средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования.В Калужской области реализуются следующие меры социальной поддержки медицинских работников:- специалистам, трудоустраивающимся по окончании целевого обучения, и медработникам, приглашенным на работу, оплачивается найм жилых помещений в размере до 11 500 рублей в месяц. Денежную выплату получают 632 медицинских работника, в 2018 г. на эти цели из областного бюджета выделено 85,4 млн. руб.;- медицинским работникам производится оплата части процентной ставки по ипотечному кредиту при приобретении жилья в ипотеку. За период действия программы выплаты назначены 279 специалистам. В 2018 году выплаты получали 237 человек, общая сумма расходов составила 7,82 млн. руб.;- медицинским работникам в сельской местности компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг, размер компенсационной выплаты составляет до 1 000 руб. в месяц;- молодые специалисты в возрасте до 30 лет получают 10 % надбавку к окладу;- в соответствии с Законом Калужской области от 04.02.2005 № 25-ОЗ «О молодом специалисте в Калужской области» первые три года работы молодым специалистам выплачивается денежная компенсация в размере от 9,6 до 57,8 тыс. рублей в зависимости от года работы и населенного пункта, количество специалистов получающих социальную выплату – более 300 человек ежегодно;- студентам медицинских вузов, обучающимся по договорам целевой подготовки, ежемесячно предоставляется денежная выплата в размере от 550 до 3300 рублей в месяц в зависимости от курса обучения. Студентам Калужского базового медицинского колледжа, заключившим договоры о целевом обучении, также предоставляется денежная выплата в размере 2000 рублей в месяц;- студентам, обучающимся на медицинских факультетах вузов Калужской области, выплачивается денежная компенсация за обучение в размере до 48 389 рублей за семестр. Данную выплату получают 76 чел.;- клиническим ординаторам выплачивается стипендия из средств областного бюджета в сумме от 3 000 до 5 000 рублей в месяц, получателями являются 30 чел.По программе «Земский доктор» в Калужскую область прибыли 119 врачей и 12 фельдшеров, в том числе в 2011-2012 гг. – 21 человек, в 2013 году – 14 человек, в 2014 году – 9 человек, в 2015 г. – 15 человек, в 2016 г. – 16 человек, в 2017 г. – 24 человека, в 2018 г. - 20 врачей, 12 фельдшеров. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| Принимаемые меры по поэтапному устранению дефицита медицинских кадров за счет реализации конкретных мер социальной поддержки, позволили в 2018 году закрепить положительную динамику численности врачей и среднего медперсонала. За счет реализации мероприятий подпрограммы подготовлены специалисты со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием, повышен уровень квалификации медицинских и фармацевтических работников. |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
|  - Дефицит врачей в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области (с учетом коэффициента совместительства); |
|  - Дефицит врачей в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области (с учетом коэффициента совместительства), в том числе врачей-терапевтов; |
|  - Дефицит медицинских работников со средним медицинским образованием в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области (с учетом коэффициента совместительства); |
|  - Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Калужской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Калужской области; |
|  - Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты; |
|  - Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации; |
|  - Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования; |
|  - Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования и высшего профессионального образования. |
|  - Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена; |
|  - Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача; |
|  - Обеспеченность врачами государственных учреждений здравоохранения Калужской области на 10 тыс. населения; |
|  - Число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области; |
|  - Число лиц, заключивших договор о целевом обучении по программам высшего профессионального образования; |
|  - Число медицинских работников, получающих денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений; |
|  - Число медицинских работников, получающих социальную выплату для возмещения части процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту; |
|  - Число мероприятий профориентационного характера и по повышению престижа профессии, проводимых на территории Калужской области; |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
|  - Дефицит врачей в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области (с учетом коэффициента совместительства), в том числе врачей-педиатров. |
|  - Обеспеченность медицинскими работниками со средним медицинским образованием государственных учреждений здравоохранения Калужской области; |
|  - Число лиц, заключивших договор о целевом обучении по программам среднего профессионального образования; |
|  - Число медицинских работников со средним медицинским образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования; |
|  |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| «Контрольные события не предусмотрены» |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2018 году составило 261506.196 тыс. руб., из них:  |
|  - 245990.696 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; |
|  - 15515,500 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2018 году реализация подпрограммы Калужской области «Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 95 % |
| Не выполнены индикаторы: - Обеспеченность медицинскими работниками со средним медицинским образованием государственных учреждений здравоохранения Калужской области – индикатор не выполнен за счет оттока средних медицинских работников в медицинские организации расположенные за пределами Калужской области, перехода на работу в частные медицинские организации, выхода на пенсию, нежелание выпускников средних образовательных учреждений работать по профессии в государственных медицинских организациях. При расчете показателя использована численность средних медработников государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения области, численность населения – в целом по Калужской области, включая г. Обнинск. - Дефицит врачей в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области (с учетом коэффициента совместительства), в том числе врачей-педиатров. Расчет произведен исходя из потребности первичного звена во врачах-педиатрах участковых (из базы данных по вакансиям в медицинских организациях). Планируется трудоустройство врачей-педиатров участковых после прохождения процедуры аккредитации для снижения дефицита данных специалистов. - Число лиц, заключивших договор о целевом обучении по программам среднего профессионального образования - в 2018 г. заключили договор о целевом обучении – 112 человек (план – 120). Целевой прием в Калужский базовый медицинский колледж не осуществлялся, т.к. согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное образование является общедоступным для граждан. - Число медицинских работников со средним медицинским образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования – в 2018 году закончили обучение по программам среднего профессионального образования 221 человек (план – 260). Невыполнение показателя связано с отчислением студентов в связи с неудовлетворительной успеваемостью, уходом в декретный отпуск, призывом в Вооруженные силы РФ. |