|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии»**  **государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области»**  **в 2018 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии» государственной программы Калужской области - «Развитие культуры в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1. «Выполнение функций государственными органами исполнительной власти Калужской области в сфере культуры»; |
| 2. «Поддержка культурной деятельности на территории Калужской области»; |
| 3. «Реализация культурных акций при участии учреждений культуры и образования в сфере культуры Калужской области»;  4. «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 650-летию основания города Калуги». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Сохранение, развитие и реализация культурного потенциала Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
| - Обеспечение поддержки и стимулирование развития культурного и творческого потенциала Калужской области; |
| - Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей Калужской области. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2018 году: |
| На территории области выстроена и успешно действует система проведения фестивалей, смотров, конкурсов, праздников различных уровней и направлений, многие из которых посвящены празднованию юбилейных и памятных дат, установленных областным законом.  Самые яркие события 2018 года:  проведение литературного праздника открытия областной Недели детской и юношеской книги – 2018;  проведение IV Областного фестиваля юных музыкантов и молодых исполнителей Калужской области «Молодежная симфония»;  организация и проведение в 2018 году передвижной выставки живописи Овсиенко Н.Д. «Сохраним красоту Божьего мира»;  проведение областного художественного конкурса для учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств Калужской области «С чистого листа – 2018»;  организация и проведение юбилейного вечера, посвященного 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого;  организация и проведение выставки новых поступлений к 100-летию ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»;  организация и проведение Областного конкурса детского рисунка «Мой музей» в 2018 году;  организация и проведение цикла органных концертов Заслуженного артиста Российской Федерации А.Е. Майкапара к 100-летию музея: «Вечера музыки и истории музыкального искусства»;  проведение читательской конференции «Духовных книг божественная мудрость», посвященной Дню православной книги;  организация и проведение торжественного мероприятия и праздничного концерта, посвященных Дню работника культуры; проведение Калужского областного открытого конкурса солистов, ансамблей и оркестров духовых инструментов для учащихся детских школ искусств и профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры; проведение Международного дня театра;  проведение XL областной выставки детского творчества, посвященной Светлому Христову Воскресению «Пасха! Господня Пасха!», и XIII областного детского Пасхального фестиваля; организация и проведение выставки народного художника Российской Федерации Нестеренко В.И. к 100-летию ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»;  организация и проведение концерта, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, «Вечная память Великим Героям»;  проведение литературного праздника - презентации областной программы летнего чтения «Книжное лето -2018» в рамках празднования Общероссийского дня библиотек; проведение научно-практической конференции «Библиотека - центр правового просвещения людей с ограниченными возможностями»;  организация и проведение передвижной выставки «Шедевры музейного собрания» в постерах для немузейных учреждений, не оборудованных охранно-пожарной сигнализацией; проведение конкурсных прослушиваний и просмотров на соискание именных стипендий Правительства Калужской области детям и молодежи, одаренным в сфере культуры и искусства, и стипендий Правительства Калужской области «Надежда» для творчески одаренных детей и молодежи на 2018-2019 учебный год;  проведение областного конкурса на лучшую муниципальную библиотеку Калужской области «Библиотека как информационный центр поддержки и развития туризма»; организация и проведение военно-исторического фестиваля «Русский Легион Чести» в п. Полотняный Завод, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны; проведение детского праздника «Нам улыбается детство»;  организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Ягужинские чтения»; проведение VI фестиваля современного искусства Tsiolkovsky Fest Art Kaluga Contemporary;  организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей; организация и проведение торжественной церемонии вручения премий в области театрального искусства по итогам театрального сезона 2017-2018 гг.;  организация и проведение XXXX Пушкинского праздника; проведение праздничного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения А.В. Прокошиной; организация и проведение постановки драмы А.С. Пушкина «Борис Годунов», посвященной празднованию Дня России;  организация и проведение областного конкурса на лучший проект памятника основателю музея Н.И. Васильеву к 100-летию Калужского музея изобразительных искусств; организация и проведение выставки «Илья Репин»;  организация и проведение областного праздника, посвященного Дню образования Калужской области; проведение мероприятия «Калужский ТЮЗ – детям»; проведение областного творческого конкурса детского рисунка «Мир читающей семьи»;  проведение литературного праздника под открытым небом «Закрываем «пятую четверть»: подведение итогов конкурса летнего чтения «Книжное лето – 2018»;  проведение августовского педагогического совета руководителей образовательных организаций сферы культуры и искусства Калужской области с приглашением руководителей органов управления культуры муниципальных районов и городских округов Калужской области; проведение областной литературно-краеведческой квест-игры «Знатоки Калужской области»;  участие в организации и проведении Дней Москвы в Калужской области и дней Калужской области в Москве;  организация и проведение VI Военно-исторического праздника «Великое стояние на реке Угре»;  организация и проведение концерта - закрытия музыкально-художественного фестиваля Фонда Святослава Рихтера; организация и проведение выставки «Служители правосудия». Литографии Оноре Домье из собрания Государственного Эрмитажа»;  организация и проведение научно-практической конференции к 100-летию ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств» с изданием сборника в электронном виде;  проведение торжественного мероприятия, посвященного 300-летию Полотняно-Заводской бумажной фабрики; проведение фестиваля уличного кино «Outdoor Film Festival 2018»;  организация и проведение мероприятия, посвященного 75-ой годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков;  организация и проведение праздника «Натальин день»;  проведение торжественного мероприятия, посвященного 75-й годовщине со Дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков с участием Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск;  проведение научно-практической конференции «Специальная библиотека в контексте перемен», посвященной Международному дню слепого человека;  проведение мероприятий, приуроченных к Международной Декаде инвалидов; организация и проведение торжественного награждения лауреатов конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Калужской области и стипендий Правительства Калужской области «Надежда» на 2018-2019 учебный год;  организация и проведение IX военно-исторического праздника «Красные юнкера», посвященного подвигу подольских курсантов на Ильинских рубежах;  организация и проведение мероприятия «XXXII Цветаевский праздник и Цветаевские научные чтения»; организация и проведение военно-исторического фестиваля, посвященного 206-ой годовщине Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года;  организация и проведение военно-исторического праздника "Тарутино - поле русской славы"; проведение II областного открытого детско-юношеского фестиваля эстрадного вокального искусства «Путь к успеху»;  организация и проведение областной итоговой выставки - конкурса им. А.Е. Куликова к 100-летию ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»;  проведение Калужского областного фестиваля обучающихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций культуры Калужской области "Пусть к мастерству 2018";  проведение II Областного фестиваля-конкурса исполнительского мастерства в сфере музыкального искусства «И мастерство, и вдохновенье» преподавателей ДШИ и профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства;  организация и проведение XLI областной выставки детского творчества, посвященной Рождеству Христову "Христос рождается, славите!";  организация и проведение Новогодних и Рождественских мероприятий (Новогодние и Рождественские утренники, Рождественская Ёлка Калужской Епархии в Калужском областном театре юного зрителя, Рождественский утренник Калужской Епархии в Концертном зале ГАУК КО "Калужской областной филармонии");  организация проведения областного патриотического фестиваля "Солдат своего Отечества", посвященного памяти Маршала Победы Г.К. Жукова;  организация и проведение торжественного награждения победителей федерального и областных конкурсов; организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного 100-летнему юбилею ГБУК КО "Калужский музей изобразительных искусств";  организация и проведение выставки "Фронтовой рисунок и живопись в собрании ГБУК КО "Калужский музей изобразительных искусств" и ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник";  организация и проведение военно-исторического фестиваля "Маршал Победы - Георгий Константинович Жуков;  организация и проведение торжественной церемонии открытия Года театра в Калужской области; проведение литературного новогоднего праздника по сказкам детских писателей; организация и проведение выездного итогового рабочего совещания с участием представителей муниципальных районов и городских округов Калужской области; организация и проведение новогодних мероприятий на концертной площадке «Гостиный двор»;  проведение ежегодного фольклорного праздника «Ярмарка искусств»; Международного музыкального фестиваля «Мир гитары», Международного кинофестиваля «Встреча», Музыкально-художественного фестиваля Фонда Святослава Рихтера, Всероссийского фестиваля «Театральные каникулы»;  выступление прославленного коллектива Государственного Академического Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого в День образования Калужской области, «Дни Москвы в Калуге» и «Дни Калужской области в Москве» и многие другие.  Калужский областной центр народного творчества получил диплом победителя на Всероссийской ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка».  Традиционно присуждаются именные стипендии Правительства Калужской области и стипендии Правительства Калужской области «Надежда». |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| - сохранение культурной индивидуальности и самобытности Калужского региона;  - повышение общего культурного уровня населения;  - знакомство жителей региона с лучшими образцами современного и классического искусства;  - интеграция культуры Калужской области в общероссийское и мировое культурное пространство. |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| - Количество межрегиональных, всероссийских, международных и иных творческих проектов и мероприятий за пределами Калужской области с участием деятелей культуры, творческих коллективов и солистов Калужской области; |
| - Количество мероприятий по популяризации творчества калужских авторов, культурных и исторических событий, связанных с Калужской областью; |
| - Количество мероприятий, проведенных на территории Калужской области, в сфере библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой деятельности, традиционной народной культуры, кинематографии, театрально-концертной деятельности, образования в сфере культуры, по поддержке молодых дарований и в иных сферах культурной деятельности; |
| - Количество муниципальных учреждений культуры - получателей денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Калужской области; |
| - Количество работников муниципальных учреждений культуры - получателей денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территории сельских поселений Калужской области; |
| - Количество стипендий для творчески одаренных детей и молодежи. |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| - Количество получателей премий Губернатора Калужской области "За достижения в культуре и искусстве", премий в области литературы, изобразительного, театрального искусства, дополнительного материального обеспечения граждан за особые заслуги перед Калужской областью в сфере культуры и искусства и иных видов поддержки, предусмотренных законодательством. |
| Показатель меньше планового значения по причине отсутствия достойных претендентов в соответствии с решением комиссии по присуждению литературной премии "Отчий Дом" имени братьев Ивана Васильевича и Перта Васильевича Киреевских. |
| *Сведения о показателях подпрограммы и их значениях представлены в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*  **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
| - проведение мероприятий, посвященных 100-летию Калужского музея изобразительных искусств – выполнено.  В 2018 году ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств» отметил свой 100-летний юбилей. В рамках этого проведен целый комплекс мероприятий (выставка новых поступлений, выставка народного художника Российской Федерации Нестеренко В.И., областной конкурс на лучший проект памятника основателю музея Н.И. Васильеву, научно-практическая конференция с изданием сборника в электронном виде, областная итоговая выставка - конкурс им. А.Е. Куликова, торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею ГБУК КО "Калужский музей изобразительных искусств"), издан многостраничный иллюстрированный альбом "Калужский музей изобразительных искусств", представляющий бесценное богатство коллекции музея. Коллектив музея удостоен награды «За заслуги перед Калужской областью».; |
| - ежегодное издание и публикация творческих работ калужских авторов, а также работ о культурных и исторических событиях, связанных с Калужским краем – выполнено.  В 2018 году были изданы: альбом «По зову сердца», выпущенный при личном участии Почетного гражданина области, генерала армии Владимира Ильича Исакова; по инициативе Губернатора области ГБУК КО «Калужский объединенный музей-заповедник» издал журнал «Калужское наследие», на страницах которого публиковались материалы, посвященные богатейшему культурно-историческому наследию нашей родной земли; литературный альманах «Облака», объединяющий произведения калужских писателей всех направлений и жанров; научно-популярное иллюстрированное издание, посвященное истории Козельска эпохи Древней Руси на основе проведенных археологических исследований - альбом "Не звати Козелъскомъ, но злымъ городомъ. История и археология древнерусского Козельска" и т.д.; |
| - ежегодное обучение специалистов отрасли культуры и выделение грантов, стипендий творчески одаренным детям, премирование за особые достижения в различных сферах культуры – выполнено.  В 2018 году были выплачены стипендии Правительства Калужской области "Надежда" для творчески одаренных детей и молодежи и именные стипендии Правительства Калужской области детям и молодежи, одаренным в сфере культуры и искусства за II полугодие 2017-2018 учебного года и за I полугодие 2018-2019 учебного года, кроме того министерством была осуществлена выплата материального стимулирования лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки (специальностям) в сфере культуры. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2018 году составило 68 183,52 тыс. руб., из них: |
| - 66 733,52 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; |
| - 1 450,00 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. |
| Наибольший объем средств областного бюджета направлен на проведение мероприятий на территории Калужской области в сфере библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой деятельности, традиционной народной культуры, кинематографии, театрально-концертной деятельности, образования в сфере культуры, по поддержке молодых дарований и в иных сферах культурной деятельности.  Средства федерального бюджета направлены на денежные поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.  Средства федерального бюджета привлекались в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы». |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации программы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2018 году реализация подпрограммы Калужской области «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,6 % |
| *Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы и подпрограмм представлен в таблице № 5.* |