|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов»****государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области»****в 2018 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов» государственной программы Калужской области - «Развитие культуры в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1. «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Калужской области». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
| - Сохранение объектов культурного наследия, в том числе выявленных объектов культурного наследия. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**  |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2018 году: |
| 1. Достижение (перевыполнение) показателей, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

Первый показатель (35%): доля объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (за исключением объектов культурного наследия, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории Калужской области. Фактически выполнено – 38,7%.Второй показатель (51%): доля территории объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (за исключением объектов культурного наследия, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территорий таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории Калужской области. Фактически выполнено – 52,8%.Потребовалось в 20 раз увеличить темпы работы по данному направлению.1. Проведено 80 мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия. Проверки проводились в отношении как памятников архитектуры федерального и регионального значения, так и в отношении выявленных объектов культурного наследия.
2. По результатам рассмотрения в судебных органах 30 протоколов об административных правонарушениях, вынесены постановления о назначении недобросовестным собственникам наказания в виде штрафа на общую сумму более 1 324,5 тысяч рублей, что на 21% больше, чем в 2017 году.
3. Благодаря проводимой консультационно-профилактической работе по вопросу реализации полномочий по согласованию строительных работ на осваиваемых землях следует отметить существенное повышение правовой грамотности как заказчиков, так и проектировщиков нового строительства. В настоящее время необходимым этапом строительных и земляных работ является обязательное проведение археологической разведки на осваиваемом земельном участке с последующей государственной историко-культурной экспертизой таких разведок. Рассмотрено более 400 предпроектных материалов на предмет наличия на застраиваемых территориях объектов культурного, в том числе археологического наследия. Поступило на рассмотрение более 130 государственных историко-культурных экспертиз земельных участков, предназначенных для застройки.
4. Проведение работы по выявлению и инвентаризации объектов культурного наследия.

Организовано проведение 8 историко-культурных экспертиз, приняты решения о включении 85 выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), что в 17 раз больше, чем в 2017 году. Также в реестр включен «Ансамбль торговой площади», расположенный в городе Боровска, претендующего на присвоение статуса историческое поселение Федерального значения. С 1975 года пообъектный состав этого ансамбля не был надлежаще зафиксирован в документах, что создавало предпосылки разрушения отдельных памятников, входящих в его состав. По результатам проведенных исследований на охрану были поставлены 34 памятника с определением его предмета охраны и границ охраняемой территории.1. В целях дальнейшего привлечения инвесторов на восстановление Усадьбы Ярошенко, расположенной в селе Павлищев бор Юхновского района Калужской области подготовлена вся учетная документация в отношении каждого из памятников усадьбы. Отсутствие утвержденных предметов охраны, и зарегистрированного Министерством культуры России пообъектного состава не позволяло вовлекать ее в хозяйственный оборот и предлагать инвесторам на правах аренды, в том числе по схеме 1 рубль за 1 квадратный метр.
2. Организовано проведение историко-архивных исследований в отношении объекта культурного наследия регионального значения – церкви Успения в селе Боровенск Мосальского района. По результатам данной работы была изменена категория историко-культурной ценности данного памятника на категорию федерального значения, что позволило принять участие в проекте «Историческая память» Единой России (поданы заявки на финансирование из федерального бюджета противоаварийных работ и на разработку проектно-сметной документации на реставрацию памятника «под ключ»).
3. Завершен 2 этап проектирования будущего музейно-выставочного центра Государственного Эрмитажа, который разместится в объекте культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора, XIX в.» (ул. Маркса, 6). Данная работа проводится во исполнение соглашения о сотрудничестве, заключенного региональным правительством с Государственным Эрмитажем.
4. В отношении объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора»,1784 г. организован комплекс работ по откопке входов в подвальные помещения, проведены инженерно-технические и геологические исследования как по самой площадке, так и по отдельным корпусам. Доступ в подвалы позволил исследовать несущую способность кирпичной кладки стен подвалов, находящихся под землей, определить толщину, глубину заложения и структуру фундаментов. Возможность комфортного доступа к подвальным помещениям позволила вовлечь в хозяйственный оборот **378** кв.метров площади подвальных помещений. Полученные результаты проведенных исследований являются серьезной базой для выработки технического решения и подготовки проектной документации для решения проблемы водоотведения с территории ансамбля Гостиного двора и дальнейшего его приспособления, в том числе под концертную площадку областной филармонии.
 |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| Решение поставленных государственной программой (подпрограммой) задач и достижение обусловленных целей:* позволило увеличить количество объектов, имеющих удовлетворительное состояние, обеспечить сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области;
* привлечь больше туристов, популяризировать объекты культурного наследия, раскрыть историко-культурный потенциал Калужской области.
 |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| - Удельный вес объектов культурного наследия, имеющих удовлетворительное состояние, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области. |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| Показатели с невыполненными запланированными значениями отсутствуют. |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
| - Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Калужской области – выполнено.В 2018 году были проведены ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Калужской области, в том числе: ремонтные работы «Спасские ворота» на объекте культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)», XVIII в.; ремонтные работы входов в подвалы корпусов объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. и т.д.; |
| - Увеличение доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области, обеспеченных учетной документацией, необходимой для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - выполнено.На протяжении 2018 года проводилась работа по разработке и утверждению границ территории, предметов охраны объектов культурного наследия, включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2018 году составило 47 370,95 тыс. руб., из них:  |
| - 47 370,95 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. |
|

|  |
| --- |
| Наибольший объем средств предусмотрен на выполнение: |
| * работ на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора, XIX в.»: проектные (изыскательские) работы и проектные работы для приспособления под современное использование объекта; археологические работы по созданию раздела обеспечения сохранности культурного слоя с государственной историко-культурной экспертизой при проведении работ по сохранению и приспособлению объекта под музейно-выставочный центр Государственного Эрмитажа; работы по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта; разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по обеспечению пожарной безопасности объекта; государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту; государственная экспертиза проектной документации по объекту.
* работы на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора, 1784 г.»: противоаварийные работы по расчистке и ремонту входов в подвалы корпусов объекта; научно-проектные и исследовательские работы по территории объекта; работы по научно-методическому руководству за проведением научно-проектных и исследовательских работ по территории объекта; ремонтные работы входов в подвалы корпусов объекта; работы по воссозданию и установке дверных блоков в подвалы корпусов объекта.
* работы на объекте культурного наследия федерального наследия «Дом Госбанка (Мешкова)», XIX в.: инженерно-изыскательские работы и восстановление покрытий после откопки шурфов на объекте; инженерно-геологические изыскания на объекте.
* разработка нового проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)» и «Дом Щепочкина с росписью»;
* ремонтные работы Спасских ворот, входящих в состав объекта культурного значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)»;
* инструментально-геодезические наблюдения и мониторинг за деформациями и влажностью Свято-Троицкого кафедрального собора, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Присутственных мест с парком и собором Троицы, 1796-1819 гг.».
 |

 |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации программы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2018 году реализация подпрограммы Калужской области «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 % |
| *Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы и подпрограмм представлен в таблице № 6.* |