Информация о ходе реализации национальных проектов в Калужской области

III квартал 2020 года

| Основной документ, содержащий цели и задачи, определенные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, в период до 2024 года | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Поставленные задачи, целевые показатели | Ход реализации поставленных задач, достижение целевых показателей в Калужской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство экономического развития Калужской области |
| НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Цель и показатели: К 2024 году в Калужской области численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (далее – МСП), составит 169,0 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация» до 12955 единиц к 2024 году. К 2024 году увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП до 234 единиц. | Документы: Государственная программа Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций Калужской области» Исполнение инициативы: За 3 квартал 2020 года: - количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, составило 4053 ед.; (нарастающим итогом) - количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, составило 115 ед. (нарастающим итогом). Новостная лента – реализация инициативы: http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=290141 http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=289548 |
|  | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Популяризация предпринимательства | Цель: Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Калужской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. Показатели: - Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, тыс. человек (нарастающим итогом) к 2024 - 4,189 - Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом к 2024 - 0,493 - Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек к 2024 -3,602 - Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек к 2024 -23,449 | Документы: Государственная программа Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций Калужской области» Исполнение инициативы: За 3 квартал 2020 года: - Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте (нарастающим итогом) – 0,729 тыс. человек - Количество вновь созданных СМСП (нарастающим итогом) – 159 ед. - Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом) -1,807 тыс. человек - Количество физических лиц – участников регионального проекта (нарастающим итогом) - 8672 тыс. человек Новостная лента – реализация инициативы: |
|  | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | Цель: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, путем предоставления микрозаймов и поручительств. Показатель: Количество выдаваемых микрозаймов, единиц (нарастающим итогом) к 2024 году - 404. | Документы: Государственная программа Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций Калужской области». Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительство Калужской области от 29.05.2020 № 139-09-2019-102/4 Исполнение инициативы: За 3 квартал 2020 года: - количество выдаваемых микрозаймов, (нарастающим итогом) – 253 ед. - объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации 195 млн. руб. Новостная лента – реализация инициативы: http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=290141 http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=289198 http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=288744 |
|  | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан. Показатель: Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс. чел. (нарастающим итогом) к 2024 – 16,7 | Документы: Государственная программа Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций Калужской области» Исполнение инициативы: За 3 квартал 2020 года: - количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых – 13833 ед. - ведется работа по обеспечению доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества. Новостная лента – реализация инициативы: http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=289548 http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=288744 http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=287931 |
| НП «Производительность труда и поддержка занятости» |
|  | «Производительность труда и поддержка занятости» | «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Целевые показатели к 2024 году: Количество средних и крупных предприятий базовых- несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта: под федеральным управлением (с ФЦК) –24; под региональным управлением (с РЦК) – 62; внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно – 22. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК) - 632; самостоятельно – 184; под федеральным управлением (с ФЦК) – 241. | Документы: Соглашение от 14.02.2019 № 2019-L20012-1 о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Калужской области Соглашение с финансированием № 139-17-2019-019 от 19.06.2019, дополнительное соглашение № 139-17-2019-019/2 от 19.12.2019, Дополнительное соглашение № 139-17-2019-019/4 от 09.07.2020 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Калужской области и Министерством экономического развития Российской Федерации. Объем средств федерального бюджета, предусмотренный данным соглашением, составляет: в 2019г. - 60216 тыс. рублей; 2020г. – 29 680,4 тыс. рублей; Паспорт регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» утвержден в системе «Электронный бюджет». Исполнение инициативы: Количество предприятий, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом) – 48. Количество подписанных соглашений – 42. - Под федеральным управлением (ФЦК) – 17. (ОАО «Калужский турбинный завод», АО «КАЛУГАПУТЬМАШ», ООО «НПО» Телеметрия», АО «ЛТЗ», ООО «Полотняно-заводская бумажная мануфактура», АО «Людиновокабель» ООО «Ермолино», АО «Прогресс-Экология», ОАО «Агрисовгаз», ООО «Калужский центр сварной сетки», АО «Кировская керамика», ООО «Полет-сервис», ООО «Меркатор-Калуга», ООО «Фабрика мебели», ООО «Аквасити», ООО «Москарт», ООО «Фирма «Веста») - Под региональным управлением (РЦК) – 12 (АО «Автоэлектроника», ООО «Элмат», АО «Агрофирма Оптина», АО «Витасоль», ООО «КБК», ООО «Венталл», ООО «ПТК «Базис-Холдинг», ООО «Лассард», ООО «Мыс», ООО «Аркада», ООО «Воротынский КПХ», ООО «КЗАЭМ»). - Самостоятельно – 13. (ПАО «Козельский механический завод», АО «Стройполимеркерамика», ОАО «Обнинский колбасный завод», ООО «Козельская мельница», ООО «Постак», ООО «Компания «Виталан», ОАО «Хлебокомбинат», ЗАО «Партнер-М», ООО «Диал-К», ООО «Агро-Инвест», ПАО «Агрегатный завод», ООО «Зеленые линии-Калуга», АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» ) Обучение сотрудников предприятий: Под федеральным управлением – 299; Под региональным управлением – 238; Самостоятельно – 104. Создано 10 потоков-образцов (РЦК и самостоятельно) В рамках организации деятельности «фабрики процессов» осуществлено необходимое оснащение помещения на базе КГУ. . Новостная лента – исполнение инициативы: http://gtrk-kaluga.ru/news/ekonomika/news-22505 http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=292319 http://www.vest-news.ru/news/151635 https://kaluga.bezformata.com/listnews/kaluge-sostoyalas-konferentciya-berezhlivoe/87425881/ https://nikatv.ru/news/economy/rukovoditeley-kaluzhskih-predprinimateley-uchili-kak-povysit-uroven-svoego-proizvodstva https://vk.com/wall-188529414_1013 https://kgvinfo.ru/novosti/ekonomika/v-kaluge-uchili-berezhlivomu-proizvodstvu/ https://arbko.ru/media/news/sotrudniki-kompanii-lassard-pokazali-nailuchshiy-rezultat-na-fabrike-protsessov/ https://arbko.ru/media/news/kompaniya-ventall-odobrila-plan-proizvodstvennykh-preobrazovaniy-v-ramkakh-natsproekta-proizvoditeln/ https://www.arrko.ru/media/heralds/vestnik-2-2020/ https://www.arrko.ru/media/heralds/vestnik-2-2020/ https://kgvinfo.ru/novosti/ekonomika/kaluzhskiy-biznes-vnedryaet-berezhlivoe-proizvodstvo/ |
|  | «Производительность труда и поддержка занятости» | «Системные меры по повышению производительности труда» | Целевые показатели к 2024 году: 1. Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта – 108. 2.Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики – 104,1% | Документы: Соглашение от 14.02. 2019 г. № 139-2019-L-1009-1 о реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» на территории Калужской области. Доп. соглашение № 139-2019-L1009-1/1 Паспорт регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» утвержден в системе «Электронный бюджет». Исполнение инициативы: Количество предприятий, вовлеченных в реализацию национального проекта – 48. Подписано 42 Соглашения между министерством экономического развития КО и предприятиями-участниками проекта. В Калужской области подготовлен комплекс мер по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов. Проведен конкурс «Лучшие практики наставничества Калужской области». Разработан медиа-план по широкому освещению лучших практик реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Создан Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере, которым будут выдаваться льготные займы предприятиям, развивающим производство, повышающим производительность труда. Создание Фонда финансируется из регионального бюджета, объем средств составляет 50 000 тыс. руб. Новостная лента – исполнение инициативы: |
| НП «Международная кооперация и экспорт» |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Международная кооперация и экспорт | «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | Цель: реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. Показатели: - внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Калужской области - прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году | Документы: Заключено соглашение от 08.02.2019 № 2019-T60042-1 о реализации регионального проекта на территории Калужской области Исполнение инициативы: Показатели «Внедрение Регионального экспортного стандарта 2,0 в Калужской области» и «Прирост количество компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2,0 в Калужской области, в % к 2018 году» предусмотрены с 2020 года. Новостная лента – реализация инициативы: http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=288301 |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Международная кооперация и экспорт | «Экспорт услуг» | Цель: Обеспечить в 2024 году достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 0,25 млрд. долл. США путем предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров Основной показатель: - Объем экспорта услуг к 2024 году составит 0,25 млрд. долл. США | Документы: Заключено соглашение от 15.02.2019 № 139-2019-T40040-1 о реализации регионального проекта на территории Калужской области Исполнение инициативы: - осуществляется информирование предприятий по новому законодательству по внешнеэкономической деятельности. Новостная лента – реализация инициативы: http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=288301 |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | «Международная кооперация и экспорт» | «Промышленный экспорт» | Целевые показатели к 2024 году: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере 1873,7 млн. долларов США к 2024 году за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта. | Документы: - Паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт» - Постановление Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 191 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области на осуществление взаимодействия с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации» Исполнение инициативы В рамках реализации регионального проекта в Калужской области предприятиям-экспортерам оказано содействие в получении мер государственной поддержки Корпоративных программ повышения конкурентоспособности. В результате проведенной работы (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 191 министерством экономического развития области сформирован региональный перечень экспортеров. 3 предприятия из Калужской области подписали соглашения с Минпромторгом России о получении государственной поддержки экспортных проектов в рамках реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (ООО «ОТК», ООО «ФРИЛАЙТ», АО «ЛТЗ») с планирующимся объемом вложений на общую сумму более 5,4 млрд. рублей. В настоящее время осуществляется прием заявок посредством ГИСП (до 25.12.2020). Новостная лента – реализация инициативы |
| Министерство образования и науки Калужской области |

| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года» | Образование | Современная школа | Цель: внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. Задачи и показатели: - во всех муниципальных образованиях Калужской области к концу 2024 года будет обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей: 2019 – 40% муниципальных образований, 2020 – 50% муниципальных образований, 2021 – 60% муниципальных образований, 2022 – 70% муниципальных образований, 2023 – 85% муниципальных образований, 2024 – 100% муниципальных образований; - в 130 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, к 2024 г. будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей: 2020 – 35 организаций, 2021 – 60 организаций, 2022 – 75 организаций, 2023 – 110 организаций, 2024 – 130 организаций; - число обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей к 2022 году составит не менее 22 тыс. человек: 2020 – 13,5 тыс. обучающихся, 2021 – 15,5 тыс. обучающихся, 2022 –17,5 тыс. обучающихся, 2023 – 19,5 тыс. обучающихся, 2024 – 22 тыс. обучающихся; - будут созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (запланировано строительство 6 объектов, школ с наполняемостью до 250 мест, которые в разные годы планируется построить в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Тарусском и Хвастовичском районах): 2022 – 290 мест, 2023 – 680 мест, 2024 – 1030 мест (нарастающим итогом); - будут созданы новые места в общеобразовательных организациях, а также полностью ликвидировано обучение во вторую смену в 2024 году: 2019 – 1000 мест, 2020 – 3000 мест, 2021 – 5000 мест, 2022 – 7000 мест, 2023 – 9000 мест, 2024 – 12596 мест (нарастающим итогом); - Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, , к концу 2022 года будет обновлена материально-техническая база: 2019 – 4 организации, 2020 – 5 организаций, 2021 –7 организаций. 2022 – 10 организаций (нарастающим итогом). | Документы: - Распоряжение Губернатора Калужской области от 26 марта 2019 г. № 37-р «О создании проектного комитета по реализации региональных проектов в рамках Национального проекта «образование». - Приказ министерства образования и науки Калужской области от 28.02.2019 № 248 «О создании регионального ведомственного проектного офиса» Исполнение инициативы: - В рамках создания современной инфраструктуры образования в регионе будет введена в эксплуатацию общеобразовательная организация на 1000 мест в г. Балабаново Боровского района. Планируемый срок приобретения (выкупа) объекта – август 2019 года. - В рамках мероприятия по поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 4-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в кабинетах коррекционной направленности и в кабинетах предметной области «технология». - Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В соответствии с соглашением общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Калужской области на финансовое обеспечение расходных обязательства, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2020 году 420 753 043,00 рублей. - Субсидия в объеме 16318850 рублей (федеральный бюджет -15666100 рублей, областной бюджет – 652750 рублей) в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на реализацию мероприятий «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование была направлена в 4 государственные казенные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. В этих учреждениях оборудованы мастерские для реализации предметной области «Технология», кабинеты коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, помещение для реализации программ дополнительного образования. Денежные средства освоены в полном объеме. - Утвержден медиаплан, утверждено типовое Положение, согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование помещений, создаваемых в рамках мероприятия «Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Калужской области». Новостная лента – реализация инициативы: - В соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» распределение субсидий бюджету МР «Боровский район» на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2020 год утверждена в размере 920416250 рублей. - Заключение контрактов на поставку оборудования в 4 организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, запланировано на июль-август 2019 г. по завершении конкурсных процедур. В рамках мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Калужской области для перехода на односменный режим обучения (строительство школы на 1000 мест в г. Балабаново Боровского района) заключение контракта запланировано на август 2020 г. по факту завершения строительства объекта. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Успех каждого ребенка | Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей Задачи и показатели: - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, к 2024 г. возрастет до 80%: 2019 – 75%, 2020 – 75%, 2021 – 76%, 2022 – 77%, 2023 – 78%, 2024 – 80% (нарастающим итогом); - Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, к концу 2024 г. составит 25 тыс. человек: 2019 – 15 тыс. человек, 2020 – 18 тыс. человек, 2021 – 20 тыс. человек, 2022 – 22 тыс. человек, 2023 – 24 тыс. человек, 2024 – 25 тыс. человек (нарастающим итогом); - Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, к концу 2024 г. составит 0,0799 млн. человек: 2019 – 0,0267 млн. человек, 2020 – 0,0405 млн. человек, 2021 – 0,0693 млн. человек, 2022 – 0,0693 млн. человек, 2023 – 0,0693 млн. человек, 2024 – 0,0799 млн. человек (нарастающим итогом); - Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», к концу 2024 г. составит 1 тыс. человек: 2019 – 0,5 тыс. человек, 2020 – 0,6 тыс. человек, 2021 – 0,7 тыс. человек, 2022 – 0,8 тыс. человек, 2023 – 0,9 тыс. человек, 2024 – 1 тыс. человек (нарастающим итогом); - Количество общеобразовательных организаций Калужской области, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, ежегодно составляет не менее 5; - К концу 2024 г. созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) - повышение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, до 70% к 2024 году: 2019 – 34%, 2020 – 46%, 2021 – 52%, 2022 – 58%, 2023 – 64%, 2024 – 70% (нарастающим итогом) | Документы: - постановление Правительства Калужской области от 29 октября 2018 г. № 668 «О мероприятиях по созданию центра цифрового образования «IT-Куб» в Калужской области»; - постановление Правительства Калужской области от 29 октября 2018 г. № 670 «О мероприятиях по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Калужской области»; - постановление Правительства Калужской области от 08.05.2019 № 292 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 15.11.2018 № 706 «О перечне мероприятий Калужской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2019 году» Исполнение инициативы: - в Калужской области функционирует 101 организация дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности. Всего на базе организаций дополнительного образования детей создано 87775 бюджетных мест для организации дополнительного образования детей. Охват детей всеми формами дополнительного образования от общего количества детей в возрасте 5-18 лет по Калужской области составляет 76 %; - в 2018 году открыт детский технопарк «Кванториум» - современный формат дополнительного образования, направленный на возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовку будущих высококвалифицированных кадров. Общий контингент детского технопарка «Кванториум» составляет 800 учащихся. Деятельность детского технопарка осуществляется по следующим приоритетным направлениям: «Аэроквантум», «IT-квантум», «Робоквантум», Космоквантум», «Геоквантум», «Автоквантум» и «HI-TECH». Кроме того, ведутся занятия по английскому языку и шахматам. В число интеллектуальных партнеров детского технопарка входят: Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ им. М.В. Ломоносова, Малая академия наук «Интеллект будущего». Производственными партнерами являются: Филиал АО «НПО Лавочкина», «Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники» ДОСААФ, Производственный кооператив «ГЕО», ООО «ГЕТЕК». В первом квартале 2020 года детским технопарком было организовано проведение мероприятий с общим количеством участников 3500 человек (как на базе технопарка, так и на других городских площадках). - в рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2019 году проведены ремонтные работы спортивных залов пяти общеобразовательных организаций в муниципальных районах «Жуковский район», «Город Киров и Кировский район», «Малоярославецкий район», «Хвастовичский район» и городскому округу «Город Калуга». Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составил 6 488,261 тыс. рублей, из них 4 476, 9 тыс. рублей – федеральный бюджет, 2 011, 361 тыс. рублей – областной бюджет; - в рамках реализации проекта организована работа Центра выявления и поддержки одаренных детей Калужской области с их круглосуточным пребыванием на базе «Областного центра образования». Центр проводит совместно с ведущими вузами и предприятиями региона еженедельные профильные смены для одаренных учащихся Калужской области в течение учебного года. С 20 по 24 января 2020 года на базе центра прошла профильная смена «Зимние учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по биологии 2020». В смене приняли участие 20 школьников 10-11 классов, которые являются победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии в 2019/20 учебном году. Всего за период с 2016 по истекший период 2020 год в профильных сменах приняли участие 725 учащихся 7-10 классов из всех муниципальных районов (городских округов) Калужской области; - в «Областном центре образования» совместно с КГУ им. К.Э. Циолковского создан «университетский класс» - специализированный класс, в котором отдельные предметы на уровне среднего общего образования изучаются углубленно; - планируется сформировать региональный центр работы с одаренными детьми на базе лагеря «Сокол», где обучение детей будет проводиться в круглогодичном режиме путем проведения профильных смен, сочетая обучение детей с их отдыхом и оздоровлением; - в 2020 году обеспечено участие обучающихся 8-11-х классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и направленных на раннюю профориентацию; - подготовлен проект соглашения с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по участию в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на 2020 год. Определен региональный оператор проекта – ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт развития образования». Ведется работа по определению перечня профессиональных компетенций, планируемых к реализации в рамках проекта в Калужской области в 2020 году. |
|  |  | Поддержка семей, имеющих детей | Цель: оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Задачи и показатели: - Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, к концу 2024 г. составит не менее 0,042 млн. ед.: 2019 – 0,021 млн. услуг, 2020 – 0,042 млн. услуг, 2021 – 0,042 млн. услуг, 2022 – 0,042 млн. услуг, 2023 – 0,042 млн. услуг, 2024 – 0,042 млн. услуг (нарастающим итогом); - Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, к концу 2024 г. составит не менее 85%: 2020 – 55%, 2021 – 60%, 2022 – 65%, 2023 – 75%, 2024 – 85% (нарастающим итогом) | Новостная лента – реализация инициативы: В 2020 году в рамках реализации проекта Калужским государственным институтом развития образования выигран грант в размере 6,788250 млн. рублей на реализацию мероприятия по оказанию комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям. 28 февраля 2020 года заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 073-15-2020-321. В 2020 году планируется оказание 21 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Для выполнения мероприятий, предусмотренных проектом, на базе Калужского государственного института развития образования создана служба психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. Реализация услуг осуществляется через сеть организаций, в том числе государственных, муниципальных, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. В первом квартале 2020 года оказано 1847 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
|  |  | Цифровая образовательная среда | Цель: Создание в Калужской области условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. Задачи и показатели: - Обеспечение к концу 2024 г. всех общеобразовательных организаций, расположенных на территории Калужской области, стабильным и быстрым Интернет-соединением со скоростью не менее 100Мб/c для образовательных организаций, расположенных в городах, и 50Мб/c для образовательных организаций, расположенных в сельской местности: 2020 – 70% организаций, 2021 – 75% организаций, 2022 – 85% организаций, 2023 – 95% организаций, 2024 – 100% организаций; - Внедрение к концу 2024 г. во всех муниципальных образованиях Калужской области целевой модели цифровой образовательной среды; - Увеличение доли обучающихся по программам общего, дополнительного и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся до 90% к 2024 г.: 2019 – 5%, 2020 – 15%, 2021 – 30%, 2022 – 50%, 2023 – 80%, 2024 – 90%; - Увеличение доли образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего, дополнительного и среднего профессионального образования с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций до 95% к 2024 г.: 2019 – 5%, 2020 – 15%, 2021 – 40%, 2022 – 60%, 2023 – 85%, 2024 – 95%; - Увеличение доли обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, до 20% к 2024 г.: 2019 – 1%, 2020 – 3%, 2021 – 5%, 2022 – 10%, 2023 – 15%, 2024 – 20%; - Обеспечение повышения к концу 2024 года квалификации не менее 50% работников общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»: 2019 – 3%, 2020 – 5%, 2021 – 10%, 2022 – 25%, 2023 – 35%, 2024 – 50%; - Увеличение к концу 2022 г. доли образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, в общем числе образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области: 2019 – 20%, 2020 – 40%, 2021 – 70%, 2022 – 100%; - Создание к концу 2024 г. центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 500 детей. | Исполнение инициативы: - в рамках решения задачи по обеспечению образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области, стабильным и быстрым Интернет-соединением подготовлены и направлены на согласование в Минкомсвязи России сведения об образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, реализующих программы общего образования, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ сеть «Интернет»; - из АНО «Фонд новых форм развития образования» получено официальное согласование инфраструктурных листов и объявлены закупки товаров, работ, услуг по мероприятиям «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» и «Создание центра цифрового образования детей «IT-куб». |
|  |  | Учитель будущего | Цель: обеспечение повышения качества общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Задачи и показатели: - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников: 2020 – 0%, 2021 – 0%, 2022 – 0%, 2023 – 30%, 2024 – 50%. - обеспечение прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации в отношении не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей к 2024 году: 2020 – 0%, 2021 – 0%, 2022 – 0%, 2023 – 5%, 2024 – 10%; - Создание к концу 2024 года сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. | Документы: Калужская область не вошла в число победителей отбора на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». Реализация инициативы: Калужским государственным институтом развития образования пересматриваются дополнительные профессиональные образовательные программы – меняется их содержание, а также методики и технологии развития профессиональных квалификаций и компетенций педагогов и администраторов образования. В структуру обновленных программ повышения квалификации включены новые модули, направленные на обеспечение приоритета практико-ориентированного подхода в содержании образования. В 1 квартале 2020 года в рамках госзадания КГИРО повышение квалификации (в том числе дистанционно) прошли 1 тысяча 719 педагогических работников Калужской области. |
|  |  | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Задачи и показатели: - Увеличение доли государственных организаций Калужской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, до 50 процентов к 2024 году: 2021 – 29%, 2022 – 38%, 2023 – 43%, 2024 – 50%; - Увеличение доли обучающихся, завершающих обучение в государственных организациях Калужской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, до 25 процентов к 2024 году: 2021 – 6%, 2022 – 8%, 2023 –11%, 2024 – 25%; - Создание к 2023 г. в Калужской области центра опережающей профессиональной подготовки; - Оснащение к 2024 году 50-ти мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций: 2020 – 25, 2021 – 25 2022 – 25, 2023 – 25, 2024 – 25; | Документы: - постановление Правительства Калужской области от 13 ноября 2018 г. № 702 «О мероприятиях по созданию в Калужской области центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра системы образования». Исполнение инициативы: В рамках регионального проекта в 2019 г. пять профессиональных образовательных организаций по итогам конкурсного отбора получили из федерального бюджета гранты в виде субсидий на модернизацию своей учебно- материальной базы в общем объеме порядка 100 млн. рублей. Данные средства позволят обеспечить модернизацию учебно-материальной базы образовательных организаций, внедрить гибкие, практико-ориентированные образовательные программы, а также механизм демонстрационного экзамена и к концу 2019 года создать 20 мастерских. |
|  |  | Социальная активность | Цель: Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения в добровольческую, творческую деятельность и клубное студенческое движение Задачи и показатели: - Увеличение к концу 2024 г. общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность 0,035 млн. человек 2019 – 0,01 млн человек 2020 – 0,015 млн человек 2021 – 0,02 млн человек 2022 – 0,025 млн человек 2023 – 0,03 млн человек 2024 – 0,035 млн человек - Увеличение к концу 2024 г. численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, до 66 тыс. человек: 2019 – 11 тыс. человек, 2020 – 22 тыс. человек, 2021 – 33 тыс. человек, 2022 – 44 тыс. человек, 2023 – 55 тыс. человек, 2024 – 66 тыс. человек; - Увеличение к концу 2024 г. доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации до 45%: 2019 – 30%, 2020 – 33%, 2021 – 36%, 2022 – 39%, 2023 – 42%, 2024 – 45%; - Увеличение к концу 2024 г. доли студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Калужской области до 70%: 2019 – 20%, 2020 – 30%, 2021 – 40%, 2022 – 50%, 2023 – 60%, 2024 – 70%; | Документы: Постановление Губернатора Калужской области от 23.05.2019 № 234 «О межведомственном совете по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Калужской области» Исполнение инициативы: В 2019 г. в рамках реализации проекта в Калужской области: Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования составляет 12 600 человек. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность составляет 10 100 человек. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков) составляет 32,8 %; Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации составляет 20,02 %. Постановлением Губернатора Калужской области от 23.05.2019 № 234 создан Межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Калужской области. В тематических сменах Форума деятелей культуры и искусства «Таврида» приняло участие 8 калужан. Ведется работа по популяризации ЕИС «Добровольцы России». Сегодня в системе зарегистрировано 13 054 добровольцев, проживающих на территории Калужской области. Во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» в 2019 году приняло участие 31 представитель региона. В настоящее время на территории Калужской области проводится заявочный этап Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России-2020» . Подготовлены и направлены методические материалы по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях Калужской области. В 2019 году дистанционное обучение по направлениям работы в сфере добровольчества прошло 108 представителей Калужской области. С 15 ноября по 30 декабря 2019 года на территории Калужской области было организовано проведение федеральной информационной и рекламной кампании, направленной на популяризацию добровольчества (волонтерства). Охват аудитории составил 98 150 человек. Реализуется проект дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». |
|  |  | Новые возможности для каждого | Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования с 5 тыс. пользователей в 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования до 6 тыс. человек в год к 2024 году. Задачи и показатели: - Увеличение охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, до 6 тыс. человек в год к 2024 году: 2019 – 2,5 тыс. чел., 2020 – 3 тыс. чел., 2021 – 4 тыс. чел., 2022 – 5 тыс. чел., 2023 – 5,5 тыс. чел., 2024 – 6 тыс. чел.; - Создание условий для использования жителями Калужской области интеграционной платформы непрерывного образования: 2020 – 0 тыс. чел., 2021 – 1 тыс. чел., 2022 – 2 тыс. чел., 2023 – 3,5 тыс. чел., 2024 – 5 тыс. чел.; | Исполнение инициативы: В рамках реализации обучения на базе образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Калужской области, соответствующую подготовку в отчетном периоде 2020 г. прошли 0,7 тыс. человек. |
|  | Национальный проект «Демография» | «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Цель: обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования. Задачи и показатели: - Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек: 2019 – 8 044 чел., 2020 – 8 870 чел., 2021 – 9 400 чел., 2022 – 9 400 чел., 2023 – 9 400 чел., 2024 – 9 400 чел.; -Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек: 2019 – 90 чел., 2020 – 115 чел., 2021 – 140 чел., 2022 – 140 чел., 2023 – 140 чел., 2024 – 140 чел.; - Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, проценты: 2019 – 90%, 2020 – 95%, 2021 – 100%, 2022 – 100%, 2023 – 100%, 2024 – 100%. | Исполнение инициативы: Региональные мероприятия, направленные на повышение доступности дошкольного образования и создание дополнительных мест для реализации образовательных программ дошкольного образования, реализуются в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 (далее – Программа). В рамках регионального проекта Калужской области «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в соответствии с Соглашением от 14.02.2019 № 073-17-2019-047 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Калужской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, приобретено пять зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций. Во исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.9.2 Соглашения, создано 625 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях за счет средств бюджета Калужской области (компенсирующие мероприятия). По состоянию на 31 декабря 2019 года показатель (доступность дошкольного образования – 90 процентов) и результат (количество дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет - 1105) регионального проекта выполнены. В 2020/21 годах региональный проект будет реализован в рамках соглашения № 073-09-2019-149 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Планируется создание не менее 1290 новых мест. |
| Министерство труда и социальной защиты Калужской области |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Демография | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Задача: -внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования Целевые показатели: увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,758 к 2024 году (2020 год – 1,676) | Документы: В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 19.05.2017 № 310 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Калужской области» (в редакции постановления Правительства Калужской области от 01.11.2017 № 635), на основании протокола одиннадцатого заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности Калужской области от 29.01.2019 создан проектный комитет по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» распоряжением Губернатора Калужской области от 15.04.2019 № 49. Исполнение инициативы: Реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусматривается осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов. В 2020 году предусмотрены средства в объеме 2 526,3 млн. рублей, из них: федеральный бюджет – 508,7 млн. руб., областной бюджет – 1 017,6 млн. рублей. Муниципальным образованиям Калужской области доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции на предоставление социальных выплат в рамках регионального проекта. Все выплаты производятся в полном объеме в установленные законодательством сроки. Министерством здравоохранения Калужской области организована работа по выдаче направлений на проведение процедуры ЭКО (за январь-август 2020 года проведено 311 процедур ЭКО). Новостная лента – реализация инициативы: http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/ |
|  |  | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Задачи: - создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (2021 год). Целевые показатели: - увеличение уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста; - увеличение численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование до 1 538 человек к 2024 году | Документы: - Государственная программа Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 43. - порядок организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты Калужской области от 13.03.2019 № 391-П (в редакции приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 26.07.2019 № 1639-П)». Правительством Калужской области заключены: - соглашение с Федеральной службой по труду и занятости о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости от 17.12.2019 № 150-09-2020-032; - дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Калужская область)» на территории Калужской области от 06.12.2019 № 149-2019-Р20040-1/2 между первым заместителем Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Вовченко А.В. и руководителем регионального проекта – министром труда и социальной защиты Калужской области Коноваловым П.В.; - дополнительное соглашение с Федеральной службой по труду и занятости о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости от 30.05.2020 № 150-09-2020-032/1. Исполнение инициативы: Региональный проект реализуется совместно с министерством образования и науки Калужской области. Одним из мероприятий проекта является организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях. В рамках реализации регионального проекта, начиная с 2020 года, предполагается обучить 1538 человек (в 2020-2021 годах ежегодно - 268 женщин, в 2022–2024 годы ежегодно - 334 женщины). За девять месяцев 2020 года на переобучение и повышение квалификации направлено 333 женщины (124,3 %), завершили обучение – 244 женщины (91,0 %). Новостная лента – реализация инициативы: http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/natsionalnye-proekty/ |
|  |  | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» | Задачи: разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения - организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста Целевые показатели: - Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (в 2019 году – 27 %, к 2024 году – 70%). - Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2020 году – 728 человек, к 2024 году – 2 208 человек). - Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста (ежегодно 56,8). - Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, находящихся под диспансерным наблюдением (в 2020 году -57 %, к 2024 году – 90 %). Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении (2020 год -63, к 2024 году – 67). | Документы: С целью реализации регионального проекта «Старшее поколение» приняты следующие нормативные правовые акты: - постановление Правительства Калужской области от 01.10.2020 № 774 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области»; - постановление Правительства Калужской области от 10.01.2020 № 12 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 26.03.2019 № 185 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из областного бюджета работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на возмещение затрат, связанных с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием лиц предпенсионного возраста» (в редакции постановления Правительства Калужской области от 16.12.2019 № 799); - приказ от 10.12.2019 № 1331 «О проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания Калужской области»; - приказ министерства труда и социальной защиты Калужской области от 10.01.2020 № 2-П «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной защиты Калужской области от 13.03.2019 № 391-П «Об утверждении Порядка организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста» (в редакции приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 26.07.2019 № 1639-П)». Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества граждан старшего поколения (Калужская область)» на территории Калужской области от 06.12. 2019 № 149-2019-Р30040-1/1 между руководителем федерального проекта – Заместителем Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Петровой С.В. и руководителем регионального проекта – министром труда и социальной защиты Калужской области Коноваловым П.В. Правительством Калужской области заключены: - с Минздравом России Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания от 09.02.2019 № 056-17-2019-044 от 20.12.2019 № 056-17-2019-044/1; - с Федеральной службой по труду и занятости Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста от 17.12.2019 № 150-09-2020-169; - с Федеральной службой по труду и занятости Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, от 17.12.2019 № 150-09-2020-169, от 30.05.2020 № 150-09-2020-169/1. Исполнение инициативы: За девять месяцев 2020 года на обучение направлено 663 человека из числа граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста (179,2 %), завершили обучение - 573 человека (154,9 %). Государственным автономным учреждением здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» заключено дополнительное соглашение от 10.04.2020 № 1 к договору от 10.03.2020 № 87 с ООО «Астромед» на поставку вакцины пневмококковой поливалентной полисахаридной. Для проведения вакцинации пневмококковая вакцина распределена по медицинским организациям Калужской области. |
|  | Производительность труда и поддержка занятости | Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда | Задачи: - формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях; - развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения Целевые показатели: - численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда, не менее 1 318 человек к 2024 году; - доля соискателей-получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами - 90 % к 2024 году; - доля работодателей-получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами, - 90 % к 2024 году | Документы: - Государственная программа Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 43 (в редакции постановления Правительства Калужской области от 28.02.2019 № 134, от 31.05.2019 № 330, от 05.09.2019 № 561, от 09.01.2020 № 1, от 23.01.2020 № 33, от 23.03.2020 № 222, от 13.05.2020 № 376, от 11.06.2020 № 457). - постановление Правительства Калужской области от 15.04.2019 № 237 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из областного бюджета работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на возмещение затрат на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда» (в редакции постановлений Правительства Калужской области от 16.12.2019 № 799, от 10.01.2020 № 11, от 01.10.2020 № 774). Правительством Калужской области на 2020 год заключены следующие соглашения: - Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Калужская область)» на территории Калужской области от 06.12.2019 № 149-2019-L30010-1/1. - Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда от 15.12.2019 № 150-09-2020-115; - Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на повышение эффективности службы занятости, обеспечивающей достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», входящего в состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» от 14.12.2019 № 150-09-2020-241; - Дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда от 30.05.2020 № 150-09-2020-115/1; - Дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на повышение эффективности службы занятости, обеспечивающей достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», входящего в состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» от 30.05.2020 № 150-09-2020-115/1. Исполнение инициативы К реализации региональным проектом предполагаются два мероприятия: - повышение квалификации и переобучение работников предприятий - участников мероприятий по повышению производительности труда; - комплексная модернизация службы занятости населения. В рамках реализации мероприятия по повышению квалификации и переобучению работников предприятий - участников мероприятий по повышению производительности труда предполагается обучить в 2020 году не менее 315 человек. Министерством экономического развития Калужской области определены предприятия-участники проекта, с 42 предприятиями заключены соглашения, дающие им статус участника национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». За девять месяцев 2020 года количество направленных на обучение работников предприятий составило 131 человек, завершили обучение - 94 человека. В рамках реализации мероприятия по комплексной модернизации службы занятости населения размещение пилотного центра в 2020 году определено на базе государственного казенного учреждения Калужской области «Центр занятости населения Боровского района» (далее – ГКУ ЦЗН). ГКУ ЦЗН заключены контракты на общую сумму 2 914,09 тыс. рублей по следующим видам работ: -выполнение работ по разработке дизайн-проекта помещений административного здания и благоустройства прилегающей к нему территории (далее – дизайн-проект); -оказание услуг по методическому сопровождению внедрения единых требований к организации деятельности государственных учреждений службы занятости в 2020 году в ГКУ ЦЗН; -обучение специалистов ГКУ ЦЗН; - работы по пошиву формы для сотрудников ГКУ ЦЗН. Работы по капитальному и текущему ремонту здания ГКУ ЦЗН, а также закупка необходимой оргтехники возможны после разработки дизайн-проекта. Обучение сотрудников центра занятости запланировано на октябрь 2020 года. В настоящее время форма для сотрудников ГКУ ЦЗН получена, оплата контракта запланирована в октябре 2020 года. Новостная лента – реализация инициативы: http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/natsionalnye-proekty/ |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года | «Жилье и городская среда» | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 57,79 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, расселением не менее 3,22 тыс. человек. На 2019 и 2020 годы установлены следующие целевые показатели: - по расселяемой аварийной площади - 6,9 тыс. кв. метров; - по количеству переселенных граждан – 0,38 тыс. человек. | Документы: Договор № 18/пс от 25.04.2019 с Фондом ЖКХ о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и дополнительные соглашения к договору № 1/18/ПС от 25.04.2019 и № 1/1/18/ПС от 13.02.2020. Исполнение инициативы: Целевые показатели, установленные на 2019 и 2020 годы выполнены с превышением. На текущий момент переселено 0,5 тыс человек с аварийной площади 8,25 тыс. кв. метров. Новостная лента – реализация инициативы: По мере реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | «Жилье и городская среда» | «Жилье» | Основные показатели: 1.Годовой ввод жилья (тыс. кв. метров): 2019 год-980,0 2020 год-1091,0 2021 год-1047,0 2022 год-1158,0 2023 год-1247,0 2024 год-1336,0 2. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ (тыс. кв. метров): 2019 год-238,0 2020 год- 308,7 2021 год-* 2022 год-* 2023 год-* 2024 год-* Задачи: 1.Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, стимулирование внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья 2.Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства 3.Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение 4.Реализация мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем молодых семей | Документы: Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации «21» декабря 2019 г. № 069-09-2020-276 Исполнение инициативы: По основным показателям: 1. Ввод жилья по состоянию на 1.09.2020 составил 418,2 тыс. кв. метров. 2. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ на 1.10.2020 составил 161,846 тыс. кв. метров. Новостная лента – реализация инициативы: По мере реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ. |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года | «Экология» | «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Задачей проекта является формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления Показатели к 2024 году: Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов- 0,189364 млн. тонн; Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов-0,53278 млн. тонн; Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 39,76%; Создание электронной региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами - 1 шт. (100%). Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами- 90% | Документы; Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 17.06.2020 № 051-17-2020-032. Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» на территории Калужской области от 22.01.2020 № 051-2019-G20058-1/1; Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Калужской области субсидии региональному оператору на возмещение части затрат, возникших не ранее 28 марта 2020 г. в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой короновирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами от 29.09.2020 № 10-2020-05668. Исполнение инициативы: Достижение показателей, предусмотренных федеральным проектом, обеспечивается модернизацией и реконструкцией производственных мощностей мусоросортировочных комплексов, расположенных на территории Калужской области за счет внебюджетных источников Новостная лента – реализация инициативы: По мере реализации мероприятий по формированию комплексной системы обращения с ТКО |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года | «Экология» | «Чистая страна» | Задачами проекта является: Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены; Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Показатели проекта к 2024 году: Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов-4 шт; Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда-1 шт.; Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда-342 тыс. чел.; Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба,-17,2 га | Документы: Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2019 № 051-09-2020-005 в размере: 339,623 млн. рублей на 2020 год, в т.ч. из ФБ – 234,34 млн рублей; на 2021 год – 340,845 млн. рублей, в т.ч. из ФБ – 265,184 млн. рублей. Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Калужская область)» на территории Калужской области от 25.12.2019 № 051-2019-G0016-1/1; Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 24.01.2020 № 29701000-1-2020-013 Исполнение инициативы: С июля 2020 года начались работы по рекультивации полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона. Срок выполнения работ по контракту - декабрь 2021 года. Новостная лента – реализация инициативы: По мере реализации мероприятий регионального проекта «Чистая страна» |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | «Экология» | «Чистая вода в Калужской области» | Задача: обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. Целевые показатели: – Доля населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % (86,1 %) – Доля городского населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % (100 %) – Построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом, ед. (не менее 9 единиц) | Документы Договор № Т/413-ЭК от 07.05.2019. Перечень утвержден в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода в Калужской области». Исполнение инициативы: Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области утвержден перечень объектов питьевого водоснабжения, строительство и реконструкция (модернизация) которых запланированы на 2019-2024 годы в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода в Калужской области». Данный перечень согласован с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области. Федеральным бюджетом средства на реализацию проекта «Чистая вода» в Калужской области на 2020 год не предусмотрены. С целью выполнения показателей федерального проекта «Чистая вода» министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области сформирован перечень строительства станций очистки питьевой воды, строительство которых будет осуществлено за счет внебюджетных средств ГП «Калугаоблводоканал». Выполнение указанных работ позволит обеспечить качественной питьевой водой не менее 13 тысяч, жителей области, получающих данную услугу из централизованной системы водоснабжения. Вместе с тем в настоящее время направлена заявка от Калужской области на 2021 год в Минстрой России на участие в распределении субсидий ‎из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках мероприятий федерального проекта «Чистая вода» на 6 объектов ВКХ. Новостная лента – реализация инициативы: По мере реализации мероприятий |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | «Жилье и городская среда» | «Формирование комфортной городской среды» | Задача Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов Целевые показатели 1. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, Единица 2. Прирост среднего значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, Процент 3. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г., Единица 4. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, Единица 5. Количество городов с благоприятной городской средой, Единица 6. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%), % 7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, Процент 8. Доля объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %, Процент Риски не достижения целевых показателей отсутствуют | Документы: Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Калужской области. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на софинансирование мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Соглашение о предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Калужской области Исполнение инициативы: Заключены соглашения с муниципальными образованиями Калужской области на реализацию соответствующих мероприятий. Всего в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Калужской области планируется благоустроить 252 территории (общественных – 113 ед., дворовых – 139 ед.) за счёт консолидированных средств бюджетов в размере 424,987 млн.руб., в том числе - средства федерального бюджета - 271,498 млн. руб., -средства областного бюджета - 140,312 млн. руб., -средства местного бюджета - 13,177 млн.руб. Исполнены целевые показатели по состоянию на 01.10.2020: Всего благоустроено территорий с 2019 года -208 общественных территорий, в том числе в текущем выполнены работы по благоустройству 97 общественных территорий (плановое значение 2020 года – 76 территорий), что составляет 127,61% исполнения показателя. Реализованы 2 проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в 2019 г. – 1 ед. (ГП «Город Таруса»), в 2020 г. – 1 ед. (ГП «Город Мещовск»), что является 100% исполнением показателя. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды – 13,2% - 110% исполнение показателя. Реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Завершена работа в городском поселении «Город Мещовск» - победителе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году. В соответствии с соглашением с Минстроем РФ: в 2019 году разработана проектная документация на сумму 2,76 млн. руб., в 2020 году выполнены работы по заключенному контракту на сумму 37,240 млн.руб. Определены Победители 2020 года: - ГП «Город Сухиничи» проект «Благоустройство городских родников и ул. Кравченко от ул. Московская до реки Брынь «Вышли Сухиничи из воды», Боровск, Кондрово; - ГП «Город Боровск» проект «Благоустройство пл. Ленина»; - ГП «Город Кондрово» проект «Благоустройство набережной реки Шаня и территории, прилегающей к дому Щепочкина». Денежная премия каждому победителю составила 45 млн. руб. В соответствии с соглашением, заключенным с Минстроем России, реализация запланирована до 31.12.2021 года. Определены Победители 2021 года: ГП «Город Жуков» и ГП «Город Сосенский». Денежная премия каждому победителю составила 50 млн.руб. Реализация проектов запланирована до 31.12.2022 года. Новостная лента – реализация инициативы: По мере выполнения мероприятий |
| Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| Указ Президента РФ От 07.05.2018 № 204 (ред. От 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Национальный проект "Международная кооперация и экспорт". | Региональный проект "Экспорт продукции АПК". | Цель регионального проекта: достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,072 млрд долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК. Задача регионального проекта: - создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий. Целевой показатель - объем экспорта продукции АПК: 2020 г. – 42 млн долл. США, 2021 г. – 45 млн долл. США, 2022 г. – 50 млн долл. США, 2023 г. – 59 млн долл. США, 2024 г. – 72 млн долл. США. | Документы: Постановление Правительства Калужской области от 26 марта 2019 г. №182 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области». Исполнение инициативы: Сформирован реестр проектов претендующих на господдержку программ конкурентоспособности. Вовлечены в оборот 1399,97 га выбывших сельскохозяйственных угодий для производства экспортно-ориентированной продукции. Проведен семинар о мерах поддержки экспорта. Новостная лента – реализация инициативы: В СМИ и социальных сетях несколько раз в месяц размещаются новости о ходе реализации регионального проекта. |
| Указ Президента РФ От 07.05.2018 № 204 (ред. От 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов". | Цель регионального проекта: обеспечение в Калужской области количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства к 2025 году 705 человек. 2019 г.- 128 человек 2020 г. - 220 человек 2021 г. - 316 человек 2022 г. - 390 человек 2023 г. - 505 человек 2024 г. - 705 человек. На конец 2020 года количество вовлеченных в субъекты МСП составит 220 человек (основной показатель). Дополнительные показатели: - - количество работников зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап» составит 70 чел.; - количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ, в году предоставления государственной поддержки 12 ед.; - количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая КФХ и СпоК составит 38 ед. | Нормативные правовые акты: Постановление Правительства Калужской области от 03.04.2020 г. № 257 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий (в виде гранта «Агростартап») на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Постановление Правительства Калужской области от 10.04.2020 г. № 287 « Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Исполнение инициативы: По состоянию на 01.04.2020: Основной показатель – 153 чел. (70 %); Дополнительный показатель: - количество принятых членов СПоК – 65 чел. (58%). - количество созданных новых рабочих мест – 44 (63%) - количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве – 44 ед. (116%) Риски недостижения показателей отсутствуют. Новостная лента – реализация регионального проекта: В СМИ и социальных сетях несколько раз в месяц размещаются новости о ходе реализации регионального проекта. |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Экология | Чистый воздух | Ограничение и предупреждение негативного воздействия на атмосферный воздух. Целевой показатель: уровень загрязнения атмосферного воздуха, индекс загрязнения атмосферы г. Калуги | В федеральном проекте «Чистый воздух» мероприятий, реализуемых в Калужской области, не указано, поскольку города Калужской области в утвержденный список 12 крупных промышленных центров России с критическим уровнем загрязнения воздуха не включены. Финансирование из средств федерального бюджета на реализацию программных мероприятий регионального проекта «Чистый воздух» не предусмотрено. Исполнение мероприятий регионального проекта «Чистый воздух» осуществляется за счет средств областного бюджета. В 2020 году министерством в рамках переходящего государственного контракта осуществляется наблюдение за состояние качества атмосферного воздуха в зонах с наибольшей вероятностью загрязнения атмосферного воздуха на территории нашей области: Боровском, Дзержинском, Малоярославецком, Ферзиковском районах, а также в городах Калуге и Обнинске. За прошедший период было проведено более 300 тысяч наблюдений по каждому компоненту (угарный газ (CO), диоксид азота (NO2), сероводород (H2S), диоксид серы (SO2), метан (NH4), взвешенные частицы двух фракций PM2,5/PM10) на каждой из 17 точек мониторинга, суммарное количество измерений - более 44 миллионов. Все замеры, производимые датчиками, попадают в единую систему обработки данных, которая работает в режиме реального времени (24/7). За данный период система мониторинга атмосферного воздуха работала без сбоев, никаких перерывов в предоставлении данных не отмечено. Кроме того, 9 июня текущего года министерством заключен государственный контракт по обеспечению функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области. Срок исполнения контракта 1 ноября текущего года. 18 мая 2020 года заключен государственный контракт по организации инвентаризации объемов выбросов и поглощения парниковых газов на территории Калужской области. Срок исполнения контракта 1 ноября текущего года. Проведение мероприятий регионального государственного экологического надзора осуществляется в соответствии с утвержденным планом проверок на текущий год. Значение показателя «Уровень загрязнения атмосферного воздуха ИЗА г. Калуги» рассчитывается в конце отчетного периода (в конце года) Калужским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Центральное УГМС», за 2019 год показатель составляет 5,2 (при плане на 2020 год 7). |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Экология | Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма | Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 10 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения. Целевые показатели: количество новых созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения; индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных на особо охраняемых природных территориях федерального значения; увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях федерального значения. | Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» направлен на развитие особо охраняемых природных территорий федерального значения. Однако, министерством разработан одноименный региональный проект, который направлен на создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ООПТ регионального значения) и сохранения численности редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира. За истекший период 2020 года создано 3 новых ООПТ регионального значения «Акатовский карьер» в Дзержинском районе, «Болото Большое Игнатовское» в Спас-Деменском районе и «Озеро черное» в Медынском районе (при плане на 2020 год – 2). Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды». Значение показателя «Количество посетителей на особо охраняемых природных территориях федерального значения» составило 15,11 тыс. человек (показатель выполнен). Для достижения показателя по увеличению количества посетителей на особо охраняемых природных территориях федерального значения за счет прямого финансирования из федерального бюджета национальным парком «Угра» в 2020 году запланировано строительство объектов инфраструктуры: эколого-просветительский центр «Угра-Фронт», водный маршрут «Оптино – Ильинское», обустройство туристической тропы «Отрада – озеро Боровое». На данный момент завершены следующие основные работы: 1. по объекту эколого-просветительский центр «Угра-Фронт»: - строительство здания музея «Командный пункт Западного фронта», создание экспозиции музея; - обустройство 5-ти военно-мемориальных троп, в том числе материально-техническое оснащение экспозиций; - строительство и обустройство 2-х кемпингов на реке Угра с материально-техническим оснащением базовым оборудованием; - закупка туристического оборудования для сплавов и веломаршрутов; - строительство 7-ми мест отдыха на реке Угра; - информационное обеспечение центра «Угра-Фронт» - изготовление информационных щитов и навигационных знаков. 2. по объекту водный маршрут «Оптино – Ильинское»: - строительство комплекса зданий для начальной точки маршрута, кемпинга на реке Жиздра на конечной точке; - закупка туристического оборудования для сплавов и веломаршрутов, материально-технического оснащения маршрута; - создание экспозиции музея, посвященного писателям, посетившим Оптину пустынь; - обустройство двух причалов на реке Жиздра; - обустройство информационного центра для посетителей. 3. по объекту туристическая тропа «Отрада – озеро Боровое»: - строительство и обустройство кемпинга повышенной комфортности; - обустройство информационных точек, смотровых площадок и биотехнического комплекса на тропе. Кроме того, в рамках системы регулярного мониторинга и контроля за национальными целями развития и для данного федерального проекта для Калужской области отражен показатель «Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных». Для Калужской области этот показатель отслеживает численность зубра и на данный момент составляет 2,3 при плане ≥1. В текущем году были построены 2 новые подкормочные площадки, проведены биотехнические мероприятия, не допущено браконьерство, закуплено 6,5т. отрубей. |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Экология | Сохранение лесов | Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году; Целевые показатели: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений; ущерб от лесных пожаров по годам; площадь лесовосстановления и лесоразведения; площадь погибших лесных насаждений; количество выращенного посадочного материала лесных растений; запас семян лесных растений для лесовосстановления. | В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» Калужской области для достижения показателей «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», а также «Площадь лесовосстановления и лесоразведения» за III квартал 2020 года выполнены мероприятия в следующих объемах: - лесовосстановление на площади 2876,6 га, что составляет 84,6% годового плана, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета на площади 604,95 (92,1%); - созданы лесные культуры на площади 2621,6 га, что составляет 91,0 % годового плана; - агротехнический уход за лесными культурами на площади 10636,2 га –76,0% годового плана; - обработка почвы под лесные культуры на площади 1153,2 га – 40,0 % годового плана. Арендаторами лесных участков за счёт внебюджетных средств осуществлены мероприятия по лесовосстановлению на площади 2227,7 га, в том числе «компенсационное лесовосстановление» на площади 60,1 га. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» во всех муниципальных районах Калужской области была проведена акция «Сад памяти – сад жизни» (далее – Акция), приуроченной к 75-летию Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. За время проведения международной Акции на территории Калужской области состоялось 203 мероприятия в которых приняли участие около 2000 человек, в том числе 177 мероприятий проведено в населенных пунктах (парках, в скверах, в местах боевой славы, около мемориалов воинской славы, около братских могил), высажено 15 517 саженцев. На землях лесного фонда выполнены посадки на площади 46,2 га, высажено 142290 штук сеянцев хвойных пород, в том числе в 9 государственных казенных учреждениях (лесничество) на площади 17,5 га создано 9 геоглифов (произведены посадки в форме цифры «75», высажено более 42600 сеянцев хвойных пород). Осенью текущего года на территории Калужской области проводится Всероссийская акция «Сохраним лес». На землях лесного фонда будут проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 280,86га, в результате которых будет высажено почти 800 тыс. шт. сенцев хвойных пород. По состоянию на 1 октября акция проведена на площади 18,8 га высажено 25400 шт сеянцев хвойных пород. Произведена посадка геоглифа в форме числа 650, в честь предстоящего юбилея г. Калуги. Данные акции являются составляющими регионального проекта «Сохранение лесов» Калужской области в рамках национального проекта «Экология», целью которого является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, в том числе за счет ежегодного увеличения площади лесовосстановления. С целью формирования устойчивых, высокопродуктивных, хозяйственно – ценных насаждений, улучшения породного состава древостоев рубки ухода за молодняками (осветление, прочистка) при годовом плане 2 620,49 га, выполнены мероприятия на площади 713,6га, что составляет 27,2% от годового плана. В рамках мероприятия «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» были проведены закупки специализированной лесохозяйственной техники и оборудования (3-х тракторов, 1 плуга лесного, 65 мечей «Колесова», 3-х кусторезов). Перечень лесохозяйственной техники и оборудования в установленном порядке был согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства. Выполнение показателя «Количество выращенного посадочного материала лесных растений» планируется в течение года в связи с тем, что инвентаризация посадочного материала осуществляется в октябре-ноябре. Достижение показателя «Запас семян лесных растений для лесовосстановления» планируется в течение года. В связи с неблагоприятными погодными условиями - аномально ранней и теплой весной, возросло количество лесных пожаров, что привело к росту причиненного ими ущерба, в связи с чем, значение показателя «Ущерб от лесных пожаров по годам» составило – 0,009 млрд. рублей при плане 0,7 млн. рублей. Для снижения значения указанного показателя в последующие годы в рамках мероприятия «Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» с 2019 года ведется закупка лесопожарной техники. В текущем году министерством природных ресурсов и экологии Калужской области закуплена и поставлена в СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» следующая лесопожарная техника - 1 лесопожарный трактор, 5 автомобилей повышенной проходимости, 139 противопожарных ранца, 2 лесных плуга, 7 защитных очков. Перечень лесопожарной техники и оборудования в установленном порядке был согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства. |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Экология | «Сохранение уникальных водных объектов Калужской области» | Сохранение уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации водных объектов, расчистки русел рек, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек. Целевые показатели: площадь восстановленных водных объектов; протяженность расчищенных участков русел рек; количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов. | В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2020 году запланированы следующие мероприятия: Расчистка русла реки Жиздра в городе Жиздра Калужской области реализуется в соответствии с государственными контрактами, которые являются переходящими со сроком исполнения 2017-2020 годы. В рамках национального проекта выполнялись работы в 2019-2020 годах. Работы на объекте выполнены, оплачены. Показатель «Протяженность расчищенных участков русел рек» выполнен. Экологическая реабилитация Людиновского водохранилища. Согласно паспорту регионального проекта период реализации мероприятия - 2019-2020 годы. 2 марта 2020 года между министерством и обществом с ограниченной ответственностью «Альянс Сервис», являющимся вторым претендентом на заключение контракта согласно протоколу рассмотрения заявок от 20.05.2019, заключен государственный контракт на выполнение работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в городе Людиново. Заключен договор на проведение строительного контроля с государственным казенным учреждением Калужской области «Управление капитального строительства» и государственный контракт на оказание услуг по проведению авторского надзора с обществом с ограниченной ответственностью «Институт Гипроводхоз». Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Сервис» завершило подготовительные работы: устройство временных дорог, временных площадок для складирования геотубов, произведена закупка геотубов и поставка оборудования. Завершена расчистка береговой линии от растительности и зарослей камыша и первый этап внесения хлореллы в водоем. Продолжаются работы на акватории водохранилища по откачке донных отложений. Начат вывоз донных на полигон. Расчистка Яченского водохранилища в г. Калуге Калужской области. По заданию министерства обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроГеоПроект» была разработана проектно-сметная документация по расчистке Яченского водохранилища в г. Калуге Калужской области (далее – проектная документация). В апреле текущего года на проектную документацию получено положительное заключение АУ «Калугаоблгосэкспертиза». В настоящее время министерством проводится работа по включению указанного мероприятия в состав федерального проекта. Достижение показателей «Площадь восстановленных водных объектов» и «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов» ожидается по выполнению мероприятий проекта. |
| Министерство культуры Калужской области |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года» | Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Цель: Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Целевые показатели: -Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры Калужской области (ед.) (с 2 в 2017 году до 22 к 2024 году); -Количество организаций культуры Калужской области, получивших современное оборудование (ед.) (с 24 в 2017 году до 57 к 2024 году); Количество посещений организаций культуры (тыс. посещений) (с 4676,4 в 2018 году до 5377,869 к 2024 году) - Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъекта РФ (с 8 в 2020 году до 19 к 2022 году Цель: Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз. Целевые показатели: -Количество созданных виртуальных концертных залов (с 0 в 2017 году до 9 к 2024 году); -Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (с 0 в 2017 году до 3 к 2024 году). Цель: Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив; Целевые показатели: - Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования т повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры; - количество волонтеров Калужской области вовлеченных в программу «Волонтеры культуры | Документы: - государственная программа Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 49; Постановление Правительства Калужской области от 27.02.2019 № 128 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры на реализацию мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий»; постановление Правительства Калужской области от 28.02.2019 № 135 «Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры на реализацию мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий»; Исполнение инициативы: Подписано Соглашение между Минкультуры России и Правительством Калужской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области Заключены соглашения между министерством культуры Калужской области и муниципальными образованиями В текущем году проводятся капитальные ремонты в 11 сельских домах культуры: 1. Капитальный ремонт здания РДК с. Ульяново, Ульяновского района 2. Капитальный ремонт Дом культуры д. Дуброво, Кировского района 3. Капитальный ремонт Дома культуры СП «Село Вознесенье», Тарусского района 4. Капитальный ремонт Людковского сельского дома культуры, Мосальского района 5. Капитальный ремонт Зимницкого сельского Дома культуры, Куйбышевского района 6. Капитальный ремонт Дома культуры с. Извольск, Износковского района 7. Капитальный ремонт Новослободского СДК с. Новослободск, Думиничского района 8. Капитальный ремонт здания СДК д. Бахмутово, Барятинского района 9. Капитальный ремонт Дома Культуры в с. Детчино Малоярославецкого района 10. Капитальный ремонт Боловского сельского Дома культуры МКУК «Районная централизованная клубная система», Спас-Деменского района 11. Капитальный ремонт Чкаловского сельского дома культуры, Дзержинского района. В настоящее время капитальные ремонты завершены и проведены торжественные открытия: в с. Извольск, в д. Болва, в д. Дуброво и в д. Людково. Продолжаются работы по строительству Центра культурного развития в п. Ферзиково с залом на 300 мест, планируемый ввод в эксплуатацию – ноябрь 2020 года. Освоение финансовых средств федерального бюджета составляет 100%. Из средств областного бюджета в текущем году выделено 9,75 млн. руб. на оплату 1 этапа проектных работ и проведения государственной экспертизы по объекту «Реконструкция здания театра юного зрителя, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Марата, д. 2». Проектная документация прошла государственную экспертизу. Завершается разработка рабочей документации (Государственный контракт № 0137200001219002205 от 01.07.2019 на разработку проектной документации с ООО «Скайдер» г. Москва (9,39 млн.руб.). В 2021 году планируется начало реконструкции ТЮЗа. На данные цели в 2021 году выделяются финансовые средства в размере 33,3 млн. руб., из них ФБ 16,5 млн. руб. Так же из средств областного бюджета в 2020 году выделено 18,59 млн. руб. на разработку проектной документации «Реконструкция здания Дома народного творчества и кино «Центральный», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 31». Заключен государственный контракт № 0137200001219005748 от 17.12.2019 на разработку проектной документации с ООО «КОНЦЕПТ» г. Москва (17,1 млн. руб.). Проектная документация проходит государственную экспертизу. В 2020 году приобретены многофункциональные культурные центры (автоклубы) для 8 муниципальных образований Калужской области: Боровский, Козельский, Куйбышевский, Мосальский, Спас-Деменский, Тарусский, Юхновский районы, город Калуга Новостная лента – реализация инициативы: 08.04.2020 года первый автоклуб поступил в Куйбышевский район. 19.05.2020 года автоклуб поступил в Мосальский район, 11.06.2020 года – в Боровский район, 24.06.2020 года – в Спас-Деменский район, 08.07.2020 года – в Тарусский район; 20.08.2020 года – в Козельский район, 24.08.2020 года – в Юхновский район, 09.09.2020 – в город Калугу. В соответствии с заключенными контрактами все 8 автоклубов поступили во все муниципальные образования Документы: - государственная программа Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 49; - постановление Правительства Калужской области от 18.06.2020 № 482 «Об утверждении Положения о методике распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на создание виртуальных концертных залов в Калужской области и правилах их предоставления» Исполнение инициативы: В августе 2020 года создан и начал свою работу виртуальный концертный зал в районном доме культуры г. Мосальска Калужской области. Контракты на поставку оборудования заключены и исполнены в полном объеме. Кассовое исполнение составляет 100%. Остальные мероприятия регионального проекта на данном этапе не предусматривают финансирования из федерального бюджета: -направляются заявки на онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура», -готовятся и направляются материалы для создания мультимедиа-гидов по экспозициям музеев региона с использованием технологий дополненной реальности, - в рамках финансирования основной деятельности ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств» создано 2 выставочных проекта с использованием технологии дополненной реальности; - ведется оцифровка редких изданий Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского для возможного включения в фонд Национальной электронной библиотеки.. Реализация регионального проекта осуществляется в соответствии с утвержденным планом мероприятий. Документы: - государственная программа Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 49; Исполнение инициативы: В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами работники культуры области повысят квалификацию на базе созданных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (далее – Центр). Квота обучаемых в 2020 году для Калужской области составила 210 человек. В настоящее время прошли обучение 174 человека (83%). В программу «Волонтеры культуры» вовлечены 250 человек – участников. Средний процент исполнения показателей (основного показателя) (от годового плана) – 144,5%. Мероприятия регионального проекта на данном этапе не предусматривают финансирования из федерального бюджета. Новостная лента – реализация инициативы: В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» созданы федеральные Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. В 2020 году квота на Калужскую область составила 210 человек. |

| Министерство здравоохранения Калужской области |
| --- |
| Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года» | Здравоохранение | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | Цель: обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. Показатели проекта: - Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.; - Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %; - Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.; - Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %; - Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями,%; - Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %; - Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений; - Смертность населения от всех причин, на 1 тыс. населения; - Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее; - Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты,%. Основные мероприятия проекта в 2020 году: - Создание/замена не менее 44 ФАПов в течение 2019-2020 гг.; - Функционирование 2 замененных ФАПов, приобретенных в 2019 году; - Функционирование 13 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году ; - увеличение числа медицинских организаций по «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с 5 до 20; -развитие санитарной авиации (утверждение региональной стратегии развития санавиации, создание вертолетной площадки, выполнение мне менее 61 вылета и не менее 61 эвакуированного пациента). | Исполнение инициативы: Показатели проекта: - Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. (Выполнено на 29,6%); - Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % (оперативные данные, показатель годовой); - Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. (Выполнено на 105%); - Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % (оперативные данные, показатель годовой); - Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями,% (оперативные данные, показатель годовой); - Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % (оперативные данные, показатель годовой); - Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс.посещений (Выполнено на 50,5%); - Смертность населения от всех причин, на 1 тыс.населения (Выполнено на 92%); - Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее (Выполнено на 0%); - Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты,% (Выполнено на 0%). Выполнены следующие мероприятия: - Ведется постоянная работа по созданию соглашений и внесению изменений в них с подведомственными медицинскими учреждениями в системе Электронный бюджет в рамках реализации РП; - Создание/замена не менее 42 ФАПов. (заключены контракты (42 ФАПа) на общую сумму 126 051 250 рублей, заключены контракты на оснащение ФАПов на сумму 13 037 080 рублей, подписаны акты приемки работ по 18 ФАПам, ); - Увеличение числа медицинских организаций по «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с 5 до 20 (продолжается работа по внедрению проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинские организации («Бережливая поликлиника»). В текущем году в реализацию «Бережливой поликлиники» включены все детские медицинские организации первичного звена и несколько поликлинических отделений для взрослого населения Калужской области (21 отделение)); - Развитие санитарной авиации (утверждена стратегия развития санитарной авиации на период 2020-2024 годов, заключен контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с АО "Русские вертолетные системы" (Московская область, г. Одинцово) № ЭА4175 на 31 000 000 рублей до 31.12.2020, в регионе прорабатывается вопрос обеспечения необходимой инфраструктуры для санитарной авиации, до конца 2020 года будут выполнены работы по созданию вертолетной площадки на территории ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница». В настоящее время выделены денежные средства из областного бюджета в размере 850 000 рублей для создания аэронавигационного паспорта и постановки вертолетной площадки на учет в Росавиацию (ответственно ГБУЗ КО КОКБ), состоялся электронный аукцион на оказание услуг по выбору места расположения посадочной площадки для эксплуатации воздушного судна на территории ГБУЗ КО "КОКБ" с выдачей экспертного заключения, разработке аэронавигационного паспорта вертолетной площадки "Калуга-Анненки" с последующим согласованием и регистрацией в установленном законодательством РФ порядке, заключен Гражданско-правовой договор №118/20 с ООО «Компания СТОК» на сумму 389 250 рублей, зарегистрирован аэронавигационный паспорт посадочной площадки «Калуга - Анненки» в Межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта центральных районов Росавиации (МТУ ВТ ЦР)). Финансирование: Предусмотрено на 2020 год: 184 468 100 рублей, из них средства ФБ 174 756 000 рублей, средства ОБ 9 712 100 рублей (процент исполнения – 56%). |
|  |  | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Показатели проекта: - Снижение смертности от инфаркта миокарда (на 100 тыс. населения); - Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения (на 100 тыс населения); - Больничная летальность от инфаркта миокарда, %; - Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %; - Доля рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС,%; - Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, тыс.руб.; - Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %. Основные мероприятия проекта: -Дооснащение регионального сосудистого центра на базе Калужской областной больницы; - Дооснащение оборудованием 3 первичных сосудистых отделений; -Закупка лекарственных средств для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. | Исполнение инициативы: Показатели проекта: - Снижение смертности от инфаркта миокарда (на 100 тыс. населения) (Выполнено на 99,8%); - Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения (на 100 тыс населения) (Выполнено на 85,2%) - Больничная летальность от инфаркта миокарда (Выполнено на 87%); - Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (Выполнено на 96,9%); - Доля рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (Выполнено на 101,2%); - Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС. (Выполнено на 37,5%); - Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи (Выполнено на 101,6%); Выполнены следующие мероприятия: - Продолжается дооснащение регионального сосудистого центра на базе Калужской областной больницы (заключено 5 контрактов на общую сумму 89 001 318,6 рублей); -Продолжается дооснащение оборудованием 3 первичных сосудистых отделений (заключено 4 контракта на общую сумму 8 969 466,78 рублей); - Закупка лекарственных средств для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (заключено 3 контракта на общую сумму 53 411 880 рублей). Финансирование: Предусмотрено на 2020 год: 152 022 620 рублей, из них средства ФБ 145 590 600 рублей, средства ОБ 6 432 018 рублей (процент исполнения – 95%). |
|  |  | Борьба с онкологическими заболеваниями | Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 204,6 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Показатели проекта: - Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %; - Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %; - Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %. Основные мероприятия проекта: -Переоснащение оборудованием ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер"; -Переоснащение оборудованием ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая детская больница" (закупка передвижного рентгеновского аппарата); -Открытие ЦАОП (Центр амбулаторной онкологической помощи) на базе ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко. | Исполнение инициативы: Показатели проекта: - Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена в январе 2021г.); - Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена в январе 2021г.); - Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) (Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена в январе 2021г.). Выполнены следующие мероприятия: - Переоснащение оборудованием ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" (заключено 15 контрактов на общую сумму 324039337 рублей); - Переоснащение оборудованием ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая детская больница" (закупка передвижного рентгеновского аппарата) (заключен контракт на сумму 11 000 000 рублей); - Открытие ЦАОП (Центр амбулаторной онкологической помощи) на базе ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко» (заключено 4 контракта на общую сумму 90 152 981,22 рублей). Финансирование: Предусмотрено на 2020 год: 1 925 936 730 рублей, из них средства ФБ 320 522 300рублей, средства ОБ 113 914 430 рублей, средства ТФОМС 1 491 500 000 рублей (процент исполнения - 79,55%). |
|  |  | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | Цель: снижение младенческой смертности в Калужской области до 3,7 на 1000 родившихся живыми к 2024 году. Показатели проекта: - Основной. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%); - Дополнительный. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми; - Дополнительный. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста; - Дополнительный. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %; - Дополнительный. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (%); - Дополнительный Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата (%); - Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения (%); - Дополнительный. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения (%); - Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (%). Основные мероприятия проекта: -Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений семи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; - Реконструкция Калужской областной клинической детской больницы. | Исполнение инициативы: Показатели проекта: - Основной. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) (Выполнено на 102,1%); - Дополнительный. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми (Выполнено на 100%); - Дополнительный. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста (Выполнено на 146%); - Дополнительный. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % (Выполнено на 99,5%); - Дополнительный. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (%) (Выполнено на 98,8%); - Дополнительный Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата (%) (Выполнено на 93,1%); - Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения (%) (Выполнено на 64%); - Дополнительный. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения (%) (Выполнено на 101%); - Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (%) (Выполнено на 99,8%). Выполнены следующие мероприятия: - Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений семи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (заключены контракты на оснащение детских поликлиник на общую сумму 61 697 748,8 рублей); - Реконструкция Калужской областной клинической детской больницы (торги проведены, поступила жалоба в УФАС, 23.09.2020 принято решение аннулировать результаты торгов, 12.10.2020 состоятся повторные торги). Финансирование: Предусмотрено на 2020 год: 221 182 420 рублей, из них ФБ 148 330 200 рублей, ОБ 72 852 220 рублей (процент исполнения – 24%). |
|  |  | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами | Цель: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Калужской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь Показатели проекта: - Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2); - Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2); - Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях, расположенных на территории Калужской области; - Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях, расположенных на территории Калужской области; - Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях; - Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Основные мероприятия проекта: - Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организаций составляет не менее 3072 и 7989 специалистов; - Денежные выплаты студентам медицинских вузов (ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж"), оплата части процентной ставки по ипотечным кредитам, оплата за найм жилых помещений. | Исполнение инициативы: Показатели проекта: - Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (Выполнено на 103,4%); - Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (Выполнено на 93,84%); - Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях, расположенных на территории Калужской области (Выполнено на 99%); - Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях, расположенных на территории Калужской области (Выполнено на 100,1%); - Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (Выполнено на 97,52%); - Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (Выполнено на 262,60%). Выполнены следующие мероприятия: - определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации; - выполнен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2020 год; - выполнен анализ структур заработных плат медицинских работников за предыдущий год"; - статус исполнения контрактов: контракты не предусмотрены. Финансирование: Предусмотрено на 2020 год: 247 016 090 рублей, из них средства ФБ 0 рублей, средства 247 016 090 рублей (процент исполнения - 76,84%). |
|  |  | Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Цель: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Калужской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения. Показатели проекта: - Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел.; - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %; - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %; - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %. Основные мероприятия проекта: - Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД; - Дооснащение медицинских организаций; - Проведение работ по развитию централизованных информационных систем; - Проведение мероприятий по обеспечению защиты персональных данных. | Исполнение инициативы: Показатели проекта: - Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел. (Выполнено на 71,09%) - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % (Выполнено на 88,37%) - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % (Выполнено на 74,63%) - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % (Выполнено на 76,92%) Выполнены следующие мероприятия: - Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД (заключено 4 контракта на общую сумму 34 801 290 рублей); - Дооснащение медицинских организаций (заключено 7 контрактов на общую сумму 90 530 680 рублей); - Проведение работ по развитию централизованных информационных систем (заключено 3 контракта на общую сумму 7 671 870 рублей); - Проведение мероприятий по обеспечению защиты персональных данных (заключение контрактов планируется в ноябре 2020 года). Финансирование: Предусмотрено на 2020 год: 292 287 500 рублей, из них средства ФБ 280 596 000 рублей, средства ОБ 11 691 500 рублей (процент исполнения - 38%). |
|  |  | Развитие экспорта медицинских услуг в Калужской области | Цель: увеличение объема экспорта медицинских услуг в Калужской области не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 684 тыс. долларов США) на период до 2024 года. Показатели проекта: - Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США), МЛН ДОЛЛАР; - Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), ТЫС ЧЕЛ. Основные мероприятия проекта: - Увеличение в 2020 г. объема экспорта медицинских услуг до 1,9 млн. рублей и количества пролеченных иностранных граждан до 125 тыс. человек; - Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации (выпуск видеороликов на иностранных языках, распространение рекламно-информационных материалов, изготовление бейджей на русском и английском языках для врачебно-медицинского персонала). | Исполнение инициативы: Показатели проекта: - Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США), млн. долларов (Выполнено на 42,3%); - Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), тыс. чел. (Выполнено на 41,9%). Выполнены следующие мероприятия: - Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации (выпуск видеороликов на иностранных языках, распространение рекламно-информационных материалов, изготовление бейджей на русском и английском языках для врачебно-медицинского персонала) (заключено 25 контрактов на общую сумму 3 482 220 рублей). Финансирование: Предусмотрено на 2020 год: 8 700 000 рублей из средств бюджета Калужской области (процент исполнения - 48,27%). |
| Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года» | Здравоохранение | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | Цель: обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. Показатели проекта: - Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.; - Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %; - Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.; - Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %; - Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями,%; - Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %; - Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений; - Смертность населения от всех причин, на 1 тыс. населения; - Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее; - Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты,%. Основные мероприятия проекта в 2020 году: - Создание/замена не менее 44 ФАПов в течение 2019-2020 гг.; - Функционирование 2 замененных ФАПов, приобретенных в 2019 году; - Функционирование 13 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году ; - увеличение числа медицинских организаций по «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с 5 до 20; -развитие санитарной авиации (утверждение региональной стратегии развития санавиации, создание вертолетной площадки, выполнение мне менее 61 вылета и не менее 61 эвакуированного пациента). | Исполнение инициативы: Показатели проекта: - Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. (Выполнено на 29,6%); - Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % (оперативные данные, показатель годовой); - Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. (Выполнено на 105%); - Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % (оперативные данные, показатель годовой); - Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями,% (оперативные данные, показатель годовой); - Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % (оперативные данные, показатель годовой); - Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс.посещений (Выполнено на 50,5%); - Смертность населения от всех причин, на 1 тыс.населения (Выполнено на 92%); - Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее (Выполнено на 0%); - Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты,% (Выполнено на 0%). Выполнены следующие мероприятия: - Ведется постоянная работа по созданию соглашений и внесению изменений в них с подведомственными медицинскими учреждениями в системе Электронный бюджет в рамках реализации РП; - Создание/замена не менее 42 ФАПов. (заключены контракты (42 ФАПа) на общую сумму 126 051 250 рублей, заключены контракты на оснащение ФАПов на сумму 13 037 080 рублей, подписаны акты приемки работ по 18 ФАПам, ); - Увеличение числа медицинских организаций по «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с 5 до 20 (продолжается работа по внедрению проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинские организации («Бережливая поликлиника»). В текущем году в реализацию «Бережливой поликлиники» включены все детские медицинские организации первичного звена и несколько поликлинических отделений для взрослого населения Калужской области (21 отделение)); - Развитие санитарной авиации (утверждена стратегия развития санитарной авиации на период 2020-2024 годов, заключен контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с АО "Русские вертолетные системы" (Московская область, г. Одинцово) № ЭА4175 на 31 000 000 рублей до 31.12.2020, в регионе прорабатывается вопрос обеспечения необходимой инфраструктуры для санитарной авиации, до конца 2020 года будут выполнены работы по созданию вертолетной площадки на территории ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница». В настоящее время выделены денежные средства из областного бюджета в размере 850 000 рублей для создания аэронавигационного паспорта и постановки вертолетной площадки на учет в Росавиацию (ответственно ГБУЗ КО КОКБ), состоялся электронный аукцион на оказание услуг по выбору места расположения посадочной площадки для эксплуатации воздушного судна на территории ГБУЗ КО "КОКБ" с выдачей экспертного заключения, разработке аэронавигационного паспорта вертолетной площадки "Калуга-Анненки" с последующим согласованием и регистрацией в установленном законодательством РФ порядке, заключен Гражданско-правовой договор №118/20 с ООО «Компания СТОК» на сумму 389 250 рублей, зарегистрирован аэронавигационный паспорт посадочной площадки «Калуга - Анненки» в Межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта центральных районов Росавиации (МТУ ВТ ЦР)). Финансирование: Предусмотрено на 2020 год: 184 468 100 рублей, из них средства ФБ 174 756 000 рублей, средства ОБ 9 712 100 рублей (процент исполнения – 56%). |
|  |  | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Показатели проекта: - Снижение смертности от инфаркта миокарда (на 100 тыс. населения); - Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения (на 100 тыс населения); - Больничная летальность от инфаркта миокарда, %; - Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %; - Доля рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС,%; - Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, тыс.руб.; - Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %. Основные мероприятия проекта: -Дооснащение регионального сосудистого центра на базе Калужской областной больницы; - Дооснащение оборудованием 3 первичных сосудистых отделений; -Закупка лекарственных средств для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. | Исполнение инициативы: Показатели проекта: - Снижение смертности от инфаркта миокарда (на 100 тыс. населения) (Выполнено на 99,8%); - Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения (на 100 тыс населения) (Выполнено на 85,2%) - Больничная летальность от инфаркта миокарда (Выполнено на 87%); - Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (Выполнено на 96,9%); - Доля рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (Выполнено на 101,2%); - Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС. (Выполнено на 37,5%); - Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи (Выполнено на 101,6%); Выполнены следующие мероприятия: - Продолжается дооснащение регионального сосудистого центра на базе Калужской областной больницы (заключено 5 контрактов на общую сумму 89 001 318,6 рублей); -Продолжается дооснащение оборудованием 3 первичных сосудистых отделений (заключено 4 контракта на общую сумму 8 969 466,78 рублей); - Закупка лекарственных средств для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (заключено 3 контракта на общую сумму 53 411 880 рублей). Финансирование: Предусмотрено на 2020 год: 152 022 620 рублей, из них средства ФБ 145 590 600 рублей, средства ОБ 6 432 018 рублей (процент исполнения – 95%). |
| Министерство дорожного хозяйства Калужской области |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Безопасные и качественные автомобильные дороги | Дорожная сеть | Основные показатели: - увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям с 50,9% до 51,1% - увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям с 58,3% до 63,6% - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области (с 42 до 38) - уменьшение доли автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки до 2,93% Основные мероприятия проекта: - приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального значения, дорожной сети городской агломерации; - сокращение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; - ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | Государственные и муниципальные контракты, реализация которых направлена на достижение показателей регионального проекта, заключены в полном объеме. Завершаются необходимые работы по вводу объектов в эксплуатацию и проведению диагностики автомобильных дорог с целью подтверждения показателей нормативного состояния. |
|  |  | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Основные показатели: - увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 60 шт. (накопительным итогом); - размещение 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения; - обеспечение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программ дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в размере 20% Основные мероприятия проекта: - внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения; - создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения; - применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование наилучших технологий и материалов. | Государственные контракты, реализация которых направлена на достижение показателей регионального проекта, заключены. Выполнен монтаж и ввод в эксплуатацию 10 комплексов фотовидеофиксации |
|  |  | Безопасность дорожного движения | Основной показатель: - снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек на 100 тысяч населения). По итогам 2019 года данный показатель должен составить 14,29 человек на 100 тысяч населения. Основные мероприятия проекта: - создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения; - медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; - совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах. | Проводятся необходимые конкурсные процедуры с целью заключения государственных контрактов, реализация которых направлена на достижение показателя регионального проекта. Процент контрактации составляет более 90% |
| Министерство спорта Калужской области |
| Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. От 19.07.2018) О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года | Демография | Спорт – норма жизни | Задача проекта - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва. Целевые показатели за 2020 год: Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи 89,7 %; Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 32,2 %; Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста 16,2 %; Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 90,2 %; Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 57,0 %. | Документы: - паспорт регионального проекта «Спорт – норма жизни» - Государственная программа Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 №53 Исполнение инициатив: Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге. Новостная лента – исполнение инициативы: осуществляется строительство объекта. Срок реализации: 2020 год. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Мосальске. Новостная лента – исполнение инициативы: строительство объекта завершено, объект введен в эксплуатацию. Срок реализации: 2020 год. Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово. Новостная лента – исполнение инициативы: 16 марта 2020 года заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Олимп». В настоящее время осуществляется строительство объекта. Срок реализации: 2021 год. Строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник» в г. Калуге. Новостная лента – исполнение инициативы: 21 сентября 2020 года состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации. Планируемая дата заключения контракта – не позднее 16 октября 2020 года. Срок реализации: 2022 год. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (г. Балабаново, г. Спас-Деменск). Новостная лента – исполнение инициативы: 16 июня 2020 года получено положительное заключение экспертизы проектной документации физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Балабаново. Проектная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Спас-Деменске находится в стадии разработки. Срок реализации: 2021 - 2022 год Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях (площадки ГТО в 26 муниципальных образованиях Калужской области). Новостная лента – исполнение инициативы: 24 июля 2020 года заключен контракт с ООО «МосМАФ» на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания площадок ГТО в 5 муниципальных образованиях Калужской области. По состоянию на сегодняшний день контракт находится в стадии исполнения. Срок реализации: 2019 – 2022 год. Закупка оборудования для футбольных полей с искусственным газоном и обогревом (стадион «Труд» в г. Обнинске (завершено в 2019 году), стадион «Торпедо» в г. Калуге (2021 год)). Новостная лента – исполнение инициативы: разрабатывается проектная документация на закупку комплекта искусственного покрытия с подогревом для стадиона «Торпедо» в г. Калуге. Срок реализации: 2021 год. Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ (г. Боровск – 2019 г. и г. Малоярославец – 2020 г.). Новостная лента – исполнение инициативы: 7 сентября 2020 года заключен контракт с ООО «Индивидуальная Промышленная Компания «Спорт-Групп» на выполнение работ по ремонту футбольного поля МКУ «Малоярославецкая спортивная школа». По состоянию на сегодняшний день контракт находится в стадии исполнения. Срок реализации: 2019 и 2020 год. Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Новостная лента – исполнение инициативы: заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на закупку спортивного оборудования в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» для 5 спортивных школ олимпийского резерва; заключены контракты на закупку оборудования. Оборудование поставлено частично; планируемая дата поставки оставшегося оборудования – не позднее 31 октября 2020 года. Закупка спортивного оборудования и инвентаря для совершенствования спортивной подготовки по хоккею. Новостная лента – исполнение инициативы: заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на закупку спортивного оборудования и инвентаря для совершенствования спортивной подготовки по хоккею; заключены контракты на закупку оборудования. Оборудование поставлено частично; планируемая дата поставки оставшегося оборудования – не позднее 30 ноября 2020 года Срок реализации: 2020 и 2021 год. Государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. Новостная лента – исполнение инициативы: заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 2020 году; заключены контракты на закупку оборудования. Оборудование поставлено в полном объеме. Срок реализации: 2019 и 2020 год Объем финансирования на 2020 год – 2,676 млрд. руб. Федеральный бюджет – 1,979 млрд. руб. Областной бюджет – 695,938 млн. руб. Местный бюджет – 1,643 млн. руб. |