ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Обустройство родника в д. Вороненка Куйбышевского района Калужской области |
| **Основания для инициации проекта** **(актуальность)** | Родники издавна пользуются широкой популярностью и любовью местных жителей. Притягательная сила родников имеет глубокие исторические корни. Вода в них чище воды рек, озер и любых других поверхностных источников. Поэтому люди издавна пользуются родниками, селились вокруг них, сохраняли и обустраивали источники. Родники сегодня уже не являются единственными источниками питьевой воды, но заниматься их сохранением и благоустройством нужно и сейчас. Существует угроза исчезновения родников, так как велика их загрязненность и запущенность.  Родники являются стратегическими объектами природы. При возникновении чрезвычайных ситуаций они смогут служить естественными источниками питьевой воды для населения.  Проект «Обустройство родника» позволит удовлетворить нужды населения в чистой питьевой воде (чистая вода из родника - полезный продукт), что повысит качество жизни населения Куйбышевского района.  Изучение, чистка и благоустройство родника, практические работы по охране – необходимое условие регулирования накопившихся экологических проблем. Мы получим опыт практических действий по улучшению экологической ситуации, связанной с водоемами, привлечем население села к общественно-полезной деятельности. Родниковая вода подземного происхождения. Нужно сделать всё для того, чтобы родник начал активно функционировать, принося пользу и радость людям. |
| **Цель проекта** | Обустроить родник в течение 2 месяцев. Вовлечение всех категорий населения в совместную работу по благоустройству родника. |
| **Задачи проекта** | - получить финансирование;  - привлечь жителей к благоустройству родника;  - благоустроить подъезд к роднику, расчистить территорию вокруг родника, установить арку, перила, лавочки 2 шт., столик, навес (беседку), кольца 3 шт., укладка дорожек брусчаткой, площадка для машин;  - обеспечение доступа населения к роднику. |
| **Продукт (результат) проекта** | - благоустроенный родник в Куйбышевском районе  - благоустроенный подъезд к роднику, чистая территория вокруг родника, арка, перила, лавочки 2 шт., столик, навес (беседку), кольца 3 шт., дорожки из брусчатки, площадка для машин. |
| **Выгоды (эффекты от реализации) проекта** | - удовлетворение нужд местного населения в чистой питьевой воде (от качества питьевой воды зависит качество жизни людей и развитие района в целом);  - создание удобного доступа к роднику;  - будет улучшено экологическое состояние родника |
| **Критерии успеха проекта** | - получение своевременного финансирования (гранты, спонсорство);  - поддержка жителей сельского поселения (трудовое и финансовое участие);  - благоприятные климатические условия при проведении ремонтно-строительных работ;  - добропорядочная подрядная организация. |
| **Период реализации проекта. Этапы проекта** | 2 месяца  Май-июнь 2022г.  1. Подготовка проекта, определение начальной стоимости реализации проекта. Определение финансирования проекта (государственные или региональные гранты, спонсоры, местный бюджет).  2.Подготовительные работы: подготовка аукционной документации, сметной стоимости. Проведение аукциона- май;  3. Ремонтно - строительные работы: окувечивание и подсыпка щебня на дорогу, устройство и покрытие площадки, дорожек, укладка брусчатки, обустройство площадки для машин - май-июнь;  4. Приобретение малых архитектурных форм, железобетонных изделий: лавочки, колодезные кольца, водопропускная труба, арка, перила, навес (беседка), столик, крышка для кольца - июнь;  5. Благоустройство родника, разграничение участка по смысловым зонам и установка оборудования - июнь.  6. Контроль качества воды (после реализации взятие повторных проб и проведение анализа качества воды)  7. Определение ответственных лиц за благоустройство и содержание пешеходных дорожек, скамеек (после реализации). |
| **Бюджет проекта** | 950 000руб   1. Благоустройство подъезда к роднику ( окуветить 350м. местами внести щебень) – 50тыс.руб. 2. Устройство, покрытие площадки, дорожек, укладка брусчатки – 220тыс.руб. 3. Площадка для машин 5х5 – 70тыс.руб. 4. Перила металлические с 2-х сторон (по 3м), арка – 165тыс.руб. 5. Лавочки 2шт. – 25тыс.руб. 6. Столик – 15тыс.руб. 7. Навес (беседка) – 340тыс.руб 8. Кольца колодезные 3 шт., водопропускная труба, жлобы для стока –65тыс.руб. |
| **Заинтересованные стороны проекта** | Жители населенного пункта и прилегающих деревень, депутаты Сельской Думы, администрация Куйбышевского района, министерство природных ресурсов, контрольно-надзорные органы. |
| **Риски проекта** | - большой объем атмосферных осадков может создать необходимость отложить работы и увеличить конечный срок обустройства родника;  - недобросовестные подрядчики могут начать работы не в срок;  - задержка финансирования;  - вандалы. |
| **Команда проекта** | Валентина Губанова (руководитель проекта) – организация и проведение обсуждений по проектированию. Подготовка пакета документов для определения финансирования. Сбор документов для подготовки и проведения аукциона. Ответственный за дизайн конечного результата проекта.  Организатор.  Кристина Фролова (экономист) – подготовка финансовых расчетов, определение начальной стоимости проекта, подготовка решений о изменении дизайна проекта в соответствии с финансовыми возможностями.  Маркетолог.  Дмитрий Бойдаков (специалист по технической документации) – подготовка необходимых технических расчетов и параметров, схем, на соответствие действующим стандартам для определения сметной стоимости ремонтно-технических работ проекта.  Оформитель. |