**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Восстановление и благоустройство пруда в сельском поселении «Деревня Соболевка» Сухиничского района |
| **Основания для инициации проекта (актуальность)** | - Место для купания и отдыха:  Пруд в сельском поселении «Деревня Соболевка» имел искусственное происхождение - копанный, образованный плотиной. По результатам опроса местного населения было установлено, что он был создан еще в советские годы силами местных жителей. Пруд всегда являлся гордостью и излюбленным местом отдыха жителей и гостей сельского поселения, прекрасным местом для любителей рыбной ловли. Местным жителем М.А. Гонтарем в пруд была запущена рыба и организована подводная охота. Однако, несколько лет назад плотину сорвало, вода ушла, берега заросли. Отсутствие пригодного места для купания и проведения досуга в летнее время привело к снижению активности населения. В 2016 году инициативная группа жителей поселения обращались к депутатам с просьбой восстановить пруд, однако до настоящего времени возродить пруд так и не удалось.  -Место тренировок по плаванию для спортсменов:  В 2016 году на средства местного жителя М.А. Гонтаря в  д. Соболевка была открыта спортивно-туристическая база «Соболь», которая нацелена в первую очередь на тренировки и отдых полиатлонистов. В содержание полиатлона включены упражнения из разных видов спорта: легкой атлетики, плавания, лыжных гонок, а также гимнастические упражнения и пулевая стрельба. К сожалению, на территории сельского поселения отсутствует водоем, где спортсмены могли бы проводить тренировки по плаванию. |
| **Цель проекта** | Восстановить и благоустроить пруд на территории сельского поселения «Деревня Соболевка» за период 4 квартал 2021г – 2 квартал 2023г. |
| **Задачи проекта** | 1. Определить конкретный объект путем опроса жителей, а также на основе обращений граждан;  2. Собрать всю необходимую информацию по объекту;  3. Определить перечень мероприятий по восстановлению и благоустройству пруда;  4. Определить бюджет и срок реализации проекта;  5. Организовать субботники с населением по очистке и благоустройству территории пруда от кустарников, деревьев и поросли;  6. Выполнить работы по организации плотины;  7. Выполнить работы по углублению бассейна пруда, его отсыпке песком и гравием;  8. Осуществить укрепление берегов и дамбы водоема, наполнить бассейн пруда водой;  9. Устроить песчаный пляж и пляжную инфраструктуру: урны, столики, кабинки для переодевания;  10. Построить мостки для рыбалки;  11. Произвести зарыбление водоема мальками карпа, щуки, карася и др.. |
| **Продукт (результат) проекта** | Восстановленный и благоустроенный водоем на территории сельского поселения «Деревня Соболевка» |
| **Выгоды (эффекты от реализации) проекта** | 1. Приведение территории пруда в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства;  2.Поднять жизненную активность населения, посредством единой идеи и цели по восстановлению пруда.  3. Повышение уровня комфортности жизни населения сельского поселения путем достижения качественного состояния зоны отдыха;  4. Повышение интереса жителей территории к участию в благоустройстве, соблюдению чистоты, бережному отношению к природе;  5. Создание объекта, который будет являться местом отдыха для населения разных возрастов и условия для активного занятия спортом, укрепления здоровья детей;  6. Мотивация к объединению населения, в группы по интересам – прогулки, спорт, рыбалка;  7. Повышение авторитета органов местного самоуправления у населения (вследствие улучшения уровня жизни для проживающих в сельском поселении).  8. Увеличение нагрузки на перевозчиков (городских и частных).  9. Увеличение торгового оборота. |
| **Критерии успеха проекта** | 1. Восстановление и благоустройство пруда за период 4 квартал 2021г – 2 квартал 2023г., не выходя за рамки бюджета проекта.  2.Снижение количества обращений граждан в администрацию СП и МР.  3.Увеличение доли спортсменов, посещающих спортивно-туристическую базу «Соболь». |
| **Период реализации проекта. Этапы проекта** | Период реализации проекта: 2 года.  Этапы проекта:  1. Подготовка документации – январь-апрель 2022 г.;  2. Проведение торгов – апрель 2022 г – февраль 2023 г.;  1. Организация субботников с населением по очистке и благоустройству территории пруда – апрель-июнь 2022 г.;  2. Сооружение плотины –апрель-июль 2022 г.;  3. Работы по углублению бассейна пруда, его отсыпке песком и гравием - май 2022 г.;  4. Укрепление берегов и дамбы водоема, наполнение бассейна пруда водой – июнь-август 2022 г.;  5. Произвести зарыбление водоема мальками карпа, щуки, карася и др. - июль 2022 г.;  6. Устройство песчаного пляжа и пляжной инфраструктуры: урны, столики, кабинки для переодевания – апрель-май 2023 г.;  7. Построить мостки для рыбалки – апрель-май 2023 г.;  8. Получение разрешения на купание из сэс. |
| **Бюджет проекта** | Бюджет проекта – 5000000 рублей:  - 3500000 рублей - технические работы;  - 1000000 рублей – закупка материалов;  - 500000 рублей – техническая документация;  - привлечение средств спонсора;  - участие в инициативном проекте по благоустройству пляжа и пляжной инфраструктуры;  - помощь волонтёров и населения в вопросах благоустройства. |
| **Заинтересованные стороны проекта** | 1. Районная администрация.  2. Сельская администрация.  3. Население района и сельского поселения.  4. Команда разработки проекта.  5. Туристы.  6. СМИ.  7. Подрядные организации.  8. Городские перевозчики  9. Экологические организации и природоохранные сообщества  10. Представители бизнеса  11. Частные перевозчики  12. МЧС |
| **Риски проекта** | 1.Отсутствие финансирования может привести к затруднению реализации проекта.  2. Неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушению сроков реализации проекта.  3. Несоответствие пруда санитарным нормам. |
| **Команда проекта** | Наставник –Александр Степанович Колесников  Трекер – Ирина Замятина  Организатор - Ольга Земенко  Дизайнер - Наталья Болденкова  Соцсети - Екатерина Колкутина  Критик - Оксана Устинова  Собирает идеи - Сергей Марин |