ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта**  | Создание рекреационной зоны на Иорданском пруду в с. Ульяново  |
| **Основания для инициации проекта** **(актуальность)** | В настоящее время в Ульяновском районе, как и во многих других, отсутствует оборудованная пляжная зона отдыха. Несмотря на большое количество водоемов, отдохнуть можно всего лишь в нескольких местах, но и там качество воды и пляжи не отвечают санитарно-гигиеническим нормам. Еще одна проблема – недоступность некоторых водоемов для большинства жителей из-за плохой дороги, а также из-за отсутствия транспортных средств, на которых можно было бы проехать без затруднений.  |
| **Цель проекта** | Цель – создание зоны отдыха для жителей Ульяновского района с пляжной инфраструктурой. |
| **Задачи проекта** | — выехать на место, определить направления работ;- изучить опыт других районов, областей по реализации подобных проектов;- определить этапы реализации проекта;- определить объем и виды работ, составить проектно-сметную документацию для уточнения бюджета проекта;- проанализировать федеральные и региональные программы, за счет средств которых можно выполнить часть работ;- подготовить документацию (заявки) для участия в программах;- в соответствии с планом-графиком приступить к определению подрядчиков путем проведения торгов;- выполнить работы в соответствии с графиком, сдать объект. |
| **Продукт (результат) проекта** | В результате реализации проекта в районе появится чистое, оборудованное место для отдыха жителей с необходимой инфраструктурой.  |
| **Выгоды (эффекты от реализации) проекта** | Создание рекреационной зоны решит несколько важных задач сразу: - появится оборудованное, чистое место для купания;- появится территория для проведения тематических мероприятий;- появится место для отдыха, прогулок;- появится место для рыбалки. |
| **Критерии успеха проекта** | 1. В районном центре увеличится количество мест для купания
2. Увеличение количества территорий для активного отдыха не только детей, но и взрослых
3. Возможность использования полученного опыта для реализации подобных проектов в других районах
 |
| **Период реализации проекта. Этапы проекта** | Период реализации проекта 2022-2025 годы.**1 этап. 2022 год.** 1. Обследование гидротехнического сооружения на предмет необходимости ремонта.
2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (реконструкцию) ГТС, получение на нее положительного заключения государственной экспертизы. Направление в Министерство природных ресурсов Калужской области заявки на финансирование работ по ремонту (реконструкции) ГТС из средств федерального и областного бюджетов.
3. Расчистка берегов пруда от древесно-кустарниковой растительности.
4. Расчистка водной глади от плавающего мусора.

**2 этап. 2023 год.**1. Проведение схода граждан для направления заявки в Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области на проведение мониторинга пруда на предмет необходимости его очистки.
2. Проведение мониторинга специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, получение заключения.
3. Организация площадок для пляжных видов спорта.

**3 этап. 2024 год.** 1) Уточнение, корректировка проектно-сметной документации на устройство инфраструктуры возле пруда (оборудование пляжной зоны, установка детского комплекса, организация места отдыха – беседки, лавочки). 2) Проведение переговоров с инвестором для организации станции для лодок и катамаранов.3) Проведение схода жителей для сбора средств для зарыбления пруда.**4 этап. 2025 год.** 1. Ремонт гидро-технического сооружения.
2. Очистка дна пруда от иловых отложений.
3. Зарыбление пруда.
4. Проведение анализа воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.

5) Обустройство инфраструктуры возле пруда (оборудование пляжной зоны (при условии получения хорошего анализа воды), установка детского комплекса, продолжение работы по организации мест для отдыха – беседки, лавочки).6) Строительство станции для лодок и катамаранов |
| **Бюджет проекта** | 50 млн рублей |
| **Заинтересованные стороны проекта** | Жители Ульяновского районаАдминистрация Ульяновского районаПрокуратура Ульяновского районаМинистерство природных ресурсов Калужской областиИнвесторы, работающие на территории Ульяновского районаПодрядные организации |
| **Риски проекта** | 1. Нехватка финансирования из местного бюджета
2. Отказ во включении в заявленные федеральные и областные программы
3. Включение в заявленные федеральные и областные программы в другие сроки, позже, чем необходимо.
4. Ограниченное финансирование по федеральным и региональным проектам (выделенных средств может не хватить)
5. Торги могут выиграть недобросовестные подрядчики, как следствие – некачественное выполнение работ
6. Спуская пруд, при механической очистке, есть вероятность, что он не наберется в нужные сроки
7. Объем работ может оказаться больше, чем было запланировано, что повлечет увеличение сроков и стоимости проекта
8. Стоимость работ может увеличиться, так как проект рассчитан на 4 года
9. После очистки пруда качество воды не улучшится
10. Инвестор откажется от строительства станции для лодок и катамаранов, их приобретения
 |
| **Команда проекта** | Фрольцова Наталья ОлеговнаЖуравлева Елена ИвановнаОвчинников Александр Николаевич |

Приложение №1

|  |
| --- |
|  |
|  |