ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Создание рекреационной зоны на Иорданском пруду в с. Ульяново |
| **Основания для инициации проекта** **(актуальность)** | В настоящее время в Ульяновском районе, как и во многих других, отсутствует оборудованная пляжная зона отдыха. Несмотря на большое количество водоемов, отдохнуть можно всего лишь в нескольких местах, но и там качество воды и пляжи не отвечают санитарно-гигиеническим нормам. Еще одна проблема – недоступность некоторых водоемов для большинства жителей из-за плохой дороги, а также из-за отсутствия транспортных средств, на которых можно было бы проехать без затруднений. |
| **Цель проекта** | Цель – создание зоны отдыха для жителей Ульяновского района с пляжной инфраструктурой. |
| **Задачи проекта** | — выехать на место, определить направления работ;  - изучить опыт других районов, областей по реализации подобных проектов;  - определить этапы реализации проекта;  - определить объем и виды работ, составить проектно-сметную документацию для уточнения бюджета проекта;  - проанализировать федеральные и региональные программы, за счет средств которых можно выполнить часть работ;  - подготовить документацию (заявки) для участия в программах;  - в соответствии с планом-графиком приступить к определению подрядчиков путем проведения торгов;  - выполнить работы в соответствии с графиком, сдать объект. |
| **Продукт (результат) проекта** | В результате реализации проекта в районе появится чистое, оборудованное место для отдыха жителей с необходимой инфраструктурой. |
| **Выгоды (эффекты от реализации) проекта** | Создание рекреационной зоны решит несколько важных задач сразу:  - появится оборудованное, чистое место для купания;  - появится территория для проведения тематических мероприятий;  - появится место для отдыха, прогулок;  - появится место для рыбалки. |
| **Критерии успеха проекта** | 1. В районном центре увеличится количество мест для купания 2. Увеличение количества территорий для активного отдыха не только детей, но и взрослых 3. Возможность использования полученного опыта для реализации подобных проектов в других районах |
| **Период реализации проекта. Этапы проекта** | Период реализации проекта 2022-2025 годы.  **1 этап. 2022 год.**   1. Обследование гидротехнического сооружения на предмет необходимости ремонта. 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (реконструкцию) ГТС, получение на нее положительного заключения государственной экспертизы. Направление в Министерство природных ресурсов Калужской области заявки на финансирование работ по ремонту (реконструкции) ГТС из средств федерального и областного бюджетов. 3. Расчистка берегов пруда от древесно-кустарниковой растительности. 4. Расчистка водной глади от плавающего мусора.   **2 этап. 2023 год.**   1. Проведение схода граждан для направления заявки в Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области на проведение мониторинга пруда на предмет необходимости его очистки. 2. Проведение мониторинга специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, получение заключения. 3. Организация площадок для пляжных видов спорта.   **3 этап. 2024 год.**  1) Уточнение, корректировка проектно-сметной документации на устройство инфраструктуры возле пруда (оборудование пляжной зоны, установка детского комплекса, организация места отдыха – беседки, лавочки).  2) Проведение переговоров с инвестором для организации станции для лодок и катамаранов.  3) Проведение схода жителей для сбора средств для зарыбления пруда.  **4 этап. 2025 год.**   1. Ремонт гидро-технического сооружения. 2. Очистка дна пруда от иловых отложений. 3. Зарыбление пруда. 4. Проведение анализа воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.   5) Обустройство инфраструктуры возле пруда (оборудование пляжной зоны (при условии получения хорошего анализа воды), установка детского комплекса, продолжение работы по организации мест для отдыха – беседки, лавочки).  6) Строительство станции для лодок и катамаранов |
| **Бюджет проекта** | 50 млн рублей |
| **Заинтересованные стороны проекта** | Жители Ульяновского района  Администрация Ульяновского района  Прокуратура Ульяновского района  Министерство природных ресурсов Калужской области  Инвесторы, работающие на территории Ульяновского района  Подрядные организации |
| **Риски проекта** | 1. Нехватка финансирования из местного бюджета 2. Отказ во включении в заявленные федеральные и областные программы 3. Включение в заявленные федеральные и областные программы в другие сроки, позже, чем необходимо. 4. Ограниченное финансирование по федеральным и региональным проектам (выделенных средств может не хватить) 5. Торги могут выиграть недобросовестные подрядчики, как следствие – некачественное выполнение работ 6. Спуская пруд, при механической очистке, есть вероятность, что он не наберется в нужные сроки 7. Объем работ может оказаться больше, чем было запланировано, что повлечет увеличение сроков и стоимости проекта 8. Стоимость работ может увеличиться, так как проект рассчитан на 4 года 9. После очистки пруда качество воды не улучшится 10. Инвестор откажется от строительства станции для лодок и катамаранов, их приобретения |
| **Команда проекта** | Фрольцова Наталья Олеговна  Журавлева Елена Ивановна  Овчинников Александр Николаевич |

Приложение №1

|  |
| --- |
|  |
|  |