Утверждены приказом

Контрольно-счётной

палаты Калужской области

от 23.12.2022 № 58-А

**Методические рекомендации по проведению оценки эффективности государственных программ Калужской области на основе расчетов коэффициентов значимости**

(одобрены решением коллегии Контрольно-счётной палаты

Калужской области, протоколы от 23.12.2022 № 32 п. 2)

КАЛУГА

2022

Содержание

[1. Общие положения 3](#_Toc121730285)

[2. Правовые основания, предмет и объект экспертно-аналитических мероприятий 4](#_Toc121730286)

[3. Содержание экспертно-аналитических мероприятий 4](#_Toc121730287)

[4. Порядок оформления результатов экспертно-аналитических мероприятий 10](#_Toc121730288)

[5.](#_Toc121730289) [Приложение 11](#_Toc121730290)

**1. Общие положения**

1. Методические рекомендации по оценке эффективности государственных программ на основе расчетов коэффициентов значимости (далее – Методические рекомендации) подготовлены в целях методологического обеспечения экспертно-аналитической деятельности, осуществляемой Контрольно-счетной палатой Калужской области (далее - КСП).

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 № 903 «Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Калужской области», Постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области», и иными нормативными правовыми актами.

1. Методические рекомендации содержат унифицированные процедуры выполнения оценки эффективности государственных программ на основе расчетов коэффициентов значимости в пределах полномочий, возложенных на КСП.
2. Методические рекомендации разработаны для использования членами коллегии КСП, инспекторами и иными сотрудниками аппарата КСП при организации и проведении экспертно-аналитических мероприятий, программами которых предусмотрены цели и (или) вопросы связанные с проведением оценки государственных программ на основе расчетов коэффициентов значимости.

1.4. Основные понятия, используемые в Методических рекомендациях, соответствуют понятиям, установленным законодательством Российской Федерации:

Государственной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Калужской области.

Государственная программа может включать в себя подпрограммы. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы. Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых государственной программой задач.

Разработка и реализация государственной программы осуществляются органом исполнительной власти Калужской области, определенным Правительством Калужской области в качестве ответственного исполнителя государственной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами власти Калужской области - соисполнителями государственной программы и участниками государственной программы.

1.5. Внесение изменений в настоящие методические рекомендации осуществляется на основании решений коллегии Контрольно-счетной палаты Калужской области.

**2. Правовые основания, предмет и объект мероприятий по оценке эффективности государственных программ Калужской области на основе расчетов**

 **коэффициентов значимости**

2.1. Оценка эффективности государственных программ на основе расчетов коэффициентов значимости проводится КСП в виде экспертно-аналитических мероприятий, включенных в соответствующий раздел плана работы КСП на текущий год.

2.2. Объектами экспертно-аналитического мероприятия по проведению оценки эффективности государственных программ на основе расчетов коэффициентов значимости являются органы исполнительной власти Калужской области, определенные постановлением Правительства Калужской области от 22.07.2013 № 370 «Об утверждении перечня государственных программ Калужской области» как ответственные исполнители.

2.3.Предметом проведения оценки эффективности государственных программ Калужской области являются:

нормативные правовые документы Калужской области, ведомственные нормативные документы органов исполнительной власти Калужской области, регулирующие порядок разработки, формирования, управления и контроля реализации государственных программ Калужской области, государственные программы Калужской области, отчетность об их реализации;

деятельность органов исполнительной власти Калужской области, являющихся ответственными исполнителями, по исполнению, управлению и мониторингу реализации государственных программ Калужской области.

2.4. При проведении оценки эффективности государственных программ Калужской области используются сведения, содержащиеся в информационных системах, доступ к которым имеет КСП.

Также должны использоваться результаты ранее проведенных КСП контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, цели и (или) вопросы которых относятся к оценке эффективности государственных программ Калужской области.

2.5. Подготовка организационно-распорядительных документов в целях проведения экспертно-аналитического мероприятия, непосредственное его проведение и оформление результатов осуществляется в соответствии со Стандартом внешнего государственного финансового контроля СГА 102 «Порядок проведения экспертно-аналитического мероприятия».

**3. Содержание мероприятий по оценке эффективности государственных программ Калужской области на основе расчетов коэффициентов значимости**

3.1. Оценка эффективности государственных программ проводится на основании информации, представляемой в КСП объектами контроля (аудита) по запросам КСП, а также сведений, содержащихся в информационных системах, доступ к которым имеет КСП.

3.2. Оценка эффективности государственных программ Калужской области предполагает анализа сведений:

1) о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ Калужской области;

2) о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) подпрограмм государственных программ Калужской области;

3) о реализации мероприятий подпрограмм государственных программ на основе информации о наступлении контрольных событий;

4) о выполнении расходных обязательств Калужской области, связанных с реализацией государственных программ;

5) об оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации государственных программ (менеджмент).

3.2.1 *Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы* (ОДп) рассчитывается по формуле (п. 1.1 Приложения):



где:

 - степень достижения планового значения q-го целевого показателя (индикатора) государственной программы, наименование и методика расчета которого *соответствуют* наименованию и методике расчета показателя регионального проекта в отчетном году;

 - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы, *не являющегося* показателем (индикатором), наименование и методика расчета которого соответствуют наименованию и методике расчета показателя регионального проекта в отчетном году (далее – не являющегося показателем (индикатором) регионального проекта);

D - количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы, наименование и методика расчета которых соответствуют наименованиям и методикам расчета показателей региональных проектов;

M - количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы, не являющихся показателями (индикаторами) региональных проектов;

k1 - коэффициент значимости достижения планового значения целевого показателя (индикатора) государственной программы, наименование и методика расчета которого соответствуют наименованию и методике расчета показателя регионального проекта в отчетном году (k1 = 1,5);

k2 - коэффициент значимости достижения планового значения целевого показателя (индикатора) государственной программы, не являющегося показателем (индикатором), регионального проекта (k2 = 1).

*Степень достижения планового значения q-го целевого показателя (индикатора) государственной программы*, наименование и методика расчета которого соответствуют наименованию и методике расчета показателя регионального проекта (), а также *степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы*, не являющегося показателем (индикатором), регионального проекта (), рассчитываются для показателей (индикаторов) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которых является увеличение либо снижение значений по отдельным формулам:

1) для показателей (индикаторов) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которых является *увеличение* значений (п. 1.1.1 Приложения):





где:

 - фактически достигнутое на конец отчетного периода значение q-го целевого показателя (индикатора) государственной программы;

 - плановое значение q-го целевого показателя (индикатора) государственной программы за отчетный год;

 - фактически достигнутое на конец отчетного периода значение значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы;

 - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы за отчетный год;

2) для показателей (индикаторов) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которых является *снижение* значений (п. 1.1.2 Приложения):





В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений и значение  равно 0, значение  принимается равным 1.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений и значение  равно 0, значение  принимается равным 1.

3.2.2 *Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограмм**(федеральных целевых программ) государственной программы* в отчетном году (ОДПП) проводится по формулам, аналогичным для проведения общей оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы в отчетном году (п. 2.1, 2.1.1, 2.1.2 Приложения).

Особенности расчета общей оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы и ее подпрограмм:

1) если ответственным исполнителем представлено прогнозное (предварительное) значение показателя (индикатора), степень достижения планового значения соответствующего показателя (индикатора) не может превышать 0,7;

2) если ответственным исполнителем не представлено фактическое значение показателя (индикатора), степень достижения планового значения соответствующего показателя (индикатора) считается равной 0;

3) если ответственным исполнителем не представлено фактическое значение или представлено прогнозное (предварительное) значение показателя (индикатора), рассчитываемое по методикам, принятым международными организациями, указанный показатель не учитывается при расчете общей оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы в отчетном году;

4) степень достижения показателя (индикатора) не может превышать 1 или быть меньше 0;

5) в случае если установленные в государственной программе плановые значения целевых показателей (индикаторов) государственных программ на момент представления ответственным исполнителем предварительного (уточненного) годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы отличаются от плановых значений показателей региональных и (или) федеральных проектов, входящих в состав государственной программы, при расчете общей оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы используются плановые значения показателей региональных и (или) федеральных проектов, по которым в установленном порядке приняты решения об их изменении (при условии представления сведений о принятых решениях).

3.2.3 *Общая оценка эффективности реализации структурных элементов подпрограмм государственных программ* в отчетном периоде (ОРОМ) рассчитывается по формуле (п. 3.1 Приложения):



где:

- оценка наступления t-го контрольного мероприятия (события), характеризующего реализацию регионального проекта;

Q - количество контрольных событий в Перечне контрольных мероприятий (событий) государственных программ, характеризующих реализацию федеральных (региональных) проектов;

k5 - коэффициент значимости контрольных событий, характеризующих реализацию региональных проектов (k5 = 1,5);

 - оценка наступления f-го контрольного события, не характеризующего реализацию регионального проекта;

F - количество контрольных событий в Перечне контрольных мероприятий (событий) государственных программ, не характеризующих реализацию региональных проектов;

k6 - коэффициент значимости контрольных событий, не характеризующих реализацию региональных проектов (k6 = 1).

Оценка наступления t-го контрольного события, характеризующего реализацию регионального проекта , рассчитывается по формуле (п. 3.1.1 Приложения):



где:

 - фактическое значение t-го контрольного события, характеризующего реализацию регионального проекта в отчетном периоде;

 - плановое значение t-го контрольного события, характеризующего реализацию регионального проекта в отчетном периоде.

Оценка наступления f-го контрольного события, не характеризующего реализацию регионального проекта , рассчитывается по формуле (п. 3.1.2 Приложения), аналогичной формуле, применяемой для оценки наступления t-го контрольного события, характеризующего реализацию регионального проекта .

Особенности расчета общей оценки эффективности реализации структурных элементов подпрограмм государственных программ:

1) плановые значения  и  равны 1;

2) если контрольное событие наступило (например, нормативно правовой акт утвержден),  и  считаются равными 1, если контрольное событие не наступило (нормативно правовой акт не утвержден),  и  равны 0;

если наступление контрольного события измеряется числовыми показателями (например, показателями объема и качества предоставления государственных услуг) и , , ,  принимают соответствующие числовые значения, то в случае отсутствия возможности проверки фактических значений по указанным контрольным событиям ставится 1 (если событие наступило), если событие не наступило – ставится 0;

3) если контрольное событие наступило не в установленный срок, но в пределах отчетного года, то ,  считаются равными 0,5;

4) если контрольные события не наступили в отчетном периоде и при этом по данным ответственного исполнителя государственной программы такие события аналогичны контрольным точкам, исключенным из паспорта федерального (регионального) проекта решением Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и региональным проектам (в отчетных материалах представлены соответствующие обоснования), то такие контрольные события не учитываются в оценке реализации структурных элементов подпрограмм государственных программ.

3.2.4 *Оценка кассового исполнения государственных программ* в отчетном году (КУИ) рассчитывается по формуле (п. 4.1 Приложения):



где:

Exp с.б.р.ОМ - объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм государственной программы в отчетном году согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Exp кассаОМ - кассовые расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм государственной программы в отчетном году;

N - количество мероприятий подпрограмм государственной программы;

k7 - коэффициент значимости кассового исполнения государственной программы в разрезе структурных элементов (k7 = 0,5);

Exp с.б.р. - объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Exp касса - кассовые расходы областного бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

k8 - коэффициент значимости кассового исполнения государственной программы в целом (k8 = 0,5).

Оценка кассового исполнения государственной программы, а также отдельно взятого структурного элемента подпрограмм, государственной программы не может превышать 1.

3.2.5. *Общая оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя* государственной программы в отчетном периоде (ОЭД) рассчитывается по формуле (п. 5.1 Приложения):



где:

КрФфакт s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по разработке и реализации государственных программ;

КрФплан s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по разработке и реализации государственных программ (КрФплан s = 1);

T - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по разработке и реализации государственных программ.

Критериями для расчета оценки соблюдения установленных требований по разработке и реализации государственных программ являются:

1) проведение в установленные сроки ежеквартального мониторинга реализации государственной программы;

2) размещение в установленные сроки на портале органов власти в подпортале органа исполнительной власти Калужской области, являющегося ответственным исполнителем, актуальной редакции государственной программы Калужской области (либо изменений), а также годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в соответствии с формами, предусмотренными приказом министерства экономического развития Калужской области от 24.12.2018 № 1751-п.

3) наличие нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий КСП в период действия государственной программы, связанных с деятельностью органа исполнительной власти Калужской области в качестве ответственного исполнителя государственной программы.

При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы по каждому из критериев, в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент 1, в случае несоответствия - коэффициент 0 или 0,5 при несоблюдении сроков.

3.2.6 *Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы* (ГПОЭ) рассчитывается по следующей формуле (п. 6.1 Приложения):

ГПоэ = k9 x ОДп + k10 x ОДпп + k11 x ОРом + k12 x Куи +

+ k13 x ОЭД x 100%,

где:

ОДп - общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы;

k9 - коэффициент общей оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы (k9 = 0,7);

ОДпп - общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы;

k10 - коэффициент общей оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы (k10 = 0,1);

ОРом - общая оценка эффективности реализации структурных элементов подпрограмм государственной программы в отчетном году;

k11 - коэффициент общей оценки эффективности реализации структурных элементов подпрограмм государственной программы в отчетном году (k11 = 0,1);

Куи - оценка кассового исполнения государственных программ в отчетном году;

k12 - коэффициент уровня использования бюджетных ассигнований при реализации государственной программы (k12 = 0,05);

ОЭД - оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы в отчетном году;

k13 - коэффициент оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы в отчетном году (k13 = 0,05).

3.2.7. На основе полученных интегральных оценок эффективности реализации государственные программы делятся на категории:

I «Высокая степень эффективности реализации государственной программы Калужской области» эффективность реализации составляет более 91 процента (включительно);

II «Степень эффективности реализации государственной программы Калужской области выше среднего уровня» эффективность реализации составляет более 86 процентов (включительно);

III «Степень эффективности реализации государственной программы Калужской области ниже среднего уровня» эффективность ее реализации составляет более 76 процентов (включительно);

IV «Низкая степень эффективности реализации государственной программы Калужской области» эффективность ее реализации составляет менее 76 процентов.

**4. Порядок оформления результатов экспертно-аналитического мероприятия**

4.1. Порядок оформления результатов оценки государственных программ Калужской области на основе расчетов коэффициентов значимости, осуществляется в соответствии со стандартом внешнего государственного финансового контроля СГА 102 «Порядок проведения экспертно-аналитического мероприятия».

# Приложение

Формулы, применяемые при оценке эффективности реализации государственных программ Калужской области на основе расчетов коэффициентов значимости

| **N п/п** | **Формулы с расшифровкой элементов** | **Коэффициенты значимости** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП КО (ОДп)\*** |
| 1.1 |  |
|  |  - степень достижения планового значения q-го целевого показателя (индикатора) государственной программы Калужской области (далее – ЦП(И) ГП КО), наименование и методика расчета которого *соответствуют наименованию и методике расчета показателя регионального проекта* в отчетном году;D - количество ЦП(И) ГП КО, наименование и методика расчета соответствует региональным проектам; | k1 - коэффициент значимости (далее – КЗ) достижения планового значения ЦП(И) ГП КО, наименование и методика расчета которого соответствует рег. проекту (k1 = 1,5); |
|  |  - степень достижения планового значения i-го (ЦП(И) ГП КО), *не являющегося показателем (индикатором)* регионального проекта;M - количество ЦП(И) ГП КО, не являющихся показателями (индикаторами) региональных проектов; | k2 - КЗ достижения планового значения ЦП(И) ГП КО, не являющегося показателем (индикатором) рег. проекта (k2 = 1). |
|  | *Расчет степени достижения планового значения q-го и i-го целевых показателей  и :* |
|  | Для показателей (индикаторов) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которых является *увеличение значений*: |  |
| 1.1.1 |  |  |  |
|  |  - значение q-го ЦП(И) ГП КО, фактически достигнутое на конец отчетного периода; - плановое значение q-го ЦП(И) ГП КО  |  - значение i-го ЦП(И) ГП КО, фактически достигнутое на конец отчетного периода; - плановое значение i-го ЦП(И) ГП КО |  |
|  | Для показателей (индикаторов) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которых является *снижение значений* |  |
| 1.1.2 |  |  |  |
|  | Если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение и = 0, то = 1. | Если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение и  = 0, то  = 1. |  |
| **2.** | **Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограмм государственной программы (П(И) ПП ГП КО в отчетном году (ОДПП)\*** |
| 2.1 |  |
|  |  - степень достижения планового значения j-го ЦП(И) ПП ГП КО, наименование и методика расчета которого соответствуют наименованию и методике расчета показателя регионального проекта;W - количество ЦП(И) ПП ГП КО, наименование и методика расчета которых соответствуют наименованиям и методикам расчета показателей региональных проектов; | k3 - КЗ достижения планового значения П(И) ПП ГП КО, наименование и методика расчета которого соответствуют рег. проекту (k3 = 1,5); |
|  |  - степень достижения планового значения z-го ЦП(И) ПП ГП КО, не являющегося показателем (индикатором), регионального проекта;L - количество ЦП(И) ПП ГП КО, не являющихся показателями (индикаторами), региональных проектов; | k4 - КЗ достижения планового значения П(И) ПП ГП КО, не являющегося показателем (индикатором) рег. проекта (k4 = 1). |
|  | *Расчет степени достижения планового значения j-го и z-го ЦП(И) ПП ГП КО, СДППНПj и СДППСЭz* |
|  | Желаемая тенденция изменения ЦП(И) ПП ГП КО – *увеличение значений* |  |
| 2.1.1 |  |  |  |
|  |  - значение j-го ЦП(И) ПП ГП КО, достигнутое на конец отчетного периода; - плановое значение j-го ЦП(И) ПП ГП КО за отчетный год; |  - значение z-го ЦП(И) ПП ГП КО, достигнутое на конец отчетного периода; - плановое значение z-го ЦП(И) ПП ГП КО за отчетный год; |  |
|  | Желаемая тенденция изменения – *снижение значений*: |  |
| 2.1.2 |  |  |  |
|  | Если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение и  = 0, то  = 1 | Если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение и  = 0, то = 1. |  |
| **3.** | **Общая оценка эффективности реализации структурных элементов подпрограмм** **государственных программ (ОРОМ)** |
| 3.1 |  |
|  |  - оценка наступления t-го контрольного события, характеризующего реализацию регионального проекта;Q - количество контрольных событий, характеризующих реализацию регионального проекта | k5 - КЗ контрольных событий, характеризующих реализацию рег. проектов (k5 = 1,5); |
|  |  - оценка наступления f-го контрольного события, не характеризующего реализацию регионального проекта;F - количество контрольных событий, не характеризующих реализацию региональных проектов; | k6 – КЗ контрольных событий, не характеризующих реализацию рег. проектов (k6 = 1). |
|  | *Оценка наступления t-го контрольного события, характеризующего реализацию регионального проекта \*\** |
| 3.1.1 |  |
|  |  - фактическое значение t-го контрольного события, характеризующего реализацию регионального проекта; - плановое значение t-го контрольного события, характеризующего реализацию рег. проекта. |
|  | *Оценка наступления f-го контрольного события, не характеризующего реализацию регионального проекта \*\** |
| 3.1.2 |  |
|  |  - фактическое значение f-го контрольного события, не характеризующего реализацию регионального проекта; - плановое значение f-го контрольного события, не характеризующего реализацию рег. проекта. |
| **4.** | **Оценка кассового исполнения государственных программ в отчетном году (КУИ)** |
| 4.1 |  |
|  | Exp с.б.р.ОМ - объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм государственной программы согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года;Exp кассаОМ - кассовые расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм государственной программы в отчетном году;N - количество мероприятий подпрограмм государственной программы при ее реализации в отчетном году;Exp с.б.р. - объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года;Exp касса - кассовые расходы областного бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;Оценка кассового исполнения государственной программы (мероприятия) не может превышать 1. | k7 - КЗ кассового исполнения гос. программы в разрезе мероприятий (k7 = 0,5);k8 – КЗ кассового исполнения гос. программы в целом (k8 = 0,5). |
| **5.** | **Общая оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы** **в отчетном периоде (ОЭД)\*\*\*** |
| 5.1 |  |
|  | КрФфакт s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по разработке и реализации гос. программ;КрФплан s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по разработке и реализации государственных программ (КрФплан s = 1);T - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по разработке и реализации государственных программ. | В случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент 1, в случае несоответствия - коэффициент 0 или 0,5. |
| **6.** | **Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (ГПОЭ)** |
| 6.1 | ГПоэ = k9 x ОДп + k10 x ОДпп + k11 x ОРом + k12 x Куи + k13 x ОЭД x 100% |
|  | ОДп - общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы;ОДпп - общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) гос. программы;ОРом - общая оценка эффективности реализации мероприятий подпрограмм государственной программы в отчетном году;Куи - оценка кассового исполнения государственных программ в отчетном году;ОЭД - оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы в отчетном году | k9 - коэффициент общей оценки достижения плановых значений П(И) ГП КО (k9 = 0,7);k10 - коэффициент общей оценки достижения плановых значений П(И) ПП ГП КО (k10 = 0,1);k11 - коэффициент общей оценки эффективности реализации мероприятий подпрограмм гос. программы (k11 = 0,1);k12 - коэффициент уровня использования бюджетных ассигнований при реализации гос. программы (k12 = 0,05);k13 - коэффициент оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы в отчетном году (k13 = 0,05). |

\* Особенности расчета содержатся в абз. 2 п. 3.2.2 Методических рекомендаций;

\*\* Особенности расчета содержатся в абз. 16 п. 3.2.3 Методических рекомендаций;

\*\*\* Критерии оценки соблюдения установленных требований по разработке и реализации государственных программ содержатся в абз. 7 п. 3.2.5 Методических рекомендаций.