Утверждены приказом

Контрольно-счётной

палаты Калужской области

от 02 апреля 2021 № 15

с изменениями

 от 10.06.2022 № 23-А

**Методические рекомендации по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов
в Калужской области**

(одобрены решениями коллегии Контрольно-счётной палаты

Калужской области, протоколы от 02.04. 2021 № 8 п. 1, от 10.06.2022 №12 п.2)

Введены в действие с 12.04.2021

Редакция от 10.06.2022

КАЛУГА

2021 – 2022

Содержание

1. Общие положения 3

2. Содержание мероприятий по мониторингу и контролю реализации национальных проектов 3

3. Мониторинг реализации национального проекта 4

3.1. Мониторинг, проводимый в рамках оперативного анализа исполнения областного бюджета 5

3.2. Мониторинг, проводимый в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий 5

4. Контроль реализации региональных проектов 6

4.1. Контроль хода и итогов реализации региональных проектов путём проведения контрольных мероприятий 6

4.2. Мониторинг, проводимый в рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета 7

5. Взаимодействие с контрольно-счётными органами муниципальных образований Калужской области 8

Приложение 1 9

Приложение 2 10

Приложение 3 11

Приложение 4 12

Приложение 5 13

Приложение 6 14

Приложение 7 15

1. Общие положения

1. Методические рекомендации по осуществлению мониторинга и контроля реализации региональных проектов (программ) Калужской области в рамках реализации национальных проектов Российской Федерации подготовлены в целях методологического обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности, осуществляемой Контрольно-счётной палатой Калужской области (далее – КСП).

Методические рекомендации учитывают положения Указов Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 19.07.2018 № 444 «Об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики», постановления Правительства Калужской области от 19.05.2017 № 310 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Калужской области», распоряжений Правительства Российской Федерации и иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Калужской области, разработанных в сфере организации и осуществления проектной деятельности в Российской Федерации и Калужской области, методических документов.

1. Методические рекомендации содержат рекомендуемые для выполнения унифицированные процедуры организации, проведения и оформления результатов мониторинга и контроля реализации национальных проектов в пределах полномочий, возложенных на КСП.
2. Методические рекомендации разработаны для использования членами коллегии КСП, инспекторами при организации и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, программами которых предусмотрены цели и (или) вопросы по проведению мониторинга и контроля реализации национальных проектов.

1.4. Основные понятия, используемые в Методических рекомендациях, соответствуют понятиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2. Содержание мероприятий по мониторингу и контролю реализации национальных проектов

1. Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов проводится КСП как в виде самостоятельных отдельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, включенных в соответствующий раздел плана работы КСП на текущий год, так и в ходе оперативного анализа исполнения областного бюджета.
2. Объектами контроля при осуществлении мониторинга и контроля реализации национальных проектов являются государственные органы, органы исполнительной власти Калужской области, юридические и физические лица, указанные в статье 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статье 9 Закона Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», являющиеся участниками национальных проектов, а также системы управления проектной деятельностью.
3. Предметом мониторинга и контроля реализации национальных проектов являются:

- деятельность руководителя, администратора, руководителей рабочих органов, рабочих органов и участников национального проекта по разработке и реализации национального проекта, а также по исполнению связанных с реализацией национального проекта поручений и решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), высшего должностного лица субъекта РФ, проектного комитета;

- документы национального проекта, включая паспорта региональных проектов, входящих в национальные проекты, соглашения о реализации региональных проектов, о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию региональных проектов, отчеты о ходе реализации региональных проектов.

1. При проведении мониторинга и контроля реализации национальных проектов используется информация, содержащаяся в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (подсистеме управления национальными проектами), в системе электронного документооборота информационной системы Автоматизированная система управления бюджетным процессом (ИС АСУБП) Калужской области Министерства финансов Калужской области, в автоматизированной информационной системе проектной деятельности Калужской области, а также в других информационных системах, доступ к которым имеет КСП.

Рекомендации по использованию информации федеральных и региональных государственных информационных систем при осуществлении мониторинга и контроля реализации национальных проектов в Калужской области, а также использованию информации, получаемой по запросам КСП от объектов мониторинга, приведены в приложении 1.

Также при проведении мониторинга и контроля реализации национальных проектов должны использоваться результаты ранее проведенных КСП контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, цели и (или) вопросы которых относятся к разработке и реализации национальных проектов.

1. В случаях, когда финансовое обеспечение национального проекта осуществляется с привлечением средств местных бюджетов, контроль их реализации может осуществляться путём проведения с муниципальными контрольно-счётными органами совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3. Мониторинг реализации национальных проектов

Мониторинг реализации региональных проектов Калужской области, входящих в национальные проекты РФ (далее – мониторинг) проводится должностными лицами КСП в рамках:

- оперативного анализа исполнения областного бюджета;

- отдельных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий.

3.1. Мониторинг, проводимый в рамках
оперативного анализа исполнения областного бюджета

1. Мониторинг в рамках оперативного анализа исполнения областного бюджета проводится на регулярной основе (ежеквартально) и направлен на осуществление оперативной оценки хода реализации региональных проектов (программ), прежде всего, финансового обеспечения регионального проекта (программы).
2. Мониторинг проводится на основании информации, представляемой в КСП объектами контроля, а также контрольно-счётными органами Калужской области по запросам КСП.
3. В ходе мониторинга, проводимого в рамках оперативного анализа исполнения областного бюджета, оцениваются и анализируются:

1) объёмы финансового обеспечения регионального проекта (программы), утверждённые законом об областном бюджете на текущий финансовый год и уточнённой бюджетной росписью расходов;

2) исполнение расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов (программ);

3) причины низкого исполнения расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов (программ).

Анализ проводится в разрезе государственных программ Калужской области (отражение региональных проектов (программ) в государственных программах Калужской области в виде структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий) по целевым статьям расходов областного бюджета) и главных распорядителей бюджетных средств.

3.2. Мониторинг, проводимый в рамках
отдельных экспертно-аналитических мероприятий

3.2.1. Мониторинг в рамках отдельного экспертно-аналитического мероприятия проводится в целях сбора и анализа информации о ходе реализации национального проекта либо регионального проекта.

3.2.2. Мониторинг в рамках отдельного экспертно-аналитического мероприятия проводится ежеквартально на основании информации, представляемой объектами контроля и контрольно-счётными органами Калужской области по запросам КСП.

Примерные формы представления информации объектами контроля при осуществлении мониторинга региональных проектов Калужской области в рамках национальных проектов РФ приведены в приложениях 2-3.

3.2.3. Перечень целей и вопросов мониторинга утверждается в единой программе проведения экспертно-аналитического мероприятия.

В ходе мониторинга, проводимого в рамках отдельного экспертно-аналитического мероприятия, оцениваются и анализируются:

- соблюдение требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов;

- согласованность целей и сбалансированности параметров региональных и национальных проектов;

- обоснованность региональных проектов и ресурсная обеспеченность их мероприятий;

- система управления разработкой и реализацией региональных проектов.

3.2.4. Общие требования, характеристики, правила и процедуры организации, проведения и оформления результатов экспертно-аналитического мероприятия определены общим стандартом внешнего государственного финансового контроля СГА 102 «Порядок проведения экспертно-аналитического мероприятия».

3.2.5. Информация в разрезе региональных проектов формируется по формам, указанным в приложениях 3-4.

3.2.6. Информация о нарушениях, выявленных в результате контрольных мероприятий и связанных с реализацией национальных / региональных проектов, отражается в отчете о результатах проведения мониторинга реализации национальных проектов (программ).

3.2.7. Итоги мониторинга, проводимого в рамках экспертно-аналитического мероприятия, отражаются в отчёте о его результатах с приложением таблиц, формируемых ~~автоматически~~ по данным приложений 3-4, заполняемых в процессе проведения мониторинга региональных проектов (формы таблиц приведены в приложениях 5-6).

**4. Контроль реализации региональных проектов**

Контроль в отношении реализуемых региональных проектов осуществляется заместителем председателя КСП и аудиторами КСП (в рамках установленной компетенции) и направлен на проведение:

- контроля хода и итогов реализации региональных проектов путём проведения контрольных мероприятий;

- мониторинга, проводимого в рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета.

При осуществлении контроля целесообразно проводить оценку целей, показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов, отражённых в паспортах проектов, и отчётах о ходе их реализации, а также оценку рисков достижения показателей региональных проектов с учётом внешних и внутренних факторов, которые способны оказать либо оказывают негативное влияние на его результаты.

**4.1. Контроль хода и итогов реализации региональных проектов
путём проведения контрольных мероприятий**

4.1.1. Контроль хода и итогов реализации регионального проекта осуществляется КСП путём проведения контрольных мероприятий и направлен на проверку соответствия фактически достигнутых результатов заданным требованиям, а также на оценку соотношения результатов и затраченных ресурсов.

4.1.2. Контроль реализации региональных проектов проводится заместителем председателя КСП и аудиторами КСП (в рамках установленной компетенции).

4.1.3. Контроль проводится путём документального и (или) фактического, предметного изучения достигнутых показателей и результатов, прохождения контрольных точек, исполнения бюджетных ассигнований и использования средств из внебюджетных источников, выделенных для финансового обеспечения региональных проектов.

4.1.4. В ходе контроля проводится установление на документальной основе фактического исполнения региональных проектов по следующим основным направлениям:

- исполнение плана финансового обеспечения;

- выполнение показателей;

- достижение результатов и контрольных точек;

- установление законности, целевого, результативного и эффективного использования бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов;

- проверка предоставления и эффективного использования средств из внебюджетных источников;

- проверка эффективности распоряжения, использования и управления областной собственностью в рамках реализации региональных проектов;

- проверка достоверности ежеквартальной и ежегодной отчетности о ходе реализации региональных проектов.

4.1.5. При оценке соотношения результатов региональных проектов и затраченных на реализацию ресурсов анализируются фактически достигнутые результаты и решенные задачи социально-экономического развития Калужской области и затраты областных и иных ресурсов на их достижение.

4.1.6. Результаты контроля хода и итогов реализации регионального проекта подлежат отражению в акте по результатам контрольного мероприятия на объекте, в отчёте о результатах контрольного мероприятия, а также в информации о выявленных нарушениях, связанных с реализацией национальных / региональных проектов в порядке, установленном в СГА 101 «Общие правила проведения контрольного мероприятия».

**4.2. Мониторинг, проводимый в рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета**

4.2.1. Мониторинг в рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета направлен на осуществление оценки хода реализации региональных проектов (программ), прежде всего, финансового обеспечения региональных проектов (программ).

4.2.2. Мониторинг проводится на основании информации, представляемой в КСП объектами аудита (контроля).

4.2.3. В ходе мониторинга, проводимого в рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета, оцениваются и анализируются:

1) объёмы финансового обеспечения регионального проекта (программы), утвержденные законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью расходов;

2) исполнение расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов (программ);

3) причины низкого исполнения расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов (программ).

Анализ проводится в разрезе государственных программ Калужской области (отражение региональных проектов (программ) в государственных программах Калужской области в виде структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий) по целевым статьям расходов областного бюджета) и главных распорядителей бюджетных средств.

4.2.4. Результаты мониторинга в порядке, установленном в СГА 202 «Порядок подготовки информации о ходе исполнения областного бюджета», отражаются отдельным разделом (подразделом) в заключении Контрольно-счётной палаты Калужской области по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета. Информация о финансовом обеспечении региональных проектов Калужской области представляется в приложении к заключению Контрольно-счётной палаты Калужской области по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета, примерная форма и структура которого определена приложением 7 к данным методическим рекомендациям.

5. Взаимодействие с контрольно-счётными органами муниципальных образований Калужской области

1. Организация и осуществление взаимодействия КСП с контрольно-счётными органами Калужской области определены стандартом методологического обеспечения деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области СГА 305 «Порядок организации совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счётной палаты Калужской области и контрольно-счётных органов муниципальных образований Калужской области».
2. При проведении мониторинга национальных проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется с использованием средств местных бюджетов, а также органов и организаций, являющихся объектами аудита (контроля) контрольно-счётных органов муниципальных образований, используется информация, представляемая контрольно-счётными органами Калужской области по запросам КСП.

Кроме того, при проведении мониторинга у муниципальных контрольно-счётных органов Калужской области может запрашиваться информация (мнение) о проблемах и пробелах в законодательном регулировании и недостатках в части финансового, организационного обеспечения реализации национальных проектов.

1. При осуществлении контроля, направленного на проведение ежегодной комплексной оценки, а также оценки итогов реализации национальных проектов либо их отдельных этапов, финансовое обеспечение которых осуществляется(лось) с использованием средств местных бюджетов, а также органов и организаций, являющихся объектами контроля контрольно-счётных органов муниципальных образований Калужской области, могут проводиться совместные и параллельные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с муниципальными контрольно-счётными органами.

**Приложение 1**

к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов в Калужской области

**Рекомендации по использованию информации федеральных и региональных государственных информационных систем при осуществлении мониторинга и контроля реализации** **национальных проектов**

**в Калужской области**

В целях осуществления мониторинга и контроля реализации национальных проектов в Калужской области могут применяться функциональные возможности и информация, содержащаяся в федеральных и региональных государственных информационных системах, доступ к которым для КСП не предоставлен.

В целях сбора информации посредством направления запросов, необходимо не позднее 15 календарных дней до предполагаемой даты окончания сбора информации направить в государственные (муниципальные) органы и иные организации, принимающие участие в реализации национальных проектов в Калужской области, электронные формы сбора исходной информации.

Сбор необходимой информации возможен при выполнении следующих условий:

- формы сбора информации, а также сводные формы должны иметь фиксированный размер (количество граф и строк), при этом изменение формы исходящей информации не допускается в течение всего времени проведения сбора информации;

- перечень контрольно-счётных органов, государственных (муниципальных) органов и иных организаций, являющихся объектами контроля КСП, у которых предполагается запрашивать информацию, должен быть определённым и неизменным в течение всего срока проведения сбора информации;

- юридическая значимость представленной в электронном виде информации обеспечивается последующим представлением заполненных форм на бумажном носителе, заверенных в установленном порядке.

**Приложение 2**

к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов и программ в Калужской области

|  |
| --- |
| **Информация** |
| **о произведенных расходах на реализацию регионального проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| (тыс. руб.) |
| **№** | **Наименование мероприятия**  | **получатели средств, участвующие в реализации мероприятия регионального проекта** | **сведения о произведённых расходах (за счет всех источников)** | **объём средств, предусмотренный паспортом**  | **в % к объёму средств, предусмотренных паспортом** | **Комментарий (с подробным пояснением причин низкого кассового исполнения)** |
| **направление расходов (предмет закупки; объект строительства, ремонта; выплаты гражданам)** | **сумма** |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **итого по мероприятию**  |  |  |  | **х** |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **итого по мероприятию**  |  |  |  | **х** |
| … |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **итого по мероприятию**  |  |  |  | **х** |
| **Всего по региональному проекту** |   |   |   | **х** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение 3**к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов и программ в Калужской области  |
| **Информация** |
| **об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "** |
| **за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| (тыс. руб.) |
| **Наименование результата и источники финансового обеспечения** | **КОД ГРБС** | **Финансовое обеспечение согласно паспорту** | **Бюджетные ассигнования**  | **Исполнение** |
| **утверждённые Законом об областном бюджете\*** | **установленные сводной бюджетной росписью**  | **сумма** | **в % относительно:** |
| **закона**  | **росписи**  | **паспорта**  |
| **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Всего:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего средств федерального бюджета: |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего средств областного бюджета: |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего средств местного бюджета: |   |  Х | Х |   | Х | Х |   |
| Всего средств из внебюджетных источников: |   | Х | Х |   | Х | Х |   |
| **Государственная программа Калужской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **подпрограмма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, за счёт средств:** |
| *"указывается наименование результата"* |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |   |   |   |   |   |   |   |   |
| областного бюджета |   |   |   |   |   |   |   |
| местного бюджета | Х |   | Х | Х |   | Х |   |   |
| внебюджетных источников | Х |   | Х | Х |   | Х |   |   |
| *"указывается наименование результата"* |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |   |   |   |   |   |   |   |   |
| областного бюджета |   |   |   |   |   |   |   |
| местного бюджета | Х |   | Х | Х |   | Х | Х |   |
| внебюджетных источников | Х |   | Х | Х |   | Х | Х |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Закон об областном бюджете на \_\_\_\_\_\_ год (дата, номер) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Приложение 4**к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов и программ в Калужской области |
| **Информация о значениях показателей регионального проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **№** | **Наименование показателей регионального проекта** | **Уровень пока- зателя**  | **Ед. изм.**  | **Фактическое значение за предыдущий год** | **Плановое значение на  \_\_\_\_\_ год, утверждённое паспортом**  | **Плановое значение на отчётный период** | **Фактическое / прогнозное значение за отчётный период** | **Процент достижения по году** | **Процент достижения за отчетный период** | **Комментарий(с пояснением причин недостижения показателей, рисков недостижения)** |
|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Приложение 5**

к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов и программ в Калужской области

|  |
| --- |
| **Информация о финансовом обеспечении и расходах на реализацию региональных проектов в \_\_\_\_\_\_ году по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Наименование проекта** | **Кол. проектов** | **Предусмотрено паспортами проектов** | **Бюджетные ассигнования, утв. Законом КО об областном бюджете** | **Бюджетные ассигнования, утв. сводной бюджетной росписью** | **Исполнение за счет всех источников** | **в % относительно** |
| **всего** | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | **всего** | ФБ | ОБ | **всего** | ФБ | ОБ | **всего** | ФБ | РБ | МБ | ВИ | **закона** | **росписи** | **паспорта** |
| **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НП 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  РП 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **…** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  РП n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **НП n** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ n** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НП 1** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  РП 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  РП n |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **НП n** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 6**

к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов и программ в Калужской области

|  |
| --- |
| **Информация о достижении показателей региональных проектов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **НП** | **№** | **Наименование показателей регионального проекта** | **Ед. изм.** | **Факт за предыдущий год** | **План на отчетный период по паспорту** | **Факт /прогноз за отчетный период**  | **% исполнения** | **Комментарий (с подробным пояснением о причинах недостижения показателей)** | **Кол-во показателей** |
| **Выполнено** | **Не выполнено** | **Не предусмотрено** |
| **Всего:** |  |  |  |
|  **<Наименование НП>** | **1** | **Информация о значениях показателей регионального проекта <Наименование РП 1>**  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по РП <Наименование РП 1>:** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Информация о значениях показателей регионального проекта <Наименование РП 2>**  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по РП <Наименование РП 2>:** | **0** | 0 | 0 |
| **3** | **Информация о значениях показателей регионального проекта " Наименование РП 3"**  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по РП <Наименование РП 3>:** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Информация о значениях показателей регионального проекта «Наименование РП 4»** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по РП <Наименование РП 4>:** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Информация о значениях показателей регионального проекта " Наименование РП 5"** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по РП <Наименование РП 5>:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |  |  |

**Приложение 7**

к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов в Калужской области

**Информация о расходах областного бюджета на реализацию региональных проектов Калужской области за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

|  |
| --- |
| (тыс. руб.) |
| **Наименование национального/регионального проекта, госпрограммы Калужской области** | **КГРБС** | **Целевая статья расходов** | **Утверждено бюджетных ассигнований** | **Исполнениеза \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года** | **% исполнения** |
| **Законом об областном бюджете** | **Бюджетной росписью** | **к Закону об областном бюджете** | **к бюджетной росписи** |
| **Региональные проекты** |
| ***Национальный проект "\_\_\_\_\_\_\_\_\_"*** |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"** |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Калужской области "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по региональным проектам** |  |  |  |  |  |  |  |