- Информация

о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств по областной целевой программе «Предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями и заболеваниями социального характера в Калужской области (2004-2006 годы)» в 2004-2006 годах

На основании Закона Калужской области от 26.03.1999 № 3-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.12 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на II квартал 2008 года и распоряжения о проведении контрольно-проверочного мероприятия от 27.05.2008 № 25-П проведен аудит эффективности использования бюджетных средств по областной целевой программе «Предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями и заболеваниями социального характера в Калужской области (2004-2006 годы)» в 2004-2006 годах.

В ходе проведения аудита эффективности областной целевой программы «Предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями и заболеваниями социального характера в Калужской области (2004-2006 годы)» (далее – Программа) осуществлён сбор необходимой информации и достаточного количества фактических показателей для оценки соответствия критериям, установленным для аудита эффективности, подготовки выводов и предложений.

Основное внимание при проведении аудита эффективности уделялось оценке фактических результатов и исполнению мероприятий Программы, а также влиянию показателей Программы на повышение качества жизни населения Калужской области.

По итогам аудита использования бюджетных средств по Программе в 2004-2006 годах установлено следующее:

Мероприятия, выполненные в ходе реализации Программы, в определённой степени были направлены на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения, стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера. Вместе с тем незначительное финансирование Программы в течение срока её действия не способствовало достижению целей данной Программы. Поскольку мероприятия Программы и полученные результаты тесно взаимосвязаны с основной деятельностью учреждений здравоохранения, которая финансируется за счёт бюджетных средств, доходов от оказания платных медицинских услуг и целевых средств федерального бюджета, можно сделать вывод о том, что результаты по снижению заболеваемости, инвалидности и смертности населения, стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, достигнуты учреждениями здравоохранения области не за счёт программных мероприятий и источников финансирования, а в результате их основной деятельности.

По результатам аудита эффективности использования бюджетных средств по областной целевой программе «Предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями и заболеваниями социального характера в Калужской области (2004-2006 годы)» в 2004-2006 годах в адрес министерства здравоохранения и социального развития Калужской области направлено представление Палаты с предложениями, направленными на устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.