Информация

по результатам контрольного мероприятия

«Аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы

«Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области»

на 2015-2016 годы»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.14 плана работы Контрольно-счётной палаты на 2017 год.

ВЦП программа «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» на 2015-2016 годы» (далее – Программа) была утверждена приказом Министерства от 24.02.2014 № 39 (далее – Приказ № 39). Заказчиком Программы является Министерство.

Цель Программы – создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий.

Программа на 2014-2016 годы направлена на создание условий для технико-технологического переоснащения и модернизации производственной базы молочного скотоводства Калужской области, увеличение объемов производства молока для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства.

По данным Министерства выполнение целевых показателей (индикаторов) за 2014-2016 годы характеризуется следующими данными, представленными на основании отчёта «Сведения о состоянии животноводства (Форма 24-СХ) (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование индикатора | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % исп. | план | факт | % исп. | план | факт | % исп. |
| Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | 192,0 | 192,0 | 100,0 | 206,3 | 220,7 | 107,0 | 225,4 | 239,3 | 106,0 |
| Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях | тыс. тонн | 183,8 | 183,6 | 99,9 | 197,8 | 209,5 | 106,0 | 216,4 | 225,3 | 104,0 |
| Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | кг | 4 571 | 5 048 | 110,4 | 4 775 | 5 595 | 117,0 | 5 065 | 5 926 | 117,0 |
| Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях | кг | 4 653 | 5 048 | 108,5 | 4 824 | 5 644 | 117,0 | 5 152 | 6 040 | 117,0 |
| Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 42,0 | 47,9 | 114,0 | 43,2 | 41,2 | 95,0 | 44,5 | 48,8 | 110,0 |
| Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях | тыс. голов | 39,5 | 43,9 | 111,1 | 41,0 | 37,6 | 92,0 | 42,0 | 45,7 | 109,0 |

В 2014 году целевой показатель «Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» утверждён на уровне 192,0 тыс. тонн. Фактически достигнуто 192,0 тыс. тонн, т.е. план выполнен на 100,0 %.

Целевой показатель «Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях» в 2014 году имеет плановое значение 183,8 тыс. тонн. Фактически достигнуто 183,6 тыс. тонн, т.е. план выполнен на 99,9 %.

Целевой показатель «Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» в проверяемом периоде утверждён на уровне 4 571 кг, а фактически достигнуто 5 048 кг. Таким образом, данный показатель достигнут, и план перевыполнен на 10,0 %.

Целевой показатель «Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях» в 2014 году имеет плановое значение 4 653 кг. Фактически достигнутая величина составляет 5 048 кг, т.е. план перевыполнен на 8,5 %.

Целевой показатель «Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» в проверяемом периоде был запланирован на уровне 42,0 тыс. голов, а фактически составил 47,9 тыс. голов. Таким образом, данный показатель достигнут, и план перевыполнен на 14,0 %.

Целевой показатель «Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях» в проверяемом периоде был запланирован на уровне 39,5 тыс. голов. Фактически достигнутая величина составляет 43,9 тыс. голов, т.е. план перевыполнен на 11,1 %.

Таким образом, в 2014 году достигнуты плановые значения всех 6 целевых показателей (индикаторов). В связи с этим в проверяемом периоде показатели, установленные Программой, можно считать выполненными, при этом 4 из 6 плановых значений перевыполнены.

Министерством было организованно проведение 16 мероприятий (семинары, конкурсы, совещания) по изучению передового опыта организации молочного животноводства.

В 2015 году целевой показатель «Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» утверждён на уровне 206,3 тыс. тонн. Фактически достигнуто 220,7 тыс. тонн, т.е. план выполнен на 107,0 %.

Целевой показатель «Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях» в 2015 году имеет плановое значение 197,8 тыс. тонн. Фактически достигнуто 209,5 тыс. тонн, т.е. план выполнен на 106,0 %.

Целевой показатель «Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» в 2015 году утверждён на уровне 4 775 кг, а фактически достигнуто 5 595 кг. Таким образом, данный показатель достигнут, и план перевыполнен на 17,0 %.

Целевой показатель «Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях» в 2015 году имеет плановое значение 4 824 кг. Фактически достигнутая величина составляет 5 644 кг, т.е. план перевыполнен на 17,0 %.

Целевой показатель «Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» в 2015 году был запланирован на уровне 43,2 тыс. голов, а фактически составил 41,2 тыс. голов. Таким образом, данный показатель не достигнут, план выполнен на 95,0 %.

Целевой показатель «Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях» в 2015 году был запланирован на уровне 41,0 тыс. голов. Фактически достигнутая величина составляет 37,6 тыс. голов, т.е. план не выполнен на 8,0 %.

Таким образом, в 2015 году достигнуты плановые значения и перевыполнены по 4 целевым показателям (индикаторам), и не выполнены по 2 целевым показателям (индикаторам).

Согласно отчёту Министерства валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях области в 2015 году составило 106 %, к уровню 2014 года увеличение составило 25,9 тыс. тонн.

Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях возрос более чем на 8 % и составил 5 644 кг, что на 596 кг больше, чем в 2014 году.

Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях в 2015 году составила 37,6 тыс. голов, что меньше чем в 2014 году на 6,3 тыс. голов.

Министерством сельского хозяйства области было организованно проведение 11 мероприятий (семинары, конкурсы, совещания) по изучению передового опыта организации молочного животноводства.

Причиной невыполнения двух целевых показателя является меньшее введение поголовья крупного рогатого скота сельскохозяйственными производителями, чем было предусмотрено.

В 2016 году целевой показатель «Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» утверждён на уровне 225,4 тыс. тонн. Фактически достигнуто 239,3 тыс. тонн, т.е. план выполнен на 106,0 %.

Целевой показатель «Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях» в 2016 году имеет плановое значение 216,4 тыс. тонн. Фактически достигнуто 225,3 тыс. тонн, т.е. план выполнен на 104,0 %.

Целевой показатель «Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» в 2016 году утверждён на уровне 5 065 кг, а фактически достигнуто 5 926 кг. Таким образом, данный показатель достигнут, и план перевыполнен на 17,0 %.

Целевой показатель «Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях» в 2016 году имеет плановое значение 5 152 кг. Фактически достигнутая величина составляет 6 040 кг, т.е. план перевыполнен на 17,0 %.

Целевой показатель «Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» в 2016 году был запланирован на уровне 44,5 тыс. голов, а фактически составил 48,8 тыс. голов. Таким образом, данный показатель достигнут, и план перевыполнен на 10,0 %.

Целевой показатель «Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях» в 2016 году был запланирован на уровне 42,0 тыс. голов. Фактически достигнутая величина составляет 45,7 тыс. голов, т.е. план перевыполнен на 9 %.

Таким образом, в 2016 году достигнуты плановые значения всех 6 целевых показателей (индикаторов) и некоторые показатели перевыполнены.

Согласно отчёту Министерства валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях области в 2016 году составило 104 %, к уровню 2015 года увеличение составило 15,8 тыс. тонн.

Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях возрос на 7,0 % и составил 6 040 кг, что на 396 кг больше, чем в 2015 году.

Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях в 2016 году составило 45,7 тыс. голов, что больше чем в 2015 году на 8,1 тыс. голов.

Министерством сельского хозяйства области в 2016 году было организованно проведение 7 мероприятий (семинары, конкурсы, совещания) по изучению передового опыта организации молочного животноводства.

Приобретение современного оборудования и техники повысило оснащенность отрасли молочного животноводства, что обеспечило повышение качества молока.

В целом реализация мероприятий программы позволила закрепить позитивные тенденции в молочном животноводстве области, создать благоприятные условия для его дальнейшего развития.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счёт средств областного бюджета и за счёт внебюджетных средств (собственных средств товаропроизводителей).

Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в таблице 2.

Таблица 2

тыс. руб.

| Источник финансирования | план | факт | % исп. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |
| Областной бюджет | 74 630,4 | 74 630,4 | 100 |
| Внебюджетные средства | 111 945,5 | 137 707,1 | 123 |
| 2015 год |
| Областной бюджет | 48 920,1 | 48 920,1 | 100 |
| Внебюджетные средства | 73 380,2 | 102 418,8 | 139,6 |
| 2016 год |
| Областной бюджет | 82 291,1 | 42 226,9 | 51,3 |
| Внебюджетные средства | 103 286,7 | 90 230,2 | 87,4 |
| Всего по Программе |
| Областной бюджет | 205 841,6 | 165 777,4 | 80,5 |
| Внебюджетные средства | 288 612,4 | 330 356,1 | 114,5 |

# В ходе контрольно-проверочного мероприятия нецелевого, незаконного, неэффективного расходования бюджетных средств не выявлено. Также не установлено нарушений действующего законодательства РФ и Калужской области при использовании областной собственности.