**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации за 2017-2018 годы государственной программы**

**Калужской области «Доступная среда Калужской области»**

Проверка проведена на основании Закона Калужской области от 28.10.2011   
№ 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.1.7 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год и распоряжения о проведении контрольного мероприятия от 28.08.2019 № 35-П.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

**Комплексная оценка эффективности реализации Программы за 2017 -2018 годы по итоговому показателю Программа получила высокий уровень эффективности, комплексная оценка эффективности реализации Программы составила 100,9 % в 2017 году и 100 % в 2018 году.**

В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены **нарушения действующего законодательства,** а именно:

**1. Нецелевое использование бюджетных средств** в части:

- направления средств ГКУ КО «Центр занятости Жуковского района» на оплату работ, не связанных с адаптацией объектов органов службы занятости (ЦЗН Жуковского района) к обслуживанию инвалидов и не предусмотренных мероприятием 1.2 «Адаптация объектов органов службы занятости к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, приобретение гусеничных подъемников для лестничных маршей, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий, ремонт входных групп)» (приложение 2 к государственной программе Калужской области «Доступная среда в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 744, статья 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- направления средств ГБУ КО «МФЦ Калужской области» в 2018 году на оплату оборудования (бесконтактный сенсорный дозатор мыла 1 шт., сенсорный диспенсер туалетной бумаги 1 шт.), не предусмотренного мероприятием 1.12 «Адаптация подразделений государственного бюджетного учреждения Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» к обслуживанию инвалидов и других МГН (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий, ремонт входных групп)» (приложение 2 к государственной программе Калужской области «Доступная среда в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 744, статья 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

**Использование бюджетных средств не по целевому назначению влечет административную ответственность, предусмотренную статьёй 15.14 КоАП РФ.**

**Материалы, касающиеся нецелевого использования средств федерального бюджета, для принятия соответствующих мер принуждения и ответственности, направлены в Управление Федерального казначейства по Калужской области.**

**2. Неэффективное использование средств областного бюджета** в ГБУЗ КО «Городская поликлиника», в части оплаты тактильной наземной плитки в количестве 16 шт., которая на момент проведения визуального осмотра (13 сентября 2019 года) не была установлена, и не использовалась по назначению.(статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

**3. Нарушения** **при осуществлении государственных закупок, не имеющие стоимостной оценки,** в части:

- несоблюдения сроков оплаты поставленного товара, выполненной работы по 13 договорам (контрактам) (статья 309 Гражданского кодекса РФ, статья 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и условия договоров), а именно:

1) по 11 гражданско-правовым договорам (контрактам), заключенным учреждениями, подведомственными министерству труда и социальной защиты Калужской области;

2) по 2 гражданско-правовым договорам (контрактам), заключенным учреждениями, подведомственными министерству культуры Калужской области;

- отсутствия в договоре от 17.08.2018 № 19, заключенном ГКУ КО «Центр занятости Сухиничского района» с ИП Сусленков А.А. условий о твёрдой цене. (часть 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

В адрес министерства труда и социальной защиты Калужской области, министерства здравоохранения Калужской области, министерства экономического развития Калужской области, министерства культуры Калужской области, ГБУ КО «Многофункциональный центр предоставления государственных и ГКУ «Центр занятости населения Жуковского района» направлены представления с соответствующими предложениями по устранению выявленных нарушений.

Итоги проверки рассмотрены на коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.