**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия «Проверка реализации государственной политики Калужской области в сфере профессионального образования за 2017-2019 годы, в том числе реализация мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»**

Проверка проведена на основании Закона Калужской области от 28.10.2011   
№ 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.14 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год и распоряжения о проведении контрольного мероприятия от 18.02.2020 № 9-П.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены **нарушения действующего законодательства,** а именно:

**1. Незаконное использование бюджетных средств** в части:

- приемки и оплаты невыполненных объемов работ в ГБПОУ КО «Губернский аграрный колледж», ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологии и услуг» (Статьи 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условия гражданско-правовых договоров).

**2. Неэффективное использование средств областного бюджета в части:**

**-**в ГБПОУ КО «Губернский аграрный колледж» не используется оборудование, приобретенное в рамках федерального и регионального проекта «Молодые профессионалы» на момент проведения контрольного мероприятия (Статья 3 Закона Калужской области от 07.04.2003 № 192-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области», пункт 3.6 Устава Колледжа);

- ГБПОУ КО «Губернский аграрный колледж» были произведены некачественно выполненные работы по ремонту кровли и отмостки здания учебно-производственных мастерских (Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

**3. Нарушения, которые установлены в период проведения контрольного мероприятия, не имеющие стоимостной оценки**:

-  не предоставление акта обследования и дефектной ведомости объемов работ ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг» в Министерство образования и науки Калужской области (Приказ министерства образования и науки Калужской области от 08.06.2018 № 807);

- субсидия на иные цели ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг» была выделена с нарушением Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя (Постановление Правительства Калужской области от 22.04.2011 № 234).

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность в отношении должностных лиц министерства образования и науки Калужской области, предусмотренную статьей 15.15.5 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- необоснованное внесение изменений в сводную бюджетную роспись со стороны министерства образования и науки Калужской области (Приказ министерства финансов Калужской области от 05.03.2012 № 19 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)»);

- государственные задания, утвержденные министерством образования в 2019 году, не содержат источники информации о значении показателей объема и качества (Приложение № 1 к постановлению Правительства Калужской области от 31.12.2015№ 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»);

- в отчетах о выполнении государственного задания большинства учреждений источник информации не указан (Приложение № 2 к Постановлению № 763 («Калужский коммунально-строительный техникум», «Тарусский многопрофильный техникум», «Сосенский политехнический техникум», «Калужский техникум экономики и технологий», «Перемышльский техникум эксплуатации транспорта», «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи, «Колледж механизации и сервиса» г. Жуков и др.).

Данный факт свидетельствует о недостаточном контроле за выполнением государственного задания бюджетными и автономными учреждениями со стороны министерства образования, осуществляющим функции и полномочия учредителя, определенном пунктом 44 Постановления № 763.

- в разделе 5 «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального образования» основное мероприятие 1. «Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена …» Подпрограммы не предусматривает предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (Пункт 3.1.1.1.3 постановления Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 93 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» (в ред. от 12.12.2019);

- отсутствие объектов основных средств на балансе в ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг», которые отремонтированы за счет средств областного бюджета и расположены на территории Колледжа (Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н);

- несвоевременная оплата выполненных объемов работ ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг» по договору от 13.09.2019 № 7/2019 эа (Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункт 2.5 настоящего договора).

В адрес министерства образования и науки Калужской области, ГБПОУ КО «Губернский аграрный колледж», ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг» направлены представления с соответствующими предложениями по устранению выявленных нарушений.