**Доклад**

**о результатах мониторинга национальных проектов,**

**реализуемых на территории Калужской области**

|  |  |
| --- | --- |
| *Координационное совещание*  *по обеспечению правопорядка в Калужской области 17 июня 2020 г.* | *Председатель КСП*  *Л.В. Бредихин* |
|  |  |

**Уважаемый Василий Алексеевич!**

**Уважаемые члены координационного совещания!**

**Контроль национальных проектов**, реализуемых в области, Контрольно-счётная палата осуществляет в основном **в форме мониторинга**.

Результаты мониторинга размещаются на сайте.

В ходе проведения мониторинга:

- **анализируются паспорта** региональных проектов, *их встроенность в государственные программы;*

-  проводится оценка **реализации** региональных проектов, достижения контрольных точек проекта;

-  проводится **анализ** факторов, негативно влияющих на реализацию региональных проектов;

-  **анализируется достоверность** отчётности о реализации региональных проектов;

*-* ***анализируются изменения,*** *внесённые**в паспорта региональных проектов – на предмет анализа причин внесения изменений и их обоснованности.*

\*\*\*

По итогам прошлого года установлено:

1. **Отклонение** **от плановых значений** по региональному проекту «Жильё» *(НП «Жилье и городская среда»)*.

Согласно годовому отчёту, фактический ввод жилья составил 790 тысяч квадратных метров, или **81 %** планового значения (980 тыс. кв. метров).

Одной из причин невыполнения показателя явился переход строительной отрасли **на нормы проектного финансирования**, который в свою очередь связан с необходимостью размещать деньги дольщиков на эскроу-счетах.

1. **Не исполнено мероприятие**

«Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов» *регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (национальный проект «Экология»).*

Одна из причин неисполнения – это **недостаточное финансирование** по объекту «Реабилитация Людиновского водохранилища».

Уровень кассового исполнения составил всего 8 процентов.

Указанное обстоятельство явилось следствием **невыполнения** подрядчиком условий государственного контракта.

1. Установлены также **неточности** **в значениях показателей** и отчётности.

Так, в отчете об исполнении **регионального проекта** «Развитие детского здравоохранения, *включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* за 2019 год **не отражены расходы**, произведенные министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства **на реконструкцию** Калужской детской городской больницы (*поликлиника по ул. Молодежной)*» и **реконструкцию** Калужской областной клинической детской больницы в общей сумме **более 16 млн** рублей *(16 млн 359,8 тыс.)*

А в отчете о ходе реализации **регионального проекта** «Молодые профессионалы *(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»* за 2019 год **не отражены 6 млн руб.,** фактически направленные учреждениями на приобретение учебно-лабораторного оборудования за счет внебюджетных источников (*от приносящей доход деятельности).*

\*\*\*

В план работы Палаты на 2020 год кроме мониторинга исполнения национальных проектов также включены **мероприятия по контролю за расходованием** **средств**, выделенных на исполнение национальных проектов.

➀     Так в марте этого года проведена проверка реализации отдельных мероприятий **регионального проекта** «Развитие детского здравоохранения, *включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* *(нацпроект «Здравоохранение»).*

Паспортом регионального проекта предполагалось, что в 2019 году в соответствии с требованиями Минздрава[[1]](#footnote-1) России.

* не менее **20%** детских поликлиник, будут **дооснащены медицинскими изделиями.**
* не менее **20** % детских поликлиник проведут **планировочные работы внутренних пространств** для комфортного пребывания детей.

Проверкой установлено, что **прогнозные показатели выполнены**.

**Оснащены медицинским оборудованием** четыре детских поликлиники.

*Справочно:*

***на сумму более чем 30 млн. рублей***

*- детская поликлиника* ***№ 5*** *(Калуга, ул. Кибальчича) – приобретено 3 единицы оборудования на сумму* ***4****млн****296,4****тыс. руб.;*

*- детская поликлиника* ***№ 6*** *(Калуга, ул. Радищева) – 2 единицы оборудования на сумму 589,7 тыс. руб.;*

*- детское поликлиническое отделение* ***г. Медынь*** *(Центральная межрайонная больница № 6) – 2 единицы оборудования на сумму* ***13****млн****104,8****тыс. руб.;*

*- детская поликлиника* ***№ 1*** *(Калуга, ул. Вилонова) –1 единица оборудования на сумму* ***12****млн****837****,8 тыс. руб. 2019 год).*

Проведены работы по реализации **планировочных решений** **внутренних** **пространств**, *обеспечивающих комфортность пребывания детей,* в четырехдетских поликлиниках.

*Справочно:*

*- детская поликлиника* ***№ 1*** *(Калуга, ул. Вилонова) – проведен капитальный ремонт входной группы, закуплена мебель и игровое оборудование;*

*- детская поликлиника* ***№ 5*** *(Калуга, ул. Кибальчича) – проведён капитальный ремонт поликлиники закуплена мебель и игровое оборудование;*

*- детское поликлиническое отделение* ***г. Медынь*** *(Центральная межрайонная больница № 6) – проведён текущий ремонт помещения детской консультации, закуплена мебель и игровое оборудование;*

*- детская поликлиника* ***№ 6*** *(Калуга, ул. Радищева) – разработана проектная документация (ремонт помещения запланирован на 2020 год), приобретено оборудование и мебель для комфортного пребывания детей.*

Проверкой  **использования оборудования**, приобретенного в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, *включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* в поликлинике **№ 2** *(ул. Никитина),* поликлинике **№ 3** *(ул. Социалистическая)* г. Калуги **установлено**, что часть приобретенного оборудования на сумму 291,2 тыс. рублей не используется.

*Справочно:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *Кол-во* | *Цена*  *(тыс. руб.)* | *Сумма*  *(тыс. руб.)* |
| ***Детская поликлиника № 2 (ул. Никитина, 76)*** | | | |
| *Кресло офисное* | *2* | *6,9* | *13,8* |
| *Стул* | *13* | *1,1* | *14,3* |
| *Тумба подкатная* | *1* | *2,7* | *2,7* |
| *Шкаф* | *1* | *5,9* | *5,9* |
| *Стойка навигации навесная односторонняя* | *1* | ***26,0*** | ***26,0*** |
| *Телевизор LG* | ***2*** | ***38,8*** | ***77,6*** |
| *Игровой модуль (Дорожное движение)* | *1* | *20,0* | *20,0* |
| ***Итого*** | ***21*** |  | ***160,3*** |
| ***Детская поликлиника № 3 (ул. Социалистическая, 6)*** | | | |
|  |  |  |  |
| *Шкаф* | *9* | *5,9* | ***53,1*** |
| *Телевизор LG 49UK6390* | *2* | *38,9* | ***77,8*** |
| ***Итого*** | ***11*** |  | **130,9** |
| ***ВСЕГО*** | ***32*** | ***-*** | **291,2** |

Что в соответствии с нормами **статьи 34 Бюджетного кодекса** являются **неэффективными** использованием бюджетных средств.

\*\*\*

Проверкой детского отделения в г. Кондрово *(ул. Ленина, д. 86)* установлено, что **рентгеновский** **комплекс** «Диаком» **стоимостью почти 13 млн рублей**, не введён в эксплуатацию, и с сентября 2019 года учреждением не используется.

*Стоимость* ***12 млн 837,8****тыс. руб. (8 млн 858,1 тыс. руб. – федеральный бюджет, 3 млн 979,7 тыс. руб. – областной бюджет).*

Причина – отсутствие **системы вентиляции** в кабинете рентгенодиагностики.

Что также **является неэффективным использованием бюджетных средств**.

При проведении контрольного мероприятия установлено **и нецелевое использование** бюджетных средств в объёме **243,8** **тыс**. руб.

*Справочно*:

(168,2 тыс. руб. – федеральный бюджет; 75,6 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

*- 69,0 тыс. руб. – ГБУЗ «Детская городская больница»;*

*-58,6 тыс. руб.– в ГБУЗ «Центральная районная больница Малоярославецкого района»;*

*-116,2 тыс. руб.– в ГБУЗ «Центральная межрайонная больница № 6» в г. Медынь.*

\*\*\*

**➁** Аналогичные нарушения, а именно приобретение и **длительное неиспользование** оборудования, установлены при проверке **регионального проекта** «Молодые профессионалы»[[2]](#footnote-2).

В рамках регионального проекта предполагалось создание **20 мастерских**, оснащенных современной материально-технической базой.

При проведении проверки установлено, что в рамках проекта Губернаторским аграрным колледжем приобретено и не используется имущество на общую сумму 14 миллионов рублей *в количестве около 200 единиц (37 наименований оборудования).*

Что также является не эффективным использованием бюджетных средств.

*Справочно:*

*В ответах на представления отмечено, что в настоящее время оборудование установлено и готово к работе.*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**В заключение хотелось сказать следующее:**

Паспортами региональных проектов, реализуемых на территории области, предусмотрены значительные средства на приобретение оборудования, спортивного инвентаря, техники.

Однако **исполнение** показателей региональных проектов обеспечивает не сам факт закупки, а непосредственное функционирование приобретенного оборудования.

До настоящего времени **ответственность** **за   неэффективное** использование бюджетных средств (имущества) нормативными правовыми актами **не   установлена**.

Хотя ущерб бюджету от такого рода нарушений бывает значителен.

Считаю, что главной целью исполнителей мероприятий проектов является обеспечение **своевременного ввода в эксплуатацию** оборудования, его полноценного функционирования.

Поэтому в отчетах об исполнении региональных проектов **целесообразно** отражать **не факты приобретения** основных средств, **а факты ввода** их в эксплуатацию.

1. приказ Минздрава России №92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» [↑](#footnote-ref-1)
2. «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования)». [↑](#footnote-ref-2)