## Лист1
Сводная информация о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Калужской области,
согласно краткосрочному плану капитального ремонта на 2016-2017 год
(по состоянию на 03.04.2017)
| Учавствует в программе МКД, всего | Учавствует в программе на 2016-2017 год, всего | в том чисте только разработка ПСД | Предъявлено для проверки МКД | Введено в эксплуатацию МКД | имеются замечания по качеству работ | в том числе существенные замечания к качеству | Имеются замечания по документации | Не предъявлялось МКД
МО "Бабынинский район" (Фонд) | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Бабынинский район" (спец.счет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Барятинский район" (Фонд) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Боровский район" (Фонд) | 328 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
МО "Боровский район" (спец.счет) | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Городской округ "Город Калуга" (Фонд) | 2495 | 162 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 151
МО "Городской округ "Город Калуга" (спецсчет) | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Городской округ "Город Обнинск" (Фонд) | 481 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
МО "Городской округ "Город Обнинск" (спец.счет) | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Дзержинский район" (Фонд) | 444 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
МО "Дзержинский район" (спец.счет) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Думиничский район" (Фонд) | 132 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
МО "Думиничский район" (спец.счет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Жиздринский район" (Фонд) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Жуковский район" (Фонд) | 296 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1
МО "Жуковский район" (спец.счет) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Износковский район" (Фонд) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Город Киров и Кировский район" (Фонд) | 315 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
МО "Город Киров и Кировский район" (спец.счет) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Козельский район" (Фонд) | 356 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
МО "Козельский район" (спецсчет) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Куйбышевский район" (Фонд) | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
МО "Город Людиново и Людиновский район" (Фонд) | 267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
МО "Город Людиново и Людиновский район" (спец.счет) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Малоярославецкий район" (Фонд) | 439 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8
МО "Малоярославецкий район" (спец.счет) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Медынский район" (Фонд) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Медынский район" (спец.счет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Мещовский район" (Фонд) | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
МО "Мосальский район" (Фонд) | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
МО "Мосальский район" (спец.счет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Перемышльский район" (Фонд) | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
МО "Спас-Деменский район" (Фонд) | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
МО "Сухиничский район" (Фонд) | 291 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
МО "Тарусский район" (Фонд) | 189 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
МО "Тарусский район" (спец.счет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Ульяновский район" (Фонд) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
МО "Ульяновский район" (спец.счет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Ферзиковский район" (Фонд) | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
МО "Ферзиковский район" (спец.счет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Хвастовичский район" (Фонд) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО "Юхновский район" (Фонд) | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Итого по Калужской области (всего) | 8027 | 328 | 0 | 18 | 7 | 9 | 0 | 9 | 310
Итого по Калужской области (спецсчет) | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0