**Пояснительная записка**

**к региональному проекту Калужской области «Дорожная сеть»**

На 31 декабря 2017 года общая протяженность дорожной сети Калужской области составила 16,1 тыс. км, из них:

- автомобильные дороги федерального значения – 847,2 км,

- местного значения – 10,8 тыс. км,

- регионального значения – 4,5 тыс. км (усовершенствованный тип покрытия – 3,0 тыс. км, переходной тип покрытия – 1,4 тыс. км, грунтовые дороги – 6 км).

Объем ассигнований регионального дорожного фонда (без межбюджетных трансфертов) в 2018 году составил – 4,127 млрд. рублей, в 2019 году – 4,777 млрд. рублей. Плановый объем средств регионального дорожного фонда (без межбюджетных трансфертов) на 2020 год– 4,570 млрд. рублей, 2021 год– 4,777 млрд. рублей, 2022 год– 5,497 млрд. рублей, 2023 год– 5,982 млрд. рублей.

Особое внимание в регионе уделяется обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог путем содержания. Ежегодно из регионального дорожного фонда на содержание 4,5 тыс. км дорог регионального и межмуниципального значения и 14,6 тыс. п.м. искусственных дорожных сооружений на них направляется порядка 2 млрд. рублей.

1. Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Калужской области, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря 2017 года составила 50,5 %. Протяженность искусственных дорожных сооружений на сети дорог региона на 31 декабря 2017 года – 14,6 тыс. п.м.

За период реализации программы, к концу 2024 года, доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Калужской области, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности будет увеличена до 52,1 % (2019 год: план – 50,9%, факт – 50,9%, 2020 год: план - 51,1%, факт – 51,79%, 2021 год – 51,3%, 2022 год – 51,5%, 2023 год – 51,8%, 2024 год – 52,1%).

Реализация мероприятий, направленна на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог региона, запланирована в основном в границах Калужской агломерации за счет средств Дорожного фонда Калужской области и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых на данные цели.

Будет выполнен ремонт 671 км дорог (2019 год – 168,3 км, 2020 год – 190,3 км, 2021 год – 100,9 км, 2022 год – 112,9 км, 2023 год – 53,5 км, 2024 год – 45 км) в т. ч.:

ремонт региональных дорог в Калужской агломерации – 277 км (в т.ч. 2019 год – 51,5 км, 2020 год – 64,4 км, 2021 год – 33,0 км, 2022 год – 39,7 км, 2023 год – 43,5 км, 2024 год – 45 км),

ремонт региональных дорог вне агломерации – 394 км (в т.ч. 2019 год – 116,8 км, 2020 год – 125,9 км, 2021 год – 67,9 км, 2022 год – 73,2 км, 2023 год – 10 км).

Формирование плана мероприятий по ремонту участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения проведено исходя из результатов оценки технического состояния дорожной сети, с учетом информации, содержащейся в обращениях граждан, основных маршрутов движения населения области, поручений Президента и Правительства Российской Федерации, Губернатора Калужской области.

2. На территории Калужской области, во исполнение Указа президента Российской Федерации, создана одна городская агломерация – «Калужская агломерация». «Ядро агломерации» - город Калуга, «спутники» - прилегающие территории муниципальных образований: Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы и городской округ «Город Обнинск».

Протяженность дорожной сети городской агломерации составляет 1 779 км, из них: - автомобильные дороги федерального значения - 307 км,

- регионального значения - 803,5 км,

- местного значения – 668,5 км.

По итогам реализации мероприятий проекта, к концу 2024 года, в Калужской агломерации доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, будет доведена до 85%.

Для достижения обозначенного показателя, будет выполнен ремонт 563 км дорог агломерации (с учетом мероприятий по ремонту регионального дорог в целях достижения показателя по доле их соответствия нормативным требованиям в их общей протяженности за счет средств Дорожного фонда Калужской области, указанных в п. 1 пояснительной записки) (2019 год – 123,1 км, 2020 год – 104,9 км, 2021 год – 68,1 км, 2022 год – 88,95 км, 2023 год – 88,95 км, 2024 год – 88,95 км).

Финансирование проекта из областного и местных бюджетов за период 2019-2024 годов составит 11 млрд. 285,3 млн. рублей (в т.ч. 2019 год – 1 млрд. 983,1 млн. рублей, 2020 год – 3 млрд. 120,5 млн. рублей, 2021 год – 1 млрд. 340,6 млн. рублей, 2022 год – 1 млрд. 616,3 млн. рублей, 2023 год – 1 млрд. 612,4 млн. рублей, 2024 год – 1 млрд. 612,4 млн. рублей).

Финансовая помощь из федерального бюджета в 2019-2023 годах составит 10 млрд. 792 млн. рублей (в т.ч. 2019 год – 3 млрд. 45,5 млн. рублей, 2020 год – 4 млрд. 394,4 млн. рублей, 2021 год – 2 млрд. 752 млн. рублей, 2022 год – 400 млн. рублей, 2023 год – 200 млн. рублей), в том числе на выполнение мероприятий по модернизации дорожной инфраструктуры в Калужской агломерации – 7 млрд. 894,2 млн. рублей (в т.ч. 2019 год – 2 млрд. 403,8 млн. рублей, 2020 год – 3 млрд. 290,4 млн. рублей, 2021 год – 2 млрд. 200 млн. рублей).

Софинансирование из консолидированного бюджета области составит 2 220 млн. рублей (2019 год – 209,4 млн. руб., 2020 год – 1 354,4 млн. руб., 2021 год – 656,2 млн. руб.).

Кроме основных мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние сети дорог региона в Калужской области реализуются мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения»: нанесение дорожной разметки, устройство линий искусственного электроосвещения, устройство барьерного и пешеходного ограждения.

Ежегодно на данные мероприятия из Дорожного фонда Калужской области в направляется порядка 250 млн. рублей.