## Лист3
Таблица № 4. Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети Калужской области и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019-2024 гг.
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Адрес аварийно-опасного участка (МКДТП) |  | Количество ДТП с пострадавшими в МКДТП в 2018 г., шт. |  |  |  | Условия и причины возникновения места концентрации ДТП, выявленные по результатам анализа сведений о ДТП2 | Количество пострадавших в МКДТП в 2018 г., чел. |  | Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП3 | Мероприятия по ликвидации МКДТП4 |  |  |  |  | Примечания
|  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) | Всего | В том числе с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС | По видам1 |  |  | Погибло | Ранено |  | Адрес участка |  | Вид работ | Сроки проведения (месяц, год) | Стоимость мероприятий
[7 empty] | Вид | Количество |  |  |  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Раздел 1 - Сведения о МКДТП за 2018 год и запланированных мероприятий по их ликвидации
Автомобильные дороги федерального значения
1 | 89869 | М-3 "Украина" | 86+708 | 87+009 | 4 | 1 | 1 | 3 | Ннесоблюдение дистанции, отсутствие горизонтальной дорожной разметки. | 1 | 5 | 8 | 86+708 | 87+009 | Нанесение поперечных шумовых полос | 2020 |  | Стоимость определяется по результам конкурсных процедур
[7 empty] | 5 | 1
2 | 89869 | М-3 "Украина" | 89+499 | 89+849 | 7 | 2 | 1 | 5 | Несоблюдение очередности проезда, отсутствие дорожных знаков, неисправное освещение | 1 | 10 | 15, 25 | 89+499 | 89+849 | Недостающие дорожные знаки были установлены в рамках первоочередных мер. Изменение режима работы светофорного объекта (введение промежуточного такта длительностью 8 сек.), нанесение поперечных шумовых полос из термопластичных материалов | 2020 |  | Стоимость определяется по результам конкурсных процедур
[7 empty] | 5 | 2
3 | 89869 | М-3 "Украина" | 90+850 | 91+600 | 3 | 0** | 1 | 3 | Выезд на полосу встречного движения, в местах где это запрещено | 1 | 2 |  | 90+850 | 91+600 | Установка осевых сигнальных столбиков (илии пешеходных ограждений), разделяющих транспортные потоки противоположных направлений | 2020 |  | Стоимость определяется по результам конкурсных процедур
4 | 89869 | М-3 "Украина"* | 102+950 | 102+964 | 3 | 1 | 1 | 3 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка, отсутствие горизонтальной дорожной разметки. | 0 | 5 | 8 | 102+950 | 102+964 | Шумовая разметка, устройство надземных пешеходных переходов | 2020 |  | Стоимость определяется по результам конкурсных процедур
5 | 89869 | М-3 "Украина"* | 103+150 | 103+276 | 3 | 0** | 1 | 3 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка | 0 | 3 |  | 103+150 | 103+276 | Координация режима работы светофорных объектов типа «зеленой волны» | 2019 | выполнено | Стоимость определяется по результам конкурсных процедур
6 | 89869 | М-3 "Украина"* | 103+750 | 103+750 | 4 | 0** | 1 | 4 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка | 0 | 5 |  | 103+750 | 103+750 | Шумовая разметка, устройство надземных пешеходные переходов | 2020 |  | Стоимость определяется по результам конкурсных процедур
7 | 89869 | М-3 "Украина"* | 105+562 | 105+750 | 5 | 2 | 1 | 4 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил проезда пешеходного перехода, отсутствие горизонтальной дорожной разметки. | 0 | 6 | 8, 8 | 105+562 | 105+750 | Установка над проезжей частью дорожных знаков 5.15.2 «Направление движения по полосе» с нанесением горизонтальной дорожной разметки 1.18. Установлена камера фото-, видеофиксации нарушений проезда перекрестка | 2019 | выполнено | Стоимость определяется по результам конкурсных процедур.
[7 empty] | 5 | 1
8 | 89869 | М-3 "Украина" | 106+860 | 106+903 | 4 | 0** | 1 | 4 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка | 0 | 4 |  | 106+860 | 106+903 | Стротельство транспортной развязки в разных уровнях | 2020-2022 |  | Стоимость определяется по результам конкурсных процедур.
9 | 89847 | А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль" | 96+830 | 97+197 | 3 | 0** | 1 | 3 | Выезд на полосу встречного движения в месте, где это не запрещено, несоблюдение дистанции | 0 | 4 |  | 96+830 | 97+197 | Ремонт автодороги с нанесением горизонтальной дорожной разметки | 2019 | выполнено
10 | 89847 | А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль" | 98+198 | 98+510 | 3 | 0** | 1 | 3 | Выезд на полосу встречного движения в месте, где это не запрещено, несоблюдение дистанции | 0 | 3 |  | 98+198 | 98+510 | Ремонт автодороги с нанесением горизонтальной дорожной разметки | 2019 | выполнено
11 | 89847 | А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль"* | 120+750 | 120+798 | 3 | 1 | 5 | 3 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода, отсутствие горизонтальной дорожной разметки. | 0 | 3 | 8 | 120+750 | 120+798 | Комплексное обустройство пешеходного перехода с установкой над проезжей частью дорожного знака 5.19.1 (2) "Пешеходный переход" | 2019 | 302 | Стоимость указана ориентировочно.
12 |  | Соединительная дорога между А-101 и М 3 у г. Малоярославца* | 5+850 | 6+000 | 3 | 3 | 9 | 3 | Отсутствие дорожных знаков | 0 | 3 | 15, 15, 15 | 5+850 | 6+000 | Недостающие дорожные знаки были установлены в рамках первоочередных мер. Устройство искуственного электроосвещения. | 2020-2021 |  | Стоимость определяется по результам конкурсных процедур.
13 | 89869 | М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной, подъезд к г. Калуге * | 3+504 | 3+650 | 3 | 0** | 1 | 3 | Выезд на полосу встречного движения | 0 | 5 |  | 3+504 | 3+650 | Установка тросового ограждения | 2019 | выполнено
14 | 89869 | М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной, подъезд к г. Калуге * | 8+800 | 9+800 | 5 | 0** | 1 | 4 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка | 1 | 5 |  | 8+800 | 9+800 | Установка светофорного объекта | 2019-2020 | 1798 | Стоимость указана ориентировочно.
[7 empty] | 8 | 1
|  | ИТОГО | [14 empty] | 2100
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
15 | 1960132 | Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов | 81+200 | 82+055 | 3 | 0** | 9 | 3 | Не соответствие скорости конкретным условиям движения | 0 | 3 |  | 81+200 | 82+055 | Установка дополнительных дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (70км/час), 3.20 «Обгон запрещен», 2.4 «Уступите дорогу», 2.3.3 и 2.3.2 «Примыкание второстепенной дороги», 1.34.1 и 1.34.2 «Направление поворота»; установка специальных предупреждающих щитов «Внимание, аварийный участок!»; замена поврежденных элементов краевого барьерного ограждения; - ремонт покрытия проезжей части, ликвидация съездов, не предусмотренных Паспортом автодороги, досыпка и планировка обочин | 2019 | выполнено (за счет средств предусмотренных на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения)
|  | ИТОГО | [14 empty] | 0
Автомобильные дороги местного значения
16 | 2239304 | ул. Кирова (перекресток ул. Кирова - Ленина), г. Калуга* |  |  | 5 | 3 | 1 | 3 | Несоблюдение очередности проезда; нарушение требований сигнала светофора; нарушение правил проезда пешеходного перехода; износ горизонтальной дорожной разметки | 0 | 8 | 8, 8, 8 | д.75 ул.Ленина | д.77 ул.Ленина | Установка дорожных знаков 5.19.1 (2) "Пешеходный переход", изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета | 2019 | выполнено
[7 empty] | 5 | 2 | [6 empty] | Нанесение между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2), краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 | 2019 | выполнено
[15 empty] | Снос деревьев на ул. Ленина в районе пересечения с ул.Кирова со стороны ул. Дзержинского и со стороны ул. Суворова | 2019 | выполнено
17 | 2239592 | ул. М. Жукова д. 19, г. Калуга* | д. 19 | д. 19 | 5 | 3 | 5 | 5 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода - 4; переход проезжей части вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, износ горизонтальной дорожной разметки | 0 | 5 | 8, 8, 8 | д. 19 | д. 19 | Установка дорожных знаков 3.24 (40 км/ч) "Ограничение максимальной скорости" на расстоянии не менее 50 км от пешеходного перехода | 2019 | выполнено
[15 empty] | Нанесение между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2), краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 | 2019 | выполнено
[15 empty] | Провести работы по установке светофоров Т7 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 19 ул. М. Жукова | 2019 | выполнено
18 | 2239212 | ул. Московская от д. 270 до д. 282, г. Калуга* | д. 270 | д. 282 | 3 | 2 | 1 | 3 | Неправильный выбор дистанции; выезд на полосу встречного движения, износ горизонтальной дорожной разметки | 0 | 6 | 8, 8 | д. 270 | д. 282 | Установка дорожных знаков 6.2 (50 км/ч) "Рекомендуемая скорость движения" в начале аварийного участка | 2019 | выполнено
19 | 2239212 | ул. Московская съезд с путепровода (д. 261), г. Калуга* | д. 261 | д. 261 | 4 | 2 | 1 | 4 | Несоблюдение очередности проезда, износ горизонтальной дорожной разметки | 0 | 6 | 8, 8 | д. 261 | д. 261 | Установка дорожных знаков 6.16 "Стоп линия" | 2019 | выполнено
[15 empty] | Изменить режим работы светофорного объекта с применением отсечки | 2019 | выполнено
[15 empty] | Проведение работ на разработку ПСД по модернизации светофорного объекта с установкой дублирующих транспортных светофоров на консолях над проезжей частью ул. Московская | 2020 | 200
[15 empty] | Проведение СМР работ по модернизации светофорного объекта с установкой дублирующих транспортных светофоров на консолях над проезжей частью ул. Московская | 2021 | 750
20 | 2239212 | ул. Московская (перекресток ул. Московской - Азаровской), г. Калуга* |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 | Несоблюдение очередности проезда, износ горизонтальной дорожной разметки | 0 | 8 | 8, 8, 8 | д. 289 а ул.Московская | д. 291 ул.Московская | Нанесение между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2), краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 | 2019 | выполнено
[15 empty] | Провести замену транспортных светофоров | 2019-2020 | 87.402
21 | 2239212 | ул. Московская (ул. Московская от д. 19 до д. 12 ул. Звездной), г. Калуга* |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | Ннеправильный выбор дистанции, износ горизонтальной дорожной разметки | 0 | 3 | 8, 8 | д. 19, ул.Звездная | д. 12, ул.Звездная | Запретить левые повороты на ул. Звездная через установку дорожных знаков 4.1.4 "Прямо и направо", нанести горизонтальную разметку 1.3 (осевая линия) | 2019 | выполнено
22 | 2244446 | ул. Степана Разина (перекресток ул. Степана Разина -Тульской ), г. Калуга* |  |  | 4 | 2 | 1 | 4 | Несоблюдение очередности проезда, износ горизонтальной дорожной разметки, отсутствие пешеходных ограждений | 0 | 5 | 8, 18 | д. 6 ул.Степана Разина | д. 22 ул.Степана Разина | Нанесение между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2), краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 | 2019 | выполнено
[15 empty] | Установка дорожных знаков 6.16 "Стоп линия". Недостающие пешеходные ограждения установлены в рамках первоочередных мер | 2019 | выполнено
[15 empty] | Разработка ПСД на реконструкцию светофорного объекта | 2019 | Будет выполнено в рамках мероприятий по устранению МКДТП за 2017 год
[15 empty] | СМР по реконструкции светофорного объекта | 2020
[15 empty] | Пересадка кустарника от перекрестка на 20м с целью повышения видимости | 2019 | выполнено
23 | 3407144 | Автомобильная дорога местного значения Р-132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань", г. Калуга* | 2+463 | 2+633 | 4 | 0** | 1 | 4 | Несоблюдение дистанции до вепереди едущего транспортного средства | 0 | 5 |  | 2+463 | 2+633 | Установка дорожных знаков 1.8 "Светофорное регулирование" на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желтого цвета на подъездах к регулируемому пешеходному переходу на км 3 автодороги | 2019 | выполнено
24 | 2239170 | ул. Заводская (перекресток ул. Заводской - ул. Маяковского), г. Калуга* |  |  | 5 | 4 | 1 | 5 | Несоблюдение очередности проезда; нарушение требований сигнала светофора, износ горизонтальной дорожной разметки, отсутствие пешеходных ограждений, дефекты покрытия | 0 | 6 | 8, 18, 18, 2 | д. 15 ул.Заводская | д. 20 ул.Заводская | Установка недостающих дорожных знаков | 2019 | выполнено
[15 empty] | Увеличит время работы светофора до 01 ч 00 мин. | 2019 | выполнено
[15 empty] | Установка ограничивающих пешеходных ограждений на перекрестке (260 м) | 2020 | 691.9176
25 | 2241882 | ул.Гагарина (перекресток ул.Гагарина - ул. Академика Королева), г. Калуга* |  |  | 4 | 3 | 5 | 3 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода; пнесоблюдение очередности проезда, износ горизонтальной дорожной разметки | 0 | 5 | 8, 8, 8 | д. 6А | д. 23 | Установка дорожных знаков 5.19.1 (2) "Пешеходный переход", изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета | 2019 | выполнено
[7 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Нанесение между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2), краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 | 2019 | выполнено
[15 empty] | Установка дорожных знаков 6.16 "Стоп линия" | 2019 | выполнено
[15 empty] | Установка ограничивающих пешеходных ограждений в соответствии с ГОСТ по четной стророне ул. Гагарина (в районе СОШ №6) | 2020 | 37.0624
[15 empty] | Увеличение промежуточного такта в режиме светофорного объекта | 2019 | выполнено
26 | 2238264 | ул. Ленина (перекресток ул. Ленина - Суворова), г. Калуга* |  |  | 4 | 3 | 1 | 3 | Нарушение требований сигнала светофора; износ горизонтальной дорожной разметки | 0 | 4 | 8, 8, 8 | д. 60 | д. 62 | Установка дорожных знаков 6.16 "Стоп линия" | 2019 | выполнено
[7 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | Изменить режим работы светофорного объекта с применением такта "Всем красный" - 2 сек. | 2019 | выполнено
27 | 2238264 | ул. Ленина (перекресток ул. Ленина - ул. Дзержинского-Луначарского), г. Калуга* |  |  | 4 | 2 | 1 | 3 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода; износ горизонтальной дорожной разметки | 0 | 4 | 8 ,8 | д.82 ул.Ленина | д.83 ул.Ленина | Нанесение между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2), краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 | 2019 | выполнено
[7 empty] | 5 | 1
28 | 2239592 | ул. Маршала Жукова (перекресток ул.Маршала Жукова - ул. Хрустальной), г. Калуга* |  |  | 5 | 0** | 5 | 3 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 8 |  | д.53 ул.М.Жукова | д.54 ул.М.Жукова | Установка дорожных знаков 5.19.1 (2) "Пешеходный переход", изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета на перекрестке | 2019 | выполнено
[7 empty] | 1 | 2 | [6 empty] | Нанесение между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2), краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 | 2019 | выполнено
[15 empty] | Разработка проекта на установку светофора Т7 на пещеходном переходе через ул. М. Жукова | 2020 | 95.5
[15 empty] | Установка светофора Т7 на пещеходном переходе через ул. М. Жукова | 2020 | 597.676
29 | 2238840 | ул.Телевизионная (перекресток ул.Телевизионной - ул. Билибина), г. Калуга* |  |  | 4 | 3 | 1 | 3 | Несоблюдение очередности проезда, износ горизонтальной дорожной разметки, отсутствие дорожных знаков | 0 | 4 | 8, 15, 15 | д.9 ул.Телевизионная | д.11 ул.Телевизионная | Разработка проекта на модернизацию светофорного объекта. Недостающие дорожные знаки установлены в рамках первоочередных мер | 2020 | 200
[7 empty] | 5 | 1 | [6 empty] | Модернизация светофорного объекта | 2021 | 1000
30 | 2242146 | пр. Ленина, г. Обнинск* | д. 132 | д. 132 | 4 | 1 | 1 | 1 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 3 | 15 | д. 132 | д. 132 | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 "Пешеходный переход" | 2019 | выполнено
[7 empty] | 5 | 3
31 | 2242146 | пр. Ленина, г. Обнинск* |  |  | 5 | 0** | 1 | 3 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 5 |  | д. 40 | д.63 | Установка состороны ул. Кутузова и выезда со двора в районе д. 88 по пр. Ленина дорожных знаков 4.1.2 "Движение направо" | 2019 | выполнено
[7 empty] | 5 | 2 | [6 empty] | Установка дорожных знаков 4.1.4 "Движение прямо и направо", нанесение осевой разметки 1.1. "Сплошная линия разметки" по пр. Ленина на пересечении пр. Ленина - ул. Кутузова - выезда со двора в районе д.88 по пр. Денина | 2019 | выполнено
|  | ИТОГО | [14 empty] | 3659.5581
|  | ОБЩИЙ ИТОГ | [14 empty] | 5759.558
Раздел 2 - Сведения о МКДТП, выявленных за 2017 год реализации ПДД, и запланированных мероприятий по их ликвидации
Автомобильные дороги федерального значения
1 |  | М-3 "Украина* | 87+015 | 87+116 | 4 | 0** | 1 | 3 | Отсутствие светофорного объекта и перехода в разных уровнях | 0 | 6 |  | 65+200 | 124+000 | Реконструкция участка км 65+200 - км 124+000 автомобильной дороги с доведением до 1 категории с исключением пешеходных переходов и пересечений в одном уровне, светофорных объектов, установкой разделительного барьерного ограждения | 2019-2021 годы | 47341.8 | Сроки и стоимость указаны ориентировочно. В настоящее время идет корректировка проектной документации
[7 empty] | 5 | 1
2 |  | М-3 "Украина* | 89+425 | 89+850 | 10 | 2 | 1 | 9 | Несоблюдение правил ПДД, недостатки зимнего содержания автомобильной дороги | 2 | 20 | 15, 4
[7 empty] | 5 | 1
3 |  | М-3 "Украина* | 92+240 | 92+620 | 5 | 0 | 5 | 4 | Отсутствие светофорного объекта вызывного действия | 1 | 7 |  | 92+240 | 92+620 | Устройство светофорного объекта (пешеходный) вызывного действия | 2018 год | 1432
[7 empty] | 1 | 1
4 |  | М-3 "Украина* | 96+540 | 96+600 | 3 | 0** | 1 | 3 | Отсутствие светофорного объекта, несоблюдение правил ПДД | 0 | 7 |  | 65+200 | 124+000 | Реконструкция участка км 65+200 - км 124+000 автомобильной дороги с доведением до 1 категории с исключением пешеходных переходов и пересечений в одном уровне, светофорных объектов, установкой разделительного барьерного ограждения | 2019-2021 годы | 47341.8 | Сроки и стоимость указаны ориентировочно. В настоящее время идет корректировка проектной документации
5 |  | М-3 "Украина* | 98+619 | 99+370 | 6 | 0 | 5 | 4 | Отсутствие светофорного объекта вызывного действия | 3 | 3 |  | 96+540 | 96+600 | Устройство светофорного объекта (пешеходный) вызывного действия | 2018 год | 1432
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 3 | 1
6 |  | М-3 "Украина* | 106+904 | 106+924 | 4 | 0** | 1 | 4 | Отсутствие светофорного объекта, несоблюдение правил ПДД | 0 | 6 |  | 65+200 | 124+000 | Реконструкция участка км 65+200 - км 124+000 автомобильной дороги с доведением до 1 категории с исключением пешеходных переходов и пересечений в одном уровне, светофорных объектов, установкой разделительного барьерного ограждения | 2019-2021 годы | 47341.8 | Сроки и стоимость указаны ориентировочно. В настоящее время идет корректировка проектной документации
7 |  | А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль" - граница с республикой Белоруссии* | 106+801 | 107+490 | 3 | 0** | 1 | 3 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка, несоблюдение дистанци до впереди едущего т/с, выезд на полосу встречного движения | 0 | 6 |  | 106+904 | 106+924 | Ремонт автомобильной дороги, с установкой светофорного объекта расширением примыкания и установкой недостающих дорожных знаков | 2019 | 566.605 | В столбце 18 данной таблицы указана стоимость ремонта автомобильной дороги, в рамках которого предусмотрены мероприятия по ликвидации МКДТП
8 |  | А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль" - граница с республикой Белоруссии* | 161+200 | 161+400 | 3 | 1 | 5 | 3 | Нарушение участниками Правил дорожного движения | 0 | 3 | 15 | 161+200 | 161+400 | Установка дублирующих дорожных знаков | Выполнено в 2017 году
9 |  | А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль" - граница с республикой Белоруссии* | 105+550 | 105+700 | 3 | 0** | 1 | 3 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка | 0 | 4 |  | 105+550 | 105+700 | Ремонт автомобильной дороги с подсыпкой обочин | 2019 год | 566.605 | В столбце 18 данной таблицы указана стоимость ремонта автомобильной дороги, в рамках которого предусмотрены мероприятия по ликвидации МКДТП
10 |  | А-108 "Мосовское большое кольцо (Брестско-Минский перегон)* | 9+495 | 9+680 | 4 | 0 | 5 | 4 | Нарушение участниками Правил дорожного движения | 2 | 2 |  | 9+495 | 9+680 | Установка пешеходного светофора вызывного действия на км 9+650. Установка пешеходного ограждения. | 2018 год | 1900 | Начальная стоимость работ в соответствии с программой
11 |  | А-108 "Мосовское большое кольцо (Брестско-Минский перегон)* | 24+370 | 24+779 | 3 | 0 | 1 | 3 | Нарушение участниками Правил дорожного движения | 0 | 4 |  | 24+370 | 24+779 | Нанесение шумовых полос, снижение скоростного режима до 50 км/ч | выполнено | 150
12 |  | М-3 "Украина | 103+160 | 103+171 | 4 | 1 | 1 | 4 | Несвоевременное обновление горизонтальной дорожной разметки | 0 | 7 | 8 | 65+200 | 124+000 | Реконструкция участка км 65+200 - км 124+000 автомобильной дороги с доведением до 1 категории с исключением пешеходных переходов и пересечений в одном уровне, светофорных объектов, установкой разделительного барьерного ограждения | 2019-2021 годы | 47341.8 | Сроки и стоимость указаны ориентировочно. В настоящее время идет корректировка проектной документации
13 |  | М-3 "Украина | 105+490 | 105+608 | 3 | 0 | 1 | 3 | Несоблюдение правил ПДД | 0 | 4 |  | 105+490 | 105+608 |  | 2018 год | 502
14 |  | М-3 "Украина | 131+691 | 131+750 | 6 | 0** | 1 | 6 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка | 2 | 9 |  | 131+691 | 131+750 | Устройство транспортной развязки | 2019-2021г.г. | 500 | Сроки и стоимость указаны ориентировочно. В настоящее время идет корректировка проектной документации
15 |  | М-3 "Украина | 176+143 | 176+600 | 3 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 6 |  | 173+000 | 194+000 | Завершена реконструкция участка км 173 - км 194 | декабрь 2017 года | Выполнено в 2017 году
16 |  | М-3 "Украина | 176+700 | 177+200 | 3 | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 173+000 | 194+000
17 |  | М-3 "Украина | 182+320 | 182+830 | 5 | 1 | 5 | 2 |  | 1 | 4 | 22 | 173+000 | 194+000
[7 empty] | 4 | 2
[7 empty] | 1 | 1
18 |  | М-3 "Украина | 184+320 | 185+200 | 4 | 2 | 1 | 3 |  | 0 | 7 | 8 | 173+000 | 194+000
[7 empty] | 5 | 1
19 |  | М-3 "Украина | 188+100 | 189+100 | 4 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 7 | 8 | 173+000 | 194+000
[7 empty] | 5 | 1
20 |  | М-3 "Украина | 190+900 | 191+150 | 5 | 2 | 1 | 4 |  | 3 | 10 | 15, 8 | 173+000 | 194+000
[7 empty] | 5 | 1
21 |  | А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль" | 126+230 | 126+764 | 4 | 0 | 1 | 3 | Нарушение участниками Правил дорожного движения | 1 | 5 |  | 126+230 | 126+764 | Изменение схемы организации дорожного движения | 2018 год | 50
[7 empty] | 5 | 1
22 |  | А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль" | 128+178 | 128+549 | 3 | 0 | 1 | 3 | Нарушение участниками Правил дорожного движения | 3 | 3 |  | 128+178 | 128+549 | Изменение схемы организации дорожного движения | 2018 год | 50
23 |  | Подъезд к г. Калуга от М-3 "Украина" | 14+300 | 14+500 | 3 | 1 | 1 | 3 | Нарушение участниками Правил дорожного движения | 1 | 4 | 8 | 14+300 | 14+500 | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 2018 год | 1038.123 | В столбце 12 указана стоимость ремонта автомобильной дороги, в рамках которого предусмотрены мероприятия по ликвидации МКДТП
24 |  | Подъезд к г. Калуга от М-3 "Украина" | 10+320 | 10+350 | 3 | 1 | 1 | 3 | Нарушение участниками Правил дорожного движения | 0 | 5 | 15 | 10+320 | 10+350 | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 2018 год | 1038.123
25 |  | Подъезд к г. Калуга от М-3 "Украина" | 8+850 | 9+130 | 3 | 0 | 1 | 3 | Нарушение участниками Правил дорожного движения | 0 | 4 |  | 8+850 | 9+130 | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 2018 год | 1038.123
ИТОГО | [16 empty] | 199630.779
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
26 | 1960040 | «Брянск - Людиново - Киров - А - 101 Москва -Малоярославец – Рославль» - Сукремль* | 0+600 | 1+000 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 4 | 8 |  |  | Внести изменения в ПОДД автодороги. Установить дорожные знаки 1.34.1, 1.34.2 «Направление поворота», 3.20 «Обгон запрещен», 6.2 «Рекомендуемая скорость», 1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот» специальные предупреждающие щиты «Внимание аварийный участок!» | 2018 год | 100
27 | 1959925 | Вязьма-Калуга | 165+050 | 165+900 | 3 | 0 | 1 | 3 | Отсутствует взаимосвязь между механизмами совершения ДТП | 0 | 3 |  |  |  | Внести изменения в ПОДД автодороги. На 165км+050 установить дорожные знаки 5.23.2 «Начало населенного пункта», 5.24.2 «Конец населенного пункта», демонтировать дорожные знаки 5.23.2 «Начало населенного пункта», 5.24.2 «Конец населенного пункта» на 166км+614м. Установить недостающие дорожные знаки в соответствие с ПОДД. | 2018 год | 150
28 | 1960280 | Калуга-Медынь | 18+350 | 18+390 | 3 | 3 | 5 | 3 | Движение пешеходов вблизи пешеходного перехода, несоблюдение водителями ТС Правил дорожного движения | 0 | 3 | 8 |  |  | Провести работы по обустройству подхода к пешеходному переходу (справа). Установить пешеходное ограждение на участке с 18км+390 по 18км+436м (слева). | 2018 год | 140
ИТОГО | [16 empty] | 390
|  | ИТОГО | [14 empty] | 191000.41
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
29 |  | Перекресток автодорог по ул. Ленина – ул. Ф.Энгельса, г. Людиново |  |  | 3 | 2 | 5 | 3 | Недостаточная читаемость дорожных знаков, перебои в работе светофорных объектов, отсутствие перильных пешеходных ограждений, плохая различимость разметки | 1 |  | 8, 17 |  |  | Содержание дорожных знаков в читаемом виде, своевременная замена, ремонт стоек, обеспечение видимости. | выполнено | 620.506
[15 empty] | В рамках муниципального контракта замена пешеходных светофоров на светофоры со звуковым сопровождением. Установка перильных пешеходных ограждений | 2019 -2020 годы |  |  | 786.8
[15 empty] | Применение современных полимерных материалов при нанесении разметки пешеходных переходов. | 2019 год
30 |  | Перекресток автодорог по ул. Маяковского – пер. Базарный, г. Людиново |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | Недостаточная читаемость дорожных знаков, перебои в работе светофорных объектов, отсутствие перильных пешеходных ограждений, плохая различимость разметки | 0 | 6 | 8, 17 |  |  | Содержание дорожных знаков в читаемом виде, своевременная замена, ремонт стоек, обеспечение видимости. | выполнено | 166.294
[15 empty] | В рамках муниципального контракта замена пешеходных светофоров на светофоры со звуковым сопровождением. Установка перильных пешеходных ограждений | 2019 -2020 годы
[15 empty] | Применение современных полимерных материалов при нанесении разметки пешеходных переходов. | 2019 год
31 | 2239304 | Перекресток ул. Кирова – ул. Рылеева, г. Калуга* |  |  | 5 | 5 | 1 | 3 | Темное время суток; не предоставление преимущества при проезде перекрестков; износ горизонтальной дорожной разметки; отсутствие д/з 5.19.1 над пр./ч.; отсутствие пешеходных ограждений | 1 | 4 | 8, 8, 15, 15, 18 | д.15 ул.Кирова | д.22 ул.Кирова | Нанести горизонтальную дорожную разметку 1.14 «Пешеходный переход» в сочетании белый-желтый цвет линии. | 2019 год | 49.9705
[15 empty] | Установить дорожные знаки 5.19 «Пешеходный переход на щитах желто-зеленого цвета. | 2018 год
[7 empty] | 5 | 2 | [6 empty] | Установить дублирующие дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью ул. Рылеева, ул. Кирова. | 2018 год
[15 empty] | Установить ограничивающие пешеходные ограждения на радиусах закругления проезжей части ул. Кирова и ул. Рылеева. | 2019 год
32 |  | Перекресток ул. Московская – ул. Кубяка, г. Калуга |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | Темное время суток; не предоставление преимущества при проезде перекрестков; износ горизонтальной дорожной разметки. | 0 | 3 | 8 |  |  | Внести изменение в режим работы светофорного объекта на перекрестке, обеспечив бесконфликтный левый поворот с ул. Московской на ул. Кубяка. | выполнено | выполнено
33 | 2246665 | Перекресток ул. Рылеева – уд. Достоевского, г. Калуга* |  |  | 4 | 2 | 1 | 4 | Не предоставление преимущества при проезде перекрестков; износ горизонтальной дорожной разметки; отсутствие д/з в необходимых местах. | 0 | 7 | 8, 15 | д.46 ул.Рылеева | д.58 ул.Рылеева | Провести работы по разработке проектной документации и установить «Искусственные неровности» на ул. Рылеева перед пересечением с ул. Достоевского. | 2019 год | 86.5389
[15 empty] | Установить дорожный знак 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на ближней границе пешеходного перехода. | 2018 год
34 | 2242094 | Перекресток ул. Тульская – ул. Ф.Энгельса, г. Калуга* |  |  | 5 | 3 | 5 | 3 | Темное время суток; износ горизонтальной дорожной разметки; отсутствие д/з в необходимых местах; отсутствие пешеходных ограждений; дефекты дорожного покрытия | 0 | 3 | 8, 15, 18 | д.23 ул.Ф.Энгельса | д.59 ул.Ф.Энгельса | Установить дорожный знак 5.19.1 «Пешеходный переход» на ул. Тульская на ближней границе пешеходного перехода. Установка пешеходных ограждений исключена в связи с выдачей запрета на разрытие сетевой организацией | 2019 год | 30.7749
35 | 2239304 | ул. Кирова, в районе д.78, г. Калуга | д.78 | д. 79 | 4 | 2 | 5 | 4 | Темное время суток; износ горизонтальной дорожной разметки. | 0 | 5 | 8, 24 |  |  | Провести работы по установке светофора типа «Т-7» и изменению геометрических параметров проезжей части ул. Кирова в месте расположения нерегулируемого пешеходного перехода в соответствии с разработанным проектом организации дорожного движения. В настоящее время указанные работы проведены. | выполнено | выполнено
36 | 2240441 | ул. Зерновая на участке от д.17 до д.21, г. Калуга* | д.17 | д.21 | 4 | 4 | 1 | 4 | Износ горизонтальной дорожной разметки. | 0 | 5 | 8, 8, 8, 8 | д.17 ул.Зерновая | д.21 ул.Зерновая | Провести работы по реконструкции участка с приведением в соответствие геометрических параметров проезжей части и реализации проекта организации дорожного движения на ул. Зерновая. | 2019 год | Выполнено в рамках ремонта а/д
37 | 2244446 | Перекресток ул. Степана Разина — ул. Тульская, г. Калуга* |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 | Темное время суток; не предоставление преимущества при проезде перекрестков; износ горизонтальной дорожной разметки; отсутствие д/з в необходимых местах; отсутствие пешеходных ограждений | 0 | 5 | 8, 15, 18 | д.6 ул.Степана Разина | д.22 ул.Степана Разина | Провести работы по реконструкции перекрестка - продлить пешеходный бульвар, обустроить пешеходные подходы через ул.Степана Разина по нечетной стороне ул.Тульская, установить светофоры, дорожные знаки и ограждения в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, с учетом разработанной центром организации дорожного движения схемы. Установить дорожный 5.19.1 «Пешеходный переход» на ул.Тульская, на ближней границе пешеходного перехода. | 2019-2020 годы | 5004.4692
38 | 2246199 | ул. Советская, д.6, г. Калуга* | д.6 | д. 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | Темное время суток; износ горизонтальной дорожной разметки; плохая видимость дорожных знаков. | 0 | 3 | 8, 16, 24 | д.3 ул.Советская | д.6 ул.Советская | Провести работы по реконструкции регулируемого пешеходного перехода - обеспечить размещение пешеходного перехода и пешеходных подходов вне границ существующих проездов (в районе домов № 5 и №6). Установить светофоры вызывного действия, дорожные знаки и ограждения в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. Обустройство тротуара по четной стороне в районе производственной базы (д.12 по ул. Советская). Размещение и обустройство остановок общественного транспорта с учетом места расположения регулируемого пешеходного перехода, в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства, общие требования». | 2020 год | 1485.18
39 |  | Перекресток ул. Ленина – ул. Баррикад, г. Калуга* |  |  | 7 | 5 | 1 | 4 | Темное время суток; не предоставление преимущества при проезде перекрестков; износ горизонтальной дорожной разметки; отсутствие д/з в необходимых местах; отсутствие пешеходных ограждений | 0 | 7 | 8 | д.60 ул.Ленина | д.62 ул.Ленина | Провести работы по реконструкции перекрестка, обеспечив обустройство пешеходных переходов в начале радиусов закругления проезжей части ул. Ленина и ул. Баррикад. | 2019 год | 504.56
[7 empty] | 5 | 2
[7 empty] | 6 | 1
40 | 2238840 | ул. Телевизионная, в районе д.26, г. Калуга | д.26 | д.26 | 5 | 2 | 1 | 4 | Темное время суток; попутное направление т/с; повреждение дорожного покрытия; износ горизонтальной дорожной разметки. | 0 | 5 | 8 |  |  | Сопутствующими условиями совершения ДТП на указанном участке являлось повреждение (провал) дорожного покрытия проезжей части в районе д.26. После проведения работ по ремонту дорожного покрытия, ДТП на указанном участке не зарегистрировано. | выполнено | выполнено
[7 empty] | 5 | 1
41 | 2239212 | ул. Московская от д.12 до д.19 по ул. Звездная, г. Калуга* | д. 12 | д.19 | 4 | 2 | 1 | 3 | Попутное направление т/с; износ горизонтальной дорожной разметки; неудовлетворительное состояние обочин | 0 | 8 | 7, 8 |  |  | Запретить левый поворот (разворот) в районе выезда с ул. Звездная на ул. Московская, установить соответствующие дорожные знаки, нанести горизонтальную дорожную разметку 1.3. (осевая линия). 2018-2019 годы | 2018-2019 годы | 46.3988
[7 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | д.19 ул.Звездная | д.12 ул.Звездная
42 | 2242417 | ул. Луначарского, в районе д.38, г. Калуга | д.38 | д. 38 | 3 | 2 | 5 | 3 | Темное время суток; износ горизонтальной дорожной разметки. | 0 | 3 | 8, 24 |  |  | Провести работы по сносу (обрезке) дерева, ограничивающего видимость в районе д.51 ул. Луначарского. | выполнено | 100
[15 empty] | Установить ограничивающие пешеходные ограждения у нерегулируемого пешеходного перехода и в районе д.45 ул. Луначарского для исключения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть. | 2019 год
43 | 2239592 | ул. Жукова на участке от д.18 до д. 24, г. Калуга* | д. 18 | д.24 | 6 | 3 | 5 | 2 | Темное время суток; попутное направление т/с; износ горизонтальной дорожной разметки. | 0 | 8 | 8, 24 | д.18 ул.М.Жукова | д.24 ул.М.Жукова | Провести работы по разработке проектной документации и установке светофоров типа «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д.19 (оптовая база) ул. М. Жукова. | 2019 год | 61.863
[7 empty] | 4 | 1
[7 empty] | 3 | 2
[7 empty] | 6 | 1
44 | 2239212 | Перекресток ул. Московская — ул. Суворова, г. Калуга* |  |  | 4 | 4 | 1 | 3 | Темное время суток; не предоставление преимущества при проезде перекрестков; износ горизонтальной дорожной разметки; отсутствие д/з в необходимых местах. | 0 | 5 | 8, 15, 24 | д.48 ул.Московская | д.52 ул.Московская | Провести работы по реконструкции перекрестка, обеспечив обустройство пешеходных переходов в начале радиусов закругления проезжей части ул. Московская и ул. Суворова. | 2019 год | выполнено
[7 empty] | 5 | 1
45 | 2238264 | ул. Ленина в районе д.27, г. Калуга* | д.27 | д.27 | 3 | 3 | 5 | 3 | Темное время суток; износ горизонтальной дорожной разметки; отсутствие дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью. | 0 | 3 | 8, 15, 24 | д.27 ул.Ленина | д.30 ул.Ленина | Согласно плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2018 год предусмотрена разработка проектной документации на размещение светофорного объекта вызывного действия на пешеходном переходе по указанному адресу. | 2019 год | 292.7028
46 |  | Перекресток ул. Рылеева – ул. Суворова, г. Калуга |  |  | 5 | 3 | 1 | 4 | Темное время суток; не предоставление преимущества при проезде перекрестков; износ горизонтальной дорожной разметки; отсутствие дорожных знаков в необходимых местах. | 0 | 8 | 8, 15, 24 |  |  | Внести изменение в режим работы светофорного объекта. Обеспечить включение дополнительной секции светофора для поворота направо совместно с основным зеленым сигналом светофора. | выполнено | выполнено
[7 empty] | 5 | 1
47 | 2245428 | ул. Грабцевское шоссе от ул. К.Либкнехта до АЗС «ТНК» (район «Городского рынка») , г. Калуга* | ул. К.Либкнехта | АЗС «ТНК» | 5 | 5 | 5 | 1 | Темное время суток; износ горизонтальной дорожной разметки. | 0 | 5 | 8, 24 | д.22а ул.Грабцевское шоссе | д.31 ул.Грабцевское шоссе | Обеспечить реализацию разработанного проекта реконструкции и организации дорожного движения всего транспортного узла. | 2019 год | 97484.79
[7 empty] | 4 | 2
[7 empty] | 2 | 1
[7 empty] | 6 | 1
48 | 2238324 | ул. Курчатова от д.22 до д.18а, г. Обнинск | д.22 | д.18 | 3 | 0 | 1 | 3 | Нарушение участниками Правил дорожного движения, выход пешеходов на проезжую часть в неустановленном месте | 0 | 5 |  |  |  | Установить дополнительного пешеходного ограждения от несанкционированного выхода пешеходов на дорогу. | 2018 год | 8600
49 |  | Перекресток ул. Курчатова - ул. Королева, г. Обнинск |  |  | 3 | 0 | 1 | 3 | Нарушение участниками Правил дорожного движения, стоянка транспортных средств в неположенном месте | 0 | 3 |  |  |  | Установить дополнительные дорожные знаки: дорожный знак 2.5 «движение без остановки запрещено», 1.33 «прочие опасности», 4.1.4 «движение прямо и направо», 3.24. «ограничение максимальной скорости 40». | 2018 год | 8600
|  | ИТОГО | [14 empty] | 105834.048
|  | ОБЩИЙ ИТОГ | [14 empty] | 296834.458
* автомобильные дороги входящие в состав городской агломерации "Калужская агломерация"
** в карточка учета ДТП недостатки транспортно-эксплуатационного состояния отсутствуютт, сведения об обстоятельствах и причинах (которые могли способствовать ДТП), выявленные при обследовании МК ДТП, указаны в гр. 10