## Table1
Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы (подпрограммы)
Наименование программы: | Развитие дорожного хозяйства Калужской области
Наименование мероприятий |  | 2020 год (тыс. руб.) |  | Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году
|  | предусмотрено | кассовое исполнение
1 |  | 2 | 3 | 4
Общий объем финансирования государственной программы - всего |  | 12 689 535,452 | 12 689 535,452
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, фед. бюджет |  | 4 610 382,216 | 4 610 382,216
областного бюджета (всего) |  | 72 560,273 | 72 560,273
Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  | 50 140,745 | 50 140,745
Министерство образования и науки Калужской области |  | 370,000 | 370,000
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  | 22 049,528 | 22 049,528
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 7 858 100,638 | 7 858 100,638
местных бюджетов |  | 148 492,325 | 148 492,325
из них:
Обеспечение реализации государственной программы - всего |  | 404 419,387 | 404 419,387
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 50 140,745 | 50 140,745
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 354 278,642 | 354 278,642
Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  | 41 051,228 | 41 051,228
Министерство дорожного хозяйства Калужской области - Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений, предметом деятельности которых является осуществление бюджетного (бухгалтерского) учета |  | 363 368,159 | 363 368,159
1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области |  | 11 958 581,698 | 11 958 581,698
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, фед. бюджет |  | 4 610 382,216 | 4 610 382,216
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 7 199 707,157 | 7 199 707,157
местных бюджетов |  | 148 492,325 | 148 492,325
из них:
1.1. "Дорожная сеть" |  | 7 488 303,973 | 7 488 303,973
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, фед. бюджет |  | 4 394 449,570 | 4 394 449,570
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 3 055 541,651 | 3 055 541,651
местных бюджетов |  | 38 312,752 | 38 312,752
из них:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | 2 695 281,165 | 2 695 281,165 | Выполнен ремонт 190,3 км дорог регионального и межмуниципального значения
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, фед. бюджет |  | 80 719,824 | 80 719,824
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 2 614 561,341 | 2 614 561,341
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.1.2. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | 1 491 249,292 | 1 491 249,292 | Выполнено: ремонт 40,4 автомобильных дорог местного значения, строительство автомобильной дороги местного значения протяженностью 2,9 км
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, фед. бюджет |  | 1 078 216,105 | 1 078 216,105
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 374 720,435 | 374 720,435
местных бюджетов |  | 38 312,752 | 38 312,752
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.1.3. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Калужской обасти |  | 3 297 201,880 | 3 297 201,880 | Выполнено: реконструкция 6,3 км дорог регионального и межмуниципального значения, прололжено строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, фед. бюджет |  | 3 235 513,641 | 3 235 513,641
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 61 688,239 | 61 688,239
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.1.4. Расходы на эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в части работ по их содержанию (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 4 571,636 | 4 571,636 | Выполнены работы по содержанию дорог регионального и межмуниципального значения в рамках контрактов на принципах контракта жизненного цикла
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 4 571,636 | 4 571,636
1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них |  | 294 614,132 | 294 614,132
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, фед. бюджет |  | 95 882,915 | 95 882,915
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 198 731,217 | 198 731,217
из них:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.2.1. Бюджетные инвестиции с объекты государственной собственности |  | 294 614,132 | 294 614,132 | Выполнены работы по: реконструкции автодороги к объекту производства сельскохозяйственной продукции протяженностью 5,030 км, реконструкции мостового перехода, протяженностью 30,3 пог.м, разработке проектной документации на реконструкцию мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, фед. бюджет |  | 95 882,915 | 95 882,915
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 198 731,217 | 198 731,217
1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 159 986,507 | 159 986,507 | Выполнен капитальный ремонт водопропускных сооружений в Бабынинском и Жуковском районах. Начат капитальный ремонт водопропускных сооружений в Сухиничском и Ферзиковском районах
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 159 986,507 | 159 986,507
1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 53 966,978 | 53 966,978 | Выполнен ремонт мостов протяженностью 146,9 пог.м в Ульяновском и Ферзиковском районах, ремонт водопропускных труб в Износковском районе, разработана проектная документация
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 53 966,978 | 53 966,978
1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 2 111 053,797 | 2 111 053,797 | Осуществлялось содержание 4,5 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, и 15,9 тыс.пог.м искусственных дорожных сооружений на них
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 2 111 053,797 | 2 111 053,797
1.6. Подготовка документации по планировке территорий для размещения линейных объектов регионального значения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 17,900 | 17,900 | Разработана докуметация по планировке территорий для размещения линейных объектов регионального значения
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 17,900 | 17,900
1.7. Поставка метеорологических систем мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 13 530,000 | 13 530,000 | Выполнена поставка и монтаж 10 систем мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 13 530,000 | 13 530,000
1.8. Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов за счет предоставления межбюджетных субсидий |  | 1 351 860,544 | 1 351 860,544
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 1 248 757,989 | 1 248 757,989
местных бюджетов |  | 103 102,555 | 103 102,555
из них:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.8.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление дорожной деятельности |  | 1 027 386,764 | 1 027 386,764 | Выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения, протяженностью 98,835 км и мостов протяженностью 275 пог.м
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 942 570,104 | 942 570,104
местных бюджетов |  | 84 816,660 | 84 816,660
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.8.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужско области на софинансирование мероприятий в отношении объектов, имеющих особое социально-экономическое значение |  | 324 473,780 | 324 473,780 | Выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения, протяженностью 13,784 км и реконструкция моста с подходами - 47,2 пог.м / 0,540 км
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 306 187,885 | 306 187,885
местных бюджетов |  | 18 285,895 | 18 285,895
1.9. Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет предоставления межбюджетных субсидий |  | 297 829,985 | 297 829,985
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, фед. бюджет |  | 120 049,731 | 120 049,731
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 170 703,236 | 170 703,236
местных бюджетов |  | 7 077,018 | 7 077,018
из них:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.9.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  | 261 248,286 | 261 248,286 | Выполнено строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции протяженностью 8,583 км
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, фед. бюджет |  | 120 049,731 | 120 049,731
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 135 764,697 | 135 764,697
местных бюджетов |  | 5 433,858 | 5 433,858
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.9.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт |  | 36 581,699 | 36 581,699 | Выполнен ремонт 3,661 км автодороги в сельской местности
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 34 938,539 | 34 938,539
местных бюджетов |  | 1 643,160 | 1 643,160
1.10. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |  | 133 396,547 | 133 396,547
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 133 396,547 | 133 396,547
из них:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | 96 577,692 | 96 577,692 | Выполнено устройство двух постов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в Ферзиковском и Тарусском раойнах
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 96 577,692 | 96 577,692
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.10.2. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Калужской области |  | 1 623,855 | 1 623,855 | Начата разработка проектной документации на установку 3 постов весогабаритного контроля транспортных средств на региональных автомобильных дорогах в 2022 году
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 1 623,855 | 1 623,855
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
1.10.3. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 35 195,000 | 35 195,000 | Разработана концепция создания и эксплуатации интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Калужской агломерации
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 35 195,000 | 35 195,000
1.11. Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 54 021,335 | 54 021,335 | Начаты работы по реконструкции автодороги местного значения протяженностью 0,4 км, ввод в 2021 году
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 54 021,335 | 54 021,335
2. Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области |  | 326 534,367 | 326 534,367
в том числе за счет средств:
областного бюджета (всего) |  | 22 419,528 | 22 419,528
Министерство образования и науки Калужской области |  | 370,000 | 370,000
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  | 22 049,528 | 22 049,528
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 304 114,839 | 304 114,839
из них:
2.1. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |  | 67 368,115 | 67 368,115
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 67 368,115 | 67 368,115
из них:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
2.1.1. Приобретение технических средств для развития единой автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках развития системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд) |  | 67 368,115 | 67 368,115 | Приобретено 12 стационарных комплесов фиксации нарущений Правил дорожного движения и 3 мобильных комплекса (на базе автомобиля)
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 67 368,115 | 67 368,115
2.2. Безопасность дорожного движения |  | 259 166,252 | 259 166,252
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 22 419,528 | 22 419,528
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 236 746,724 | 236 746,724
из них:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | 144 064,643 | 144 064,643 | В рамках мероприятия: - установлено 4006 п.м. барьерных ограждений. Данное мероприятие предотвращает съезд транспортных средств с проезжей части, - обустроено 412 п.м участков дорог в населенных пунктах пешеходными ограждениями. Данные меры предотвращают внезапный выход пешеходов на проезжую часть, - завершены работы по устройству элементов освещения на 23,7 км автомобильных дорог, - установлено 297 дорожных знаков и 304 знаков индивидуального проектирования на автомобильных дорогах. Наибольшее количество знаков установлено на автодорогах межмуниципального значения, указывающих направление проезда к малым населенным пунктам, - нанесено горизонтальной дорожной разметки из лакокрасочных материалов с использованием световозвращающих элементов на 1686 км автомобильных дорог Калужской области
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 144 064,643 | 144 064,643
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
2.2.2. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Калужской области |  | 92 682,081 | 92 682,081 | Выполнены работы по оборудованию искусственным освещением и тротуарами на 5,9 км автомобильных дорог
в том числе за счет средств:
Дорожный фонд Калужской области, областной бюджет |  | 92 682,081 | 92 682,081
Министерство образования и науки Калужской области
2.2.3. Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя |  | 370,000 | 370,000 | Выполнены мероприятия по совершенствованию обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 370,000 | 370,000
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
2.2.4. Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | 22 049,528 | 22 049,528 | Приобретено 5 аварийно-спасательных машин, необходимых для деятельности постов по реагированию на дорожно-транспортные происшествия
в том числе за счет средств:
областного бюджета |  | 22 049,528 | 22 049,528