Приложение к приказу

 министерства экономического развития

 Калужской области

 от 15.03.2021 № 400-п

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности** **государственной программы Калужская область****«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»****в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование государственной программы Калужской области - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области». |
| 1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу: |
|  1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области»; |
|  2.«Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области». |
| 1.2 Основные цели и задачи государственной программы: |
| Цель государственной программы: |
|  - Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инновационной активности регионального бизнеса. |
| Задачи государственной программы: |
| 1. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства; |
| 2. Поддержка инновационной деятельности и высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| - доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей): 2020 год - 28%; |
| - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения: 2020 год – 26,9%; - увеличение совокупной выручки организаций – участников высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров: 2020 год - 65 млрд. руб. |
| 2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам: |
| 1. Рост совокупной выручки организаций - участников высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров; |
| 2. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей); |
| 3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения; |
| 4. Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта в Калужской области; |
| 5. Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; |
| 6. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года. |
| 2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам: |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Калужской области; |
| 2. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  |
| *Сведения о достижении значений индикаторов представлены в приложении № 1 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».* |
| **3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 3.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
|  - Ввод в эксплуатацию здания бизнес-инкубатора на территории площадки № 1 технопарка «Обнинск» общей площадью 7507,7 кв. м в 2020 году.Здание бизнес-инкубатора введено в эксплуатацию 26.06.2020. |
| **4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы** |
|  Реализация мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства способствовала развитию предпринимательства в регионе. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование программы в 2020 году составило 824 539.528 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - федерального бюджета 374 851.800 тыс. руб.; |
|  - областного бюджета 449 687.728 тыс. руб. |
|  Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:* предоставление субсидий в виде имущественного взноса Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания);
* строительства задания бизнес-инкубатора на территории площадки № 1 технопарка «Обнинск»;
* ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели.

 Средства федерального бюджета были привлечены в рамках Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». |
|  *Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы представлены* приложении № 2 *к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».* |
| **6. Оценка эффективности реализации государственной программы**  |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,4 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется: |
|  - высоким уровнем эффективности - 2 подпрограммы, в том числе: |
|  - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» (98,8%); |
|  - «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области» (100%).*Расчет оценки эффективности реализации программы представлен в приложении № 3 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».* |

|  |
| --- |
| **Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы** **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области»****государственной программы Калужской области** **«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»****в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
|  1. «Адресная поддержка повышения производительности труда»; |
|  2. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; |
|  3.«Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калужской области»; |
|  4. «Популяризация предпринимательства.»; |
|  5. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»; |
|  6. «Стимулирование муниципальных образований Калужской области к осуществлению мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Калужской области». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
|  - Совершенствование форм и методов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Аккумулирование ресурсов муниципальных образований на обеспечение мероприятий муниципальных программ поддержки предпринимательства.; |
| 2. Повышение доступности заемных средств; |
| 3.Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; |
| 4. Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Калужской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства; |
| 5. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях; |
| 6. Формирование системы организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**  |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| - в рамках реализации мероприятий региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» и мероприятий подпрограммы:- поддержка предоставлена 107 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, специализированных транспортные средства в лизинг и производственного оборудования, а также поддержка в рамках реализации муниципальных программ. Поддержка, оказываемая субъектам малого и среднего предпринимательства, позволила предпринимателям модернизировать производственные процессы путем приобретения современного производственного оборудования, закупить высокопроизводительные специализированные транспортные средства (за исключением легкового транспорта) используемые в хозяйственной деятельности; - обеспечение деятельности центра кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области - участников инновационных территориальных кластеров. В 2020 году сотрудниками АО «АИР» было оказано 1936 услуг, в том числе 1523 услуги для 294 CМСП, зарегистрированных в Калужской области и являющихся действующими/потенциальными участниками территориальных кластеров Калужской области, а также 241 услуга для 118 крупных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в других субъектах РФ, учреждений высшего и среднего профессионального образования, организаций инфраструктуры, ассоциаций, некоммерческих организаций и 172 услуги для 139 физических лиц; - обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»является единым органом управления организациями, образующими инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На базе Агентства действуют Центр поддержки *предпринимательства* (проводит обучающие программы, семинары, тренинги, в том числе с выездом в муниципальные образования области),  *Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства* (оказывает содействие развитию экспортного потенциала организаций Калужской области, в выходе компаний на межрегиональные и международные рынки). В 2020 году Центром поддержки предпринимательства оказана поддержка 2741 предпринимателям. Проведены обучающие программы, семинары, тренинги, в том числе с выездом в муниципальные образования области. Центром экспорта оказана поддержка 544 субъектам малого и среднего предпринимательства, которые получили более 1149 консультаций по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| - улучшение условий ведения бизнеса в Калужской области;- проведение модернизации и технического перевооружения производства на малых и средних предприятиях; |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (при реализации пункта 1.2. раздела 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы); |
| 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом); |
| 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (при реализации пункта 2.1. перечня мероприятий подпрограммы); |
| 4. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом); |
| 5. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организацией; |
| 6. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства (при реализации пункта 1.7 раздела 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы); |
| 7. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организацией (при реализации подпункта 1.9 пункта 1 раздела 5 «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» подпрограммы); |
| 8. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации (при реализации подпункта 1.9 пункта 1 раздела 5 «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» подпрограммы). |
| 9. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку (нарастающим итогом); |
| 10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом); |
| 11. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, получивших поддержку; |
| 12. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центра «Мой бизнес»; |
| 13. Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте (нарастающим итогом); |
| 14. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта (нарастающим итогом); |
| 15. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом); |
| 16. Количество физических лиц – участников регионального проекта (нарастающим итогом); |
| 17. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом; |
| 18. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), нарастающим итогом; |
| 19. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно (нарастающим итогом); |
| 20. Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом; |
| 21. Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом; |
| 22. Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, нарастающим итогом; |
| 23. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям; |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| 1.Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения подпрограммы. |
|  *Сведения о показателях подпрограммы представлены в приложении № 1 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| «Контрольные события не предусмотрены» |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 570 775.674 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - федерального бюджета 374 851.800 тыс. руб.; |
|  - областного бюджета 195 923.874 тыс. руб. |
|  По итогам участия Калужской области в конкурсных мероприятиях, проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в 2019 году было привлечено 331 182,5 тыс. рублей. Наибольший объем средств областного и федерального бюджетов был направлен: - на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, которым компенсировались затраты по договорам лизинга, по приобретению производственного оборудования. В 2020 году предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в размере – 84 669,306, тыс. рублей.- ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» перечислены субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели в размере 186 885,6 тыс. рублей.  - Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области – субсидия в виде имущественного взноса в размере 260 248,459 тыс. рублей. |
| *Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы представлены* приложении № 2 *к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 98,8 % |
| *Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».* |

|  |
| --- |
| **Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы** **«Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области»****государственной программы Калужской области** **«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»****в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области» государственной программы Калужской области - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
|  1. «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства»; |
|  2. «Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Повышение инновационной активности регионального бизнеса, развитие организаций инновационной инфраструктуры и компаний, входящих в высокотехнологичные промышленные и инновационные кластеры Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Развитие механизмов поддержки инновационной деятельности и высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров; |
| 2. Создание инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**  |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| - Количество субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства, получивших поддержку организаций инновационной инфраструктуры: 2020 год – 294 ед.;- Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий: 2020 год - 1600 ед. |
| В рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется реализация мероприятия: «Здание бизнес-инкубатора на территории площадки № 1 технопарка «Обнинск». Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1». Обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества с целью научно-технического просвещения и воспитания адаптивного поколения молодежи. Услугами центра в г. Обнинске за 2020 год воспользовались 1050 школьников и студентов, количество разработанных с участием ЦМИТ проектов – 14 ед., разработанных образовательных курсов – 8 шт. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (молодежь), вовлеченных в деятельность ЦМИТ при ООО «Технолаб Сосенский» в г. Сосенский Калужской области в 2020году составило 550 человек, количество разработанных с участием ЦМИТ проектов – 13 ед., разработанных образовательных курсов – 5 шт.   |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
|  |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Количество субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства, получивших поддержку организаций инновационной инфраструктуры; |
| 2. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий подпрограммы; |
| 3. Количество компаний-резидентов технопарка в сфере высоких технологий в г. Обнинске. |
|  *Сведения о показателях подпрограммы представлены в приложении № 1 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
|  - Ввод в эксплуатацию здания бизнес-инкубатора на территории площадки № 1 технопарка «Обнинск» общей площадью 7507,7 кв. м в 2020 году.Здание бизнес-инкубатора введено в эксплуатацию 26.06.2020. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 253 763.854 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - областного бюджета 253 763.854 тыс. руб. |
| Расходы по мероприятию «Здание бизнес-инкубатора на территории площадки № 1 технопарка «Обнинск». Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1» составили 106790,1 тыс. рублей.Расходы на выполнение ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск» государственной функции по созданию благоприятных условий для разработки, внедрения в составили 30473,7 тыс. рублей.  Взнос в уставный капитал АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» - 106500,03 тыс. руб.; Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям на возмещение фактически произведенных затрат на создание и развитие центров молодежного инновационного творчества в размере 5000,0 тыс. руб. |
|  *Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы представлены* приложении № 2 *к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 % |
|  *Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».* |