**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Калужской области**

**«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»**

 **в 2015 году**

1. **Общая часть**

***Наименование государственной программы Калужской области*** - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» (далее - государственная программа).

***Перечь подпрограмм, входящих в государственную программу***:

1. «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области»;
2. «Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области»;
3. «Создание и развитие инновационных территориальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий»;

*Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы представлен в приложении к сводному отчету.*

***Основные цели и задачи государственной программы:***

Цели государственной программы:

 - создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение инновационной активности регионального бизнеса.

Задачи государственной программы:

 - повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства.

- развитие механизмов поддержки инновационной деятельности.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2015 году:***

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения региона: 2015 год - 43 ед.;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы: 2015 год – 0,35 тыс. ед.;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения увеличится: 2015 год -27,5%;

- повышение доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг с 4,54% в 2012 году до 12,5% в 2020 году: 2015 год – 3,1 % (оценка);

- увеличение совокупной выручки организаций - участников кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий от продаж продукции на внутреннем и внешнем рынках с 4,3 млрд. рублей (за период 2007 - 2012 годов) в 2012 году до 44,5 млрд. рублей (за период 2013 - 2016 годов): 2015 год - 19 млрд. руб.;

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:*

- улучшение условий ведения бизнеса в Калужской области;

- снижение административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности;

- содействие модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области;

- развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, включающей бизнес-инкубатор технопарка в сфере высоких технологий для стартующих компаний.

**- Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации**. Это совместный проект ведущих деловых ассоциаций и Агентства стратегических инициатив, направленный на формирование объективной комплексной оценки деятельности органов власти по улучшению бизнес-климата в регионах Проведенный Национальный рейтинг среди 76 субъектов РФ свидетельствует о  высокой оценке предпринимательским сообществом области о деятельности по развитию предпринимательства. Калужская область на **втором месте**, после Татарстана.

По результатам проведенного рейтинга высоко оценены такие направления, как  информационная, консультационная поддержка, образовательные услуги, проводимые в области для субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Калужская область заняла **3 место** в «**Рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации**», проведенном Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с Институтом статистических исследований и экономики знаний. Данный рейтинг представляет собой результат ранжирования 83 регионов в порядке убывания значений российского регионального инвестиционного индекса.

- В 2015 году Некоммерческое партнерство «Калужский фармацевтический кластер» прошло процедуру оценки системы управления, организованную Европейским Секретариатом Кластерного Анализа (ESCA). Бронзовый сертификат, подтверждающий высокий уровень системы управления кластером и соответствие результатов деятельности ведущим мировым практикам, был вручен на пленарном заседании IX Самарского межрегионального экономического форума «Кластерная политика-основа инновационного развития национальной экономики». Показатели деятельности Калужского фармацевтического кластера получили высший рейтинг по группе «Health and medical science».

Ключевым показателем успешного развития инновационного кластера фармацевтики, биотехнологий и биомедицины является рост объема произведенной и отгруженной организациями-участниками кластера продукции: в 2014-м – 12,7 млрд. рублей, в 2015 году уже 19 млрд. рублей. Рост объема производства лекарственных средств Калужского фармацевтического кластера в 2014 году составил 13% , в 2015 году  49,6% (прогноз). При этом рост индекса промышленного производства в регионе в 2015 году (прогноз) составил 103%,  а по показателю «производство фармацевтической продукции» 152%. При этом следует отметить, что в 2014 году рост объема российского рынка лекарственных средств (включая государственный и коммерческий сектор) составил 11%, в 2015 году  до 13% (прогноз). При этом рост объема производства лекарственных средств в Российской Федерации составил 3% в 2014 году и 7%(прогноз) в 2015 году.

Таким образом, рост объема производимой продукции (лекарственных средств) предприятиями Калужского инновационного кластера фармацевтики, биотехнологий и медицины существенно превышает рост российского рынка лекарственных средств и рост других отраслей экономики Калужской области.

В 2015 году Некоммерческое партнерство «Калужский фармацевтический кластер» прошло процедуру оценки системы управления, организованную Европейским Секретариатом Кластерного Анализа (ESCA). Бронзовый сертификат, подтверждающий высокий уровень системы управления кластером и соответствие результатов деятельности ведущим мировым практикам, был вручен на пленарном заседании IX Самарского межрегионального экономического форума «Кластерная политика-основа инновационного развития национальной экономики». Показатели деятельности Калужского фармацевтического кластера получили высший рейтинг по группе «Health and medical science».

***Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы***

* *100 % и выше, в том числе:*

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Калужской области;

 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения ;

рост совокупной выручки организаций - участников кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий от продаж продукции;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы.

*- менее 100%, в том числе:*

доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг.

*Сведения об индикаторах государственной программы и показателях подпрограмм представлены в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события 2015 года, предусмотренные в государственной программе (раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы») с отметкой об их выполнении следующие:

* проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства обучающих и консультационных мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности – выполнено; количество субъектов, получивших поддержку, - более 1000;
* оказание государственной поддержки более 50 субъектам малого и среднего предпринимательства – выполнено, оказана поддержка 81 субъекту малого и среднего предпринимательства.
* оказание государственной поддержки не менее 50 субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ поддержки предпринимательства ежегодно – выполнено, оказана поддержка 70 субъектам малого и среднего предпринимательства.

*Более подробная информация о контрольных событиях представлена в отчетах по подпрограммам.*

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

***Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:***

* введение санкций в отношении России, в том числе с рекомендациями бизнесу о приостановлении реализации инвестиционных программ (проектов) на территории Российской Федерации;
* девальвация рубля;
* свертывание программ кредитования реального сектора экономики.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

При реализации государственной программы были привлечены средства:

* областного бюджета;
* федерального бюджета;
* местных бюджетов;

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий :

* предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства;
* строительства задания бизнес-инкубатора на территории площадки № 1 технопарка «Обнинск».

Средства федерального бюджета были привлечены в рамках Государственной программы Российской Федерации:

* «Экономическое развитие и инновационная экономика».

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2015 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности (92,27%), в том числе реализация входящих в неё подпрограммам характеризуется:

* высоким уровнем эффективности
* подпрограмма «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области» - 99,27%
* подпрограмма «Создание и развитие инновационных территориальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий» - 100,0%;
* удовлетворительным уровнем эффективности:
* подпрограммы «Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области» - 85,57%.

*Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы и подпрограмм представлен в таблице № 3.*

***Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, в том числе:***

* изменение финансирования, в том числе:
* увеличение финансирования в 2016 году из областного бюджета на сумму не исполненных обязательств 2015 года.

**1. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области» в 2015 году**

1. **Общая часть**

*Наименование государственной программы Калужской области* - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».

*Подпрограмма -* **«Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области»** (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Целью подпрограммы является - государственная поддержка субъектов малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области.

Задачи подпрограммы:

- развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства;

- создание условий для повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2015 году:*

- в рамках реализации мероприятий подпрограммы поддержка предоставлена 1691 субъектам малого и среднего;

- проведено консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 2819 ед.;

- рост объемов налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки составил 14 % к 2014 году или 865542,5 тыс. руб.;

- увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг субъектами малого и среднего инновационного предпринимательства - получателями финансовой поддержки составил более 15% к 2014 году;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, приобретающих оборудование, специализированные транспортные средства в лизинг (заключено 69 договоров); приобретающих производственное оборудование (заключено 34 договора); по возмещению процентных ставок по кредитам (заключено 23 договора).

Поддержка, оказываемая субъектам малого и среднего предпринимательства, позволила предпринимателям реализовать инвестиционную программу, приобрести производственные здания, а также модернизировать производственные процессы путем приобретения современного производственного оборудования, закупить высокопроизводительные специализированные транспортные средства (за исключением легкового транспорта) используемые в хозяйственной деятельности;

- предоставлены субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки, оказывающим поддержку субъектам малого и среднего инновационного предпринимательства Калужской области - АНО "Калужский бизнес-инкубатор "Материалы и компоненты электроники», ООО "Калужское агентство поддержки малого и среднего бизнеса", АНО "Обнинский бизнес инкубатор", ООО "Обнинский центр науки и технологий", АНО "Бизнес-инкубатор «Обнинский центр науки и технологий".

- обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества с целью научно-технического просвещения и воспитания адаптивного поколения молодежи. В 2015 году центр посетило более 800 человек из числа учащихся вузов, молодых специалистов, и школьников. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку, в том числе на безвозмездной основе составило 20 чел. Проведено 16 мероприятий, направленных на развитие детского научно-технического творчества, разработано 12 проектов, 6 образовательных кусов. Привлечено 1 млн. рублей частных инвестиций.

- обеспечение деятельности центра кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области - участников инновационных территориальных кластеров. В рамках реализации деятельности ОАО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области» (АО АИРКО) в 2015 году были разработаны две программы развития территориальных кластеров. Программа развития кластера «Информационных и коммуникационных технологий Калужской области» и Программа развития кластера «Авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций». Разработаны пять бизнес – планов развития малых наукоемких компаний и технико-экономическое обоснование реализации инновационной разработки, проведены около 20 различных мероприятий (обучающих семинаров и вебинаров, круглых столов, конференций и др.). При поддержке АО АИРКО на малых и средних компаниях – участниках инновационных кластеров создано 45 новых рабочих мест.

- обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства (Центр поддержки предпринимательства, Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства). Субъектам малого и среднего предпринимательства оказаны информационные, консультационные, юридические, бухгалтерские и иные виды поддержки.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:*

- улучшение условий ведения бизнеса в Калужской области;

- проведение модернизации и технического перевооружения производства на малых и средних предприятиях;

- создание условий для повышения инновационной активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Калужская область заняла **3 место** в «**Рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации**», проведенном Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с Институтом статистических исследований и экономики знаний. Данный рейтинг представляет собой результат ранжирования 83 регионов в порядке убывания значений российского регионального инвестиционного индекса.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:*

* 100 % и выше, в том числе:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку;

размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (при реализации пунктов 2.1, 2.3, 2.4 перечня программных мероприятий подпрограммы);

количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (при реализации пунктов 4.2, 4.3 перечня программных мероприятий подпрограммы);

прирост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за счет экспорта товаров (работ, услуг) относительно предыдущего отчетного года (при реализации пункта 4.2 перечня программных мероприятий подпрограммы);

количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов (при реализации пункта 4.6 перечня программных мероприятий подпрограммы);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства - новых участников территориальных кластеров (при реализации пункта 4.6 перечня программных мероприятий подпрограммы);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников территориальных кластеров (при реализации пункта 4.6 перечня программных мероприятий подпрограммы)

рост объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки;

рост выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими инновационную деятельность, - получателями финансовой поддержки.

*- менее 100%, в том числе:*

 исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

*Сведения о показателях подпрограммы и их значениях указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

Контрольные события подпрограммы на 2015 год:

* выполненные:
* проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства обучающих и консультационных мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности– выполнено; количество субъектов, получивших поддержку, - более 1000;
* оказание государственной поддержки более 50 субъектам малого и среднего предпринимательства – выполнено, оказана поддержка 81 субъекту малого и среднего предпринимательства.
* оказание государственной поддержки не менее 50 субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ поддержки предпринимательства ежегодно – выполнено, оказана поддержка 70 субъектам малого и среднего предпринимательства.
1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

Показатель «исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы» исполнен на 90,5% в связи с не реализацией в полном объеме мероприятий, предусмотренных сметой расходов по АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области».

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

 Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2015 году составил 181832,1 тыс. рублей. В том числе: из областного бюджета 50018,6 тыс. рублей и из федерального бюджета 131813,5 тыс. рублей.

 Средства местных бюджетов направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства – 7681,0 тыс. руб.

 По итогам участия Калужской области в конкурсных мероприятиях, проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в 2015 году было привлечено 119183,027 тыс. рублей.

Наибольший объем средств областного и федерального бюджетов был направлен:

 - на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, которым компенсировались затрата, связанные с приобретение производственного оборудования; возмещение процентных ставок по кредитам; приобретение оборудования и специализированных транспортных средств по договорам лизинга. В 2015 году предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в размере -147889,989 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 42116,99 тыс. руб. , федеральный бюджет 116281,765 тыс. руб.

По итогам реализации подпрограммы часть договоров на предоставление субсидий остались неоплаченными, в том числе:

- в рамках реализации мероприятий программы реализованы мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 – 12311,691 тыс. рублей;

- Государственному фонду поддержки Калужской области перечислены субсидии в виде имущественного взноса в размере 2630,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 – 4 370,0 тыс. рублей.

- Стимулирование муниципальных образований к осуществлению мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях области за счет софинансирования муниципальных программ предпринимательства из средств областного бюджета - неисполненные обязательства по состоянию на 01.01.2016 -10000,0 тыс. рублей.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2015 году составила 99,27 %.

Реализация подпрограммы в 2015 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-1.*

**2. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 2**

**«Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области» в 2015 году**

1. **Общая часть**

*Наименование государственной программы Калужской области* - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».

*Подпрограмма* - **«Подпрограмма «Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области»** (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - создание системы поддержки и продвижения наукоемких, инновационных проектов от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска продукции.

Задача подпрограммы - создание инфраструктуры поддержки инновационной деятельности.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2015 году*

 Реализуется совместный проект инжинирингового центра, действующего на базе ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск» и ФГБОУ ВПО «КГУ им. К.Э. Циолковского» по развитию инновационного научно-образовательного центра «Виртуальные и симуляционные технологии в медицинском образовании» с целью осуществления квалифицированной подготовки и повышения квалификации сотрудников, организаций участников инновационного кластера фармацевтики, биотехнологий и биомедицины Калужской области. Создан региональный инжиниринговый центр, основной задачей которого является формирование полноценной инфраструктуры, способствующей адаптации научных разработок для промышленного производства, коммерциализации технологий и знаний. Закуплено оборудование для оснащения лабораторий ИНОЦ на сумму 24983,9 тыс. рублей (средства федеральной субсидии, предоставленной в рамках Соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Калужской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Калужской области на реализацию комплексного инвестиционного проекта по развитию инновационного территориального кластера от 24.09.2015 № 03-ИТК-15).

 Управляющей компанией технопарка Обнинск» заключено 5 «Договоров о намерениях» о реализации инновационных проектов на территории технопарка «Обнинск» с компаниями: ОНПП «Технология», ООО «НПК Медбиофарм», ООО «Бион», ЗАО «ОХФК», ООО «МТМ Групп Регион». На основании положительного заключения экспертного совета компаниям присвоен статус «резидент технопарка». Две компании (ОАО «МТС» и ОАО «КСК») аккредитованы в качестве сервисных резидентов технопарка.

В целяхобеспечения финансирования, необходимого для завершения строительства объекта технопарка - бизнес-инкубатора, министерство промышленности и малого предпринимательства Калужской области приняло участие в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, проводимом Минэкономразвития России, с заявкой по мероприятию «Здание бизнес-инкубатора на территории площадки № 1 технопарка «Обнинск» Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1». Заявка Калужской области признана победителем.

По итогам конкурса заключено соглашение от 12.08.2015 № 152-БИ-15 с Министерством экономического развития Российской Федерации о предоставлении субсидии Калужской области на строительство здания бизнес-инкубатора на территории технопарка в размере 100 000,0 тыс.рублей.

 На конкурсной основе для выполнения полного комплекса подрядных работ по строительству здания бизнес-инкубатора был определен генеральный подрядчик на сумму 352 528,1 млн. руб. В соответствии с условиями контракта сдача объекта планируется 31.12.2016.

В целях реализации направления подпрограммы по строительству и вводу в эксплуатацию здания бизнес – инкубатора на территории технопарка «Обнинск» в 2015 году выполнены следующие строительно-монтажные работы:

- выполнено усиление грунтов основания под фундаментной плитой методом шнекового бурения с инъектированием полимерным составом;

- проведено восстановление эксплуатационной способности существующей подготовки под фундаментную плиту;

- осуществлен монтаж трубопроводов наружной канализации;

- проведены общестроительные работы:

• устройство железобетонных стен и перегородок – 832 м3;

• устройство стен из блоков стеновых из ячеистых бетонов – 458,2 м3;

- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы сети 10 кВ;

- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы сети 0,4 кВ;

- возведены временные склады и площадки для хранения строительных материалов и строительной техники и другое.

По объекту технопарка «Внутриплощадочные инженерные сети и транспортные коммуникации площадки № 1 технопарка «Обнинск» Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1» в полном объеме выполнен внутриплощадочный водопровод, хозяйственно-бытовая канализация, теплосети, две трансформаторные подстанции.

Частично выполнена дождевая канализация, основание дорожного полотна, наружное освещение.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:*

- создание современной инженерной инфраструктуры и комплексной системы поддержки компаний-резидентов в целях обеспечения благоприятных условий для разработки, внедрения в производство и вывода на рынок наукоемкой продукции биотехнологий и фармацевтики с высокой добавленной стоимостью;

- обеспечение резидентам технопарка комплекса сервисных и бизнес-услуг.

*Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы, показателей подпрограммы:*

*- 100% и выше, в том числе:*

количество компаний-резидентов, размещенных в технопарке в сфере высоких технологий в г. Обнинске. Выполнено. Управляющей компанией технопарка Обнинск» заключено 5 «Договоров о намерениях» о реализации инновационных проектов на территории технопарка «Обнинск» с компаниями: ОНПП «Технология», ООО «НПК Медбиофарм», ООО «Бион», ЗАО «ОХФК», ООО «МТМ Групп Регион». Две компании (ОАО «МТС» и ОАО «КСК») аккредитованы в качестве сервисных резидентов технопарка;

- обеспечение соблюдения установленного соглашением графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества и (или) графика выполнения мероприятий по капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения, размещению резидентов. Выполнено.

*- менее 100%, в том числе:*

исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия (при реализации пункта 1.1 перечня программных мероприятий подпрограммы).

*Сведения о показателях подпрограммы и их значениях указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события на 2015 года подпрограммой не предусмотрены.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

***Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:***

Временной период.

Конкурс по определению генерального подрядчика и строительство объекта состоялось только в сентябре отчетного периода, после подтверждения Министерством экономического развития Российской Федерации возможности использования привлеченных средств федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 12.08.2015 № 152-БИ-15

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

При реализации государственной программы в 2015 году использовались средства областного бюджета и привлеченные под софинансирование объекта капитального строительства средства федерального бюджета.

В целом по мероприятиям подпрограммы кассовое исполнение за 2015 год составило 103 480,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 78 496,7 тыс. руб., средства федерального бюджета – 70862,451 тыс. рублей.

На выполнение ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск» госфункции по созданию благоприятных условий для разработки, внедрения в производство и вывода на рынок наукоемкой продукции израсходованы средства в объеме 32 409,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 425,1 тыс. руб.

 Неосвоенный объем средств федерального бюджета, предусмотренных на строительство здания бизнес-инкубатора, составляет 54 121,444 тыс. рублей.

Причины не освоения федеральных средств в полном объеме:

- после проведения геологических изысканий возникла необходимость выполнения непредвиденных работ по усилению грунтов основания фундаментной плиты;

- в целях не допущения снижения конечной прочности возводимых бетонных конструкций при отрицательном значении температур, потребовалось оснащение стройплощадки дополнительными мощностями электроснабжения для их обогрева.

В Минэкономразвития РФ направлено письмо о подтверждении потребности в неиспользованных остатках субсидий федерального бюджета в текущем году. В 2016 году также планируется участие в федеральном конкурсе, проводимом Минэкономразвития России, с целью привлечения средств федерального бюджета на завершение строительства здания бизнес-инкубатора. В бюджете Калужской области на 2016 год предусмотрен лимит средств под софинансирование объекта капитального строительства со стороны регионального бюджета – 46 734,8 тыс. рублей.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2015 году составила 85,57 %.

Реализация подпрограммы в 2015 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы и подпрограмм представлен в таблице № 3-2*

**3. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 3 «Создание и развитие инновационных территориальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий» в 2015 году**

1. **Общая часть**

*Наименование государственной программы Калужской области* - «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».

*Подпрограмма -* **«Создание и развитие инновационных территориальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий»** (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Целью подпрограммы является - создание и развитие высокотехнологичных и наукоемких кластеров в Калужской области.

Задачи подпрограммы:

- развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности организаций, работающих в сферах фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2015 году:*

- рост объемов отгруженной организациями - участниками кластера инновационной продукции (работ, услуг) в 2015 году на 13% (к предыдущему году) в 2015 году - 29 %;

В рамках развития деятельности инжинирингового центра, созданного на базе ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»:

- приобретено симуляционное медицинское оборудование для оснащения лабораторий инновационного образовательного центра "Виртуальные и симуляционные технологии в медицинском образовании". Проект реализуется совместно с КГУ им. Циолковского с целью развития кадрового потенциала кластера.

- приобретено оборудование (модуль чистых помещений для учебных и исследовательских целей) для оснащения лабораторий центра практического обучения. Проект реализуется совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ с целью развития кадрового потенциала кластера.

Специализированной организацией кластера фармацевтики организовано обучение по 50 специализированным программам повышения квалификации и переподготовки 221 сотрудника организаций кластера, что позволило начать производство новых продуктов и довести количество выпускаемых наименований продуктов кластера до 109; поддержаны 5 совместных проектов организаций-участников по выводу на рынок новых продуктов, что позволило зарегистрировать и начать производство 4 наименований готовых лекарственных средств по программе импортозамещения, продолжена реализация проекта по оснащению второй очереди комплекса «чистых помещений» центра практического обучения, проведена бизнес-миссия в Финляндию (кластер BIOTURKU), в которой приняли участие 8 руководителей предприятий-участников кластера, заключено соглашение о сотрудничестве с кластером BIOTURKU, реализуется комплексная программа "Дни здорового сердца" для жителей трех муниципальных образований Калужской области и др.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:*

- содействие институциональному развитию кластера;

- обеспечение формирования благоприятных условий для развития кластера;

- формирование и внедрение системы механизмов по стимулированию организации кооперационных связей среди участников кластера

В 2015 году Европейским Секретариатом Кластерного Анализа (ESCA) (штаб квартира в г.Берлин, Германия) была проведена экспертиза деятельности НП «Калужский фармацевтический кластер», по итогам которой кластеру присужден бронзовый сертификат Cluster Excellence.   Сертификат подтверждает высокий уровень системы управления кластером и соответствие результатов деятельности ведущим мировым практикам.

Справочно: с 2008 года в рамках Европейской кластерной инициативы ESCA была проведена экспертиза деятельности более 750 кластеров. В последние два года всего 5 кластеров из Российской Федерации получили бронзовый сертификат участника. Оценка деятельности Калужского фармацевтического кластера проводилась в сравнении с 19 ведущими европейскими кластерами соответствующего профиля.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:*

* 100 % и выше, в том числе:

 рост объемов отгруженной организациями - участниками кластера инновационной продукции (работ, услуг);

численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного образования в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации подпрограммы;

рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями;

 рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций;

 рост выработки на одного работника организаций-участников инновационного территориального кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году;

 рост объемов отгруженной организациями - участниками кластера инновационной продукции (работ, услуг);

 рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке;

рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований), в границах которого расположен инновационный территориальный кластер;

рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом;

 численность работников организаций-участников, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом.

*Сведения о показателях подпрограммы и их значениях указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события подпрограммы на 2015 год не предусмотрены.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области представляет собой объединение инновационных компаний разработчиков, производителей лекарств, поставщиков оборудования и комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, НИИ, вузов, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных участников и кластера в целом. Кооперационные связи между предприятиями кластера хорошо развиты. Интенсивно развиваются исследовательская кооперация с научными и образовательными учреждениями, производственная кооперация между предприятиями кластера.

В кластере сформировались устойчивые кооперационные цепочки малых, средних и крупных промышленных компаний, производителей ГЛС.

Это позволило обеспечить рост совокупной выручки организаций - участников кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий от продаж продукции, которая достигла 19,0 млрд. рублей, рост объемов отгруженной организациями - участниками кластера инновационной продукции (работ, услуг) составил 29%.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактический объем финансирования в 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 96166,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 33 000,00 тыс. рублей.

Наибольший объем средств направлен на приобретение оборудования для оснащения инжинирингового центра фармацевтики, медицины и биотехнологий и обеспечение деятельности специализированной организации кластера. В рамках мероприятий было приобретено высокотехнологичное фармацевтическое оборудование, поддержаны 5 совместных проектов организаций-участников кластера по выводу на рынок новых продуктов, что позволило зарегистрировать и начать производство 4 наименований готовых лекарственных средств по программе импортозамещания, реализовано 50 специализированных программ переподготовки и повышения квалификации кадров организаций-участников в которых приняли участие 221 специалист, что позволило начать производство новых продуктов и довести количество выпускаемых наименований продуктов кластера до 109, продолжена реализация проекта по созданию "центра практического обучения" для участников кластера, что способствовало созданию кадровых резервов на предприятиях участниках кластера. Общий объем недофинансирования из средств областного бюджета по итогам 2015 года составил 5000,0 тыс. рублей.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2015 году составила 100 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2015 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-3.*