## Табл.3
Таблица № 3
Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" в 2017 году
Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач государственной программы (подпрограммы)
| Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений **) | m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1
1 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 60 | 60*) | 100
2 | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Калужской области, органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | % | 70 | 83.3 | 100
3 | Уровень удовлетворенности граждан Калужской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 85 | 90.4 | 100
4 | Доля граждан Калужской области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 98.3 | 100
5 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Калужской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | минут | 15 | 15 | 100
| Сумма значений |  |  |  | 500
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы (подпрограммы) | [5 empty] | 100
Примечание:
*) значение показателя указано по оценке, данные за 2017 год будут опубликованы Росстатом в апреле 2018 года.
**) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.
Комплексная оценка эфективности релизации государственной программы
Расчет комплексной оценки эффективности реализации государственной программы, если в ее состав входят подпрограммы: ОГП = 0,5 * Cel ГП + 0,5 * Оппсв, где ОГП - комплексная оценка государственной программы, Оппсв - средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программу | [6 empty] | 93.3
O - комплексная оценка эффективности реализации государственной программы |  |  |  | 96.65
Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области
Виды результатов оценки |  |  | Границы диапозона оценки
Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80%

## Табл.3.1
Таблица № 3.1.
Расчет оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) Калужской области в 2017 году
Наименование подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области"
Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач государственной программы (подпрограммы)
| Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений.*) | m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1
1 | Доля региональных государственных и муниципальных услуг, по которым обеспечена возможность подачи заявления и получения результатов предоставления государственных услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг или региональном портале государственных и муниципальных услуг, в общем количестве региональных государственных услуг, по которым такая возможность предусмотрена нормативными правовыми актами, регулирующими порядок их оказания | % | 90 | 100 | 100
2 | Доля населения Калужской области, зарегистрированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 50 | 50 | 100
3 | Доля органов власти, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, в общем числе органов власти Калужской области и органов местного самоуправления | % | 50 | 100 | 100
4 | Доля органов исполнительной власти Калужской области, использующих средства электронной подписи | % | 100 | 100 | 100
| Сумма значений |  |  |  | 400
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы (подпрограммы) | [5 empty] | 100
Примечание: *) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.
Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий государственной программы (подпрограммы)
| Наименование контрольных мероприятий |  | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0" |  | n Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1
1 | Обеспечить к 2018 году перевод в электронный вид 100% услуг, по которым обеспечена возможность получения результатов предоставления в электронном виде и доступ к ним посредством единого и регионального порталов государственных услуг |  | 1
2 | Обеспечит к 2018 году техническое оборудование центров общественного доступа к инфраструктуре получения государственных и муниципальных услуг с помощью современных информационных технологий |  | 1
| Сумма значений x 100% |  | 200
Mer - оценка степени реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | 100
Комплексная оценка эфективности релизации государственной программы (подпрограммы)
O = (0,8*Cel + 0,2*Mer)
O - комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы |  |  |  | 100
Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области
Виды результатов оценки |  |  | Границы диапозона оценки
Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80%

## Табл.3.2
Таблица № 3.2.
Расчет оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) Калужской области в 2017 году
Наименование подпрограммы "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области"
Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач государственной программы (подпрограммы)
| Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений *) | m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1
1 | Количество запросов специалистов органов исполнительной власти/органов местного самоуправления, выполненных с использованием результатов космической деятельности (бумажный носитель/электронный носитель/онлайн) | единиц | 14000 | 21784 | 100
2 | Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Калужской области: - принадлежащих ОИВ/ОМСУ Калужской области, - осуществляющих пассажирские перевозки, - осуществляющих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, - осуществляющих перевозки опасных грузов, включенных в региональную навигационно-информационную систему | % | 100 | 106 | 100
| Сумма значений |  |  |  | 200
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы (подпрограммы) | [5 empty] | 100
Примечание: *) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.
Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий государственной программы (подпрограммы)
| Наименование контрольных мероприятий |  | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0" |  | n Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1
1 | обеспечить запуск системы мониторинга и контроля транспортных средств дорожного хозяйства Калужской области (2017 год) |  | 0
| Сумма значений x 100% |  | 0
Mer - оценка степени реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | 0
Комплексная оценка эфективности релизации государственной программы (подпрограммы) **)
ОПП = 0,8 * Cel + 0,2 * Mer
O - комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы |  |  |  | 80
Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области
Виды результатов оценки |  |  | Границы диапозона оценки
Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80%

## Табл.3.3
Таблица № 3.3.
Расчет оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) Калужской области в 2017 году
Наименование подпрограммы: "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Калужской области"
Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач государственной программы (подпрограммы)
| Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. *) | m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1
1 | Среднее количество обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Калужской области (орган местного самоуправления) для получения одной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | 2 | 2 | 100
2 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя за государственной (муниципальной) услугой по принципу "одного окна" | мин. | 15 | 15 | 100
3 | Количество окон обслуживания на территории Калужской области | шт. | 309 | 307 | 99.3528
4 | Количество МФЦ в Калужской области | ед. | 33 | 33 | 100
| Сумма значений |  |  |  | 399.3528
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы (подпрограммы) | [5 empty] | 99.8382
Примечание: *) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.
Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий государственной программы (подпрограммы)
| Наименование контрольных мероприятий |  | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0" |  | n Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1
1 | Обеспечить создание сети МФЦ в муниципальных образованиях Калужской области (2017 год) и проведение необходимых организационных, информационных и кадровых мероприятий для ее функционирования |  | 1
| Сумма значений x 100% |  | 100
Mer - оценка степени реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | 100
Комплексная оценка эфективности релизации государственной программы (подпрограммы)
O = Cel
O - комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы |  |  |  | 99.8706
Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области
Виды результатов оценки |  |  | Границы диапозона оценки
Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80%