**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

 **«Охраны и защиты лесов» в 2017 году**

1. **Общая часть**

*Наименование государственной программы Калужской области* – «Развитие лесного хозяйства в Калужской области».

*Подпрограмма* «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» (далее – подпрограмма).

 *Основные цели и задачи подпрограммы:*

Целью подпрограммы является сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решениями следующих задач:

- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;

- повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

 В целях предотвращения возникновения лесных пожаров, недопущения их распространения в 2017 году проведены следующие мероприятия:

 - контролируемый отжиг сухой травянистой растительности выполнен на площади 403 га, что составляет 109,2% от годового плана;

 - эксплуатация дорог противопожарного назначения на площади 185,7 га, что составляет – 131,2% от годового плана;

 - устройство минерализованных полос выполнено на площади 1 876,1 км, что составляет 137,7% от годового плана;

 - уход за минерализованными полосами выполнен на площади 5 409,4 км, что составляет 103% от годового плана.

За 2017 год, с помощью средств мониторинга, было выявлено более 382 термоточки на площади более 30 000 га. Как правило это неконтролируемое выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и иных категорий. По каждой выявленной термоточке в 2017 году выезжали специалисты лесничеств и ГУ МЧС.

В лесах Калужской области в 2017 году произошло 9 лесных пожаров на общей площади 7,35 га. Все пожары, возникшие на территории региона, потушены в день обнаружения, крупных лесных пожаров не допущено. Перехода огня с земель лесного фонда на земли иных категорий не зарегистрировано. Повреждений огнём жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры, на территориях примыкающим к лесам не допущено. Погибших и пострадавших граждан от лесных пожаров нет. Сумма ущерба составила 61,8 тыс. руб.

Пожароопасный сезон на территории Калужской области 16 октября 2017 года завершён.

В соответствии с Лесным планом Калужской области на 2017 год было запланировано проведение работ по лесопатологическому обследованию на площади 3 725 га, выборочных санитарных рубок на площади 1 815 га, сплошных санитарных рубок на площади 635 га, уборке неликвидной древесины 405 га.

 По состоянию на 01.01.2018 лесопатологическое обследование в лесничествах региона проведено на площади 11 674,2 га, что составляет 313% от годового объёма, сплошных санитарных рубок на площади 763 га, что составляет 120 % от годового объёма, уборка неликвидной древесины на площади 407,6 га, что составляет 100 % от годового объёма. Выборочные санитарные рубки в лесничествах области проведены в объёмах, соответствующих действующим указаниям и санитарному состоянию лесов.

 Площадь очагов вредителей леса по состоянию на 01.01.2017 составляла 493 га. В течение года возникли новые очаги вредителей на площади 1 380 га. В связи с проведением санитарно-оздоровительных мероприятий на 01.01.2018 площадь очагов сократилась до 875 га.

  *Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:*

 -сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов.

 *Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения 100% и выше,* в том числе:

 - доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;

 - доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;

 - отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов.

 Запланированные индикаторы по охране и защите лесов в 2017 году были достигнуты.

 *Сведения об индикаторах государственной программы и показателях подпрограмм представлены в таблице № 1.*

1. ***Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки***

 Контрольное событие – ежегодное обеспечение проведения санитарных рубок леса на площади не менее 2 855 га – выполнено. Факт 2017 года составил 2 855 га из них: сплошные санитарные рубки – 763 га, выборочные санитарные рубки – 988,7 га. Выборочные санитарные рубки в лесничествах области проведены в объёмах, соответствующих действующим указаниям и санитарному состоянию лесов. Уборка аварийных деревьев проведена на площади 703 га.

 ***4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы***

 Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:

 Лесной кодекс Российской Федерации в действующей редакции в части защиты лесов не регулирует проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших по причине вредителей и болезней леса, постоянно сокращается и медленно обновляется перечень средств защиты леса от вредных организмов, особенно в части экологически безопасных и эффективных биологических препаратов.

 В связи с этим удлиняются сроки обследования и проведения мероприятий направленных на борьбу с вредителями и болезнями леса (санитарно-оздоровительные мероприятия), сокращается выбор экологически безопасных и эффективных препаратов способных предотвратить или остановить массовые вспышки болезней и вредителей леса.

**5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

Объем финансирования за счет бюджетных ассигнований составил 33 210,2 тыс.рублей, в том числе областного бюджета 30 201,4 тыс.рублей.

Наибольший объем средств направлен на предоставление субсидии Специализированному государственному автономному учреждению Калужской области «Лесопожарная служба Калужской области» на проведение мониторинга пожарной опасности в лесах в соответствии с государственным заданием.

 Средства субвенций из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений были привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 -2020 годы.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с проведенной комплексной оценкой эффективность реализации подпрограммы в 2017 году составила 100 %. Согласно градации оценки эффективности – это высокий уровень эффективности реализации подпрограммы.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.3*