## Лист1
Таблица № 2
Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленнных на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"
Наименование мероприятий | 2014 год (тыс. руб.) |  |  |  | Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году
| предусмотрено |  | выполнение | кассовое исполнение
| план по ГП | роспись
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Общий объем финансирования государственной программы - всего | 434300.59 | 319068.83 | 318095.23 | 210440.12
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 220899.56 | 115613.2 | 105709.2 | 12830.43
федерального бюджета | 180074.44 | 172733.74 | 172733.74 | 166919.09
местных бюджетов | 18826.59 | 16221.89 | 9220.29 | 258.6
юридических лиц | 14500 | 14500 | 30432 | 30432
В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области» - всего | 26300 | 26123.1 | 42055.1 | 38734.2
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 11800 | 11623.1 | 11623.1 | 8302.2
средства юридических лиц | 14500 | 14500 | 30432 | 30432
Из них:
Воспроизводство минерально-сырьевой базы. Неметаллы
1. Поисково-оценочные работы на строительные пески и песчано-гравийные смеси в Перемышльском районе Калужской области - всего | 1605.4 | 1605.4 | 1605.4 | 1605.4 | По результатам поисково-оценочных работ выявлено и подготовлено для лицензирования пять перспективных участков (Петропавловский, Подкорьевский, Антиповский, Самойловский, Южно-Холмовский). Объем выявленных и предварительно оцененных запасов и прогнозных ресурсов песков по категориям – С2 (1,5 млн. м3) и Р1 (19,1 млн. м3), что соответствует объему, определенному геологическим заданием (20,0 млн. м3). По показателям качества пески пригодны в качестве заполнителя для штукатурных растворов и производства изделий из силикатного бетона ячеистой структуры, компонента вяжущего для изделий из силикатного бетона плотной струтуры и заполнителя для сухих дисперсных смесей. Горнотехнические условия залегания полезной толщи благоприятны для открытой разработки. Составлен геологический отчет о результатах выполненных работ (протокол НТС от 28.02.2014 г. № 47/2014).
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 1605.4 | 1605.4 | 1605.4 | 1605.4
2. Поисково-оценочные работы на строительные известняки в Кировском районе Калужской области | 2835.4 | 2835.4 | 2835.4 | 2509.6 | Продолжались геологоразведочные работы по бурению скважин на участках Воскресенском и Винзаводчик. На Воскресенском участке во всех скважинах вскрыта полезная толща известняков михайловского и алексинского горизонтов нижнего карбона мощностью от 7,6 до 15,2 м. По результатам выполненных работ предварительно оценены запасы известняков при средней мощности 10,1 м по категории С2 в объме 13,3 млн. м3 и прогнозные ресурсы категории Р1 в объеме 7,3 млн. м3. Суммарные запасы и прогнозные ресурсы на Воскресенском участке оценены в объеме 20,6 млн.м3. На участке Винзаводчик все скважины вскрыли известняки веневского, михайловского и алексинского горизонтов, полезная толща известняков составляет от 17,2 м до 18,6 м. Предварительно оценены запасы известняков по категории С2 в объеме 22,7 млн. м3 и прогнозные ресурсы по категории Р1 в количестве 14,5 млн.м3. Общие запасы и прогнозные ресурсы по участку определены в объеме 37,2 млн. м3. Геологическое задание по объекту за 2014 год выполнено (протокол НТС от 10.11.2014 г. № 55/2014). Кредиторская задолженность на 01.01.2015 год составляет 325,8 тыс.руб.
областного бюджета | 2835.4 | 2835.4 | 2835.4 | 2509.6
3. Актуализация запасов по резервным месторождениям строительных материалов с учетом существующего селитебного и промышленного освоения территории Калужской области | 520.2 | 394.264 | 394.264 | 0 | Составлена и утверждена проектно-сметная документация. Выполнены геологоразведочные работы по сбору, изучению и обобщению фондовых геологических материалов, включающих 61 геологический отчет с протоколами ТКЗ, ЦКЗ и НТС об утверждении запасов общераспространенных полезных ископаемых. Выполненные работы приняты (протокол НТС от 10.12.2014 г. № 60/2014). Кредиторская задолженность на 01.01.2015 год составила 394,264 тыс.руб.
областного бюджета | 520.2 | 394.264 | 394.264 | 0
4. Разведка и ревизия инвестиционно-привлекательных месторождений строительных материалов на территории Калужской области | 11500 | 11500 | 20723.75 | 20723.75 | Получен прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в количестве более 90 млн.м3, в том числе около 56 млн.м3 мела; 12 млн.м3 песков строительных; 16 млн.м3 трепела; 5.3 млн.м3 песчано-гравийной смеси.
в том числе за счет средств:
средства юридических лиц | 11500 | 11500 | 20723.75 | 20723.75
Воспроизводство минерально-сырьевой базы. Подземные воды
5. Поисково-оценочные работы для перспективного водоснабжения подземными водами питьевого качества сельского населения в Ферзиковском районе Калужской области | 1968.2 | 1968.2 | 1968.2 | 1612.4 | Работы по объекту завершены, пробурены пять гидрогеологических скважин на участках Аристово, Авчурино, Бебелево, Октябрьский и Кольцово. Во всех скважинах выполнены геофизические исследования, опытно-фильтрационные работы и геохимические исследования подземных вод. По результатам выполненных работ выявлены водоносные горизонты, по которым предварительно оценены балансовые запасы подземных вод по категории С1 в объеме 1286,0 м3/сут. Составлен геологический отчет (протокол НТС от 27.11.2014 г. № 56/2014). Кредиторская задолженность на 01.01.2015 год составляет 355,8 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 1968.2 | 1968.2 | 1968.2 | 1612.4
6. Разведка месторождений подземных вод питьевого качества в Калужской области | 3000 | 3000 | 9708.2 | 9708.2 | Утверждены запасы пресных подземных вод в количестве 6,469 тыс. м3/сут.
в том числе за счет средств:
средства юридических лиц | 3000 | 3000 | 9708.2 | 9708.2
Мониторинг геологической среды
7. Ведение государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на территории Калужской области в 2013-2015 годах | 900 | 900 | 900 | 605 | Продолжались наблюдения за подземными водами на пунктах государственной территориальной наблюдательной сети (ГТНС) для изучения закономерностей формирования гидродинамического режима подземных вод в 30 наблюдательных скважинах. С целью изучения изменения качества подземных вод проводилось гидрохимическое опробование. По результатам выполненных работ установлено, что изменение уровней подземных вод в естественных условиях происходили в пределах среднемноголетних значений без резких отклонений. Геологическое задание за 2014 год выполнено (протокол НТС от 15.12.2014 № 61/2014). На 01.01.2015 г. кредиторская задолженность по выполненным работам составила 295,0 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 900 | 900 | 900 | 605
Охрана подземных вод от загрязнения
8. Ликвидационный тампонаж скважин различного назначения на территории Калужской области (6 этап) | 1719.8 | 1719.8 | 1719.8 | 1719.8 | Выполнен ликвидационный тампонаж в тринадцати скважинах, из них в Ферзиковском районе ликвидированы - 7 скважин, в Жуковском - 6 скважин. В результате ликвидационного тампонажа скважин восстановлены естественные условия изоляции эксплуатационных водоносных горизонтов, которые обеспечивают защищенность подземных вод от загрязнения и истощения. Выполненные геологоразведочные работы приняты (протокол НТС от 10.07.2014 г. № 50/2014).
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 1719.8 | 1719.8 | 1719.8 | 1719.8
Государственное геологическое информационное обеспечение
9. Геолого-информационное обеспечение лицензирования объектов недропользования на территории Калужской области | 500 | 500 | 500 | 0 | Составлена и утверждена проектно-сметная документация, подготовлены пакеты геологической информации с графическими приложениями по 18 участкам недр для аукционов, составлены информационные записки о геологическом строении, ожидаемых объемах и качественных характеристиках полезного ископаемого по 32 участкам недр. Выполненные работы приняты (протокол НТС от 20.11.2014 г. № 58/2014). Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. составила 500,0 тыс.руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 500 | 500 | 500 | 0
10. Обоснование постановки геологоразведочных работ на 2014-2016 гг., предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета на территории Калужской области | 250 | 250 | 250 | 0 | Составлены на бумажных и электронных носителях обоснования для постановки геологоразведочных работ на 2015 год по семи объектам (подземные воды - 3 объекта, по работам общегеологического назначения и твердые полезные ископаемые - 4 объекта). Результаты приняты (протокол НТС от 01.04.2014 г. № 48/2014).
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 250 | 250 | 250 | 0
11. Составление территориальных балансов запасов по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых (строительные пески, песчано-гравийные смеси, строительные известняки, кирпичное и керамзитовое сырье, трепел, мел, торф) Калужской области | 400 | 400 | 400 | 0 | Составлена и утверждена проектно-сметная документация, выполнены геологоразведочные работы по сбору, обработке и анализу отчетов по формах № 5-гр, 70-тп, 71-тп, анализу и обработке протоколов экспертных комиссий, актуализации баз данных баланса запасов строительных материалов. Выполненные работы приняты (протокол НТС от 20.11.2014 г. № 59/2014). Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. составляет 400,0 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 400 | 400 | 400 | 0
12. Составление территориальных кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых Калужской области | 1101 | 1050 | 1050 | 0 | Составлена и утверждена проектно-сметная документация, выполнен анализ состояния информационного массива паспортов кадастра месторождений, актуализация паспортов территориального кадастра, обработка паспортов экспертных комиссий, отчетов предприятий по формам № 5-гр, 70-тп, 71-тп по состоянию на 01.01.2015 г. Выполненные работы приняты (протокол НТС от 10.12.2014 г. № 57/2014). Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. составила 1050,0 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области» - всего | 401367.99 | 286313.13 | 269407.53 | 165203.62
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 209099.56 | 103990.1 | 94086.1 | 4528.23
федерального бюджета | 173441.84 | 166101.14 | 166101.14 | 160416.79
местных бюджетов | 18826.59 | 16221.89 | 9220.29 | 258.6
Из них:
1.Государственный мониторинг водных объектов в части полномочий субъекта Российской Федерации - всего | 4632.4 | 3305.6 | 4632.4 | 3305.6 | В ходе мониторинга определены концентрации основных загрязняющих веществ в донных отложениях, для чего за сезон проведен анализ химического состава 336 взятых проб на основании которого определена степень антропогенной нагрузки и ассимиляционной способности изучаемых рек. Выявлены негативные процессы и явления, способствующие возникновению чрезвычайных ситуаций. Проведение мониторинга водных объектов позволяет своевременно выявлять и прогнозировать развитие негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, а также разрабатывать и реализовывать меры по предотвращению негативных последствий этих процессов. Кредиторская задолженность на 01.01.2015г. составляет 1326,8 тыс.руб.
в том числе за счет средств:
областного бюджета | 4632.4 | 3305.6 | 4632.4 | 3305.6
федерального бюджета
местных бюджетов
2.Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации ГТС- всего | 353.03 | 353.03 | 353.03 | 353.03 | Разработана и проведена экспертиза декларации безопасности ГТС пруда на р. Черный омут у д. Андреевское Ферзиковского района.
областного бюджета | 353.03 | 353.03 | 353.03 | 353.03
федерального бюджета
местных бюджетов
3.Информационно-аналитическое обеспечение в сфере водных отношений- всего | 195.2 | 195.2 | 195.2 | 195.2 | Оплачена кредиторская задолженность 2013 года по подготовке к изданию и издание каталога «Пруды и водохранилища Калужской области».
областного бюджета | 195.2 | 195.2 | 195.2 | 195.2
федерального бюджета
местных бюджетов
4.Капитальный ремонт ГТС Кировского верхнего водохранилища в г. Кирове Калужской области.- всего | 76894.9 | 69554.14 | 69554.14 | 32676.1 | Выполнены работы в рамках графика производства работ по капитальному ремонту объекта. Выполненные работы оплачены за счет субсидий федерального бюджета в сумме 32676,10 тыс.руб., неиспользованные для оплаты субсидии в сумме5684,35 тыс.руб., возвращены в федеральный бюджет согласно бюджетному кодексу РФ. Финанситрование выполненных работ за счет средств областного бюджета в рамках принятых обязательств в 2014г. не осуществлялось.
областного бюджета | 28271.56 | 28271.5 | 28271.5 | 0
федерального бюджета | 45701.15 | 38360.45 | 38360.45 | 32676.1 | Доп. Соглашением №1 к Соглашению от 15.05.14г. № МТ-53/07 о предоставлении в 2014г. субсидий из ФБ на кап.ремонт ГТС сумма субсидий уменьшена на 7340,7 тыс.руб.
местных бюджетов | 2922.19 | 2922.19 | 2922.19 | 0
5.Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Жиздра в г. Жиздра Калужской области- всего | 11184.96 | 11184.96 | 11184.96 | 5815.29 | Ремонтные работы выполнены в полном объеме согласно утвержденной проектной документации. Подписан акт приемки законченного объекта по форме КС-14.
областного бюджета | 5035.67 | 5035.67 | 5035.67 | 0
федерального бюджета | 5815.29 | 5815.29 | 5815.29 | 5815.29
местных бюджетов | 334 | 334 | 334 | 0
6.Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Вырка муниципального образования «Город Калуга»- всего | 289 | 0 | 0 | 0 | Проведение экспертизы по проектным работам перенесено на 2015 год
областного бюджета | 289 | 0 | 0 | 0
федерального бюджета
местных бюджетов
7.Капитальный ремонт ГТС в дер. Лужница Куйбышевского района Калужской области .- всего | 960 | 960 | 960 | 0 | Проектные работы по кап. ремонту выполнены. Получено положительное заключение гос.экспертизы.
областного бюджета | 480 | 480 | 480 | 0
федерального бюджета
местных бюджетов | 480 | 480 | 480 | 0
8.Капитальный ремонт ГТС нагульного пруда в г. Сухиничи Калужской области.- всего | 863.3 | 674.4 | 0 | 674.4 | Оплачена кредиторская задолженность 2013 года. 188,9 тыс. руб - возврат средств за невыполненную экспертизу.
областного бюджета | 863.3 | 674.4 | 0 | 674.4
федерального бюджета
местных бюджетов
9.Капитальный ремонт ГТС нижнего пруда № 1 на р. Ксеме у дер. Дылдино Боровского района Калужской области - всего | 560 | 0 | 560 | 0 | Проведены изыскательские работы к разрабатываемой проектной документации.
областного бюджета | 560 | 0 | 560 | 0
федерального бюджета
местных бюджетов
10.Капитальный ремонт ГТС на р. Протва в г. Боровске Калужской области- всего | 15241.6 | 15241.6 | 7692 | 7692 | В связи с необходимостью корректировки проектной документации, вызванной дополнительным разрушением водосбросного сооружения паводками 2011 и 2012 года и прохождением ее экспертизы, работы на объекте были временно приостановлены. Это привело к не выполнению запланированного на 2014 год объема работ на объекте. Согласно гарантиям, представленным подрядной организацией и муниципальным заказчиком администрацией муниципального образования «Боровский район», работы будут закончены в 2015 году за счет средств областного бюджета и бюджета МР «Боровский район».
областного бюджета | 6595.7 | 6595.7 | 0 | 0
федерального бюджета | 7433.4 | 7433.4 | 7433.4 | 7433.4
местных бюджетов | 1212.5 | 1212.5 | 258.6 | 258.6
11.Расчистка ложа Кировского верхнего и нижнего водохранилища в г. Киров Калужской области - всего | 4109.4 | 0 | 3840 | 0 | Проектные работы выполнены в полном объеме, согласно заключенному контракту.
областного бюджета | 2054.7 | 0 | 1920 | 0
федерального бюджета
местных бюджетов | 2054.7 | 0 | 1920 | 0
12.Расчистка р. Жиздра и ложа пруда в г. Жиздре Калужской области - всего | 1100 | 0 | 1086 | 0 | Проектные работы выполнены в полном объеме, согласно заключенному контракту.
областного бюджета | 550 | 0 | 543 | 0
федерального бюджета
местных бюджетов | 550 | 0 | 543 | 0
13.Строительство ГТС пруда на р. Велье у с. Красное Хвастовичского района Калужской области- всего | 140 | 0 | 0 | 0 | Проведение экспертизы по проектным работам перенесено на 2015 год
областного бюджета | 140 | 0 | 0 | 0
федерального бюджета
местных бюджетов
14.Реконструкция гидротехнических сооружений Кировского нижнего водохранилища. Первый пусковой комплекс- всего | 171254 | 171254 | 164212.4 | 114492 | При разработке рабочей документации произошло изменение соотношений объемов работ, между комплексами вызванное изменением нормативных требований к гидротехническим сооружениям.Работы завершены. Подписан акт ввода объекта в эксплуатацию по форме КС-11.
областного бюджета | 53262 | 53262 | 46220.4 | 0
федерального бюджета | 114492 | 114492 | 114492 | 114492
местных бюджетов | 3500 | 3500 | 2762.5 | 0
15.Реконструкция гидротехнических сооружений Кировского нижнего водохранилища. Второй пусковой комплекс - всего | 13590.2 | 13590.2 | 5874.9 | 0 | При разработке рабочей документации произошло изменение соотношений объемов работ, между комплексами вызванное изменением нормативных требований к гидротехническим сооружениям. Окончание работ - 2015 год
областного бюджета | 5817 | 5817 | 5874.9 | 0
федерального бюджета
местных бюджетов | 7773.2 | 7773.2 | 0 | 0
16. Берегоукрепление р. Оки в черте г. Калуги - всего | 100000 | 0 | 0 | 0 | При разработке рабочей документации произошло изменение соотношений объемов работ, между комплексами вызванное изменением нормативных требований к гидротехническим сооружениям. Окончание работ - 2015 год
областного бюджета | 100000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Использование водных ресурсов Калужской области» - всего | 6632.6 | 6632.6 | 6632.6 | 6502.3
в том числе за счет средств:
федерального бюджета | 6632.6 | 6632.6 | 6632.6 | 6502.3
Из них:
1.Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий - всего | 5077.04 | 5077.04 | 5077.04 | 5077.04 | Завершены работы по расчистке русла р.р. Турея, Серебрянка и ручьев без названия в районе г. Мещовска. Объект введен в эксплуатацию.
федерального бюджета | 5077.04 | 5077.04 | 5077.04 | 5077.04
2.Осуществление мер по охране водных объектов- всего | 1555.56 | 1555.56 | 1555.56 | 1425.26 | 1. Завершены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р.Протвы в пределах населенных пунктов Боровск, Ермолино, Балабаново, Обнинск, Жуков, Высокиничи, Кременки - 1303,0 тыс.руб. 2. Начаты работы по расчистке русла ручья и ложа пруда в д. Шишкино Тарусского района Калужской области на сумму 252,5 тыс.руб. Окончание выполнения работ - декабрь 2015г. Выделенные в 2014 году субвенции не использованы в полном объеме и 130,2715 тыс. руб. возвращены согласно действующему законодательству в федеральный бюджет.
федерального бюджета | 1555.56 | 1555.56 | 1555.56 | 1425.26
Исп._Королева Ирина Вячеславовна. Тел.: 8 (4842) 71-96-69_
(Ф.И.О. исполнителя) (№ телефона)