|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне»****государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области»****в 2019 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне» государственной программы Калужской области - «Развитие культуры в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
|  1. «Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения мероприятий по празднованию Победы в Великой Отечественной войне»; |
|  2. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
|  - Сохранение исторической памяти и создание благоприятной атмосферы празднования Победы в Великой Отечественной войне. |
| Задачи подпрограммы: |
|  - Сохранение памяти о советских воинах, павших в годы Великой Отечественной войны; |
|  - Увековечение памяти воинов, проявивших мужество, стойкость и массовый героизм. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**  |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году: |
| В 2019 году установлена памятная стела на территории города Жиздры, удостоенного почётного звания «Город воинской доблести» в соответствии с Законом Калужской области от 01.07.2013 № 445-ОЗ «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести».Проведены восстановительные работы на 45 воинских захоронениях Калужской области. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| Результаты реализации подпрограммы в 2019 году на 12,2 % обеспечили достижение цели и задач подпрограммы по сохранению исторической памяти и создание благоприятной атмосферы празднования Победы в Великой Отечественной войне: увековечению памяти воинов, проявивших мужество, стойкость и массовый героизм; сохранению памяти о советских воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, выполнение которых планируется достичь к 2024 году. |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
|  - Количество стел, установленных на территориях населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
|  - Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений, расположенных на территории Калужской области. |
| В Калужской области данный показатель не выполнен на 10 % (не проведены восстановительные работы на 5 воинских захоронениях из 50). По сведениям, имеющимся в министерстве культуры Калужской области, большинство субъектов Российской Федерации, подписавших в 2019 году с Министерством обороны Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта в рамках Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1036, не выполнили данный показатель на 100 % и вернули средства в федеральный бюджет, что обусловлено сжатыми сроками, предусмотренными для реализации мероприятий (В Калужской области Соглашение с Министерством обороны РФ было подписано 19.12.2019).*Сведения о показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
|  - установка ежегодно по одной стеле в поселениях, на территории которых расположены населенные пункты, удостоенные почетных званий в соответствии с Законом Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». |
|  |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 22 731,112 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - федерального бюджета 12 925,740 тыс. руб.; |
|  - областного бюджета 7 807,217 тыс. руб.; |
|  - местного бюджета 1 998,155 тыс. руб.. |
| Данные средства направлены на финансовое обеспечение обязательств 2019 года, а именно на изготовление и установку 1 стелы бюджетам поселений (ассигнования направлены в виде межбюджетного трансферта муниципальному образованию), и на реализацию мероприятий в рамках Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», а именно на ремонт 45 воинских захоронений, установку 36 мемориальных знаков, нанесение 708 имен защитников Отечества. |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне» характеризуется высоким уровнем эффективности – 96 % |
| *Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы и подпрограмм представлен в таблице № 3.* |