|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры»****государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области»****в 2019 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» государственной программы Калужской области - «Развитие культуры в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
|  1. «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Калужской области»; |
|  2. «Культурная среда»; |
|  3. «Мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий»; |
|  4. «Поддержка и развитие традиционной народной культуры и кинематографии, развитие любительского творчества»; |
|  5. «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»; |
|  6. «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Калужской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»; |
|  7. «Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры»; |
|  8. «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за домами культуры (и их филиалами), расположенными в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, включая мероприятия: развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек; ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек». |
|  9. «Развитие образования в сфере культуры»; |
|  10. «Развитие общедоступных библиотек»; |
|  11. «Развитие театрально-концертной деятельности»; |
|  12. «Ремонт, реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы»; |
|  13. «Сохранение и развитие музейного дела»; |
|  14. «Цифровая культура»; |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
|  - Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, информации и знаниям; |
|  - Развитие инфраструктуры учреждений культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
|  - Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения; |
|  - Повышение обеспеченности населения Калужской области услугами библиотек и приобщение населения Калужской области к чтению; |
|  - Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности; |
|  - Развитие профессионального искусства и творческого потенциала населения Калужской области; |
|  - Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности государственных музеев Калужской области; |
|  - Создание условий для развития образования в сфере культуры и поддержки молодых дарований; |
|  - Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**  |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году: |
| Сеть учреждений культуры Калужской области в 2019 году составляла:- театры – 3 единицы (2 - государственные учреждения, 1 - муниципальное);- музеи (с учетом федеральных) – 41 (в том числе 4 – федеральные и 2 - частные),- культурно-досуговых учреждений – 389 (2 - государственные, 387 –муниципальные),- библиотеки – 421 (3 - государственные, 418 – муниципальные),- концертные организации – 3 (2 - государственные учреждения, 1 - муниципальное);- учреждения образования – 54 (3 - государственные, 51 - муниципальное).Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 26.02.2019 № Пр – 294 (подпункт «ж» пункта 6) Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить контроль за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в соответствующем регионе.Министерством культуры Калужской области (далее – министерство) во исполнение данного поручения осуществляется ежемесячный и ежеквартальный мониторинг сохранения достигнутого соотношения оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры со средней зарплатой в регионе.По данным Росстата за январь - декабрь 2019 года, уровень средней заработной платы работников учреждений культуры в организациях государственной и муниципальной форм собственности, расположенных на территории Калужской области, составил 36 104 руб. или 102 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности (прогнозное значение показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности по Калужской области» на 2019 год – 35 406 руб.), в том числе размер средней заработной платы по формам собственности:- муниципальная – 35 464 руб. (100,2 %);- областная – 36 129 руб. (102,0 %);- федеральная – 43 783 руб. (123,7 %).Таким образом, по предварительным итогам значение целевого показателя соотношения между уровнем оплаты труда учреждений культуры и уровнем средней заработной платы в соответствующем регионе, по итогам 2019 года достигнуто.Среднесписочная численность работников списочного состава учреждений культуры государственной и муниципальной форм собственности, расположенных на территории Калужской области в 2018 году составляла 2763,8 человек, за 2019 год – 2862,3 человека.Среднесписочная численность работников списочного состава учреждений культуры по формам собственности: федеральная – 147,4 человека, областная – 910,1 человека, муниципальная – 1 804,8 человек.Основные достижения:В Калужской области 340 театральных коллективов, из них: стабильно ведут свою деятельность 25 народных театров, 30 детских и юношеских театральных студий, остальные - кружки, студии, объединения. В 2019 году концертными организациями Калужской области было проведено более 400 концертов. Укрепляется материально-техническая база концертных учреждений.В 2019 году были приобретены новые музыкальные инструменты, сшиты сценические костюмы для артистов Калужского молодежного симфонического оркестра имени Святослава Рихтера, приобретены автобус для осуществления выездных концертов и гастролей Калужской областной филармонии и светодиодный экран для концертного зала. Отремонтировано одно из зданий филармонии.В рамках регионального проекта «Цифровая культура» в 2019 году созданы 8 виртуальных концертных залов в Калужской области. Мультимедийное оборудование и скоростной интернет появились в Калужской областной филармонии, Кировском районном центре культуры и искусства, домах культуры города Медыни и поселка Середейск Сухиничского района, музее-заповеднике «Полотняный Завод», Тарусской картинной галерее, а также библиотеках Жиздринского и Жуковского районов. В 2019 году в ИКЦ появился новый коллектив – эстрадно-джазовый оркестр «ГИГА-БЭНД» под руководством Павла Селезнева и Романа Азатова. Для его работы приобретены необходимые музыкальные инструменты и оборудование.Цифровой кинотеатр ИКЦ в минувшем году переехал в малый зал и стал широко востребован жителями города. Калужская область продолжает участие в программе Фонда кино по модернизации кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек. На сегодняшний день в регионе действуют 15 модернизированных кинозалов, один из которых открыт в 2019 году Жиздре. Основной акцент в 2019 году был сделан на повышение эффективности основных показателей работы модернизированных кинозалов. По результатам проделанной работы во 2 полугодии 2019 года удалось на 35% увеличить количество сеансов и на 45% - количество зрителей. Доля сеансов отечественных фильмов стабильно выполняется и составляет более 53%. Дальнейшая работа в данном направлении в качестве пилотного проекта будет проводиться совместно с Фондом кино в рамках программы, направленной на поддержку кинопроката.В Калужской области работает 51 детская школа искусств: 12 в Калуге и Обнинске, 39 в муниципальных районах. В них обучаются более 18 тысяч детей. В 2019 году Детская школа искусств г. Белоусово начала работу в новом помещении, завершены работы по надстройке мансардного этажа Детской школы искусств № 4 г. Калуги с целью создания концертного зала.В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» открыты четыре модельные библиотеки, в которых проведена модернизация: отреставрированы читальные залы, приобретена новая мебель, современное оборудование, обустроены комфортные зоны для работы, отдыха и общения.На сегодняшний день в Калужской области действуют 24 модельные сельские библиотеки.Библиотеками области активно развиваются электронные информационные ресурсы, увеличивается объем услуг, предоставляемых пользователям в электронной форме, расширяется присутствие библиотек в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Все библиотеки Калужской области подключены к сети Интернет.Совокупный объем электронного каталога библиотек области составил 2423,84 тыс. записей.Особое внимание уделяется в общедоступных библиотеках Калужской области проблеме доступа населения Калужской области, в том числе пожилых людей, к современным компьютерным, информационно-коммуникационным технологиям.Свой вклад в увеличение посещаемости библиотек вносит сеть Центров правовой информации. На данный момент в области работает 45 Центра правовой информации на базе муниципальных общедоступных библиотек, в том числе сельских.В 2019 году активизирована деятельность библиотек по обучению населения Калужской области компьютерной грамотности. Закуплено необходимое компьютерное оборудование.Организовано обучение специалистов муниципальных библиотек на базе государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» с привлечением специалистов филиала общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».С целью содействия гражданам в освоении цифровой грамотности в настоящее время в регионе на базе библиотек реализуются обучающие проекты: «Электронный гражданин», «Азбука цифровой экономики», «Цифровая среда для людей предпенсионного возраста». На базе библиотек созданы условия для предоставления услуги по обучению жителей Калужской области компьютерной грамотности. В 2019 году на базе библиотек было обучено 5641 граждан, в том числе 3950 граждан пожилого возраста.Не останавливает свою работу Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). В отчетном году было организовано 77 выездов КИБО в муниципальные районы Калужской области.Реализуя проекты, культурные программы по продвижению чтения, литературные акции, библиотеки области используют интерактивные, презентационные, мультимедийные формы работы. Ежегодно библиотекарями области в среднем проводится более 38 тыс. мероприятий, число посещений массовых мероприятий – более 700 тыс. человек.Культурно-досуговые учреждения по-прежнему остаются главными центрами досуга населения, особенно в сельской местности. На территории Калужской области действует 383 клубных учреждения с участниками клубных формирований свыше 47 тыс. человек. Отрадно, что более 60% участников клубных формирований составляют дети и молодежь. В целях реализации стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на базе Дома народного творчества и кино «Центральный» функционирует отдел казачьей культуры.Для повышения качества обслуживания населения для Дома народного творчества и кино «Центральный» приобретен автомобиль.В 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» в Калужской области построен Сельский Дом культуры в с. Стрельна Сухиничского района, выполнены запланированные на 2019 год работы по строительству Центра культурного развития с залом на 300 мест в п. Ферзиково (сроки строительства объекта 2019-2020 годы), а также выполнены работы по капитальному ремонту 5 (пяти) культурно-досуговых учреждений, расположенных в сельской местности.Завершено строительство спортивно-культурного центра с универсальным игровым залом в с. Березичский стеклозавод Козельского района.В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в 2019 году были выполнены текущие ремонты в 10-ти и обновлена материально-техническая база в 14-ти Домах культуры. **Беспрецедентно много внимания уделялось в 2019 году ремонту государственных учреждений культуры, являющихся методическими центрами для всей сети учреждений культуры региона различных форм ведения.** **Завершены ремонтные работы** здания магазина Игнатовых, занимаемого **Калужским музеем изобразительных искусств, отремонтированы фасады Калужской областной библиотеки для слепых.**Калужский объединенный музей-заповедник завершил реставрацию Дома Щепочкина в пос. Полотняный Завод. После восстановления открыл свои двери объект федерального значения Дом Малинина, где создана военно-историческая экспозиция и располагается калужское отделение Российского военно-исторического общества.Разработана проектная документация на капитальный ремонт здания общежития Калужского областного колледжа культуры и искусств, который запланировано завершить в текущем году.Продолжена работа по подготовке празднования 650-летия Калуги, которое мы отметим в 2021 году. В прошедшем году выполнены ремонтно-реставрационные работы на фасадах главных архитектурных памятников, расположенных в исторической части Калуги.В 2019 году за счет средств федерального и областного бюджета (на условиях софинансирования) были выполнены ремонтно-реставрационные работы по фасадам зданий Калужского областного музея-заповедника (г. Калуга, ул. Ленина, д. 103 и д. 104), Калужского объединенного музея-заповедника (г. Калуга, ул. Пушкина, д. 4 и д. 14), Калужского областного музыкального колледжа им. С.И. Танеева (г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24). Также были выполнены ремонтно-реставрационные работы по фасадам Ансамбля Присутственных мест с парком и собором Троицы, Ансамбля городской усадьбы Хлюстина (Хлюстинской больницы). |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| В рамках реализации государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» на 2019 – 2024 годы, в 2019 году получены значительные результаты, направленные на развитие культуры в Калужской области в рамках реализации задач и достижения целей государственной программы, а именно:- обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, информации и знаниям;- развитие инфраструктуры учреждений культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Калужской области. |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
|  - Количество документов библиотечного фонда государственных библиотек; |
|  - Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек; |
|  - Количество выставок, проводимых в государственных музеях Калужской области; |
|  - Посещаемость музейных учреждений Калужской области; |
|  - Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве музеев Калужской области; |
|  - Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек; |
|  - Доля отреставрированных предметов музейного фонда в общем числе требующих реставрации предметов основного фонда музеев; |
|  - Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом); |
|  - Количество фильмовых материалов, принятых на хранение ГБУК КО «Калужский областной центр народного творчества» (ежегодно). |
|  - Количество выданных копий из фильмофонда ГБУК КО «Калужский областной центр народного творчества» (ежегодно); |
|  - Количество организованных ГБУК КО «Калужский областной центр народного творчества» культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности); |
|  - Количество мероприятий, проведенных ГБУК КО «Инновационный культурный центр»; |
|  - Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек; |
|  - Количество публичных показов спектаклей, проведенных силами государственных театров Калужской области; |
|  - Количество концертов, концертных программ, проведенных с участием собственных коллективов и исполнителей государственных концертных учреждений культуры Калужской области; |
|  - Количество посещений театрально-концертных мероприятий, проведенных силами государственных театрально-концертных организаций Калужской области; |
|  - Численность учащихся в профессиональных образовательных организациях в сфере культуры Калужской области; |
|  - Численность учащихся в детских школах искусств Калужской области; |
|  - Численность обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального образования в профессиональных образовательных организациях в сфере культуры; |
|  - Количество специалистов, прошедших повышение квалификации; |
|  - Количество специалистов Калужской области, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры; |
|  - Количество созданных виртуальных концертных залов в Калужской области (нарастающим итогом); |
|  - Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры в Калужской области (нарастающим итогом с 2019 года); |
|  - Количество организаций Калужской области, получивших современное оборудование (нарастающим итогом с 2019 года); |
|  - Количество посещений детских и кукольных театров Калужской области; |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
|  - Количество граждан, воспользовавшихся услугами муниципальных организаций культурно-досугового типа Калужской области; |
|  - Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей в Калужской области. |
| *Сведения о показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
|  - открытие в 2019 году 8 виртуальных концертных залов; |
|  - открытие культурного центра в с. Березичский стеклозавод Козельского района Калужской области в 2019 году; |
|  - создание 4 модельных библиотек на территории Калужской области. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 1 212 622,856 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - федерального бюджета 198 218,700 тыс. руб.; |
|  - областного бюджета 1 007 386,538 тыс. руб.; |
|  - местного бюджета 7 017,618 тыс. руб.. |
| Мероприятия подпрограммы финансировались за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших на поддержку отрасли культуры в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры (приложение № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма») и на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (приложение № 16 к государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»). |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,3 % |